## COMUNICACIONES
[36 empty] | IMPACTO | PROBABILIDAD | TIPO DE RIESGO
[33 empty] | ASIGNADO | SÍ |  |  | RARA VEZ | ESTRATÉGICO
[33 empty] | NO ASIGNADO | NO |  |  | IMPROBABLE | DE IMAGEN O REPUTACIONAL
[33 empty] | ADECUADO | INADECUADO |  | MODERADO | POSIBLE | OPERATIVO
[33 empty] | OPORTUNA | INOPORTUNA |  | MAYOR | PROBABLE | FINANCIERO
[33 empty] | DETECTAR | NO ES UN CONTROL | CUMPLIMIENTO | CATASTRÓFICO | CASI SEGURO | GERENCIAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | DD/MM/AAAA | [9 empty] | ACCIÓN: (Marcar con "X") | [9 empty] | FORMULACIÓN |  | SEGUIMIENTO 1 |  |  | SEGUIMIENTO 2 | X | SEGUIMIENTO 3 |  |  |  | CONFIABLE | NO CONFIABLE | TECNOLOGÍA |  |  | DE CUMPLIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [21 empty] | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |  | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | NO SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE |  |  |  | TÉCNOLOGIA
PROCESO/ OBJETIVO | ÁREA*/ OBJETIVO | CAUSA | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL | [12 empty] | COMPLETA | INCOMPLETA | NO EXISTE
[6 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | CARACTERISTICAS DEL CONTROL | SÍ/NO | Valor | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | FECHA DE ÚLTIMA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL O A LA CAUSA | [8 empty] | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | MODERADO (ALGUNAS VECES) | DÉBIL (NO SE EJECUTA) |  | INSIGNIFICANTE |  | BAJO
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | [14 empty] | ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR | TIPO DE CONTROL | REGISTRO |  | ACCIONES IMPLEMENTADAS | RESPONSABLE | INDICADORES | OBSERVACIONES DEL MONITOREO | Sí | NO |  |  | MENOR |  | 1. BAJO
El proceso de comunicaciones en el IDIPRON se fundamenta en una estrategia de comunicaciones cuyo objetivo propende por el fortalecimiento y posicionamiento de la imagen institucional ante las demás entidades distritales y nacionales, proyectando y difundiendo las diferentes actividades de gestión del modelo pedagógico del instituto; teniendo en cuenta todas sus etapas, contextos pedagógicos de intervención y áreas de derecho, garantizando un adecuado flujo de comunicación con el público interno y externo. | Comunicaciones | Desconocimiento de los liniamientos para el correcto uso del logo del IDIPRON por parte de las diferentes áreas del instituto | DE IMAGEN O REPUTACIONAL | Probabilidad de hacer un uso indebido del la imagen Institucional por parte de las áreas u oficinas del IDIPRON. | • Confusión en lo que respecta a la imagen de la Institución. • Creación de piezas gráficas, piezas digitales y prendas de vestir del Instituto que no cumplen con el lineamiento oficial. | PROBABLE | MENOR | PROBABLEMENOR | 4. ALTO | Aplicar el procedimiento interno realización de pieza comunicacional E-COM-PR-001 y el formato solicitud de pieza comunicacional y / o publicación el portal web E-COM-FT-001 como parámetros para la realización de todas las piezas gráficas y audiovisuales de la entidad. Socializar a todas las áreas y oficinas de la entidad los parámetros establecidos por el área de comunicaciones para la solicitud y diseño de piezas comunicacionales. | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 60 | MODERADO (ALGUNAS VECES) | 0 |  | NO DISMINUYE | NO DISMINUYE | 4. ALTO | EVITAR EL RIESGO | 2020-01-01 | Comunicarse inmediatamente con el líder del área de comunicaciones Realizar los ajustes pertinentes a las piezas gráficas, de vestuario o documentación que se realizaron utilizando mal el logo institucional | Diseñar el manual de imagen y uso del logo institucional Realizar la socialización con las áreas, oficinas y dependencias del IDIPRON para correcto uso de imagen institucional | Durante la vigencia | PREVENTIVO | Manual de imagen y uso del logo institucional diseñado Listas de asistencia o evidendia de socialización vía correo electrónico. | 31 de agosto | Durante el segundo cuatrimestre atendiendo a las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno al primer seguimiento, se realizaron algunos ajustes al mapa de riesgos de gestión con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación. Al riesgo 1 se les realizaron ajustes a los controles quedando establecido los controles de la siguiente manera: Aplicar el procedimiento interno realización de pieza comunicacional E-COM-PR-001 y el formato solicitud de pieza comunicacional y / o publicación el portal web E-COM-FT-001 como parámetros para la realización de todas las piezas gráficas y audiovisuales de la entidad. Socializar a todas las áreas y oficinas de la entidad los parámetros establecidos por el área de comunicaciones para la solicitud y diseño de piezas comunicacionales. Igualmente se ajustaron los indicadores para el riesgo., la medicón de los nuevos inodcadores iniciara para el tercer seguimiento de mapas de riesgos de gestión. | Profesional contratista área de comunicaciones | EFICACIA: # de piezas comunicativas elaboradas usando la imagen institucional vigente. /# de solicitudes de piezas comunicativas recibidas= 100% # De socializaciones de los lineamientos para el correcto uso de la imagen institucional | No se evidencia el cumplimiento de esta actividad de control por parte del proceso, debido a que no se remite el formato de solicitud de pieza comunicacional y/o publicaciòn al portal web de los respectivos meses. Cabe mencionar, que el Manual de imagen Institucional que se menciona en la descripción del riesgo, continua sin formalizarse, lo que expone a la entidad a la materialización del riesgo durante la presente vigencia. Se recomienda para próximos seguimientos adjuntar soportes que evidencien el cumplimiento de la actividad de control y continuar con la ejecuciòn de acciones que mitiguen el riesgo de hacer un uso indebido del la imagen Institucional por parte de las áreas u oficinas del IDIPRON | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 4. ALTO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | ALTO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | INOPORTUNA | 0 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | DETECTAR | 10 | DÉBIL |  | DÉBIL |  | N/A | N/A | [11 empty] | EFECTIVIDAD: (No. de casos de uso idebido de la imagen institucional en el periodo actual - No. de casos de uso idebido de la imagen institucional en el periodo anterior) / (No. de casos de uso idebido de la imagen institucional en el periodo anterior) |  | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | El manual de imagen institucional es un documento que brinda los lineamientos para el correcto uso del logo institucional y las aplicaciones que se pueden realizar de este, al no tener claro su implementación por parte de las áreas se puede afectar la imagen institucional y tener dificultades a la hora de realizar piezas comunicativas, documentación interna y demás lo que afectaría la consolidación de imagen | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | NO CONFIABLE | 0 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS | [7 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [11 empty] | Cuatrimestral | [7 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | INCOMPLETA | 5 | [25 empty] | 3. MODERADO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [21 empty] | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN
PROCESO/ OBJETIVO | ÁREA*/ OBJETIVO | CAUSA | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[6 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | CARACTERISTICAS DEL CONTROL | SÍ/NO | Valor | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | FECHA DE ÚLTIMA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL O A LA CAUSA
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | [14 empty] | ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR | TIPO DE CONTROL | REGISTRO |  | ACCIONES IMPLEMENTADAS | RESPONSABLE | INDICADORES | OBSERVACIONES DEL MONITOREO
El proceso de comunicaciones en el IDIPRON se fundamenta en una estrategia de comunicaciones cuyo objetivo propende por el fortalecimiento y posicionamiento de la imagen institucional ante las demás entidades distritales y nacionales, proyectando y difundiendo las diferentes actividades de gestión del modelo pedagógico del instituto; teniendo en cuenta todas sus etapas, contextos pedagógicos de intervención y áreas de derecho, garantizando un adecuado flujo de comunicación con el público interno y externo. | Comunicaciones | - Inoportunidad en la implementación de los procedimientos para la realización de los Backup o respaldo de la información - Desconocimiento de las políticas o procedimientos para salvaguardar la información institucional | TÉCNOLOGIA | Posibilidad de que se presente la perdida de inofrmación audiovisual institucional producidad en el área | Perdida de la información institucional Retraso en los procesos internos del área Incumplimiento en la entrega de productos a las demás áreas u oficinas Pérdida de memoria audiovisual y fotográfica de la institución | RARA VEZ | MAYOR | RARA VEZMAYOR | 1. ALTO | implementar el procedimiento del área de sistemas Copia y resguardo de la información A-TIC-PR-005 el cual define los lineamientos para la protección de la información generada y de propiedad del Instituto, con el fin de conservar, respaldar y custodiar la información institucional. | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | MODERADO (ALGUNAS VECES) | 50 | Si | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 4. MODERADO | EVITAR EL RIESGO | Mayo de 2019 | Comunicar inmediatamente al líder del área de comunicaciones Informar inmediatamente al área de sistemas Verificar si se puede establecer un mecanismo de recuperación de información | Se seguirá implementando las directrices contempladas en el procedimiento A-TIC-PR-005 del área de sistemas para realizar los Backup de la información producida por el área de comunicaciones y almacenada en discos duros externos Se realizaran Backups cuatrimestralmente ( tres backups al año ) para asegurar la protección de la información que se va produciendo durante la vigencia. | Durante la vigencia | PREVENTIVO | Bitácora entregada por el área de sistemas donde se especifica la información que se respaldo Solicitudes de realización de backup hechas por el área de comunicaciones | 31 de agosto | Durante el segundo cuatrimestre no se solicitaron al área de sistemas la realización de Backups de información. Se tiene establecido hacer 2 backups entre los mese de octubre y diciembre Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno al primer seguimiento, se realizaron ajustes al indicador de efectividad de este riesgo. | Profesional contratista área de comunicaciones | EFICACIA: # de Backup realizado / 3 Backup propuestos | Teniendo en cuenta lo expresado por el proceso, el seguimiento se limita a recomendar se realicen los Backup de la información de manera oportuna, con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de información del Instituto.
[8 empty] | 1. ALTO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15
[8 empty] | ALTO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto.
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | MODERADO | SÍ | 1 | 1 | [11 empty] | EFECTIVIDAD: RESULTADO DE Efectividad del plan de manejo de riesgos= ((# de casos de pérdida de información presentados periodo actual - # de casos de pérdida de información presentados periodo anterior) / # de casos de pérdida de información presentados periodo anterior) x 100
|  |  |  | Al no realizar un backup de la inofrmación producida en el área y alojada en discos duros externos se puede perder la inofrmación afectando gravemente la gestión del áreay la memoria historica institucional | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | NO SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [11 empty] | Cuatrimestral
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [21 empty] | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN
PROCESO/ OBJETIVO | ÁREA*/ OBJETIVO | CAUSA | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[6 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | CARACTERISTICAS DEL CONTROL | SÍ/NO | Valor | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | FECHA DE ÚLTIMA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL O A LA CAUSA
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | [14 empty] | ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR | TIPO DE CONTROL | REGISTRO |  | ACCIONES IMPLEMENTADAS | RESPONSABLE | INDICADORES | OBSERVACIONES DEL MONITOREO
El proceso de comunicaciones en el IDIPRON se fundamenta en una estrategia de comunicaciones cuyo objetivo propende por el fortalecimiento y posicionamiento de la imagen institucional ante las demás entidades distritales y nacionales, proyectando y difundiendo las diferentes actividades de gestión del modelo pedagógico del instituto; teniendo en cuenta todas sus etapas, contextos pedagógicos de intervención y áreas de derecho, garantizando un adecuado flujo de comunicación con el público interno y externo. | Comunicaciones | Inoportunidad en a la entrega de la información a publicar por parte de las áreas u oficinas Desconocimiento de los procesos y procedimientos requeridos para la publicación de información Carencia de acciones para realizar un seguimiento de las información a publicar y sus responsables | OPERATIVO | Posibilidad de que se presente la desactualización de la inofrmación publicada en la pagina web institucional | • Falta de transparencia de la información ante la comunidad • Sanciones por parte de los entes de control | POSIBLE | MAYOR | POSIBLEMAYOR | 3. EXTREMO | Realizar el diseño y envió de alertas de publicación de información a las áreas y oficinas que consiste en enviar mensualmente una alerta con la fecha límite de publicación, el área que la debe publicar y la información que debe publicar. | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 70 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 0 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 3. EXTREMO | EVITAR EL RIESGO | Durante la ultima vigencia no se ha registrado la materialización del riesgo | Dar aviso al área u oficina responsable de la información a publicar y solicitar la información que se debe publicar Proceder a publicar la información que no se ha publicado de forma inmediata Alertar al área de comunicaciones sobre los motivos de la no publicación de la información | Aumentar el número de áreas y oficinas a las que se les realizara las alertas de publicación de información Realizar de forma oportuna 10 alertas de publicación de información ( una alerta mensual durante la vigencia ) a las áreas priorizadas | Durante la vigencia | PREVENTIVO | Diseño de las alertas de publicación de información Pantallazos del envío de la alerta de publicación vía correo electrónico | 31 de agosto | Durante el segundo cuatrimestre desde el área de comunicaciones se realizo el diseño y envió de las alertas de publicación de información correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, al seguimiento se adjunta las evidencias de los diseños y los envíos vía correo electrónico. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación se realizo ajuste a l indicador de efectividad, el cual se empezara a medir en el tercer seguimiento. | Profesional contratista área de comunicaciones | EFICACIA: # De alertas realizadas / # de alertas propuestas 10 | Verificadas las evidencias remitidas con el presente seguimiento, se observa aplicación de la actividad de control para la mitigación del riesgo identificado. Se realiza el monitoreo y la generación de alertas relacionadas con planes de acción, mapas de riesgos que abarcan las áreas del instituto, lo que contribuye al cumplimiento de la ley de transparencia. Se recomienda continuar fortaleciendo esta estrategia por parte del proceso para la publicación de la información de manera oportuna a toda la Entidad.
[8 empty] | 3. EXTREMO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15
[8 empty] | EXTREMO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | INOPORTUNA | 0 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto.
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | DÉBIL |  | DÉBIL | SÍ | N/A | N/A | [11 empty] | EFECTIVIDAD: ((# de casos de desactualización de la información presentados periodo actual - # de casos de desactualización de la información presentados periodo anterior) / # de desactualización de la información presentados periodo anterior) x 100
|  |  |  | La inofrmación institucional alojada en la pagina web debe estar actualizada constantemente bajo los parametros que establece la ley, en caso de que esta información no se actulice de forma oportuna puede traer consecuencias graves para al entidad. | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | NO SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 0 | [11 empty] | Cuatrimestral
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10
4. MODERADO
CONTROL DE CAMBIOS | [38 empty] | 5. MODERADO
ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS EN RIESGOS | [22 empty] | FECHA (DD/MM/AAAA) |  |  |  | ELABORÓ | [9 empty] | 1. ALTO
# |  | Formulación, cambios en los riesgos o acciones, | [36 empty] | 2. ALTO
# | [38 empty] | 3. ALTO
# | [38 empty] | 4. ALTO
REVISION Y APROBACIÓN | [38 empty] | 5. ALTO
ELABORÓ | [5 empty] | REVISÓ | [5 empty] | APROBACIÓN LÍDER DEL PROCESO | [9 empty] | APOYO OFICINA DE ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [11 empty] | 6. ALTO
NOMBRE: | Gerson Ramiro Carreño Toloza |  |  |  |  | NOMBRE: | Walter Barbosa Rodríguez |  |  |  |  | NOMBRE: | [9 empty] | NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE: | ANDRES RICARDO CASTILLO | [10 empty] | 7. ALTO
CARGO: | Profesional contratista |  |  |  |  | CARGO: | Pofesional univeristario |  |  |  |  | CARGO: | [9 empty] | CARGO: |  |  |  |  | CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | [10 empty] | 1. EXTREMO
2. EXTREMO
3. EXTREMO
4. EXTREMO
5. EXTREMO
6. EXTREMO
7. EXTREMO
PROCESO
FORMATO
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
VIGENTE DESDE
E-MEJ-FT-009
08
1 DE 1
16/01/2020

## PLANEACION
|  | PROCESO | [6 empty] | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | CÓDIGO |  |  |  |  | E-MEJ-FT-009 | [6 empty] | IMPACTO | PROBABILIDAD | TIPO DE RIESGO
[33 empty] | ASIGNADO | SÍ |  |  | RARA VEZ | ESTRATÉGICO
[24 empty] | VERSIÓN |  |  |  |  | 8 |  |  |  | NO ASIGNADO | NO |  |  | IMPROBABLE | DE IMAGEN O REPUTACIONAL
|  | FORMATO | [6 empty] | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN | [14 empty] | PÁGINA |  |  |  |  | 1 de 1 |  |  |  | ADECUADO | INADECUADO |  | MODERADO | POSIBLE | OPERATIVO
[24 empty] | VIGENTE DESDE |  |  |  |  | 2020-01-16 |  |  |  | OPORTUNA | INOPORTUNA |  | MAYOR | PROBABLE | FINANCIERO
[33 empty] | DETECTAR | NO ES UN CONTROL | CUMPLIMIENTO | CATASTRÓFICO | CASI SEGURO | GERENCIAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2020-01-31 | [9 empty] | ACCIÓN: (Marcar con "X") | [9 empty] | FORMULACIÓN | X | SEGUIMIENTO 1 |  |  | SEGUIMIENTO 2 | x | SEGUIMIENTO 3 |  |  |  | CONFIABLE | NO CONFIABLE | TECNOLOGÍA |  |  | DE CUMPLIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [21 empty] | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |  | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | NO SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE |  |  |  | TECNOLOGÍA
PROCESO/ OBJETIVO | ÁREA*/ OBJETIVO | CAUSA | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL | [12 empty] | COMPLETA | INCOMPLETA | NO EXISTE
[6 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL | SÍ/NO | Valor | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | FECHA DE ÚLTIMA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL O A LA CAUSA | [8 empty] | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | MODERADO (ALGUNAS VECES) | DÉBIL (NO SE EJECUTA) |  | INSIGNIFICANTE |  | BAJO
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | [14 empty] | ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR | TIPO DE CONTROL | REGISTRO |  | ACCIONES IMPLEMENTADAS | RESPONSABLE | INDICADORES | OBSERVACIONES DEL MONITOREO | Sí | NO |  |  | MENOR |  | 1. BAJO
Planeación Proyectar con base en el contexto estratégico, el Plan de Desarrollo vigente en Bogotá y la Participación de la Ciudadanía, los compromisos de corto y mediano plazo, para el cumplimiento de la misión de la Entidad en el marco de la política pública y en busca del mejoramiento continuo, que apoye la prevención protección y restitución de los derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del IDIPRON; lo cual se materializa en planes, programas y proyectos. | Planeación - Planeación | Entrega de información inexacta o desactualizada errónea que incida en la formulación de los proyectos de inversión | OPERATIVO | Formulación de proyectos de inversión que no respondan a las necesidades reales del Instituto y sus beneficiarios. | Errores en la planeación de acciones especificas Incumplimiento del plan de desarrollo institucional Desvió de recursos y esfuerzos a proyectos no pertinentes para el IDIPRON | RARA VEZ | MENOR | RARA VEZMENOR | 2. BAJO | La formulación de los proyectos de inversión de IDIPRON es realizada de manera conjunta entre los subdirectores (Gerentes de Proyecto) y la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con las necesidades manifiestas de sus áreas usando como herramienta el documento "PLANIFICACIÓN DE FINES, MEDIOS, RECURSOS, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL IDIPRON E-PLA-PR-001" y complementarios. Es revisada interna y externamente por: Interna: Jefe Oficina de Planeación Externa: Secretaría de Hacienda y Planeación Distrital-SEGPLAN Se revisan los estatutos internos y reglamentaria del IDIPRON | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 100 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 1. BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  | En caso de presentarse errores en la planeación de los proyectos de inversión se debe realizar la priorización de gasto | Este riesgo esta en zona de riesgo baja lo que indica que los controles creados para su manejo son efectivos para prevenir su materialización. | ANUAL POR DEMANDA | PREVENTIVO | Reformulaciones de Proyectos de Inversión e informe de seguimiento SEGPLAN | 2020-08-31 | PRIMER SEGUIMIENTO: Se actualizaron las formulaciones de los 3 proyectos de Inversión año 2020 SEGUNDO SEGUIMIENTO: En este periodo y atendiendo al proceso de armonización en el IDIPRON, se realizaron las formulaciones de proyectos de inversión tanto en el formato establecido en el IDIPRON como de acuerdo a la Metodología General Aplicada MGA de la Nación y por indicaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. Adicionalmente se publico el seguimiento con corte a 31 de mayo de 2019, SEGPLAN, así como la información relacionada con los nuevos proyectos de inversión y respectivas fichas EBI Distrital en la Página web del IDIPRON | Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación | EFICACIA: RESULTADO DE No.de documentos de información sobre proyectos de inversión | Se realizaron las formulaciones de los nuevos proyectos de Inversión en cumplimiento del Plan desarrollo actual, lo que permite tener la información actualizada y conforme a la misionalidad del Instituto, acción que contribuye a mitigar el riesgo identificado, se recomienda continuar implementando acciones prevetivas que facilite la operación de los proyectos de inversión. | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 2. BAJO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | BAJO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | FUERTE | NO | 2 | 2 | [11 empty] | EFECTIVIDAD: RESULTADO DE Efectividad del plan de manejo de riesgos= No.Reformulaciones de reformulaciones por error de formulación)/ No.de Reformulaciones del proyectos 100 |  | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | En caso de materializarse el riesgo, lo descrito en la formulación de proyectos de inversión, se aleja de las necesidades reales y por tanto no impactan la atención de los NNAJ | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS | [7 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [11 empty] | MENSUALES POR DEMANDA | [7 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10 | [25 empty] | 3. MODERADO
| Planeación - Participación ciudadana | Debilidades en la comunicación de los equipos de participación y la coordinación No contar con el personal cualificado y suficiente para cumplir con los requerimientos establecidos en las instancias locales y distritales No se cuenta con una herramienta o metodología que permita recopilar la información de participación Falta de organización y consolidación en la información del área Alta rotación de personal | OPERATIVO | No dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las diferentes instancias de participación. | Debilidad en el seguimiento y análisis a los compromisos adquiridos en los diferentes escenarios de participación Afectación negativa en la imagen y credibilidad institucional Hallazgos de auditorías internas y externas (Entes de control) Incumplimiento de acuerdos locales y distritales que afectan directa e indirectamente la atención de los NNAJ en los territorios. | PROBABLE | MAYOR | PROBABLEMAYOR | 5. EXTREMO | La Oficina Asesora de Planeación cuenta con equipo de participación ciudadana para la coordinación, seguimiento y cualificación de los servidores que representan al Instituto en los diferentes escenarios. Formulación de la Estrategia de Participación Institucional. Matriz de seguimiento a las acciones de participación | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 100 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 4. BAJO | REDUCIR EL RIESGO |  | Fortalecer el equipo de participación con delegados de cada UPI Reunión con la Subdirección de Métodos para definir metodológicamente la asignación de espacios de participación y la cualificación de los equipos. Socialización de instrumentos efectivos para la retroalimentación de la información y comunicación permanente con los diferentes responsables de la participación a las instancias institucionales. Seguimiento a la herramienta implementada | Se crea la herramienta de Matriz de diligenciamiento, la cual permite la recopilación y seguimiento de la información generada en las instancias locales y distritales por parte de los delegados y/o referentes. En dicha matriz, se deja constancia de 6 compromisos adquiridos y cumplidos, (Distritales: 1 - mesa distrital habitabilidad en calle/movilización ciudadana; documento preguntas orientadoras, 2 - mesa distrital habitabilidad en calle/seguridad; matriz puntos críticos, 3 - Ruta de Oportunidades Juveniles; Plan distrital ROJ . Locales: 1 - UAT Mártires; feria de servicios, 2 - CLG Santa Fé; feria de servicios, 3 - CLG Mártires; jornada NO violencia.) | ANUAL POR DEMANDA | PREVENTIVO | Matriz de distribución de instancias locales y distritales y Matrices de diligenciamiento |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Reunión llevada a cabo el 4 de febrero con dirección, Oficina Asesora de Planeación y los delegados de las instancias de coordinación distrital y local, con el objetivo de plantear mejoras en la asistencia y cumplimiento de compromisos. Diligenciamiento mensual del formato Matriz de diligenciamiento - instancias de coordinación y participación locales y distritales E-PLA-FT-019 Envió mensual de seguimiento a la Matriz de diligenciamiento - instancias de coordinación y participación locales y distritales E-PLA-FT-019 Implementación formato borrador - piloto para recolección de compromisos. Implementación estrategia gerencias de zonas, delegado del equipo de participación por zonas, para el acompañamiento a la participación en las instancias locales. SEGUNDO SEGUIMIENTO: Reunión de indicaciones con los equipos de territorio, responsables de UPI como referentes a las instancias. (11 y 20 de agosto) Entrega informe con compromisos estipulados a planeación de manera semanal por cada gerente de zona. Diligenciamiento mensual del formato Matriz de diligenciamiento - instancias de coordinación y participación locales y distritales E-PLA-FT-019 (compromisos adquiridos resaltados verde- rojo, cumplidos color verde, incumplidos rojo) Envió mensual de seguimiento a la Matriz de diligenciamiento - instancias de coordinación y participación locales y distritales E-PLA-FT-019 | EDWIN ÁLVARO HERRERA GONZÁLEZ | EFICACIA: RESULTADO DE No de compromisos cumplidos / No de compromisos adquiridos | Se evidencia el cumplimiento de las acciones de control formuladas para mitigar este riesgo de gestón por parte del proceso. El seguimiento de cumplimiento de compromisos se realiza sobre instancias locales y distritales. Se recomienda continuar con actividades en el marco de la participación ciudadana y transparencia. | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 5. EXTREMO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | EXTREMO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | FUERTE | NO | 2 | 2 | [11 empty] | EFECTIVIDAD: RESULTADO DE No de compromisos adquiridos/ No de instancias convocadas |  | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | En caso de materializarse el riesgo, impacta en la imagen institucional ya que no se cumpliría con las acciones pactadas cuando se desarrollen acciones en el marco de los Planes de Acción de las instancias y/0 articulaciones interinstitucionales. | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS | [7 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [11 empty] | MENSUAL | [7 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10 | [25 empty] | 3. MODERADO
| Planeación - Administración del Sistema de Información Misional (SIMI) | Debilidades en el Sistema de Información Misional que contenga toda la información de la población objeto Falta de controles en la información cargada en el SIMI y en los seguimientos Obsolescencia de la herramienta para generar desarrollos acorde a las necesidades Falta de articulación entre la herramienta y el Manual de procesos y procedimientos - Proceso Misional Error humano | TECNOLOGÍA | Carencia de controles suficientes en el ingreso de la información misional | Información de los Niños, Niñas, adolescente y Jóvenes incompleta y desactualizada en el sistema que induzca a errores en la planeación institucional. | PROBABLE | MODERADO | PROBABLEMODERADO | 5. ALTO | La Oficina Asesora de Planeación cuenta con un equipo para la Administración del SIMI quienes se articulan con los profesionales de apoyo a los procesos misionales para conocer los requerimientos frente a la herramienta y gestión con el Área de Sistemas para el desarrollo del mejoramiento del aplicativo Capacitaciones al personal que manipula el SIMI Visitas de seguimiento a las UPI, Áreas y dependencias Video tutoriales Manual del SIMI | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 100 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 1. ALTO | ACEPTAR EL RIESGO |  | Verificar los desarrollo por parte del área de sistemas frente a la implementación del nuevo sistema de información que contienen los controles de tiempo, calidad y oportunidad de la información | Avances en el Desarrollo e Implementación del mejoramiento del aplicativo Sistema de Información Misional SIMI | ANUAL POR DEMANDA | DETECTIVO | Correos del área de sistemas que evidencian los desarrollo de los diferentes módulos que posee el sistema de información. A su vez la administración SIMI realiza las pruebas al desarrollo enviando correos y archivos adjuntos pertinentes que reflejan la aprobación o los posibles cambios que se deben tener en cuenta |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se avanza en el desarrollo del Sistema de Información Misional realizando, los formularios desarrollos en el sistema y las pruebas necesarias para garantizar su buen funcionamiento. En este año se ha realizado la revisión de dos formularios ,con su respectiva retroalimentación del caso al área de sistemas Se realiza retroalimentación con las áreas dependiendo del resultado de la prueba SEGUNDO SEGUIMIENTO: Se avanza en el desarrollo del Sistema de Información Misional realizando, los formularios desarrollos en el sistema y las pruebas necesarias para garantizar su buen funcionamiento. En este año se ha realizado la revisión de cuatro formularios, con su respectiva retroalimentación del caso al Área de Sistemas Se realiza retroalimentación con las áreas dependiendo del resultado de la prueba | REALIZAR IDENTIFICACIÓN EN LA FORMULACIÓN | EFICACIA: RESULTADO DE No de revisiones realizadas /No. De desarrollos realizados x 100 | Si bien existen controles en cuanto a la gestiòn de usuarios para el ingreso y administración del Sistema de Información Misional SIMI, los soportes que se anexan al presente seguimiento no evidencia un desarrollo por parte del área de sistemas frente a la implementación del nuevo sistema de información como controles de tiempo, calidad y oportunidad de la información, asi mismo, como resultado de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno persiste la debilidad en los controles del SIMI y su capacidad para dar a conocer de manera oportuna las intervenciones que se desarrollan con los NNAJ del Indipron. Se recomienda continuar con acciones preventivas y fortalecer los controles tendientes a garantizar que la información que se alimente en el SIMI sea oportuna y veraz, asi como desarrollos que mejoren continuamente el sistema y acorde a las necesiades operativas realizadas en el marco de la misioonalidad de la Entidad. | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 5. ALTO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | ALTO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | FUERTE | NO | 2 | 2 | [11 empty] | EFECTIVIDAD: RESULTADO DE Efectividad del plan de manejo de riesgos= ((No. Formularios vigencia actual- No. Formularios vigencia anterior )/ No. Formularios vigencia anterior x 100 |  | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | En caso de materializarse el riesgo, se pueden producir informes no confiables aula ciudadanía, directivas y partes interesadas en general | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS | [7 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [11 empty] | MENSUAL | [7 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10 | [25 empty] | 3. MODERADO
| Planeación - Planeación | El hardware que contiene la información histórica del IDIPRON, presenta debilidades El back up de la información que se hace es solo de ciertas carpetas. El hardware puede presentar riesgos en la seguridad de la información | OPERATIVO | Pérdida de la información de histórica del Instituto - Planeación | Pérdida de información histórica del IDIPRON | PROBABLE | MENOR | PROBABLEMENOR | 4. ALTO | La Oficina Asesora de Planeación cuenta con DISCO DURO alterno que permite hace backup de toda la información contenida en el hardware | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 100 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 7. ALTO | ACEPTAR EL RIESGO |  | Hacer backup completa de la información contenida en el hardware, y posteriormente realizarla regularmente | Realizar backup permanente del Hardware | POR NECESIDAD | PREVENTIVO | Disco duro con backup Planeación02 |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No fue posible en elI cuatrimestre realizar Backup en Disco duro de planeación SEGUNDO SEGUIMIENTO: En el periodo de seguimiento se realizaron dos actualizaciones de la información del equipo Planeacion02 en el disco duro de la Oficina: el 27 de julio y el 28 de agosto de 2020, tal y como se evidencia en los pantallazos respectivos | Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación | EFICACIA: RESULTADO DE No. De Backup de Información del equipo de Planeación02 realizada Uno por cada acción | Se evidencia la aplicación de la actividad de control para la mitigación del riesgo identificado, toda vez que se realiza la actualización y aseguramiento de la informaciòn de la OAP. Se recomienda continuar fortaleciendo estos controles que garanticen el debido cuidado de la información historica del Idipron. | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 4. ALTO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | ALTO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | FUERTE | NO | 2 | 2 | [11 empty] | EFECTIVIDAD: RESULTADO DE Efectividad del plan de manejo de riesgos= ((No. Casos de pérdidas de información presentadas en periodo actual-No. Casos de pérdidas de información presentadas en periodo anterior)/ No. Casos de pérdidas de información presentadas en periodo anterior x 100 |  | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | En caso de materializarse el riesgo, el IDIPRON, no podría informar sobre la planeación en el IDIPRON de 1995 a la fecha | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS | [7 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [11 empty] | POR NECESIDAD | [7 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10 | [25 empty] | 3. MODERADO
| Planeación - Participación ciudadana | Debilidades en la compilación y salvaguarda de información relacionada con Participación Ciudadana Debilidades en la consolidación de la información que contenga toda la información histórica completa, ordenada y actualizada de Participación Ciudadana. No contar con un archivo histórico completo, ordenado y actualizado tanto digital como físico. Falta de controles en el proceso de archivo de documentación histórica del equipo de Participación Ciudadana Error humano | OPERATIVO | Carencia de la información histórica y ordenada que no permite dar cumplimiento y respuestas oportunas a los compromisos y solicitudes requeridas en relación a los temas de Participación Ciudadana. | Información histórica incompleta, desordenada y desactualizada en los archivos digitales que induzca a errores y demoras en la planeación y toma de decisiones institucional. Debilidad en el seguimiento, comprensión y análisis de la información histórica con referencia a Participación Ciudadana. | POSIBLE | MODERADO | POSIBLEMODERADO | 3. ALTO | La Oficina Asesora de Planeación cuenta con Equipo de Participación Ciudadana quienes llevan un seguimiento y control de la documentación digital y física generada en cumplimiento de sus actividades. Consolidación de los archivos digitales en el DRIVE enlazado al correo de Participación Ciudadana. Matriz de seguimiento a las acciones de participación | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 100 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 1. BAJO | REDUCIR EL RIESGO |  | Recopilar y consolidar información relacionada con Participación Ciudadana | Carpeta digital con información recopilada y consolidada de Participación Ciudadana (Carpeta compartida Oficina Asesora de Planeación - 2019 / 2020 Participación Ciudadana) | MENSUAL | PREVENTIVO | Se crea carpeta digitalizada de Participación Ciudadana, la cual se consolida con la información del 2019. Se sigue alimentado la carpeta con información recopilada de años anteriores (Carpeta compartida OAP/2019/Participación Ciudadana) |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No fue posible en elI cuatrimestre realizar Backup en Disco duro de planeación SEGUNDO SEGUIMIENTO: Carpeta en Drive del correo de participación , donde se encuentra la documentación ordenada y oportuna a corte 31 de agosto del año 2020, el siguiente link los llevará a la carpeta https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13zcm3Ve0bEVwRe2SxjfBBeQygVRBHNAC También se adjunta matriz en Excel con la relación del contenido de las carpetas | EDWIN ÁLVARO HERRERA GONZÁLEZ | EFICACIA: RESULTADO DE No. De carpetas a digitalizar en carpeta compartida OAP | De acuerdo con los soportes remitidos por el proceso para el presente seguimiento, no es posible evidenciar el cumplimiento y/o aplicaciòn de la actividad de control. Se recomienda para pròximos seguimientos adjuntar informaciòn clara y precisa que de cuenta de la creaciòn de la carpeta en Participación Ciudadana que consolida con la información no solo de la vigencia 2019, si no tambien de la videncia actual como seguimiento permanente al riesgo identificado. | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 3. ALTO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | ALTO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | FUERTE | NO | 2 | 2 | [11 empty] | EFECTIVIDAD: RESULTADO DE No de carpetas digitalizadas/ No de líneas de trabajo equipo participación |  | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | Incumplimientos o atrasos en las respuestas dadas a solicitudes de información, como consecuencia de la consolidación de la información del Participación Ciudadana | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [11 empty] | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS | [7 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [11 empty] | MENSUAL | [7 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10 | [25 empty] | 3. MODERADO
* El campo "Área" solo aplica al interior del IDIPRON para entender el objetivo del área donde se genera el riesgo y el alcance del mismo | [38 empty] | 4. MODERADO
CONTROL DE CAMBIOS | [38 empty] | 5. MODERADO
ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS EN RIESGOS | [22 empty] | FECHA (DD/MM/AAAA) |  |  |  | ELABORÓ | [9 empty] | 1. ALTO
5 |  | Teniendo en cuenta que ya se avanzó en la recopilación de la información de pasa en probabilidad e impacto de extremo a alto | [36 empty] | 2. ALTO
# | [38 empty] | 3. ALTO
# | [38 empty] | 4. ALTO
REVISIÓN Y APROBACIÓN | [38 empty] | 5. ALTO
ELABORÓ | [5 empty] | REVISÓ | [5 empty] | APROBACIÓN LÍDER DEL PROCESO | [9 empty] | APOYO OFICINA DE ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [11 empty] | 6. ALTO
NOMBRE: | Consolidó: LIGIA STELLA ROZO REINA |  |  |  |  | NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE: |  | FABIÁN ANDRÉS CORREA ÁLVAREZ | [7 empty] | NOMBRE: | LIGIA STELLA ROZO REINA |  |  |  | NOMBRE: | ANDRES RICARDO CASTILLO | [10 empty] | 7. ALTO
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  |  |  |  | CARGO: | PROFESIONAL CONTRATISTA |  |  |  |  | CARGO: |  | JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [7 empty] | CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  |  |  | CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCI | [10 empty] | 1. EXTREMO
2. EXTREMO
3. EXTREMO
4. EXTREMO
5. EXTREMO
6. EXTREMO
7. EXTREMO