## MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN (hidden)
[34 empty] | Probabilidad | Puntaje
[34 empty] | (5) CASI SEGURO | 5
[34 empty] | (4) PROBABLE | 4
[34 empty] | (3) POSIBLE | 3
[34 empty] | (2) IMPROBABLE | 2
[34 empty] | (1) RARA VEZ | 1
FECHA DE ACTUALIZACION: DIA / MES / AÑO | [33 empty] | Impacto
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [25 empty] | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | Puntaje
PROCESO/OBJETIVO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIAS | ANALISIS DEL RIESGO | [5 empty] | CONTROL | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [22 empty] | (5) MODERADO | (10) MAYOR | (20) CATASTROFICO
|  |  |  | RIESGO INHERENTE | [6 empty] | CONTROLES | SÍ/NO | [7 empty] | AFECTA | RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | [6 empty] | 5 | 10 | 20
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  | ZONA DE RIESGO | [11 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÒN | ACCIONES | REGISTRO |  | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | SÍ | NO | IMPACTO | PROBABILIDAD
|  |  |  | (3) POSIBLE | 3 | (20) CATASTROFICO | 20 | 60 | 60 |  | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | SÍ | 15 | 70 | 1 | 2 | 2 | 19 | 10 | PROBABILIDAD | (2) IMPROBABLE | 2 | (20) CATASTROFICO | 20 | 40 | 40
[11 empty] | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | SÍ | 5
[9 empty] | EXTREMA |  | ¿El control es automático? | SÍ | 15 | [12 empty] | ALTA
[11 empty] | ¿El control es manual? | SÍ | 10
[11 empty] | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | SÍ | 15
[11 empty] | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | SÍ | 10
[11 empty] | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | NO | 0
|  |  |  | (4) PROBABLE | 4 | (10) MAYOR | 10 | 40 | 40 |  | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | SÍ | 15 | 100 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |  | (4) PROBABLE | 4 | (10) MAYOR | 10 | 40 | 40
[11 empty] | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | SÍ | 5
[9 empty] | ALTA |  | ¿El control es automático? | SÍ | 15 | [12 empty] | ALTA
[11 empty] | ¿El control es manual? | SÍ | 10
[11 empty] | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | SÍ | 15
[11 empty] | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | SÍ | 10
[11 empty] | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | SÍ | 30
|  |  |  | (3) POSIBLE | 3 | (10) MAYOR | 10 | 30 | 30 |  | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | NO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 |  | (3) POSIBLE | 3 | (10) MAYOR | 10 | 30 | 30
[11 empty] | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | NO | 0
[9 empty] | ALTA |  | ¿El control es automático? | NO | 0 | [12 empty] | ALTA
[11 empty] | ¿El control es manual? | NO | 0
[11 empty] | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | NO | 0
[11 empty] | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | NO | 0
[11 empty] | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | NO | 0
|  |  |  | (3) POSIBLE | 3 | (5) MODERADO | 5 | 15 | 15 |  | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | NO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | PROBABILIDAD | (3) POSIBLE | 3 | (5) MODERADO | 5 | 15 | 15
[11 empty] | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | NO | 0
[9 empty] | MODERADA |  | ¿El control es automático? | NO | 0 | [12 empty] | MODERADA
[11 empty] | ¿El control es manual? | NO | 0
[11 empty] | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | NO | 0
[11 empty] | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | NO | 0
[11 empty] | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | NO | 0
CONTROL DE CAMBIOS
ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS | [25 empty] | FECHA (DIA/MES/AÑO) |  |  | ELABORÓ
REVISION Y APROBACIÓN
ELABORÓ |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | [14 empty] | APROBACIÓN LIDER DEL PROCESO
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: | [6 empty] | FIRMA: | [14 empty] | FIRMA:
NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: | [6 empty] | NOMBRE: | [14 empty] | NOMBRE:
CARGO: |  |  |  | CARGO: | [6 empty] | CARGO: | [14 empty] | CARGO:
PROCESO
FORMATO
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
VIGENTE DESDE
E-MEJ-FT-00
1
1 DE 1
NOVIEMBRE DE 2016

## FORMATO
[36 empty] | IMPACTO | PROBABILIDAD | TIPO DE RIESGO
[33 empty] | ASIGNADO | SÍ |  |  | RARA VEZ | ESTRATÉGICO
[33 empty] | NO ASIGNADO | NO |  |  | IMPROBABLE | DE IMAGEN O REPUTACIONAL
[33 empty] | ADECUADO | INADECUADO |  | MODERADO | POSIBLE | OPERATIVO
[33 empty] | OPORTUNA | INOPORTUNA |  | MAYOR | PROBABLE | FINANCIERO
[33 empty] | DETECTAR | NO ES UN CONTROL | CUMPLIMIENTO | CATASTRÓFICO | CASI SEGURO | GERENCIAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2021-01-29 | [9 empty] | ACCIÓN: (Marcar con "X") | [9 empty] | FORMULACIÓN | x | SEGUIMIENTO 1 |  |  | SEGUIMIENTO 2 |  | SEGUIMIENTO 3 |  |  |  | CONFIABLE | NO CONFIABLE | TECNOLOGÍA |  |  | DE CUMPLIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [21 empty] | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |  | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | NO SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE |  |  |  | TÉCNOLOGIA
PROCESO/ OBJETIVO | ÁREA*/ OBJETIVO | CAUSA | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL | [12 empty] | COMPLETA | INCOMPLETA | NO EXISTE
[6 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | CARACTERISTICAS DEL CONTROL | SÍ/NO | Valor | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | FECHA DE ÚLTIMA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL O A LA CAUSA | [8 empty] | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | MODERADO (ALGUNAS VECES) | DÉBIL (NO SE EJECUTA) |  | INSIGNIFICANTE |  | BAJO
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | [14 empty] | ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR | TIPO DE CONTROL | REGISTRO |  | ACCIONES IMPLEMENTADAS | RESPONSABLE | INDICADORES | OBSERVACIONES DEL MONITOREO | Sí | NO |  |  | MENOR |  | 1. BAJO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, la operación de la 1ª y 2ª Línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG con un enfoque basado en riesgos | Recursos limitados (Tiempo, personal, etc.) Rotación en la contratación del personal contratistas de la OCI Errores en la planeación o en las pruebas y revisiones aplicadas en la Auditoría | OPERATIVO | Informes de Auditoría sin hallazgos y/o recomendaciones relevantes para la mejora de los procesos | No contribuir con el logro de los objetivos institucionales y mejora de los procesos Deterioro de imagen y credibilidad de la OCI | RARA VEZ | MODERADO | RARA VEZMODERADO | 1. MODERADO | 1. Cada vez que se realiza una auditoría, el Auditor líder, diligencia Formato de Programa de Auditoría 2. El Jefe de la Oficina hace seguimiento interno permanente al cumplimiento del Plan Anual de Auditorías. 3. Cada vez que se emite un Informe Preliminar de Auditoría, el Jefe de la OCI, revisa, valida y aprueba dicho documento. 4. Socialización de todos los Informes Definitivos de Auditoría con el equipo de Auditoría de la OCI, como insumo para enfocar revisiones y verificaciones. 5. Aplicación del Formato de Evaluación de Auditorías Internas, código S-SEG-FT-001, como retroalimentación de los procesos auditados. | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 95 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 50 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 2. BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | Desconocida | Ajustes al Informe de Auditoría Recomendaciones y sugerencias del Jefe de la OCI y del Equipo Auditor de la OCI, al Auditor del caso |  |  | PREVENTIVO |  |  |  | Jefe de Oficina Control Interno | Indicador de Efectividad: # de Informes de Auditoría sin hallazgos y/o recomendaciones relevantes para la mejora de los procesos. (Meta: 0). |  | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 1. MODERADO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | MODERADO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | Descripción del Riesgo | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | MODERADO |  | MODERADO | SÍ | 1 | 1 | [13 empty] | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | Informes de Auditoría que no contienen hallazgos y/o recomendaciones que aporten a la mejora continua en los procesos y las áreas del Instituto | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [19 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [19 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | INCOMPLETA | 5 | [25 empty] | 3. MODERADO
|  | Cambios en Leyes, Normas y/o Reglamentación Modificaciones en procedimientos internos Limitaciones y restricciones al personal, sobre recursos para capacitaciones Entendimiento limitado del rol de la Oficina de Control Interno por parte de los Procesos y Dependencias Solicitud no oportuna de acompañamiento o asesoría por parte de las áreas, procesos o dependencias | ESTRATÉGICO | Asesorías o acompañamientos no atendidos por la OCI | No contribuir con el logro de los objetivos institucionales y mejora de los procesos Deterioro de imagen y credibilidad de la OCI | POSIBLE | MENOR | POSIBLEMENOR | 3. MODERADO | Designación de los Auditores para las asesorías, por parte del Jefe de la OCI, según conocimientos y habilidades específicos. Capacitaciones, según disponibilidad, en temas de relevancia para el ejercicio de la función de Auditoría. Compartir el material de capacitaciones a las cuales asiste cada miembro del equipo de Auditoría, al resto del equipo para transmitir los conocimientos adquiridos, compartiendo las memorias y/o extractos de las capacitaciones. Socialización de todos los documentos oficializados desde diciembre de 2018 a la fecha, relacionados en el Sistema Integrado de Gestión, propios de la OCI. | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 95 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 50 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 3. BAJO | REDUCIR EL RIESGO | Desconocida | Revisión y estudio de información abierta al público general, sobre el tema específico por parte de miembros del equipo de la OCI, para atender posteriormente la solicitud de asesoría o acompañamiento. | 1. Socialización de temas de Control Interno y los roles de la OCI, mediante una comunicación semestral a todos los empleados y contratistas del Instituto. (Fortaleciendo acción de control para mitigar la cuarta causa) | 1. Semestral | PREVENTIVO | Correo electrónico dirigido a todo el personal del IDIPRON |  |  | Profesionales de Auditoría | Indicador Efectividad: # de acompañamientos de OCI del período/ # total de requerimientos de acompañamientos del Período. Indicador de Eficacia acción 1: # de correos electrónicos masivos dentro de la entidad socializando los roles de la Oficina de Control Interno en el primer semestre Meta= 1 |  | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 3. MODERADO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | MODERADO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | Descripción del Riesgo | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | MODERADO |  | MODERADO | SÍ | 1 | 1 | [13 empty] | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | Las asesorías o acompañamientos requeridos por las áreas o Entes de Control Externo a la Oficina de Control Interno no sean atendidos de manera pertinente | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [19 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [19 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | INCOMPLETA | 5 | [25 empty] | 3. MODERADO
|  | 1. Los responsables de las áreas o procesos auditados no suministran la información o no atienden visitas de auditoría oportunamente, ya sea por prioridades a la operatividad de las dependencias, o por motivos asociados a fala de disponibilidad presencial del personal, generada por la pandemia COVID-19. 2. Entregas de Información parcial o inconsistente con las solicitudes, por parte de las áreas o procesos auditados. 3.Surgimiento de Auditorías Especiales solicitadas por la Dirección o requeridas por particularidades de la Gestión, a las cuales se da priorización con tiempos de respuesta mínimos, de manera que se retrasan los tiempos de las auditorías programadas con antelación. | DE CUMPLIMIENTO | Incumplimiento del Plan Anual de Auditorias | No aportar de manera oportuna información para la efectiva toma de decisiones estratégicas para el Instituto | PROBABLE | MENOR | PROBABLEMENOR | 4. ALTO | 1. Seguimiento Interno trimestral al Plan Anual de Auditorías. 2. Carta de Representación firmada por el líder del proceso a auditar. Especificar en las solicitudes escritas los plazos máximos para el suministro de información . | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 95 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 50 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 5. BAJO | REDUCIR EL RIESGO | Año 2020 | Desplazamiento de la auditoria no ejecutada a meses posteriores o a la vigencia inmediatamente posterior. | 1. Hacer seguimiento mensual al desarrollo de las auditorías en ejecución mediante reunión del equipo de Auditoría con el Jefe de la Oficina de Control Interno, donde se expongan las situaciones asociadas a la Pandemia COVID- 19 que sugieran demoras en el cumplimiento del PAAI. Se tomarán las medidas pertinentes según el caso, ya sea ajustando los tiempos o limitando el alcance de las auditorías. 2. Hacer seguimiento mensual al desarrollo de las auditorías en ejecución mediante reunión del equipo de Auditoría con el Jefe de la Oficina de Control Interno, donde se expongan las situaciones asociadas a solicitudes de prórroga o dilaciones en el suministro de información, que impliquen demoras en el cumplimiento del PAAI. Se tomarán las medidas pertinentes según el caso, ya sea ajustando los tiempos o limitando el alcance de las auditorías. 3. Ajuste al Plan Anual de Auditorías cada vez que se presente una Auditoría Especial. | 1. Mensual desde Marzo 2. Mensual desde Marzo 3. Cada vez que surja una Auditoría Especial | DETECTIVO | 1. Acta de Reunión 2. Acta de Reunión 3. Plan Anual de Auditorías y sus modificaciones |  |  | Jefe de OCI y Profesionales de Auditoría de OCI | Indicador de Efectividad: # de casos de desfases en el programa anual de auditoría, superiores a un mes. (Meta: 0) Indicador de Eficacia de la acción 1: # Revisiones a la ejecución del Plan de Auditoría desde el mes de Marzo. Indicador ideal: Uno cada mes. |  | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 4. ALTO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
|  |  |  | Descripción del Riesgo |  |  |  | ALTO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | Incumplimiento del Plan Anual de Auditorias | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | MODERADO |  | MODERADO | SÍ | 1 | 1 | [13 empty] | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
[11 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [19 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [19 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | INCOMPLETA | 5 | [25 empty] | 3. MODERADO
|  | 1. Gran parte de la información que se recibe en tiempos de pandemia COVID-19 se maneja en la nube o mediante correo electrónico sin ser impresa permanentemente debido a teletrabajo o trabajo en casa, y la carpeta compartida digital tiene limitaciones para bajar archivos comprimidos directamente de OneDrive. | OPERATIVO | Información documental incompleta en carpetas de Auditorías Internas o Seguimientos de la OCI | Pérdida de trazabilidad y evidencia de las Auditorias y seguimientos realizados ante eventuales procesos de investigación de entes externos. | RARA VEZ | MENOR | RARA VEZMENOR | 2. BAJO | 1. Organización y revisión de documentos de archivo de la OCI de manera periódica variable por parte de la Secretaria de la OCI. | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 60 | FUERTE (SIEMPRE SE EJECUTA) | 0 |  | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 5. BAJO | REDUCIR EL RIESGO | Desconocida | Completar el archivo con la información que posee cada auditor en sus archivos y correos. | 1. Implementar la validación, a través de firma de la Secretaria de la Oficina de Control Interno, de manera cuatrimestral a partir de abril, la completitud de los documentos mínimos a archivar en las carpetas de auditorías y seguimientos, de acuerdo a lista de chequeo | 1. Cuatrimestral (desde abril) | DETECTIVO | 1. Lista de verificación |  |  | Profesionales de Auditoría de OCI y Secretaria de la OCI | Indicador de Efectividad: # de Auditorías o seguimientos con carpetas sin el mínimo de documentos requeridos. (Meta: 0) Indicador de Eficacia de la acción 1: # Auditorías o seguimientos con verificación de todos los documentos mínimos / Total de Auditorías o seguimientos finalizados en el período. Meta: 100%. |  | EXTREMO | ALTO | MODERADO | BAJO | MODERADO | PREVENTIVO | 2. BAJO
[8 empty] | 2. BAJO |  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | INADECUADO | 0 | [19 empty] | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE |  |  | MAYOR | DETECTIVO | 3. BAJO
[8 empty] | BAJO |  |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | INOPORTUNA | 0 |  |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad. | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la impacto. | [13 empty] | ACEPTAR EL RIESGO | REDUCIR EL RIESGO | EVITAR EL RIESGO | COMPARTIR EL RIESGO | CATASTRÓFICO |  | 4. BAJO
|  |  |  | Descripción del Riesgo | [6 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | DETECTAR | 10 | DÉBIL |  | DÉBIL | SÍ | 1 | 1 | [13 empty] | DIRECTAMENTE | [5 empty] | 5. BAJO
|  |  |  | No contar con la información completa en papeles de trabajo de Auditorías Internas o Seguimientos de la OCI | [6 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15 | [19 empty] | NO DISMINUYE |  | DETECTAR | PREVENIR | NO ES UN CONTROL |  | 1. MODERADO
[11 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y SE RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [19 empty] | INDIRECTAMENTE | [5 empty] | 2. MODERADO
[11 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | INCOMPLETA | 5 | [25 empty] | 3. MODERADO
Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditorias | [38 empty] | 4. MODERADO
CONTROL DE CAMBIOS | [38 empty] | 5. MODERADO
ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS EN RIESGOS | [22 empty] | FECHA (DD/MM/AAAA) |  |  |  | ELABORÓ | [9 empty] | 1. ALTO
#1 |  | Revisión y Formulación 2021: Adición de gestión de un riesgo en mapa del proceso. Ajuste de Causas en primeros dos riesgos y ajustes de controles, incluyendo la incorporación como causa de riesgos la pandemia COVID-19, con el consecuente fortalecimiento de acciones de control. | [22 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | ALEXA XIMENA LENES ROJAS | [9 empty] | 2. ALTO
3. ALTO
4. ALTO
4. ALTO
REVISION Y APROBACIÓN | [38 empty] | 5. ALTO
ELABORÓ | [5 empty] | REVISÓ | [5 empty] | APROBACIÓN LÍDER DEL PROCESO | [9 empty] | APOYO OFICINA DE ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | APOYO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [11 empty] | 6. ALTO
NOMBRE: | ALEXA XIMENA LENES ROJAS |  |  |  |  | NOMBRE: | LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA |  |  |  |  | NOMBRE: |  | LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA | [7 empty] | NOMBRE: | WILLINGTON GRANADOS |  |  |  | NOMBRE: | [11 empty] | 7. ALTO
CARGO: | PROFESIONAL DE AUDITORÌA OCI - CONTRATISTA |  |  |  |  | CARGO: | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  | CARGO: |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  |  |  | CARGO: | [11 empty] | 1. EXTREMO
2. EXTREMO
3. EXTREMO
4. EXTREMO
5. EXTREMO
6. EXTREMO
7. EXTREMO
PROCESO
FORMATO
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
VIGENTE DESDE
E-MEJ-FT-009
08
1 DE 1
16/01/2020

## HV R1 IND EF
| PROCESO |  | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | CÓDIGO | E-MEJ-FT-003
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| FORMATO |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | [7 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 16/05/2019
CÓDIGO | Asignado por la OAP | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  | Asignado por la OAP |  | PROCESO |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Control Interno
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO |  | Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | META ASOCIADA |  | Hacer seguimiento a los mapas de riesgo de la Entidad en relación con la implementación de la política de administración del riesgo
ODS AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PND AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DE POLÍTICA PÚBLICA AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PDD AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
PROYECTO DE INVERSIÓN AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL INDICADOR
DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | # de Informes de Auditoría sin hallazgos y/o recomendaciones relevantes para la mejora de los procesos, en el período
TIPOLOGÍA DEL INDICADOR |  | Efectividad |  |  | CATEGORÍA DEL INDICADOR |  | Operativo |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | DD/MM/AAAA
RESPONSABLE DE DEFINIR EL INDICADOR | [6 empty] | RESPONSABLE DE OBSERVAR EL INDICADOR Y TOMAR DECISIONES
DATOS DE LA VARIABLE
NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NIVEL DE DESAGREGACIÓN |  | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
RESULTADO | # de Informes de Auditoría con deficiencias en hallazgos y/o recomendaciones, en el período |  | INFORMES DE AUDITORÍA |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Informes con definciencias en hallazgos o recomendaciones | JEFE DE OCI Y PROFESIONALES DE AUDITORIA DE OCI
META | 0
MONITOREO DE INDICADORES
# PERIODO DE SEGUIMIENTO | RESULTADO (Variable 1 - Numerador) |  | META (Variable 2 - Denominador) |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  |  | INTERPRETACIÓN
1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | No se evidencia materialización del riesgo en el primer cuatrimestre del año.
2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | No se evidencia materialización del riesgo en el segundo cuatrimestre del año.
3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | No se evidencia materialización del riesgo en el segundo cuatrimestre del año.
OBSERVACIONES:

## HV R2 IND 1
| PROCESO |  | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | CÓDIGO | E-MEJ-FT-003
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| FORMATO |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | [7 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 16/05/2019
CÓDIGO | Asignado por la OAP | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  | Asignado por la OAP |  | PROCESO |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Control Interno
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO |  | Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | META ASOCIADA |  | Hacer seguimiento a los mapas de riesgo de la Entidad en relación con la implementación de la política de administración del riesgo
ODS AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PND AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DE POLÍTICA PÚBLICA AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PDD AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
PROYECTO DE INVERSIÓN AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL INDICADOR
DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | # de jornadas de induccción y reinducción en las cuales participe la OCI / # total de jornadas a las cuales se invite a OCI
TIPOLOGÍA DEL INDICADOR |  | Eficiencia |  |  | CATEGORÍA DEL INDICADOR |  | Operativo |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | DD/MM/AAAA
RESPONSABLE DE DEFINIR EL INDICADOR | [6 empty] | RESPONSABLE DE OBSERVAR EL INDICADOR Y TOMAR DECISIONES
DATOS DE LA VARIABLE
NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NIVEL DE DESAGREGACIÓN |  | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
RESULTADO | # de jornadas de induccción y reinducción en las cuales participe la OCI / # total de jornadas a las cuales se invite a OCI |  | Registro de Asistencia de Jornadas |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Jornadas | PROFESIONAL DE AUDITORÍA OCI
META | # total de jornadas a las cuales se invite a OCI |  | Correos electrónicos o memos de invitación |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Jornadas | PROFESIONAL DE AUDITORÍA OCI
MONITOREO DE INDICADORES
# PERIODO DE SEGUIMIENTO | RESULTADO (Variable 1 - Numerador) |  | META (Variable 2 - Denominador) |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  |  | INTERPRETACIÓN
1 | 0 |  | 0 |  |  | Indeterminado. |  |  |  | No aplica. No se realizó socialización sobre temas de Control Interno en Jornadas de inducción y reinducción, pues Subdirección de Desarrollo Humano no programó Jornadas de ese tipo en los primeros cuatro meses del año.
2 | 0 |  | 0 |  |  | Indeterminado. |  |  |  | No se realizó socialización sobre temas de Control Interno en Jornadas de inducción y reinducción. No se incluyó dentro de jornadas de capaciación a la OCI.
3 | 1 |  | 1 |  |  | Indeterminado. |  |  |  | Se reemplaza el instrumento para socialización, dado que no se incluyó la Oficina de Control Interno dentro de las Jornadas de Inducción y reinducción programadas, ante lo cual se remitió en el mes de diciembre vía correo electrónico para todo el personal del Instituto, información sobre los roles de la Oficina de Control Interno. La medición de la eficacia de la acción se realiza así: # de correos electrónicos masivos dentro de la entidad socializando los roles de la Oficina de Control Interno / 1 Meta= 1 Tercer Cuatrimestre: 1/1 = 1
OBSERVACIONES:

## HV R2 IND EF
| PROCESO |  | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | CÓDIGO | E-MEJ-FT-003
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| FORMATO |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | [7 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 16/05/2019
CÓDIGO | Asignado por la OAP | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  | Asignado por la OAP |  | PROCESO |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Control Interno
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO |  | Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | META ASOCIADA |  | Hacer seguimiento a los mapas de riesgo de la Entidad en relación con la implementación de la política de administración del riesgo
ODS AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PND AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DE POLÍTICA PÚBLICA AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PDD AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
PROYECTO DE INVERSIÓN AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | Acompañamientos atendidos por la OCI
OBJETIVO DEL INDICADOR |  | Identificar la capacidad de atención en requerimeintos de acompañamientos por parte de la Oficina de Control Interno
DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | # de acompañamientos de OCI del período/ # total de requerimientos de acompañamientos del Período.
TIPOLOGÍA DEL INDICADOR |  | Efectividad |  |  | CATEGORÍA DEL INDICADOR |  | Operativo |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | DD/MM/AAAA
RESPONSABLE DE DEFINIR EL INDICADOR | [6 empty] | RESPONSABLE DE OBSERVAR EL INDICADOR Y TOMAR DECISIONES
DATOS DE LA VARIABLE
NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NIVEL DE DESAGREGACIÓN |  | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
RESULTADO | # de acompañamientos de OCI del período |  | Correos electrónicos o memos de invitación |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Acompañamientos | JEFE DE OCI Y PROFESIONALES DE AUDITORIA DE OCI
META | # total de requerimientos de acompañamientos del Período. |  | Correos electrónicos o memos de invitación |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Requerimientos | JEFE DE OCI Y PROFESIONALES DE AUDITORIA DE OCI
MONITOREO DE INDICADORES
# PERIODO DE SEGUIMIENTO | RESULTADO (Variable 1 - Numerador) |  | META (Variable 2 - Denominador) |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  |  | INTERPRETACIÓN
1 | 11 |  | 11 |  |  | 100% |  |  |  | Se atendieron 11 acompañamientos durante el cuatrimestre.
3 | 6 |  | 6 |  |  | 100% |  |  |  | Se atendieron 6 acompañamientos durante el cuatrimestre. Así: Dos (2) asesorías metodológica sobre Formulación Plan de Mejoramiento de Estímulos de corresponsabilidad; Una (1) asesoría metodológica sobre Formulación Plan de Mejoramiento de Gesión Documental; (1) Una Asistencias de acompañamiento de Oficina de Control Interno en visitas de Contraloría de Bogotá a UPI Perdomo; Un (1) acompañamiento de la Oficina de Control Interno para la segunda visita de Secretaría de Hacienda Distrital; (1) Asistencia a comité de sostenibilidad Contable.
OBSERVACIONES:

## HV R3 IND EF
| PROCESO |  | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | CÓDIGO | E-MEJ-FT-003
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| FORMATO |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | [7 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 16/05/2019
CÓDIGO | Asignado por la OAP | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  | Asignado por la OAP |  | PROCESO |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Control Interno
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO |  | Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | META ASOCIADA |  | Hacer seguimiento a los mapas de riesgo de la Entidad en relación con la implementación de la política de administración del riesgo
ODS AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PND AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DE POLÍTICA PÚBLICA AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PDD AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
PROYECTO DE INVERSIÓN AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | Desfases en la ejecución de Auditorías > 1 mes
OBJETIVO DEL INDICADOR |  | Identificar desfases superiores a 1 mes en lo programaso el el Plan Anual de Auditoría.
DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | # de casos de desfases en el programa anual de auditoría, superiores a un mes
TIPOLOGÍA DEL INDICADOR |  | Efectividad |  |  | CATEGORÍA DEL INDICADOR |  | Operativo |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | DD/MM/AAAA
RESPONSABLE DE DEFINIR EL INDICADOR | [6 empty] | RESPONSABLE DE OBSERVAR EL INDICADOR Y TOMAR DECISIONES
DATOS DE LA VARIABLE
NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NIVEL DE DESAGREGACIÓN |  | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
RESULTADO | # de casos de desfases en el programa anual de auditoría, superiores a un mes |  | INFORMES DE AUDITORÍA |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Casos | JEFE DE OCI Y PROFESIONALES DE AUDITORIA DE OCI
META | 0
MONITOREO DE INDICADORES
# PERIODO DE SEGUIMIENTO | RESULTADO (Variable 1 - Numerador) |  | META (Variable 2 - Denominador) |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  |  | INTERPRETACIÓN
1 | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  | Se presentó desfase en 11 de las 26 actividades de auditoría previstas para finalizar en el cuatrimestre mayo-agosto en el Plan Anual de Auditorías. Las causas indetificadas son:Constantes solicitudes de prórrogas por parte de los Auditados por diversas situaciones como: Demoras en accesos y procesamiento de información a sumininstrar por los auditados a causa de trabajo en casa, actividades de empalme con nuevo personal; Rezagos en cumplimiento de cronogramas de actividades de Auditorías anteriores. Grado de efectividad de las acciones implementadas sobre la mitigación del riesgo del 58%.
2 | 5 |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | Se presentó desfase en 4 de las 23 actividades de auditoría progranadas en el Plan Anual. Las causas indetificadas son: Constantes solicitudes de prórrogas por parte de los Auditados por diversas situaciones como: Demoras en accesos y procesamiento de información a sumininstrar por los auditados a causa de trabajo en casa, actividades de empalme con nuevo personal; Rezagos en cumplimiento de cronogramas de actividades de Auditorías anteriores en la OCI; Dificultad en la agilidad para la revisión de documentación física, derivcada de la presencialidad parcial en las oficinas, con ocasión de la pandemia. Grado de efectividad de las acciones implementadas sobre la mitigación del riesgo del 82%. Grado de efectividad de las acciones implementadas sobre la mitigación del riesgo del 58%.
3 | 7 |  | 0 |  |  | 7 |  |  |  | Se presentó desfase en siete presentaron retraso superior a un mes: Seguimiento a la Austeridad en el Gasto, Auditoría a Desarrollo Humano, Auditoría a Mantenimiento de Bienes, Seguimiento a Plan de Mejoramiento de Educación, Auditoría a Gestión Contractual, Auditoría a Gestión Financiera y Auditoría a Investigación. actores como: entrega de información después del tiempo estipulado para ello, información insumo errada o inconsistente, inicio posterior al programado por situaciones de retrasos acumulados de anteriores auditorías y situaciones de pandemia como trabajo en casa, aislamientos preventivos o incapacidades de personal auditado, incidieron en los retrasos.
OBSERVACIONES:

## HV R3 IND 1
| PROCESO |  | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | CÓDIGO | E-MEJ-FT-003
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| FORMATO |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | [7 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 16/05/2019
CÓDIGO | Asignado por la OAP | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  | Asignado por la OAP |  | PROCESO |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Control Interno
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO |  | Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | META ASOCIADA |  | Hacer seguimiento a los mapas de riesgo de la Entidad en relación con la implementación de la política de administración del riesgo
ODS AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PND AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DE POLÍTICA PÚBLICA AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PDD AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
PROYECTO DE INVERSIÓN AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL INDICADOR
DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | # Revisiones realizadas en el Mes / 1
TIPOLOGÍA DEL INDICADOR |  | Eficiencia |  |  | CATEGORÍA DEL INDICADOR |  | Operativo |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | DD/MM/AAAA
RESPONSABLE DE DEFINIR EL INDICADOR | [6 empty] | RESPONSABLE DE OBSERVAR EL INDICADOR Y TOMAR DECISIONES
DATOS DE LA VARIABLE
NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NIVEL DE DESAGREGACIÓN |  | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
RESULTADO | # Revisiones a la ejecución del Plan de Auditoría desde el mes de Marzo. |  | Plan Anual de Auditorías y ejecución de las mismas |  |  |  |  | MENSUAL |  |  | Revisiones | PROFESIONAL DE AUDITORÍA OCI
META | 1 MENSUAL
MONITOREO DE INDICADORES
# PERIODO DE SEGUIMIENTO | RESULTADO (Variable 1 - Numerador) |  | META (Variable 2 - Denominador) |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  |  | INTERPRETACIÓN
OBSERVACIONES:

## HV R4 IND EF
| PROCESO |  | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | CÓDIGO | E-MEJ-FT-003
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| FORMATO |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | [7 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 16/05/2019
CÓDIGO | Asignado por la OAP | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  | Asignado por la OAP |  | PROCESO |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Control Interno
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO |  | Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | META ASOCIADA |  | Hacer seguimiento a los mapas de riesgo de la Entidad en relación con la implementación de la política de administración del riesgo
ODS AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PND AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DE POLÍTICA PÚBLICA AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PDD AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
PROYECTO DE INVERSIÓN AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | Auditorías o seguimientos finalizados dentro del período, sin los documentos mínimos que debe contener la carpeta de archivo
OBJETIVO DEL INDICADOR |  | Identificar la falta de documentos mínimos para archivar en las carpetas correspondientes a auditorías y seguimientos finalizados dentro del período
DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | # de Auditorías o seguimientos terminadas dentro del período, sin el mínimo de documentos requeridos para archivo
TIPOLOGÍA DEL INDICADOR |  | Efectividad |  |  | CATEGORÍA DEL INDICADOR |  | Operativo |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | DD/MM/AAAA
RESPONSABLE DE DEFINIR EL INDICADOR | [6 empty] | RESPONSABLE DE OBSERVAR EL INDICADOR Y TOMAR DECISIONES
DATOS DE LA VARIABLE
NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NIVEL DE DESAGREGACIÓN |  | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
RESULTADO | # de Auditorías o seguimientos terminadas dentro del período, sin el mínimo de documentos requeridos para archivo |  | INFORMES DE AUDITORÍA |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Casos | JEFE DE OCI Y PROFESIONALES DE AUDITORIA DE OCI
META | 0
MONITOREO DE INDICADORES
# PERIODO DE SEGUIMIENTO | RESULTADO (Variable 1 - Numerador) |  | META (Variable 2 - Denominador) |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  |  | INTERPRETACIÓN
OBSERVACIONES:

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Para el diligenciamiento de este instrumento tenga en cuenta: La formulación se realiza 1 vez al año con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación Los seguimientos serán adelantados por la Oficina de Control Interno.
FECHAS DE CORTE DE LA POLÍTICA | Formulación 31 de enero Seguimientos 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada año
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | Registrar la fecha en la que el documento es aprobado por el líder del área.
ACCIÓN: | Se debe marcar con X únicamente una acción que sea la que la que corresponde, es decir, si es Formulación, o seguimiento I, II o III. Esto determina a quien se le envia el formato, para aprobación, consolidación y publicación, ya que la formulación corresponde a la oficina Asesora de Planeación y debe ser enviado desde el correo del lider del área a el correo planeacion@idipron.gov.co y los seguimientos corresponden a la oficina de Control Interno, que debe ser dirigido de igual forma al correo controlinterno@idipron.gov.co.
PROCESO/OBJETIVO ÁREA*/ OBJETIVO | Registrar el nombre del proceso para el cual que aplica el Mapa de Riesgos de Gestión. En IDIPRON hay procesos que estan compuestos por áreas, para estos casos en la primera casilla (PROCESO / OBJETIVO) se debe diligenciar el proceso macro junto con el objetivo del proceso y a seguir en la segunda casilla (ÁREA*/ OBJETIVO) junto con su objetivo. Ejemplo. -Gestión financiera (Proceso) esta compuesto por (Áreas)Tesoreria, Contabilidad y Presupuesto. -Modelo Pegagógico SE3: Esta compuesto por las Áreas de Derecho: Salud, Sociolegal, Sicosocial y Espiritulidad, Educación, Emprender. Estos Objetivos se pueden encontrar en el documento llamado Caracterización o en su defecto en el documento de la Plataforma Estrategica.
CAUSA | Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo, entendidos todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo. Este campo debe ser diligenciado describiendo brevemente la causa del riesgo identificado. Ejemplos: Carencia de controles en el procedimiento de contratación, Insuficiente capacitación del personal de contratos, Desconocimiento de los cambios en la regulación contractual, Inadecuadas políticas de operación.
TIPO DE RIESGO | Para diligenciar este campo selecccione entre las opciones que le da la ventana, si no parecen las opciones digite la clase de riesgo identificado, según la clasificación que se da a continuación. El Riesgo está vinculado con todo el quehacer; se podría afirmar que no hay actividad que deje de incluir el riesgo como una posibilidad. Los riesgos no son sólo de carácter económico o están únicamente relacionados con entidades financieras o con lo que se ha denominado riesgos profesionales; éstos hacen parte de cualquier gestión que se realice. Entre las clases de riesgos que pueden presentarse están: Riesgos Estratégicos: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Riesgos Gerenciales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección. Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgo de Imagen o Reputacional: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
RIESGO | Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, incluyendo sus objetivos estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento. Se realiza determinando las causas, fuentes del riesgo y los eventos con base en el análisis de contexto para la entidad y del proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos. El cual estará asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de los objetivos del proceso, es necesario referirse a sus características o las formas en que se observa o manifiesta. En este caso es posible hacer una corta descripción del riesgo dentro de la identificación. Evitar iniciar con palabras negativas como: “No…”, “Que no…”, o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco(a)”, “escaso(a)”, “insuficiente”, “deficiente”, “debilidades en…” Ejemplo: Objetivo del proceso: si el objetivo del proceso es “adquirir con oportunidad y calidad técnica los bienes y servicios requeridos por la entidad para su continua operación” un riesgo puede ser:Inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad"
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Realizar redacción descriptiva del riesgo conjungando causas y consecuencias que respondan las siguientes preguntas: ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? ¿CÓMO PUEDE SUCEDER? ¿CUÁNDO PUEDE SUCEDER? ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA SU MATERIALIZACIÓN? Ejemplo: La combinación de factores como insuficiente capacitación del personal de contratos, cambios en la regulación contractual, inadecuadas políticas de operación y carencia de controles en el procedimiento de contratación pueden ocasionar inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad y, en consecuencia, afectar la continuidad de su operación.
CONSECUENCIAS | Constituyen los efectos de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental, entre otros.
ZONA DE RIESGO INHERENTE Hace referencia al riesgo antes de analizar los controles que se tengan para que el mismo no se materialice. | PROBABILIDAD | Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente). Se hace necesario el análisis de diferente fuentes como registros historicos, Informes, PQRS, hallazgos de los entes de control, memoria institucional de los funcionarios. La segunda metodología aplica cuando no hay evidencias para encontrar la probabilidad. En este caso se debe recurrir al conocimieno del grupo de trabajo, en donde cada una de las personas va a calificar en la escala de 1. Rara Vez, 2. improbable, 3. Casi Seguro, 4. Probable, 5. Posible. POsterior a eso se suman los puntojes asignados por cada uno y se promedia con el numero de personas, el resultado será la calificación del riesgo.
| IMPACTO | Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo en la entidad.
| ZONA DE RIESGO | El instrumento está formulado para realizar el cruce entre los valores de las variables de Probabilidad e Impacto. Esta zona se llama zona de Riesgo Inherente y arroja en su calculo una zona de riesgo que es la que hay que trabajar con el fin de bajarla. Esta información se diligencia de manera automática usando los valores que se ingresen en los campos Probabilidad e Impacto, campos previamente diligenciados.
CONTROL | Redactar de forma clara y consisa la forma en la que se ejerce el control en el proceso, para esto relacionar los instrumentos existentes (Manuales, formatos, procedimientos, intructivos), los cargos de las personas que relizan el control, los aplicativos si se cuenta con ellos, entre otros dependiendo de cada caso en particular.
CONTROLES (Preguntas de la existencia de controles) | Se establecen siete preguntas con el fin de determinar que controles se aplican a cada uno de los procesos que sean analizados. A continuación se establece una casilla con las opciones de respuesta SI/NO que se debe responder para cada una de las siete preguntas relacionadas. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? "¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?" ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? "¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?" ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? EL VALOR TOTAL DEL PESO DE LOS CONTROLES ES 100. CADA UNA DE LOS ELEMENTOS QUE SE RESPONDEN CON NO RESTAN A ESTE VALOR.
PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SELECCIONAR DEPENDIENDO DE LO QUE SUCEDA CON LOS CONTROLES
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | El mapa esta formulado, se debe seleccionar entre las opciones directamente, indirectamente, o no disminuye dependiendo del criterio del equipo de trabajo que establece el manejo de los riesgos. Esta casilla indicará si el riesgo ha disminuido por los controles que se describieron.
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO
RIESGO RESIDUAL | Para hallar la Zona de Riesgo Residual se debe partir de la ZONA DE RIESGO INHERENTE, el mapa de riesgos indica cuantas casillas se debe disminuir el riesgo en el mapa de calor, tanto en eje que corresponde al IMPACTO como al eje del PROBABILIDAD. Ejemplo: Un riesgo en Zona de Riesgo Inherente 2. MODERADO tiene controles solidos y el mapa calcula que debe bajar una (1) casilla de IMPACTO y una (1) de PROBABILIDAD. 1. Ubicar la Zona de Riesgo Inherente 2. MODERADO Despues de ubicarlo en el mapa seleccionarlo de la lista desplegable Nombrada como Riesgo Residual. En este ejemplo el Riesgo baja a 2. BAJO
FECHA DE ÚLTIMA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | Escribir en este campo la última fecha de materialización del Riesgo, si esta información no existe diligenciar con no se tiene información, sin embargo desde este Mapa de Riesgos se debe llevar registro de estos eventos.
OPCIÓN DE MANEJO | Se debe seleccionar que Opción de Manejo se escogera para cada caso • Evitar el Riesgo: Se toman medidas encaminadas a evitar la materialización del riesgo. Ejemplo: Controles de calidad, mantenimiento preventivo a los equipos. • Reducir el Riesgo: Incluye medidas orientadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención) como el impacto (medidas de protección). Ejemplo: optimización de los procedimientos y mejora en la efectividad de los controles. • Compartir o Transferir el Riesgo: Reducen los efectos de los riesgos, a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones. Ejemplo: contratos de pólizas de seguro. • Asumir el Riesgo: Luego de que los riesgos sean reducidos o transferidos, pueden quedar riesgos residuales que se mantienen, en ese caso se asume el riesgo residual.
ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | Relacionar las acciones estratégicas y operativas que ayudarán a controlar el impacto del riesgo en caso de su materilización. Esto puede suceder en el caso de que los controles establecidos fallen y se deba actuar de manera urgente con el fin de evitar situaciones de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ACCIONES A IMPLEMENTAR | Definir acciones enfocadas a atacar la Causa o al fortalecimiento de los controles. Esta acción se debe construir de forma permanente y se une al que hacer del área.
| PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR | Se deben identificar las acciones que se llevarán a cabo para llevar los riesgos identificados a ZONA DE RIESGO BAJA. Estas acciones son tendientes a crear o fortalecer los controles existentes. Se sugiere revisar las 7 preguntas referentes a los controles como guia para identificar falencias en los intrumentos, frecuencias entre otras.
| FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS | Se debe establecer una frecuencia para la implemetación de la acción Planteada.
| TIPO DE CONTROL | CONTROLES PREVENTIVOS: Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.
CONTROLES DETECTIVOS: Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya producido. Buscan detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen las acciones correspondientes.
| REGISTRO | Se deben registrar las evidencias de las acciones ejecutadas, es decir actas, avances en los documentos, entre otros que se consideren para este fin.
MONITOREO Y REVISIÓN (SEGUIMIENTO) | FECHA | Se debe registrar las fechas en las que se realizan las acciones de seguimiento.
| ACCIONES IMPLEMENTADAS | Se deben nombrar las acciones que se realizán para avanzar en el fortalecimiento de los controles, es decir, reunión con el areá…, avance en el documento…, oficialización del procedimiento… (dependiendo de las acciones asociadas al control que se hayan determinado). EL SEGUIMIENTO SE DEBE HACER DE FORMA ACUMULATIVA INDICADO LAS ACCIONES REALIZADAS.
| RESPONSABLE | Nombrar el cargo de la persona que lideró el avance de la acción.
| INDICADORES | Se debe establecer un Indicador de Eficacia y otro de Efectividad. (Siempre deben ser 2). Cada indicador debe ir respaldado por su Hoja de Vida del Indicador de acuerdo al formato vigente y anexase al archivo excel de la matriz.
OBSERVACIONES DEL MONITOREO | SE DEBEN CONSIGNAR AQUÍ LAS OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES QUE REALICEN LA REVISIÓN DE LOS MAPAS.
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS | En esta celda se debe relacionar los cambios en la información del Mapa de Riesgos. Deben estar incluidas la fecha de la formulación y las fechas de los seguimientos. Adicionalmente si se presentan cambios en la formulación tambien debe estar relacionada en este campo.
REVISIÓN Y APROBACIÓN | Se deben relacionar los nombres y los cargos de las personas que intervienen en el proceso de la construcción y seguimiento de los Mapas de Riesgos, es decir, del área quien los elabora, quien lo revisa, del lider del proceso y la persona que realiza el acompañamiento bien sea de la oficina Asesora de Planeación o de la oficina de Control Interno.
OFICIALIZACIÓN | Para la oficialización del Mapa de Riesgos de Corrupción es necesario que posterior a la aprobación por parte del líder del proceso se envié con memorando a través del correo electrónico que corresponde a la acción. Para los seguimientos se deben adjuntar las evidencias pertinentes a los avances que para el periodo se halla realizado.

## HV R4 IND 1
| PROCESO |  | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | CÓDIGO | E-MEJ-FT-003
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| FORMATO |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | [7 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 16/05/2019
CÓDIGO | Asignado por la OAP | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  | Asignado por la OAP |  | PROCESO |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Control Interno
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO |  | Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | META ASOCIADA |  | Hacer seguimiento a los mapas de riesgo de la Entidad en relación con la implementación de la política de administración del riesgo
ODS AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PND AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DE POLÍTICA PÚBLICA AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
COMPONENTE DEL PDD AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
PROYECTO DE INVERSIÓN AL QUE APLICA |  | (Si aplica) |  |  | META ASOCIADA
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | Verificación de documentos mínimos archivados en las carpetas de Auditorías y seguimientos finalizados dentro del período
OBJETIVO DEL INDICADOR |  | Constatar la completitud de los documentos mínimos para archivar en las carpetas de auditorías y seguimientos finalizados en el período
DEFINICIÓN OPERACIONAL |  | # Auditorías o seguimientos con verificación de todos los documentos mínimos / Total de Auditorías o seguimientos finalizados en el período.
TIPOLOGÍA DEL INDICADOR |  | Eficiencia |  |  | CATEGORÍA DEL INDICADOR |  | Operativo |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | DD/MM/AAAA
RESPONSABLE DE DEFINIR EL INDICADOR | [6 empty] | RESPONSABLE DE OBSERVAR EL INDICADOR Y TOMAR DECISIONES
DATOS DE LA VARIABLE
NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN |  |  | NIVEL DE DESAGREGACIÓN |  | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
RESULTADO | # Auditorías o seguimientos con verificación de todos los documentos mínimos / Total de Auditorías o seguimientos finalizados en el período. Meta: 100%. |  | Plan Anual de Auditorías y ejecución de las mismas |  |  |  |  | CUATRIMESTRAL |  |  | Verificaciones | PROFESIONAL DE AUDITORÍA OCI
META | 100%
MONITOREO DE INDICADORES
# PERIODO DE SEGUIMIENTO | RESULTADO (Variable 1 - Numerador) |  | META (Variable 2 - Denominador) |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  |  | INTERPRETACIÓN
OBSERVACIONES: