## Hoja 1
COMPONENTE 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN / MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento (III) |  |  | Observaciones
[7 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 | Revisar la “Política Integral de Administración del Riesgo” del IDIPRON con el fin de evaluar su eficiencia y oportunidad en su implementación como su seguimiento. | Política Integral de Administración de Riesgo revisada. | Resolución y Formato E-MEJ-FT-008 “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" Revisados con resultado de la evaluación. | Oficina Asesora de Planeación | Julio | No aplica para este seguimiento | 100% | Se ajustan, oficializan y publican la “Política Integral de Administración del Riesgo” a traves de resolución 020 de 2017 con y el documento de la politica. http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/normatividad/resoluciones/2017/020-de-2017-re-020-1.pdf http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/politica-riesgo/politica-riesgo-anticorrupcion.pdf
| 1.2 | Definir una estrategia como iniciativa propia para afianzar la cultura de prevención del riesgo de corrupción y su oportuna denuncia al interior del IDIPRON | Estrategia diseñada e implementada | Número de personas a las que llega la estrategia | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre | No aplica para este seguimiento | 50% | Se define la Actualización y Socialización del Código de Ética como inicitiva para afianzart la probidad. Sin embargo no fue posible adelantar la implementación ya que no se contó con recursos para tal fin. | La identificación de la estratégia se da apartir de las recomendaciones realizadas por Transparencia por Colombia y el documento Estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. 2015. Pág 46. Se retoma la acción para 2018.
Subcomponente / proceso 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 2.1 | Actualizar y ajustar los Mapas de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por la Política de Administración del Riesgo Integral del IDIPRON. | Realizar revisión de los riesgos de todos los procesos del IDIPRON con el fin de identificar Riesgos de Corrupción persistentes y emergentes. | Actualización del 100% de los riesgos de corrupción de todos los procesos y publicados en la página WEB del Instituto. | Líderes y equipos pertenecientes a cada proceso. | Marzo | Se realiza revisión al 15% de los mapas de Riesgo que no habían sido revisados dentro del primer seguimiento. | 85% |  | Se realizó la actualización de los Mapas de Riesgos y se encuentran en medio digital no en la página WEB del Instituto, se evidenció un 85% de los mapas actualizados el 15% restante se encuentran en proceso revisión de tercer seguimiento vigencia 2017.
Subcomponente / proceso 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | 3.1 | Publicar en la página WEB del IDIPRON los mapas de riesgos actualizados y ajustados. | Publicar los Mapas de Riesgos Anticorrupción de todos los procesos en la página web de la Entidad, junto con el mapa consolidado de la Entidad. | 100% de los mapas de riesgo actualizados y consolidados con los lineamientos establecidos. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones | Abril | Se consolidan junto con los Mapas de Riesgo por proceso que se encuentra en página web del Instituto. | 75% | Mapas de Riesgo Publicados y actualizados en la página http:/www.idipron.gov.co/plan-anticorrupcion | Se cumplió en el primer seguimiento
| 3.2 | Realizar jornadas de socialización y sensibilización a funcionarios y contratistas en la Política Integral de Administración de Riesgo del IDIPRON planteadas por las áreas según el tratamiento a cada riesgo identificado | Avance en la interiorización de parte del personal del IDIPRON en la lucha contra la corrupción. | Número de jornadas de capacitación realizadas. | Oficina Asesora de Planeación | Marzo a Noviembre | Para el tercer seguimiento no se programan jornadas de socialización y sensibilización a funcionarios y contratistas. | 60%
Subcomponente / proceso 4 MONITOREO O REVISIÓN | 4.1 | Realizar reuniones periódicas con los líderes de las áreas y sus equipos de trabajo con el fin de evaluar el avance de las acciones planteadas para la mitigación de los Riesgos de Corrupción identificados. | Seguimientos periódicos a las acciones de mitigación planteadas por cada área. | Documento de seguimiento publicado en la WEB según lo enuncia la ley. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Marzo, Julio, Noviembre |  | 70% | El acompañamiento se realizó personalmente o via mail, aclarando las inquietudes a las acciones establecidas al plan anticorrupción. | El incumplimiento al monitoreo periódico a las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos se originó porque los líderes o responsables de las áreas no remitieron las acciones oportunamente a la oficina de Control Interno para evaluar su avance.
Subcomponente / proceso 5 SEGUIMIENTO | 5.1. | Realizar reuniones periódicas según dicta la ley con el Área de Control Interno para monitorear el avance de las actividades de mitigación. | Documentos de seguimiento generados por Control Interno. | Documento de seguimiento publicado en la WEB según lo enuncia la ley. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Abril, Agosto, Diciembre | Se realiza reunión con el Jefe de Control interno el 26 de Diciembre para definir lineamientos del responable de la revisión de la política de riesgo. | 70% | Acta del 26 de Diciembre cuyo objetivo era definir la Politica Anticorrupción Se realiza seguimiento a las áreas que enviaron los seguimientos, los documentos reposan en medio digital no en la página WEB. | La Oficina de Control Interno como seguimiento al avance de las actividades al plan anticorrupción, incluye en las auditorias el monitoreo de las acciones establecidas para mitigar la materialización de los riesgos.
PROCESO
FORMATO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
03
E-PGP-FT-008
22/09/2017
1 de 1
VERSIÓN
CÓDIGO
VIGENTE DESDE
PÁGINA
Note on K12: Yuly Milena Gomez Romero: adjunto Documentos estrategias y autoevaluación de Transparencia por Colombia.