## Riesgo 1
|  | GESTION CONTRACTUAL | [36 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-020
[39 empty] | VERSIÓN | 09
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN | [36 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[39 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-03-31
Proceso |  |  | GESTION CONTRACTUAL
Objetivo del Proceso |  |  | Adelantar los procesos de contratación del IDIPRON según la información registrada en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP II bajo las diferentes modalidades establecidas dentro del marco legal vigente, cumpliendo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y los postulados que rigen la función administrativa de manera que se puedan cubrir las necesidades para el normal desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la entidad
Alcance |  |  | El proceso inicia con la consolidación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA su desarrollo a traves de la estructuración, evaluación, contratación, supervisión y termina con la liquidación de los procesos contractuales cuando aplique.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [16 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | MONITOREO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Atributos
No. De Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación Riesgo | Frecuencia con la que se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto | Observacion de Impacto | Impacto Inherente | % | Zona de riesgo | Zona de riesgo inherente | No. De control | Descripción del Control | Afectación | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de riesgo | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha implementación | Fecha Del Monitoreo | Reporte De La Ejecución De Los Controles | Reporte De La Ejecución De Las Acciones Para El Fortalecimento Del Riesgo | Reporte De Las Acciones Desarrolladas En Caso De Que Se Haya Materializado El Riesgo | Observaciones Del Monitoreo | OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 | Reputacional | Perdida de confiabilidad por parte de los grupos de valor | celebración de contratos sin el lleno de los requisito | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confiabilidad por parte de los grupos de valor debido a la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos |  | 110 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | Menor | 40% | Media - Menor | MODERADO | 1 | Para cada proceso de contratación de bienes y servicios, el comité estructurador define a través de los estudios previos , los requisitos de orden juridico, tecnico y financiero para la postulación de los diferentes proponentes de los procesos de contratación de bienes y servicios de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Se encuentra documentado en los procedimientos según la modalidad de contratación | Para todos los procesos | Muestra de Estudios Previos trámitados en el periodo | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Baja - Menor | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO | De acuerdo con la.metodologia para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo |  |  | 2025-05-14 | Control 1 En el primer cuatrimestre de ha adelantdo un total de 9 procesos de contratación de bienes y servicios de los cuales 6 corresponden a Minima cuantía, 1 a orden de compra, 1 Bolsa mercantil y (1) Selección abreviada por subasta inversa, para todos los procesos se ha designado el comité estructurador interdisciplinario. se aporta como evidencia muestra del de los estudios previos de 3 contratos de las siguientes modalidades: *Regimen especial (Vigilancia). *Subasta Inversa (Eementos de Aseo NNAJ) *Minima Cunatía (Fotocopiado) Control 2 En el primer cuatrimestre de ha adelantdo un total de 3 procesos de contratación de bienes y servicios correspondienron a modalidades en las cuales son presentados los procesos ante el comité asesor de contratación, como soporte se aporta Acta No 3 por medio de cal cual se aprobó el proceso "CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBROS DE BOLSA QUE CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS – MCP – DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. – BMC – LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL IDIPRON Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE" Acta No 4 por medio de la cual se aprobo el proceso cuyo objeto consiste en SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DIESEL - ACPM ECOLOGICO PREMIUM Y GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA MEDIANTE EL SISTEMA DE CHIP PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD A CARGO DEL IDIPRON, DENTRO Y FUERA DE BOGOTÁ mediante acuerdo marco. Acta No 5 por medio de la cual se aprobó el porceso contractual cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA LOS NNAJ DEL IDIPRON EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7755. Control 3 Conforme a la Resolución 525 de 2024 las evaluaciones de los procesos de contratación ya nos son objeto de aprobacion por parte del Comite Asesor de contratación Se aporta Resolución. Control 4 No se ha identificado situación alguna en la cual se haya celebrado contrato sin el lleno de requisitos. | N/A | No se tiene evidencia de la materialización del riesgo |  | Control 1 Se evidencian que los procesos cargados fueron verificados por el comité estructurador, sin embargo, se sugiere cargar las evidencias para todo los procesos. No se materializa el riesgo Control 2 Se evidencian las revisiones y aprobaciones de los procesos de contratación de bs y ss No se materializa el riesgo Control 3 Dado que es control ya no aplica, se sugiere elimianrlo o modificarlo por parte del proceso No se materializa el riesgo Control 4 Noaplica acción de fortalecimiento No se materializa el riesgo | CONTROL 1 se evidenció la ejecución de la actividad de control ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO. CONTROL 2 se evidenció la ejecución de la actividad de control ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO. CONTROL 3 Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO. CONTROL 4 Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO.
[15 empty] | 2 | Para cada proceso de contratación, excepto la mínima cuantía y CPS, el comité asesor de contratación, conoce, valida y aprueba los estudios previos frente a la normatividad vigente | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Se encuentra documentado en los procedimientos según la modalidad de contratación | Para cada proceso de contratación, excepto la mínima cuantía y CPS | Actas de comité asesor de contratación | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Baja - Menor | MODERADO
[15 empty] | 3 | Para cada proceso de contratación, excepto la mínima cuantía y CPS, el comité asesor de contratación, conoce, valida y aprueba las evaluaciones de las propuestas conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos y las adendas que se expidan. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Se encuentra documentado en los procedimientos según la modalidad de contratación | Para cada proceso de contratación, excepto la mínima cuantía y CPS | Actas de comité asesor de contratación | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Menor | 40% | Muy Baja - Menor | BAJO
[15 empty] | 4 | En caso de identificar que se celebró algun contrato sin el lleno de los requistos, el supervisor del contrato o la Gerencia de Contratación presenta ante el comité asesor de contratación, para proceder conforme a la ley. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Resolución 491 de 2022 | Cada vez que se identifique un contrato celebrado sin el lleno de requisitos | Actas de comité asesor de contratación | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Menor | 30% | Muy Baja - Menor | BAJO
2 | Económico y Reputacional | Por fallos de sentencias judiciales en contra de la entidad | debido a la configuracion de contrato realidad | Posibilidad de afectación económica por fallos de sentencias judiciales en contra de la entidad debido a la configuración de contrato realidad |  | 1809 | Alta | 80% | Afectación Menor a 700 SMLMV | Afectación Menor a 700 SMLMV | Leve | 20% | Alta - Leve | MODERADO | 1 | Cada vez que se ajuste la politica distrital del daño antijurídico la o el jefe de la Oficina Jurídica realiza las acciones necesarias para adoptar los lineamientos en el Instituto | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Directiva 006 de 09 junio 2022 | Anualmente | Acto administrativo que adopta la Politica Distrital | 48% | Media | 48% | Leve | 20% | Media - Leve | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO | De acuerdo con la.metodologia para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo |  |  | 2025-05-14 | Control 1 Riesgo pendiente de verificación par ala vigencia por pertenecer al proceso de Gestión Jurídica. Control 2 Desde la Gerencia de Contratación con el apoyo de la Secretaría General, se expidió la Circular No 001 por medio de la cual se bridaron los "LINEAMIENTOS PARA LA PROYECCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2025" en donde da la orientación para la redacción de objetos contractuales y obligaciones especificas para la estrucutración de los estudios previos para la contratación de prestación de servicios en el IDIPRON. Anexo Circular 001 de 2025. |  | No se tiene evidnecia de la materialización del riesgo |  | Control 1 Se debe revisar y solicitar su traslado No se materializa el riesgo Control 2 Se evidencia el soporte de los lineamientos dados para el proceso de contratación Noaplica acción de fortalecimiento No se materializa el riesgo | CONTROL 1 No se aportó evidencia que dé cuenta de la ejecución de la actividad de control. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO. CONTROL 2 La evidencia aportada no permite verificar ejecución de la actividad de control, debido a que la evidencia establecida para el reporte de La Ejecución es una Acta de reunión y/o Listados de Asistencia y/o Presentación realizada, por el proceso se traslada como soporte la Circular No 001 por medio de la cual se bridaron los "LINEAMIENTOS PARA LA PROYECCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2025". ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO.
[15 empty] | 2 | El equipo precontractual de la Gerencia de Contratación realiza acompañamiento a las áreas semestralmente, verificando que los lineamientos establecidos en la politica de daño antijurídico en materia de contrato realidad son conocidos por los estructuradores de los estudios previos en cada área de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión A-GCO-PR-015 | Semestralmente | Acta de reunión y/o Listados de Asistencia y/o Presentacion realizada | 28.8% | Baja | 28.8% | Leve | 20% | Baja - Leve | BAJO
3 | Económico y Reputacional | quejas, reclamaciones por parte de los grupos de valor y demandas, multas o sanciones, detrimento patriomonial | incumplimiento del objeto contractual ocasionado por la indebida supervisión del contrato | Posibilidad de afectación económica o reputacional por quejas y reclamaciones por parte de los grupos de valor, demandas, multas o sanciones y detrimento patrimonial de la entidad debido a incumplimiento de las obligaciones contractuales ocasionado por la indebida supervisión del contrato |  | 51 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | Menor | 40% | Media - Menor | MODERADO | 1 | El supervisor del contrato, cada vez que detecte posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales, pone en conocimiento del Comité de supervision e interventoria el cual revisa la información y procede a orientar frente a las acciones que se pueden adelantar por parte de la supervisión y de la entidad. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Manual de Supervisión e Interventoría A-GCO-MA-001 | cada vez que detecte posibles incumplimientos | Acta de reunión Comité de supervisión e Interventoría | 42% | Media | 42% | Menor | 40% | Media - Menor | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO | Socializar un documento para la publicación de la información de la ejecución contractual en el SECOP II con el fin de dar orientaciones frente a los soportes que hacen parte de la ejecución contractual | Gerente de Contratación | 01/04/2024 al 30/06/2024 | 2025-05-14 | Control 1 Para el periodo reportado se ha adelantado una (1) sesión del comité de supervisión e interventoría en el cual se conoció de los casos de presunto incumpliiento de los contratos: *Contrato 2023-2152 - CESAR DAVID CONTO MUÑOZ *Contrato 2024-1118 - JAIR ENRIQUE OVIEDO ALVAREZ Donde el Comité brindo las orientaciones a la supervisión Soporte: Acta de Comité de Supervisión e interventoría del 16/01/2025. Control 2 En el periodo reportado se han recibido dos (2) informes de incumplimiento en el Gerencia de Contratación en donde se da el detalle del presunto incumplimiento en los contratos: * Nro. 2356 de 2023 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MÚSICA EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN DEL IDIPRON. * Contrato No. 2288 DE 2023 SUMINISTRO DE CANECAS Y PUNTOS ECOLÓGICOS PARA REALIZAR LA CORRECTA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA SEDE DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO AL PMSDA 2022-036 DE BOGOTA. Lo anterior con el fin de adelantar la citación de audiencia de incumplimiento, de lo anterior se convocó audiencia para el contrato No 2356 de 2023. Soporte: Se anexa dos (2) informes de incumplimiento de los contratos relacionados anteriormente. Control 3 Se adelantó audiencia de incumplimiento total del Contrato Nro. 2356 de 2023, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MÚSICA EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN DEL IDIPRON” por parte de GUARA SOLUCION LOGISTICA S.A.S. con NIT 901.401.552-3 donde se hace efectiva la cláusula del numeral 15. PENAL PECUNIARIA establecida en la Invitación Publica del Proceso de Mínima cuantía No. MC-IDIPRON-2023-0034, equivalente al 20% del valor total del contrato, que corresponde a la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($3.611.154,20), para tal efecto se aporta Resolución No 231 de 2025 | Se adelantó ciclo de capacitaciones en el mes de marzo frente al documento interno de publicación de la información contractual asi como la implementación de los pagos en el SECOP II con lo cual se da cumplimiento a la acción de fortalecimiento. | No se tiene evidnecia de la materialización del riesgo |  | Control 1 Se evidencia la actividad de control meadiante el comité de supervisión e interventoría No se materializó el riesgo Control 2 Se evidencian los informes de incumplimiento revisados No se materializa el riesgo Control 3 Se evidencia los soportes del seguimiento al incumplimiento a favor del Instituto No se materializa el riesgo Se evidencia laa ctividad de fortalecimiento. | CONTROL 1 se evidenció la ejecución de la actividad de control ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Se verifica la materialización de las acciones de fortalecimiento , el proceso traslado como evidencias el documento para la publicación de la información de la ejecución contractual en el Secop II CÓDIGO A-GCO-DI-001 vigente desde el 10/02/2025 , Instructivo cargue de facturas o cuentas de cobro por parte de los contratistas del IDIPRON a través de la plataforma (Secop II) y Listados de asistencia capacitaciones con el fin de dar orientaciones frente a los soportes que hacen parte de la ejecución contractual. NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO. CONTROL 2 se evidenció la ejecución de la actividad de control ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Se verifica la materialización de las acciones de fortalecimiento , el proceso traslado como evidencias el documento para la publicación de la información de la ejecución contractual en el Secop II CÓDIGO A-GCO-DI-001 vigente desde el 10/02/2025 , Instructivo cargue de facturas o cuentas de cobro por parte de los contratistas del IDIPRON a través de la plataforma (Secop II) y Listados de asistencia capacitaciones con el fin de dar orientaciones frente a los soportes que hacen parte de la ejecución contractual. NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO. CONTROL 3 se evidenció la ejecución de la actividad de control ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Se verifica la materialización de las acciones de fortalecimiento , el proceso traslado como evidencias el documento para la publicación de la información de la ejecución contractual en el Secop II CÓDIGO A-GCO-DI-001 vigente desde el 10/02/2025 , Instructivo cargue de facturas o cuentas de cobro por parte de los contratistas del IDIPRON a través de la plataforma (Secop II) y Listados de asistencia capacitaciones con el fin de dar orientaciones frente a los soportes que hacen parte de la ejecución contractual. NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO.
[15 empty] | 2 | El o la Gerente de Contratación, cada vez que reciba un informe de antecedentes y recomendaciones, revisa el informe del supervisor y/o interventor y los antecedentes, donde evaluará los elementos fácticos del posible incumplimiento y las recomendaciones formuladas por el Comité Asesor de Supervisión e Interventoría. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | PROCEDIMIENTO PARA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A-GCO-PR-017 | cada vez que reciba un inoforme de antecedentes y recomendaciones | Acta de reunión Comité de supervisión e Interventoría | 29.4% | Baja | 29.4% | Menor | 40% | Baja - Menor | MODERADO
[15 empty] | 3 | En caso de identificar un incumplimiento, el ordenador del gasto, convoca la audiencia donde se cita a la aseguradora que emitió la póliza del contatista con el fin de verificar los hechos y afectar o no la garantía contractual | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | PROCEDIMIENTO PARA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A-GCO-PR-017 | En caso de identificar un incumplimiento | Acta de la audiencia y/o Resolución por la cual se declara el incumplimiento y/o citación a la audiencia a la aseguradora que emitió la póliza | 29.4% | Baja | 29.4% | Menor | 30% | Baja - Menor | MODERADO
Note on G17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se toma como base el numero de contratos de bienes realizados en el 2022
Note on G21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se toma como dato el número de Contratos de prestación de servicio en el 2022
Note on J21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se toma como dato las pretenciones por 344 millones de pesos a 2022
Note on G23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se toma como base el numero de supervisores de contrato que tiene la Entidad para 2022

## Datos (hidden)
area de impacto | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | IMPACTO |  | CONDICIONES RIESGO INHERENTE |  | AFECTACIÓN ECONÓMICA O PRESUPUESTAL
Económico | MUY BAJA | 20% | LEVE | 20% | MUY BAJA - LEVE | BAJO | Afectación Menor a 700 SMLMV | Leve | 20%
Reputacional | BAJA | 40% | MENOR | 40% | MUY BAJA - MENOR | BAJO | Afectación Entre 700 y 1500 SMLMV | Menor | 40%
Económico y Reputacional | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | MUY BAJA - MODERADO | MODERADO | Afectación Entre 1500 y 2300 SMLMV | Moderado | 60%
| ALTA | 80% | MAYOR | 80% | MUY BAJA - MAYOR | ALTO | Afectación Entre 2300 y 3000 SMLMV | Mayor | 80%
| MUY ALTA | 100% | CATASTRÓFICO | 100% | MUY BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | Afectación Mayor a 3000 SMLMV | Catastrófico | 100%
[5 empty] | BAJA - LEVE | BAJO
[5 empty] | BAJA - MENOR | MODERADO | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
[5 empty] | BAJA - MODERADO | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | Leve | 20%
[5 empty] | BAJA - MAYOR | ALTO | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | Menor | 40%
[5 empty] | BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60%
[5 empty] | MEDIA - LEVE | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo o distrital | Mayor | 80%
[5 empty] | MEDIA - MENOR | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país | Catastrófico | 100%
[5 empty] | MEDIA - MODERADO | MODERADO
[5 empty] | MEDIA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MEDIA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | ALTA - LEVE | MODERADO |  | TIPO DE CONTROL
[5 empty] | ALTA - MENOR | MODERADO |  | Preventivo
[5 empty] | ALTA - MODERADO | ALTO |  | Detectivo
[5 empty] | ALTA - MAYOR | ALTO |  | Correctivo
[5 empty] | ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | MUY ALTA - LEVE | ALTO |  | IMPLEMENTACIÓN
[5 empty] | MUY ALTA - MENOR | ALTO |  | Automático
[5 empty] | MUY ALTA - MODERADO | ALTO |  | Manual
[5 empty] | MUY ALTA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MUY ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO