## PLAN ANUAL PARTICIPACIÓN 2025
Plan de Participación Ciudadana
Entidad |  | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON | [6 empty] | Vigencia: | 2025
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [20 empty] | SEGUIMIENTOS
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE |  | IV TRIMESTRE
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | Resultado del indicador | Análisis del avance | Resultado del indicador | Análisis del avance | Resultado del indicador | Análisis del avance | Resultado del indicador | Análisis del avance
1 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Elaborar y publicar informe de cumplimiento de metas IDIPRON de la vigencia anterior | Plan de Acción | Dar a conocer el informe de metas del Instituto vigencia anterior a la ciudadanía, previo a la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Documento programado / Documento elaborado | 1 | Informe, enlace publicación, flyer | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Publicación web | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | IDIPRON | Participación en la información | Formulación participativa | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 100% | Se realizó la publicación de un (1) informe de cumplimiento de metas a la ciudadanía vigencia 2024, previa realización de audiencia pública participativa de rendición de cuentas | 100% | Acción cerrada en el primer trimestre | 100% | Acción cerrada en el primer trimestre | 100% | Acción cerrada en el primer trimestre
2 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar validaciones participativas (consultas ciudadanas), sobre herramientas de gestión asociadas a la Estrategia de Rendicion de Cuentas | Plan de Acción | Facilitar el espacio de diálogo para que los grupos de valor den sus apreciaciones frente a la formulación de herramientas de gestión, el marco del proceso de Rendición de Cuentas | Consultas programadas / Consultas realizadas | 3 | Flyers, formularios web, documentos finales | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Consulta | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | IDIPRON | Consulta | Diagnóstico participativo | 2025-01-01 | 2025-07-31 | Oficina Asesora de Planeación | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 100% | Se realizaron 3 ejercicios de validación participativa a los grupos de valor institucionales: Estrategia de Rendición de Cuenras, Plan Institucional de Participación y Acercamiento a grupos de valor institucional | 100% | Acción cerrada en el primer trimestre | 100% | Acción cerrada en el primer trimestre | 100% | Acción cerrada en el primer trimestre
3 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar jornadas de diálogo con grupos de valor del Instituto | Plan de Acción | Desarrollar jornadas de diálogo bidireccional con los grupos de valor del Instituto | Jornadas de diálogo programadas / Jornadas de diálogo realizadas | 8 | Material utilizado, registro de asistencia, acta de reunión | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Diálogo | Presencial | IDIPRON - localidades | Integración Social | Participación en la información | Diagnóstico participativo | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 12% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se desarrollaron dos jornadas de diálogo con grupos de valor caracterizados por el Instituto en las Unidades de Protección Integral Oasis y Conservatorio | 37% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se desarrolló una jornada de diálogo con grupos de valor caracterizados por el Instituto en la Unidad de Protección Integral La 27 | 75% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se desarrollaron tres jornadas de diálogo con grupos de valor caracterizados por el Instituto, en las Unidades de Protección Integral Santa Lucía, La Florida y La 32 | 100% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se desarrollaron dos jornadas de diálogo con grupos de valor caracterizados por el Instituto, en la Unidad de Protección Integral La 32
4 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar jornadas de capacitación sobre Rendición de Cuentas a servidores, servidoras y contratistas | Plan de Acción | Cualificar en temas de Rendición de Cuentas a los grupos de valor interno del Instituto | Jornadas de capacitación programadas / Jornadas de capacitación realizadas | 2 | Material utilizado, registro de asistencia, acta de reunión | Espacios con ciudadanía | Servidores, servidoras y contratistas | PAI - PAO | Capacitación | Virtual Presencial | Sedes IDIPRON | IDIPRON | Participación en la información | Formulación participativa | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 50% | Se realizó una jornada de cualificación con equipo directivo del Instituto, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, frente al proceso de Rendición de Cuentas 2025 | 100% | Se realizó una jornada de cualificación, en el marco del Plan Institucional de Capacitación, a servidoras, servidores y contratistas sobre rendición de cuentas | 100% | Acción cerrada en el segundo trimestre | 100% | Acción cerrada en el segundo trimestre
5 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | Programa de Transparencia y Ética Pública | Dar cuenta de la gestión institucional del IDIPRON mediante jornadas de diálogo directo con la ciudadanía | Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas / Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas | 2 | Flyer, video transmisión, formato de asistencia o formulario web | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Audiencia pública participativa | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON / Integración Social | Integración Social | Control y evaluación | Formulación participativa | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 0% | En este periodo de tiempo no se desarrollaron audiencias de rendición de cuentas | 50% | Se realizó la audiencia pública de rendicion de cuentas IDIPRON vigencia 2024, en modalidad mixta (presencial y virtual) | 50% | La audiencia pública de Rendición de Cuentas sectorial se desarrollará en el cuarto trimestre | 50% | De acuerdo a lineamientos de la Secretaría Distrital de Integración Social, la audiencia se aplaza para el año 2026.
6 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Retroalimentar a la ciudadanía sobre los resultados de su participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio de las inquietudes realizadas | Programa de Transparencia y Ética Pública | Socializar con los grupos de valor las respuestas a las inquietudes surgidas en las audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Documento a publicar / Documento publicado | 1 | Documento respuestas institucionales | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Publicación web | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | Varias Entidades | Control y evaluación | Formulación participativa | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Oficina Asesora de Planeación | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 0% | En este periodo de tiempo, al no realizarse audiencias de rendición de cuentas, no se recopilaron inquietudes ciudadanas en el marco de este ejercicio participativo | 100% | Se dio respuesta a las inquietudes ciudadanas surgidas en la audiencia pública de rendición de cuentas IDIPRON vigencia 2024, a través de documento de respuestas institucionales | 100% | Acción cerrada en el segundo trimestre | 100% | Acción cerrada en el segundo trimestre
7 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Hacer seguimiento mensual a la participación del Instituto en las instancias y escenarios Distritales y locales | Plan de Acción | Retroalimentar a delegados y delegadas de instancias, el seguimiento a su participación en espacios de coordinación y participación distrital y local | Seguimiento programado / seguimiento realizado | 10 | Matrices de deguimiento, correos electrónicos | Espacios con ciudadanía | Servidores, servidoras y contratistas | PAI - PAO | Comunicación electrónica | Virtual | Correos masivos | IDIPRON | Participación en la información | Formulación participativa | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 10% | Se retroalimentó a delegados y delegadas del Instituto, a instancias locales y distritales, sobre su participación en estos escenarios de política pública hasta el mes de marzo | 50% | Se retroalimentó a delegados y delegadas del Instituto, a instancias locales y distritales, sobre su participación en estos escenarios de política pública, en el segundo trimestre | 75% | Se retroalimentó a delegados y delegadas del Instituto, a instancias locales y distritales, sobre su participación en estos escenarios de política pública, en el tercer trimestre | 100% | Se retroalimentó a delegados y delegadas del Instituto, a instancias locales y distritales, sobre su participación en estos escenarios de política pública, en el cuarto trimestre
8 | Modelo de Estado Abierto - Programa de Transparencia y Ética Pública | Socializar los mecanismos de participación local en los adolescentes y jóvenes del Instituto. | Plan de Acción | Socializar con adolescentes y jóvenes los mecanismos que pueden utilizar para ejercer su derecho a la ciudadanía participativa | Mesa de trabajo programada / mesa de trabajo realizada | 3 | Registro de asistencia, acta | Espacios con ciudadanía | Adolescentes y jóvenes | PAI - PAO | Mesa de trabajo | Presencial | Sedes IDIPRON | IDIPRON | Participación en la información | Formulación participativa | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas | rendiciondecuentas@idipron.gov.co | 0% | Esta actividad se realizará en el tercer y cuarto trimestre | 33% | Se realizó ejercicio de Cátedra para la paz con jóvenes de las universidades Rosario y Católica, así como del IDIPRON | 100% | Se realizaron dos (2) ejercicios de retroalimentación a los equipos de participación en instancias y políticas púiblicas, acerca del Modelo Pedagógico e instancias de política pública | 100% | Acción cerrada en el tercer trimestre
Note on B5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on D5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on G5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on I5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on L5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on M5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on N5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on O5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on P5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on Q5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on R5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on S5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on U5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on V5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on J6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on K6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro