## S-EVG-FT-002
| EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [44 empty] | CÓDIGO | [7 empty] | S-EVG-FT-002
[46 empty] | VERSIÓN | [7 empty] | 10
| PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS | [44 empty] | PÁGINA | [7 empty] | 1 DE 1
[46 empty] | VIGENTE DESDE | [7 empty] | 2026-03-09
VIGENCIA | 2026 |  |  | VERSIÓN No. | 02 | FECHA Y NÚMERO DE SESIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL QUE SE APROBÓ | [47 empty] | 20/03/2026 - Sesión No. 1
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES |  |  | Karen Viviana Rojas Pérez | [16 empty] | CARGO | [14 empty] | Jefe Oficina de Control Interno
1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA |  |  | Relacionar de manera ordenada la programación de auditorías, seguimientos, actividades de aseguramiento y asesoría que se realizarán con el equipo humano de la Oficina de Control Interno, pretendiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. | [16 empty] | 3. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [14 empty] | 1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y a cada uno de los procesos 2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad 3. Lineamientos distritales vigentes aplicables
2. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA |  |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos priorizados, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, así como las demás actividades que se requieran durante la vigencia 2026 | [16 empty] | 4. RECURSOS DEL PLAN DE AUDITORÍA | [14 empty] | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno conformado por tres (3) funcionarios de planta y siete (7) contratistas Financieros: Recursos asignados a través del proyecto de inversión definido para pago de honorarios de los siete (7) contratistas. Tecnológicos: Equipos de cómputo de escritorio y un portátil, provistos de sistema operacional y software Office, impresora/escáner
5. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | PROCESOS |  |  |  | Equipo Auditor | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Responsable Líder de Proceso Auditado
| Estratégico | Misional | Apoyo | Seguimiento, evaluación y control |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Auditorías a Procesos:
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN | bar: Semana 2 to Semana 4
GESTION DOCUMENTAL |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | GERENTE ADMINISTRATIVO | bar: Semana 2 to Semana 3
Auditorías Especiales:
PROCESOS DE PERMANENCIA Y LO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL IDIPRON |  | X |  |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | SUBDIRECTOR(A) POBLACIONAL, GERENCIA OPERATIVA Y GEERENCIA DE TERRITORIO | bar: Semana 3 to Semana 2
Informes de Ley:
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS | X | X | X | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LIDERES DE PROCESOS | bar: Semana 1 to Semana 4
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION , LIDERES DE PROCESOS | bar: Semana 1 to Semana 4; Semana 4 to Semana 4
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | GERENTE FINANCIERO | bar: Semana 3 to Semana 1
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRS) |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: Semana 1 to Semana 2; Semana 4 to Semana 1
INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO - DECRETO 221 DE 2023 |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GERENCIA DE CONTRATACIÓN, GERENCIA FINANCIERA, GERENTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | bar: Semana 2 to Semana 1; Semana 4 to Semana 1
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | GERENTE FINANCIERO | bar: Semana 2 to Semana 2; Semana 1 to Semana 2; Semana 1 to Semana 2; Semana 2 to Semana 3
INFORME DE CUMPLIMIENTO AL USO DE SOFTWARE LEGAL - DERECHOS DE AUTOR DNDA |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA DE TICs | bar: Semana 4 to Semana 3
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES SIPROJ WEB - POLÍTICA DE DAÑO ANTIJURÍDICO Y COMITÉ DE CONCILIACIÓN |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA JURIDICA | bar: Semana 3 to Semana 1; Semana 1 to Semana 3
INFORME DE DEFENSA JURÍDICA (ACCIONES DE REPETICIÓN - CONCILIACIÓN) DECRETO 1069 DE 2015.ART. 2.2.3.4.1.14. |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA JURIDICA | bar: Semana 2 to Semana 3; Semana 1 to Semana 3
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 - TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | X | X | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | bar: Semana 1 to Semana 3
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 008 DE 2021 - DIRECTRICES PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES RELACIONADAS CON INCUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS Y LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | GERENCIAS DE TALENTO HUMANO, RECURSOS FISICOS, SEGRETARIA GENERAL, OFICINA DE TICs | bar: Semana 4 to Semana 4
SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | bar: Semana 1 to Semana 2
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP |  | X | X | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS | bar: Semana 4 to Semana 4
Evaluación, Seguimiento y Monitoreo:
SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MIPG | X |  |  |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS | bar: Semana 4 to Semana 1
SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INFORMACIÓN EN SIVICOF |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, GERENCIA FINANCIERA, GERENCIA DE CONTRATACIÓN, SECRETARIA GENERAL | bar: Semana 3 to Semana 2
SEGUIMIENTO PAC, PASIVOS EXIGIBLES; RESERVAS PRESUPUESTAL, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | GERENCIA FINANCIERA | bar: Semana 2 to Semana 4
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI Y AL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI |  |  | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA DE TICs | bar: Semana 1 to Semana 4
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |  |  |  | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | bar: Semana 1 to Semana 2
INFORMES PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICOF (CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C) |  |  |  | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | bar: Semana 1 to Semana 3
REPORTE DEL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN (FURAG-MECI) |  |  |  | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | bar: Semana 1 to Semana 3
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, FISCALES Y SARLAFT | X | X | X | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS | bar: Semana 4 to Semana 1; Semana 3 to Semana 4; Semana 3 to Semana 4
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO DEL IDIPRON | X | X | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS | bar: Semana 1 to Semana 2
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
CAMPAÑA APROPIACION DEL SCI |  |  |  | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | LIDERES DE PROCESOS | bar: Semana 3 to Semana 4; Semana 3 to Semana 4
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS | X | X | X |  | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | [48 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS | bar: Semana 2 to Semana 3; Semana 3 to Semana 4; Semana 3 to Semana 4; Semana 3 to Semana 4
ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD EN LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO (A SOLICITUD) | X | X | X | X | JEFE OCI - AUDITORES (FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS) | Semana 1: SUJETO A CONVOCATORIA | TODOS LOS PROCESOS
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO
SECRETARÍA TÉCNICA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - CICCI | X | X | X | X | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | Semana 1: SUJETO A CONVOCATORIA | ALTA DIRECCIÓN Y LIDERES DE PROCESOS
PARTICIPACIÓN OTROS COMITÉS | X | X | X | X | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | Semana 1: SUJETO A CONVOCATORIA | LIDERES DE PROCESOS
ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL | X | X | X | X |  | Semana 1: SUJETO A VISITAS ADMINISTRATIVAS Y SOLICITUDES | TODOS LOS PROCESOS
Nombre: KAREN VIVIANA ROJAS PÉREZ | [5 empty] | Semana 1: Nombre: JAVIER PALACIOS TORRES
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno | [5 empty] | Semana 1: Cargo: Director/a General
Este formato se diligencia y gestiona digitalmente, de acuerdo con la política "0" papel | [5 empty] | Semana 4: Vr. 02; 09/03/2026