## PROPUESTA PLAN PARTICIPACIÓN ID
Plan de Participación Ciudadana
Entidad |  | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON | [6 empty] | Vigencia: | 2023
Cronograma de actividades de participación ciudadana
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
1 | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Elaborar y publicar informe previo a la ciudadania sobre cumplimiento de metas IDIPRON de la vigencia anterior | Plan de Acción | Dar a conocer el informe de metas del Instituto vigencia anterior a la ciudadanía, previo a la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Documento programado / Documento elaborado | 1 | Informe | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Publicación web | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | IDIPRON | Participación en la información | Formulación participativa | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
2 | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Realizar consultas ciudadanas sobre temáticas asociadas a la Estrategia de Rendicion de Cuentas | Plan de Acción | Facilitar el espacio de diálogo para que los grupos de valor den sus apreciaciones frente a actividades en el marco del proceso de Rendición de Cuentas | Consultas programadas / Consultas realizadas | 3 | Flyers, formularios web | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Consulta | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | IDIPRON | Consulta | Diagnóstico participativo | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
3 | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Realizar jornadas de diálogo ciudadano con grupos de valor del Instituto | Plan de Acción | Desarrollar jornadas de diálogo bidireccional con los grupos de valor del Instituto | Jornadas de diálogo programadas / Jornadas de diálogo realizadas | 2 | Notas web, material utilizado, registro de asistencia, acta de reunión | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Diálogo | Presencial | IDIPRON - localidades | Integración Social | Participación en la información | Diagnóstico participativo | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
4 | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Realizar jornadas de capacitación sobre Rendición de Cuentas a servidores, servidoras y contratistas | Plan de Acción | Cualificar en temas de Rendición de Cuentas a los grupos de valor interno del Instituto | Jornadas de capacitación programadas / Jornadas de capacitación realizadas | 2 | Notas web, material utilizado, registro de asistencia, acta de reunión | Espacios con ciudadanía | Servidores, servidoras y contratistas | PAI - PAO | Capacitación | Presencial | Sedes IDIPRON | IDIPRON | Participación en la información | Formulación participativa | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
5 | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Realizar Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dar cuenta de la gestión institucional del IDIPRON mediante jornadas de diálogo directo con la ciudadanía | Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas / Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas | 2 | Flyer, video transmisión, formulario web, capturas de pantalla transmisión | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Audiencia pública participativa | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON / Integración Social | Integración Social | Control y evaluación | Formulación participativa | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
6 | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Retroalimentar a la ciudadanía sobre los resultados de su participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio de las inquietudes realizadas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socializar con los grupos de valor las respuestas a las inquietudes surgidas en las audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Documento a publicar / Documento publicado | 1 | Documento | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Publicación web | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | Varias Entidades | Control y evaluación | Formulación participativa | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
7 | Incremento de la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | Hacer seguimiento mensual a la participación del Instituto en las instancias Distritales y locales | Plan de Acción | Realizar monitoreo de las acciones institucionales en los espacios y escenarios de política pública distrital y local | Seguimientos prpgramados / Seguimientos realizados | 10 | Correos electrónicos, matriz de seguimiento | Instancias de política pública | Entidades Ciudadanía | PAI - PAO | Reuniones | Presencial | Subdirecciones locales de Integración Social, alcaldías locales | Varias Entidades | Control y evaluación | Diagnóstico participativo | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
8 | Incremento de la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | Implementar acciones de dialogo (foros virtuales) que permitan la participación de diversos representantes de los grupos de valor | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Posibilitar la interacción virtual de diálogo bidireccional con la ciudadanía | Foros virtuales programados / Foros virtuales realiizados | 3 | Flyer, video transmisión, formulario web, capturas de pantalla transmisión | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Facebook Live | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | Varias Entidades | Control y evaluación | Formulación participativa | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
9 | Incremento de la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | Realizar encuesta de evaluación de la audiencia pública de Rendicion de Cuentas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Evaluar el ejercicio de audiencia pública con los grupos de valor del Instituto | Encuentas programada / Encuesta realizada | 1 | Formulario web | Espacios con ciudadanía | Ciudadanía | PAI - PAO | Publicación web | Virtual | Sitio web - redes sociales IDIPRON | IDIPRON | Control y evaluación | Formulación participativa | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
10 | Incremento de la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | Realizar talleres con población beneficiaria de los servicios del IDIPRON sobre Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Otro | Fomentar la participación de la población beneficiaria del IDIPRON en temas de la gestión institucional | Talleres programados / Talleres realizados | 4 | Registro asistencia, acta de reunión, registro fotográfico | Espacios con ciudadanía | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes | PAI - PAO | Taller | Presencial | Sedes IDIPRON | IDPAC | Participación en la información | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Oficina Asesora de Planeación | edwin.herrera@idipron.gov.co
Note on B5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on D5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on G5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on H5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on I5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on L5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on M5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on N5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on O5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on P5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on Q5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on R5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on S5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on U5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on V5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro