## Cronograma Código de Integridad
|  | GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO | [61 empty] | CÓDIGO | [27 empty] | A-GDH-FT-037
[64 empty] | VERSIÓN | [27 empty] | 06
|  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTION DE DESARROLLO HUMANO | [61 empty] | PAGINA | [27 empty] | 1 DE 1
[64 empty] | VIGENTE DESDE | [27 empty] | 2022-10-04
•P = Planeada • E = Ejecutada
# | ACTIVIDAD |  | PARTICIPANTES | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Total | % | % | Comentarios seguimiento y verificación
|  |  |  | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Actividades Programadas | Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Reunión de Gestores de Integridad para la estructuración de las actividades a desarrollar en la vigencia 2022 correspondiente integridad |  | 6 | [10 empty] | X | X | [84 empty] | 1 | 100% | 100%
2 | Desarrollar jornadas de inducción y reinducción sobre integridad como estrategia para socializar y garantizar la apropiación del Código de integridad por parte de los servidores públicos de la entidad. |  | 10 |  |  |  |  | X | X | [12 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [12 empty] | 10 | 100% | 100%
3 | Desarrollar la actividad "Funcionario del mes frente a la apropiación de los valores de integridad" como estrategia cultural basada en la implementación del Código de integridad del servicio público. |  | Toda la entidad | [24 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [8 empty] | X | X | [12 empty] | 8 | 100% | 100%
4 | Aplicación semestral (junio y noviembre) del Test de percepción de la integridad. |  | Toda la entidad | [40 empty] | X | X | [38 empty] | X | X | [14 empty] | 2 | 100% | 100%
5 | Remitir vía correo electrónico la socialización de los resultados obtenidos en la vigencia 2021. |  | Toda la entidad | [8 empty] | X | X | [86 empty] | 1 | 100% | 100%
6 | Establecer y socializar el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad, con el fin de determinar el alcance de las estrategias y establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. |  | Toda la entidad | [10 empty] | X | X | [84 empty] | 1 | 100% | 100%
7 | Realizar seguimiento y evaluación al cronograma de actividades del Código de integridad analizando los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código y socializarlo a través del link de transparencia. |  | 1 | [26 empty] | X | X | [46 empty] | X | X | [20 empty] | 2 | 100% | 100%
8 | Celebración del día de la integridad en todas las sedes activas del IDIPRON. |  | Toda la entidad | [26 empty] | X | X | [68 empty] | 1 | 100% | 100%
9 | Generar boletines semestrales (junio-diciembre) sobre el Código de Integridad y socializarlos por correo electrónico masivo. |  | Toda la entidad | [40 empty] | X | X | [40 empty] | X | X | [12 empty] | 2 | 100% | 100%
10 | Desarrollar encuesta para recolectar ideas para la celebración del dia de integridad |  | Toda la entidad | [12 empty] | X | X | [82 empty] | 1 | 100% | 100%
11 | Socializar valores del codigo de integridad en el muro de integridad (crear) |  | Toda la entidad | [12 empty] | X | X | [82 empty] | 1 | 100% | 100%
12 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | X | [14 empty] | 1 | 100% | 100%
13 | Hacer la valoración de las estrategias de comunicación empleadas para promover el Código de Integridad a través de la aplicación de una encuesta diagnóstica y elaboración de informe. |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | X | [14 empty] | 1 | 100% | 100%
14 | Presentar informe de Gestión en el mes de diciembre que consolide las actividades del Código de integridad y Publicarlo. |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | X | [14 empty] | 1 | 100% | 100%
15 | Envio de invitacion via correo insitucional a todos los funcionarios y funcionarias a ser parte de la planeación para la celebración del Dia de la Integridad, |  | Toda la entidad | [12 empty] | X | X | X | X | [80 empty] | 2 | 100% | 100%
16 | Envio de invitacion a hacer parte del curso de integridad, trasnparencia y lucha contra la corrupcion |  | Toda la entidad | [16 empty] | X | X | [78 empty] | 1 | 100% | 100%
17 | Mesa de trabajo día de la integridad 2022, Viernes 11 de Marzo, con los gestores |  | 5 | [18 empty] | X | X | [76 empty] | 1 | 100% | 100%
18 | Solicitud de pieza comunicativa para el dia de la integridad |  | 2 | [18 empty] | X | X | [76 empty] | 1 | 100% | 100%
19 | Envio de la felictacion de funcionario del mes con el valor de la Honestidad |  | Toda la entidad | [20 empty] | X | X | X | X | [72 empty] | 2 | 100% | 100%
20 | Remision a los gestores de integridas via correo institucional la ficha de planeación correspondiente al día de la integridad, de acuerdo al compromiso de la reunión con las gestoras el viernes 11 de marzo. |  | 7 | [20 empty] | X | X | [74 empty] | 1 | 100% | 100%
21 | Reunión de planeación día de Integridad con el Area de comunicaciones |  | 7 | [22 empty] | X | X | [72 empty] | 1 | 100% | 100%
22 | Envio de actualizacion del cronograma de integridad a todos los funcionarios y funcionarias |  | Toda la entidad | [24 empty] | X | X | [70 empty] | 1 | 100% | 100%
23 | Solicitud de postulados a funcionario del mes- HONESTIDAD |  | Toda la entidad | [24 empty] | X | X | [70 empty] | 1 | 100% | 100%
24 | Mesa de trabajo, Dia de la Integridad con comunicaciones, Jueves 07 de Abril |  | 6 | [24 empty] | X | X | [70 empty] | 1 | 100% | 100%
25 | [99 empty] | 1
26 | [99 empty] | 1
27 | [99 empty] | 1
28 | [99 empty] | 1
29 | [99 empty] | 1
30 | [99 empty] | 1
31 | [99 empty] | 1
25 | Envio de valor de RESPETO |  | Toda la entidad | [24 empty] | X | X | [70 empty] | 1 | 100% | 100%
26 | Envio de funcionario del mes- HONESTIDAD |  | Toda la entidad | [24 empty] | X | X | [70 empty] | 1 | 100% | 100%
27 | Envio de la guia de actividades para recorrido con cmunicaciones para el dia de la integridad |  | Toda la entidad | [28 empty] | X | X | [66 empty] | 1 | 100% | 100%
28 | Envio de comunicacion de recorrido para divulgación del dia de la integridad a los encargados de las UPIS y sedes administrativas |  | Toda la entidad | [30 empty] | X | X | [64 empty] | 1 | 100% | 100%
29 | Envio de ganador de funcionario del mes- HONESTIDAD |  | Toda la entidad | [30 empty] | X | X | [64 empty] | 1 | 100% | 100%
30 | Envio y recordatorio para los gestores de integridad del Curso de Gestores de Integridad |  | Toda la entidad | [30 empty] | X | X | [64 empty] | 1 | 100% | 100%
31 | Celebracion dia de la integridad |  | Toda la entidad | [30 empty] | X | X | [64 empty] | 1 | 100% | 100%
32 | Envio de correo de Celebracion del dia de la Integridad |  | Toda la entidad | [30 empty] | X | X | [64 empty] | 1 | 100% | 100%
33 | Envio de nota periodistica y evidencias de actividades a comunicacion del dia de la Integridad |  | Toda la entidad | [32 empty] | X | X | [62 empty] | 1 | 100% | 100%
34 | Creacion del Test de Integridad,via teams con Paola Gomez y Alejandra Acevedo |  | 2 | [32 empty] | X | X | [62 empty] | 1 | 100% | 100%
35 | Reunion con gestores de integridad para aprobacion del test de percepcion de la integridad |  | 6 | [34 empty] | X | X | [60 empty] | 1 | 100% | 100%
36 | Envio del valor de COMPROMISO |  | Toda la entidad | [34 empty] | X | X | [60 empty] | 1 | 100% | 100%
37 | Peticion de postulados a funcionario del mes- RESPETO |  | Toda la entidad | [34 empty] | X | X | [60 empty] | 1 | 100% | 100%
38 | Envio de recordatorio de Curso de Gestores de integridad |  | Toda la entidad | [36 empty] | X | X | [58 empty] | 1 | 100% | 100%
39 | Envio de funcionario del mes- RESPETO |  | Toda la entidad | [36 empty] | X | X | [58 empty] | 1 | 100% | 100%
40 | Recopilacion de evidencias de participacion de las actividades del dia de la integridad |  | Toda la entidad | [36 empty] | X | X | [58 empty] | 1 | 100% | 100%
41 | Recopilacion de certificados de curso de gestpres de integridad |  | Toda la entidad | [36 empty] | X | X | [58 empty] | 1 | 100% | 100%
42 | Reunion de gestores de integridad 20 de mayo para presentar el cornograma de integridad, Evidencias del dia de la integridad y aprobacion del test de percepcion de integridad |  | 5 | [36 empty] | X | X | [58 empty] | 1 | 100% | 100%
43 | Presentacion de codigo de integridad en las actividades de induccion y reinduccion Punto, Cadeneta, Apredizaje |  | Toda la entidad | [34 empty] | X | X | X | X | [58 empty] | 2 | 100% | 100%
44 | Envio del valor del Compromiso |  | Toda la entidad | [36 empty] | X | X | [58 empty] | 1 | 100% | 100%
45 | Peticion de postulados a funcionario del mes- COMPROMISO undefined |  | Toda la entidad | [36 empty] | X | X | [58 empty] | 1 | 100% | 100%
46 | Realizacion de. Informe de actividades de integridad, correspondiente al primer periodo 2022 |  | 2 | [42 empty] | X | X | [52 empty] | 1 | 100% | 100%
47 | Envio de correo electronico con el valor de justicia |  | Toda la entidad | [40 empty] | X | X | [54 empty] | 1 | 100% | 100%
48 | Envio de correo electronico con el funcionario del mes para el valor de compromiso |  | Toda la entidad | [42 empty] | X | X | [52 empty] | 1 | 100% | 100%
49 | Presentacion del codigo de integridad en jornadad de Reinducción "Punto, Cadeneta, Aprendizaje" Políticas Públicas de Familia - Bienestar - Código de Integridad Seguimiento  |  | 6 | [42 empty] | X | X | [52 empty] | 1 | 100% | 100%
50 | Envio de correo electronico de postulacion a funcionario del mes con el valor de justicia |  | Toda la entidad | [46 empty] | X | X | [48 empty] | 1 | 100% | 100%
52 | Solicitud de creacion del boletin de integridad del primer periodo 2022 |  | 2 | [44 empty] | X | X | [50 empty] | 1 | 100% | 100%
53 | Envio de invitacion a diligenciar el test de percepcion de integridad del primer periodo 2022 |  | Toda la entidad | [40 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [14 empty] | 17 | 100% | 100%
54 | Envio de correo electronico con el boletin de integridad del primer periodo 2022 |  | Toda la entidad | [48 empty] | X | X | [46 empty] | 1 | 100% | 100%
55 | Presentacion dle codigo d einetrgidad en Capacitación Código de Integridad - SITI - Riesgos de Seguridad Digital |  | 3 | [58 empty] | X | X | [36 empty] | 1 | 100% | 100%
56 | Envio de funcionario del mes, diligencia |  | Toda la entidad | [58 empty] | X | X | [36 empty] | 1 | 100% | 100%
57 | Actualizacion de presentacion codigo de inetrgidad |  | 1 | [62 empty] | X | X | [32 empty] | 1 | 100% | 100%
58 | Inscripción a Senda de Integridad y presentación |  | 1 | [56 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | [32 empty] | 2 | 100% | 100%
59 | Reunion de senda de integridad |  | 1 | [62 empty] | X | X | [32 empty] | 1 | 100% | 100%
60 | Envio de IDIPRON en la Senda de Integridad 2022 - 2 |  | Toda la entidad | [64 empty] | X | X | [30 empty] | 1 | 100% | 100%
61 | Envio del valor de solidadridad |  | Toda la entidad | [64 empty] | X | X | [30 empty] | 1 | 100% | 100%
62 | Funconario del mes corresponsabilidad |  | Toda la entidad | [66 empty] | X | X | [28 empty] | 1 | 100% | 100%
63 | Desarrollo Reto 1: Camino a la rendición de cuentas con enfoque de género |  | Toda la entidad | [66 empty] | X | X | [28 empty] | 1 | 100% | 100%
64 | Participacion Taller Presencial Cultura de Integridad y Prevención de la Corrupción |  | Toda la entidad | [74 empty] | X | X | [20 empty] | 1 | 100% | 100%
65 | envio de Avances del Reto1 Senda de Integridad |  | Toda la entidad | [72 empty] | X | X | [22 empty] | 1 | 100% | 100%
66 | Funcionario del mes, solidaridad |  | Toda la entidad | [74 empty] | X | X | [20 empty] | 1 | 100% | 100%
67 | Test de percepcion de la integridad |  | Toda la entidad | [76 empty] | X | X | [18 empty] | 1 | 100% | 100%
68 | Envio de test de percepcion de integridad 2022 2 |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 4 | 100% | 100%
69 | Desarrollo de los retos 2 y 3 de senda de integridad |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 4 | 100% | 100%
70 | Envio de encuesta de satisfacción de las estrategias de comunicación de Integridad del 21 al 18 de novimebre |  | Toda la entidad | [84 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | 2 | 100% | 100%
71 | Reunion de gestores de integridad para presentacion dle informe de ejecucion del codigo de inetgridad 2022 |  | Toda la entidad | [86 empty] | X | X | [8 empty] | 1 | 100% | 100%
72 | Desarrollo del reto 4 de senda de integridad |  | Toda la entidad | [86 empty] | X | X | [8 empty] | 1 | 100% | 100%
73 | Envio de boletin de integridad 2022 - 2 |  | Toda la entidad | [86 empty] | X | X | [8 empty] | 1 | 100% | 100%
74 | Envio de tretroalimentacion de actividades del codigo de inetrgdiad |  | Toda la entidad | [86 empty] | X | X | [8 empty] | 1 | 100% | 100%
75
76
77
78
79
80
81
82
83