## Cronograma Código de Integridad
|  | GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO | [61 empty] | CÓDIGO | [27 empty] | A-GDH-FT-037
[64 empty] | VERSIÓN | [27 empty] | 06
|  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO | [61 empty] | PAGINA | [27 empty] | 1 DE 1
[64 empty] | VIGENTE DESDE | [27 empty] | 2022-10-04
•P = Planeada • E = Ejecutada
# | ACTIVIDAD |  | PARTICIPANTES | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Total | % | % | Comentarios seguimiento y verificación
|  |  |  | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA | [7 empty] | SEMANA
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Actividades Programadas | Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Remitir vía correo electrónico la socialización de los resultados obtenidos en la vigencia 2022 |  | Toda la entidad | [14 empty] | X | X | [80 empty] | 1 | 100% | 100%
2 | Reunión de Gestores de Integridad para la estructuración de las actividades a desarrollar en la vigencia 2023 correspondiente integridad |  | 6 | [18 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [66 empty] | 1 | 100% | 100%
3 | Desarrollar jornadas de inducción y reinducción sobre integridad como estrategia para socializar y garantizar la apropiación del Código de integridad por parte de los servidores públicos de la entidad. |  | Toda la entidad |  |  |  |  | X | X | [12 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | [48 empty] | 5 | 100% | 100%
4 | Desarrollar la actividad "Funcionario del mes frente a la apropiación de los valores de integridad" como estrategia cultural basada en la implementación del Código de integridad del servicio público. |  | Toda la entidad | [24 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [13 empty] | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X | [7 empty] | X | [23 empty] | 7 | 14% | 100%
5 | Aplicación semestral (junio y noviembre) del Test de percepción de la integridad 2023 |  | Toda la entidad | [50 empty] | X | X | [28 empty] | X | [15 empty] | 2 | 50% | 100%
6 | Establecer y socializar el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad, con el fin de determinar el alcance de las estrategias y establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. |  | Toda la entidad | [14 empty] | X | X | X | X | [78 empty] | 1 | 100% | 100%
7 | Realizar seguimiento y evaluación al cronograma de actividades del Código de integridad analizando los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código y socializarlo a través del link de transparencia. |  | 1 | [80 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | 2 | 0% | 100%
8 | Celebración del día de la integridad en todas las sedes activas del IDIPRON. |  | Toda la entidad | [30 empty] | X | X | [64 empty] | 1 | 100% | 100%
9 | Generar boletines semestrales (junio-diciembre) sobre el Código de Integridad y socializarlos por correo electrónico masivo. |  | Toda la entidad | [48 empty] | X | X | [32 empty] | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | 2 | 50% | 100%
10 | Desarrollar encuesta para recolectar ideas para la celebración del día de integridad |  | Toda la entidad | [20 empty] | X | X | [74 empty] | 1 | 100% | 100%
11 | Socializar valores del código de integridad |  | Toda la entidad | [18 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | [9 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 10 | 40% | 100%
12 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | [15 empty] | 1 | 0% | 100%
13 | Hacer la valoración de las estrategias de comunicación empleadas para promover el Código de Integridad a través de la aplicación de una encuesta diagnóstica y elaboración de informe. |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | [15 empty] | 1 | 0% | 100%
14 | Presentar informe de Gestión en el mes de diciembre que consolide las actividades del Código de integridad y Publicarlo. |  | Toda la entidad | [80 empty] | X | [15 empty] | 1 | 0% | 100%
15 | Envío de invitación vía correo institucional a todos los funcionarios y funcionarias a ser parte de la planeación para la celebración del Dia de la Integridad, |  | Toda la entidad | [20 empty] | X | X | X | X | [72 empty] | 2 | 100% | 100%
16 | Envío de invitación a hacer parte del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción |  | Toda la entidad | [96 empty] | 1 | 0% | 100%
17 | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público, Participación de la alta dirección en una inducción de integridad como expositor y creación de video |  | Toda la entidad | [34 empty] | X | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | X | [29 empty] | 5 | 40% | 100%
18 | Hacer la valoración de las estrategias de comunicación empleadas para promover el Código de Integridad a través de la aplicación de una encuesta diagnóstica y elaboración de informe. |  | Toda la entidad | [72 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | 8 | 0% | 100%
19 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. |  | Toda la entidad | [80 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | 4 | 0% | 100%
20 | Remitir vía correo electrónico la socialización de los resultados obtenidos en el test de percepcion de integridad 2023 - 1 |  | Toda la entidad | [52 empty] | X | X | [42 empty] | 1 | 0% | 100%
21 | Publicacion del boletin de integridad 1er periodo 2023 en el link de transparencia de la pagina web de la entidad |  | Toda la entidad | [50 empty] | X | X | [44 empty] | 1 | 100% | 100%
22 | Envio de actualizacion del codigo de integridad vigencia 2023 |  | Toda la entidad | [50 empty] | X | X | [44 empty] | 1 | 100% | 100%
23 | Envio del Valor del mes |  | Toda la entidad | [28 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | X | X | X | X | [34 empty] | 6 | 80% | 100%
24 |  |  | Toda la entidad
25 |  |  | Toda la entidad
26 |  |  | Toda la entidad
27 |  |  | Toda la entidad
28 |  |  | Toda la entidad
29 |  |  | Toda la entidad
30 |  |  | Toda la entidad
31 | Participacion en el Reto Senda de Integridad 2023 - 2 |  | Toda la entidad | [46 empty] | X | X | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | [34 empty] | 3 | 100% | 100%
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83