## PLAN ANUAL DE PARTICIPACIÓN 202
|  | PROCESO | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  |  |  | E-PLA-FT-003
[17 empty] | VERSIÓN |  |  |  |  | 10
|  | FORMATO | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | PÁGINA
[17 empty] | VIGENTE DESDE |  |  |  |  | 2020-03-13
PROCESO (Indicar el nombre del proceso como se encuentra en el mapa de procesos) | [6 empty] | DEPENDENCIA (Indicar el nombre de la dependencia según organigrama) |  |  |  | RESPONSABLE (Cargo del responsable de la ejecución del Plan) | [8 empty] | VIGENCIA
PLANEACIÓN | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | 2020
Dimensión MIPG |  | 3. Gestión con valores para resultados |  |  |  |  | Política MIPG (1) |  | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | Plan Institucional (Decreto 612)
ACCIONES ESTRATÉGICAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  |  | 1. IMPLEMENTAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA EFECTIVA Y EFICIENTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NNAJ DE IDIPRON Y REFORZAR SUS REDES DE APOYO
ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 1 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final) |  |  | Respuesta a las necesidades propias de la Participación Ciudadana |  |  |  |  | ¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica) |  | Se requiere una Estrategia de Participación Ciudadana, la cual sea el direccionamiento para la planeación de las actividades y/o acciones a realizar por el Instituto y a las cuales se les pueda realizar seguimiento. |  | Es una acción derivada de las metas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción? | [8 empty] | NO | ¿CONTINUA ESTA ACCIÓN DE LA VIGENCIA ANTERIOR? |  |  | NO
Como
[12 empty] | Es una acción que responde al Acceso de Información Pública? | [8 empty] | SI
Como
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) (Describa los medios que va ha utilizar, de acuerdo a lascaracterísicas de a población Objetivo) | [9 empty] | POBLACIÓN OBJETIVO (2) (Describir las carácterísticas de la Población Objetivo)
META (Fin o limite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran) |  |  | Tener los insumos para diseñar las acciones en todos los niveles o grados de la Gestión Pública para promover la Participación Ciudadana | [6 empty] | SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos)
[10 empty] | RESULTADO | META | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  | INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta) |  |  | Plan Institucional de Participación Ciudadana 2020 | [7 empty] | 1
No. Agregar según se requieran | % del cómo (Suma 100) | CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo) |  | QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad) | DÓNDE (Indicar en donde se realiza el como) | RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos) |  | PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento) |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO | SOPORTES | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PLANEADO/ EJECUTADO
100%
1 | 10% | Conformar equipo de trabajo para la formulación y el desarollo de actividades de participacón ciudadana |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de contratistas Oficina Asesora de Planeación |  | Equipo consolidado de Participación Ciudadana OAP |  | PRIMER SEGUIMIENTO:Se realiza contratación de dos (3) profesionales desde la Oficina Asesora de Planeación, para el liderzago de participación ciudadana. | PRIMER SEGUIMIENTO: Contratos 0773 - 2020 0757 - 2020 0781 - 2020 | Planeado | 50% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 100%
[12 empty] | Ejecutado | 50% | [11 empty] | 50%
2 | 40% | Realizar diagnóstico a la documentacion de Participación Ciudadana |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación |  | Documento actualizado del Plan Institucional de Participación |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se actualiza el docuemento interno Plan Institucional de Participación | PRIMER SEGUIMIENTO: Documento actualizado en la ruta de la pàg, del isntituo manual de procesos y procedimientos/EstratEgicos/documentos internos/Plan Institucional de Participación. (26/02/2020) | Planeado |  | 50% | [9 empty] | 50% | 100%
[12 empty] | Ejecutado |  | 50% | [10 empty] | 50%
3 | 50% | Diseñar las acciones y actividades a desarrollar por el Instituto para promover la participación ciudadana en la vigencia 2019 |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de participación ciudadana Oficina Asesora de Planeación |  | Plan Institucional de Particiapción Ciudadana 2020 |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programa entrega de seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programa entrega de sgeuimiento para este trimestre. | Planeado | [8 empty] | 75% |  |  | 25% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
4 | [11 empty] | Planeado | [12 empty] | 0%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  |  | 1. IMPLEMENTAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA EFECTIVA Y EFICIENTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NNAJ DE IDIPRON Y REFORZAR SUS REDES DE APOYO
ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 2 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final) |  |  | Consolidar propuestas conjuntas y acuerdos entre la ciudadanía y la entidad |  |  |  |  | ¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica) |  | Promover los escenarios de participación para conocer las opiniones, sugerencias y demás inquietudes de la ciudadanía respecto a la gestión de la administración |  | Es una acción derivada de las metas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción? | [8 empty] | NO | ¿CONTINUA ESTA ACCIÓN DE LA VIGENCIA ANTERIOR? |  |  | NO
Como
[12 empty] | Es una acción que responde al Acceso de Información Pública? | [8 empty] | NO
Como
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) (Describa los medios que va ha utilizar, de acuerdo a lascaracterísicas de a población Objetivo) | [9 empty] | POBLACIÓN OBJETIVO (2) (Describir las carácterísticas de la Población Objetivo)
META (Fin o limite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran) |  |  | Diálogo Bidireccional: Ciudadanía y administración pública para la formulación de la participación ciudadana. | [6 empty] | SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos)
[10 empty] | RESULTADO | META | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  | INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta) |  |  | No de actividades realizadas con participación ciudadana / No de actividades planificadas con participación de la ciudadania | [7 empty] | 7
No. Agregar según se requieran | % del cómo (Suma 100) | CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo) |  | QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad) | DÓNDE (Indicar en donde se realiza el como) | RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos) |  | PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento) |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO | SOPORTES | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PLANEADO/ EJECUTADO
100%
1 | 10% | Encuesta de Socialización Plan AntiCorrupción y Atención al Ciudadano |  | Oficina Asesora de Planeación | Virtual: página web de la entidad | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Publicación encuesta 25% Aplicar encuesta e invitar a opinar 50% Analizar resultados 25% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: se realizaròn las actividades estipuyldas relacionadas a la encuesta por parte de la profeisonal encargada. | PRIMER SEGUIMIENTO: Publicado en la pàgina web del IDIPRON. | Planeado | 100% | [11 empty] | 100%
[12 empty] | Ejecutado | 100% | [11 empty] | 100%
2 | 15% | Encuesta de satisfacción |  | Área de investigaciones Participación Ciudadana | Unidades de Protección Integral (UPI) | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Elaboración de encuesta 20% Aplicar encuesta 50% Analizar resultados 20% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [9 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
3 | 10% | Taller Liderando de Participación con población beneficiaria del Isntituto |  | Oficina Asesora de Planeación | Unidades de Protección Integral | Logístico (transporte, auditorio, video beam, computadores, etc.) Subdirecciones IDPAC |  | Diseñar estrategia taller Liderando 40% Implementación de sesiones de trabajo 30% Desarrollar un informe sobre el ejercicio 30% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado |  |  |  | 40% |  |  |  | 15% | 15% | 30% |  |  | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
4 | 20% | Foros Virtuales de Participación |  | Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaciones Equipo de Particiapción Ciudadana Áreas de Derecho Contexto Pedagógico de Territorio | Virtual: plataforma Facebook | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Diseño de estrategia de Foros Virtuales de Participación 35% Foro Virtual de Participación atención tiempos de Covid 19 15% Foro Virtual de Participación estrategias Territoriales 15% Foro Virtual de Participación Participación Ciudadana 15% Informe de la estrategia de Foros Virtuales de Participación 20% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se realizà diseño de la estrategia de foros virtuales dentro de la estrategia rendiciòn de cuentas (35%) | PRIMER SEGUIMIENTO: estrategia rendiciòn de cuentas, link pagìna web IDIPRON, link de transparencia (35%) | Planeado | 35% | [7 empty] | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | 35% | [11 empty] | 35%
5 | 15% | Talleres con jóvenes |  | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Particiapción Ciudadana Unidades de Protección Integral | Unidades de Protección Integral | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Realización de talleres con jóvenes beneficiarios de Unidades de Protección Integral 100% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% |  | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
6 | 15% | Encuentro Ciudadano |  | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Particiapción Ciudadana | Localidades | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Realización de encuentro con ciudadanos en localidad priorizada 100% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [10 empty] | 100% |  | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
7 | 15% | Informes Mesa de Pactos |  | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Particiapción Ciudadana | Localidades | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Envío de informes de las mesas de Pactos con el fin dar respuesa a requerimientos de los Observatorios Ciudadanos |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se da cumplimiento al envío de los informes solicitados por localidas | PRIMER SEGUIMIENTO: Correos e informes | Planeado |  | 100% | [10 empty] | 100%
[12 empty] | Ejecutado |  | 100% | [10 empty] | 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  |  | 1. IMPLEMENTAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA EFECTIVA Y EFICIENTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NNAJ DE IDIPRON Y REFORZAR SUS REDES DE APOYO
ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 3 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final) |  |  | Promover la participación en instancias locales y distritales |  |  |  |  | ¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica) |  | Se requiere fortalecer la participación en las diferentes instancias de participación Local y Distrital con el fin de articular las acciones interinstitucionales, visibilizar la gestión desarrollada por el Instituto y recopilar la información que de estas se genere (que sean de relevancia para el Instituto) con el fin de hacer seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos institucionalmente. |  | Es una acción derivada de las metas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción? | [8 empty] | NO | ¿CONTINUA ESTA ACCIÓN DE LA VIGENCIA ANTERIOR? |  |  | NO
Como
[12 empty] | Es una acción que responde al Acceso de Información Pública? | [8 empty] | NO
Como
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) (Describa los medios que va ha utilizar, de acuerdo a lascaracterísicas de a población Objetivo) | [9 empty] | POBLACIÓN OBJETIVO (2) (Describir las carácterísticas de la Población Objetivo)
META (Fin o limite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran) |  |  | Seguimiento y monitoreo a la participación en instancias locales y distritales | [6 empty] | SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos)
[10 empty] | Resultado 1ra. Variable del indicador | Resultado 2da. Variable del indicador | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  | INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta) |  |  | # de informes ejecutivos entregados a Dirección | [7 empty] | 3
No. Agregar según se requieran | % del cómo (Suma 100) | CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo) |  | QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad) | DÓNDE (Indicar en donde se realiza el como) | RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos) |  | PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento) |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO | SOPORTES | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PLANEADO/ EJECUTADO
100%
1 | 20% | Realización del diagnóstico de Participación Ciudadana del 2019 |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de participación ciudadana OAP |  | Informe de Gestión de la participación utilizando la nueva metodología |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se realiza informe de gestiòn 2019. | PRIMER SEGUIMIENTO: Informe de gestiòn publicado en la pàgina web link de transaprencia | Planeado |  | 100% | [10 empty] | 100%
[12 empty] | Ejecutado |  | 100% | [10 empty] | 100%
2 | 65% | Seguimiento a la participación en instancias a nivel local y distrital. |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de participación ciudadana OAP |  | Capacitación a delegados Implementación y seguimiento |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se realiza diagnostico en equipo para la participaciòn ciudadana, se realiza reuniòn para asignaciòn de delegados, | PRIMER SEGUIMIENTO: Actas reuniones. | Planeado | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | 12% | 8% | [10 empty] | 20%
3 | 15% | Entrega de informes ejecutivos a Dirección General |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de participación ciudadana OAP |  | Elaboración de Informes (80%) Informes entregados a Dirección General (20%) |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [6 empty] | 30% |  |  | 30% |  | 40% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
4 | [11 empty] | Planeado | [12 empty] | 0%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  |  | 1. IMPLEMENTAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA EFECTIVA Y EFICIENTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NNAJ DE IDIPRON Y REFORZAR SUS REDES DE APOYO
ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 4 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final) |  |  | Publicar y divulgar información de interés al ciudadano |  |  |  |  | ¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica) |  | Con el fin de cumplir con la normatividad de la Ley de transparencia y acceso a la información,se busca promover la publicación de información para que el ciudadano tenga acceso de manera clara y a tiempo y, de esta manera, pueda realizar control social a la gestión pública. |  | Es una acción derivada de las metas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción? | [8 empty] | NO | ¿CONTINUA ESTA ACCIÓN DE LA VIGENCIA ANTERIOR? |  |  | NO
Como
[12 empty] | Es una acción que responde al Acceso de Información Pública? | [8 empty] | NO
Como
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) (Describa los medios que va ha utilizar, de acuerdo a lascaracterísicas de a población Objetivo) | [9 empty] | POBLACIÓN OBJETIVO (2) (Describir las carácterísticas de la Población Objetivo)
META (Fin o limite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran) |  |  | Publicar y divulgar la información y los instrumentos de planeación de la entidad | [6 empty] | SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos)
[10 empty] | Resultado 1ra. Variable del indicador | Resultado 2da. Variable del indicador | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  | INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta) |  |  | No de publicaciones realizadas / No de publicaciones propuestas
No. Agregar según se requieran | % del cómo (Suma 100) | CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo) |  | QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad) | DÓNDE (Indicar en donde se realiza el como) | RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos) |  | PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento) |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO | SOPORTES | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PLANEADO/ EJECUTADO
100%
1 | 30% | Publicación de instrumentos de planeación IDIPRON |  | Oficina Asesora de Planeación | Virtual: página web de la entidad | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Plan de Acción 25% Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 25% Mapa de riesgos de corrupción 25% Plan de Participación Ciudadana 25% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se realizan publicaciones correspondientes. | PRIMER SEGUIMIENTO: Publicaciones pàgina web IDIPRON | Planeado | 25% | 30% | 45% | [9 empty] | 100%
[12 empty] | Ejecutado | 25% | 30% | 45% | [9 empty] | 100%
2 | 30% | Publicación de encuestas |  | Oficina Asesora de Planeación | Virtual: página web de la entidad | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Encuesta Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 50% Encuesta de Satisfacción 50% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se realiza publicaciòn encuesta Plan Anticorrupción. | PRIMER SEGUIMIENTO: Publicaciones pàgina web IDIPRON | Planeado | 50% | [10 empty] | 50% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | 50% | [11 empty] | 50%
3 | 40% | Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | Virtual: página web de la entidad | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Publicación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 50% Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 50% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
4 | [11 empty] | Planeado | [12 empty] | 0%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  |  | 1. IMPLEMENTAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA EFECTIVA Y EFICIENTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NNAJ DE IDIPRON Y REFORZAR SUS REDES DE APOYO
ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 5 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final) |  |  | Promover los mecanismos de control social a la gestión de la entidad |  |  |  |  | ¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica) |  | Con el fin de generar un mejor control social de la gestión de la entidad se requiere promover y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas donde el ciudadado desempeñe un papel determinante con una participación incidente |  | Es una acción derivada de las metas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción? | [8 empty] | NO | ¿CONTINUA ESTA ACCIÓN DE LA VIGENCIA ANTERIOR? |  |  | NO
Como
[12 empty] | Es una acción que responde al Acceso de Información Pública? | [8 empty] | NO
Como
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) (Describa los medios que va ha utilizar, de acuerdo a lascaracterísicas de a población Objetivo) | [9 empty] | POBLACIÓN OBJETIVO (2) (Describir las carácterísticas de la Población Objetivo)
META (Fin o limite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran) |  |  | Consolidar la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | [6 empty] | SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos)
[10 empty] | Resultado 1ra. Variable del indicador | Resultado 2da. Variable del indicador | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  | INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta) |  |  | Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 | [7 empty] | 1
No. Agregar según se requieran | % del cómo (Suma 100) | CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo) |  | QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad) | DÓNDE (Indicar en donde se realiza el como) | RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos) |  | PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento) |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO | SOPORTES | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PLANEADO/ EJECUTADO
90%
1 | 10% | Conformar equipo de trabajo y realizar la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de participación ciudadana OAP |  | Documento Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 100% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se realiza strategia rendiciòn de cuentas 2020 | PRIMER SEGUIMIENTO: se realiza estrategia rendiciòn de cuentas y se encuentra en la pàgina web link de transparencia | Planeado |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
[12 empty] | Ejecutado |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 | 20% | Realización de diálogos ciudadanos |  | Oficina Asesora de Planeación | Virtual, localidades, Unidades de Protección Integral | Equipo de Participación Ciudadana OAP |  | Informes mesas de Pactos 30% Foros Virtuales de Participación (Covid 19, estrategias Territoriales, Participación Ciudadana) 30% Encuentros Ciudadanos 10 Talleres con jóvenes (Unidades de Protección Integral) 30% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se realizan informes de mesas de pactos en las localidades citadas. | PRIMER SEGUIMIENTO: informes enviados a correos institucionales de las localidades. | Planeado |  | 30% |  | 15% |  |  |  |  | 10% | 25% | 20% |  | 100%
[12 empty] | Ejecutado |  | 30% | [10 empty] | 30%
3 | 40% | Realizar Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | Unidad de Protección Integral - Perdomo Sede Calle 61 | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | I Rendición de Cuentas 50% Rendición de Cuentas del sector social 50% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
4 | 10% | Realizar seguimiento a la Plataforma Colibrí de la Veedurpia Distrital |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Participación Ciudadana OAP |  | Seguimiento a los compromisos 100% |  | PRIMER SEGUIMIENTO: Se suscriben compromisos en la plataforma colibrì. | PRIMER SEGUIMIENTO: Seguimiento plataforma colibrì. | Planeado |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100%
[12 empty] | Ejecutado |  |  | 25% | [9 empty] | 25%
5 | 20% | Elaborar informe la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de participación ciudadana OAP |  | Informe ejecutivo de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 100% |  |  |  | Planeado | [11 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  |  | 1. IMPLEMENTAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA EFECTIVA Y EFICIENTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NNAJ DE IDIPRON Y REFORZAR SUS REDES DE APOYO
ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 6 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final) |  |  | Seguimiento y evaluación del procesos de participación ciudadana de la entidad |  |  |  |  | ¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica) |  | La entidad requiere un proceso de retroalimetnación para tener los insumos y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana mediante planes de mejoramiento. |  | Es una acción derivada de las metas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción? | [8 empty] | NO | ¿CONTINUA ESTA ACCIÓN DE LA VIGENCIA ANTERIOR? |  |  | NO
Como
[12 empty] | Es una acción que responde al Acceso de Información Pública? | [8 empty] | NO
Como
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) (Describa los medios que va ha utilizar, de acuerdo a lascaracterísicas de a población Objetivo) | [9 empty] | POBLACIÓN OBJETIVO (2) (Describir las carácterísticas de la Población Objetivo)
META (Fin o limite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran) |  |  | Construir oportunidades de mejora para participación ciudadana | [6 empty] | SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos)
[10 empty] | Resultado 1ra. Variable del indicador | Resultado 2da. Variable del indicador | RESULTADO DEL INDICADOR |  |  | INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta) |  |  | Documento borrador del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2021 | [7 empty] | 1 | %
No. Agregar según se requieran | % del cómo (Suma 100) | CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo) |  | QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad) | DÓNDE (Indicar en donde se realiza el como) | RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos) |  | PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento) |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO | SOPORTES | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PLANEADO/ EJECUTADO
100%
1 | 40% | Realizar monitoreo y seguimiento trimestral al Plan Institucional de Participación |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Elaboración de seguimiento trimestral al Plan Institucional de Participación Ciudadana 2020 |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [8 empty] | 75% |  |  | 25% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
2 | 40% | Presentar resultados del Plan Institucional de Participación Ciudadana |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Diagnóstico sobre la Estrategia de Particapción Ciudadana / Informe de Gestión 2020 |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [11 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
3 | 20% | Realizar formulacion preliminar del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2020 |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Logísticos Tecnológicos |  | Formulación preliminar del Plan Institucional de Particiapción Ciudadana 2021 |  | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | PRIMER SEGUIMIENTO: No se programó seguimiento para este trimestre. | Planeado | [11 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
4 | [11 empty] | Planeado | [12 empty] | 0%
[12 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
* Incluir las filas que sean necesarias para agregar más acciones estratégicas
Descripción de cambios y observaciones: (Describir las observaciones y/o los cambios que se surtan al plan de acción citando la acción estratégica y la fecha en que comienza a aplicar dicho cambio. Solo se permitirán cambios al plan de acción hasta el 30 de Junio del año en curso). | [10 empty] | Elaborado por | [6 empty] | Validado y aprobado por
Espacio Diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación
[11 empty] | Nombre: | Edwin Herrera | [5 empty] | Nombre y Cargo:
[11 empty] | Cargo/No. contrato: | Coordinador Equipo participación | [5 empty] | Correo electrónico de validación y fecha:
Consolidar propuestas conjuntas y acuerdos entre la ciudadanía y la entidad
Acción Estratégica No. 01 |  |  | Acción Estratégica No. 02 |  | Acción Estratégica No. 03 |  | Acción Estratégica No. 04 |  | SUBTOTAL | CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | Proyectó: Nombre completo - Cargo
Indicador |  | 0% | Indicador | 0% | Indicador | 0% | Indicador | % | #DIV/0! | #DIV/0! | Proyectó: Nombre completo - Cargo
Cómos |  | 25% | Cómos | 25% | Cómos | 33% | Cómos | 0% | 27.67%
Nota (1): Para la elaboración del Plan Institucional de Participación Ciudadana los items que no aplican son: Política y objetivo estratégico
Nota (2): Estos ítems sólo son aplicables al Plan de Comunicaciones (Manual de Comnicaciones del Distirto Capital), por tanto se deben eliminar para los casos contrarios
Por plan de acción elaborado, adicionar las hojas que contengan las Hojas de vida de cada indicador formato E-MEJ-FT-003.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
OBJETIVO 1 | [25 empty] | 1 | PLANEACIÓN | 2017 | 1. IMPLEMENTAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA EFECTIVA Y EFICIENTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NNAJ DE IDIPRON Y REFORZAR SUS REDES DE APOYO
Realizar acciones efectivas e inmediatas para la restitución de derechos de NNAJ y sus redes de apoyo. | [25 empty] | 2 | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | 2018 | 2. IDEAR MODELOS DE FORMACIÓN QUE PERMITAN EDUCAR Y DESARROLLAR COMPETENCIAS LABORALES Y CIUDADANAS A LOS NNAJ, EN EL TERRITORIO, UNIDADES Y TODO ESPACIO DETERMINADO AL ALCANCE DEL INSTITUTO PARA EL 2019
Promover acciones y procesos ágiles tanto administrativos como misionales que hagan más eficiente la gestión y sus registros | [25 empty] | 3 | COMUNICACIONES | 2019 | 3. DESARROLLAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUSIÓN A TODOS LOS GRUPOS PRIORIZADOS DENTRO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL IDIPRON
Fortalecimiento de la cultura institucional: lo administrativo en función de lo misional. | [25 empty] | 4 | INVESTIGACIÓN | 2020 | 4. DISEÑAR ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS EFECTIVAS Y EFICIENTES PARA QUE EN CINCO 5 AÑOS NO HAYA UN SOLO MENOR DE EDAD HABITANTE DE CALLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | [25 empty] | 5 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | 2021 | 5. CONSTRUIR ENTORNOS PROTECTORES, AFECTIVOS Y DIGNOS, ENFOCADOS A BRINDAR CALIDAD DE VIDA CON ESTÁNDARES DE SATISFACCIÓN (>75%) PARA LOS NNAJ.
Inversión en modernización tecnológica y de las comunicaciones. | [25 empty] | 6 | MODELO PEDAGÓGICO | 2022 | 6. IMPLEMENTAR ACCIONES QUE MINIMICEN LAS POSIBILIDADES DE VINCULACIÓN/CONTINUIDAD EN REDES ILEGALES DE LOS NNAJ, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES PARA EL MANEJO DEL CONFLICTO POR VÍAS PACÍFICAS Y AFECTIVAS.
Modificación de la estructura organizacional del Instituto y operatividad. | [25 empty] | 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 2023 | 7. DESARROLLAR UNA EXPERTICIA EN LAS PROBLEMÁTICAS DE LAS DINÁMICAS DE LA CALLE, DE MODO QUE EN 4 AÑOS SEA EL REFERENTE PRINCIPAL A NIVEL NACIONAL.
Sensibilizar y reforzar la identidad institucional en todos y cada uno de los funcionarios y contratistas del Instituto | [25 empty] | 8 | GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 2024 | 8. OFRECER EN TODOS LOS TIPOS DE INTERVENCIÓN DEL IDIPRON (TERRITORIO, EXTERNADO E INTERNADO) ESPACIOS Y PROGRAMAS QUE INCENTIVEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS NNAJ EN DIVERSOS CAMPOS DE LAS ARTES.
Crear mesas de ayuda que permita realizar monitoreo y seguimiento a los requerimientos administrativos y misionales. | [25 empty] | 9 | GESTIÓN FINANCIERA | 2025 | 9. DISEÑAR PROGRAMAS EFECTIVOS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ESCNNA, DONDE SE DISMINUYA LA NATURALIZACIÓN DEL DELITO.
OBJETIVO 2 | [25 empty] | 11 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2027 | 10 ROBUSTECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTANDO DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS A LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN AMBIENTAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL, GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTROL INTERNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Puesta en marcha del Centro de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano Javier De Nicoló del IDIPRON (formación técnica, operativa y asistencial entre otras) | [25 empty] | 12 | GESTIÓN LOGÍSTICA | 2028
Formación académica en la Escuela Pedagógica Integral del IDIPRON flexible y adaptable a las necesidades de los NNAJ | [25 empty] | 13 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2029
Celebración de Convenios Interadministrativos con entidades educativas de formación Superior. | [25 empty] | 14 | MANTENIMIENTO DE BIENES | 2030
Celebración de Convenios Interadministrativos para el desarrollo de competencias para el mundo del trabajo | [25 empty] | 15 | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Formación de Gestores de Cultura Ciudadana y de Derechos Humanos. | [25 empty] | 16 | GESTIÓN AMBIENTAL
Formación y desarrollo de competencias en Emprendimiento y Empleabilidad. | [25 empty] | 17 | GESTIÓN JURÍDICA
Aprovechar las oportunidades de expertos en educación alternativa, a través de voluntarios nacionales e internacionales que fortalezcan el modelo de formación. | [25 empty] | 18 | GESTIÓN CONTRACTUAL
Fortalecer la apropiación de competencias ciudadanas, Derechos Humanos y Deberes tanto para los NNAJ como servidores y Contratistas. | [26 empty] | Respuesta
OBJETIVO 3 | [26 empty] | SI
Ejecutar modelos de atención con enfoques diferenciales. | [26 empty] | NO
Capacitación en enfoque diferencial tanto para los NNAJ como servidores y contratistas.
Realizar ejercicios territoriales para transformar imaginarios y disminución de discriminación. | [26 empty] | Dimensiones | Políticas | Planes
Generar espacios de inclusión y acciones afirmativas de los grupos priorizados, no solo para los NNAJ, sino servidores y contratistas. | [26 empty] | 1. Talento Humano | 1. Política de Planeación Institucional | 1. Plan Institucional de Archivos PINAR
Incluir en el perfil de voluntarios personas u organizaciones expertas en enfoque diferencial con el fin de especializarnos en el tema. | [26 empty] | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan de Adquisiciones.
OBJETIVO 4 | [26 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 3. Gestión Estratégica del talento Humano | 3. Plan Anual de Vacantes
Fortalecimiento de la gestión con las redes familiares y comunitarias | [26 empty] | 4. Evaluación de Resultados | 4. Integridad | 4. Plan de Previsión de recursos Humanos
Implementación de acciones territoriales para la dignificación de Derechos | [26 empty] | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5. Plan estratégico de talento Humano
Promover redes de investigación sobre las diferentes dinámicas que se encuentren en la calle que involucren a los NNAJ. | [26 empty] | 6.Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | 6.Plan Institucional de Capacitación
Involucrar voluntarios que desde el núcleo de las familias acompañen y fortalezcan la generación de capacidades. | [26 empty] | 7. Control Interno | 7. Política de Servicio al ciudadano | 7. Plan de Incentivos Institucionales.
Hacer copartícipe a la comunidad en general en la sensibilización, identificación y mitigación de factores que generan la habitancia de calle. | [27 empty] | 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y salud en el trabajo
Teniendo como base el Censo de 2017 diseñar una línea de trabajo y medición que permita garantizar un cierre para diciembre de 2019 cumpliendo el objetivo. | [27 empty] | 9. Política de Racionalización de trámites | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
OBJETIVO 5 | [27 empty] | 10.Gestión documental | 10.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI
Afianzar e interiorizar que el afecto es la columna vertebral en las relaciones interpersonales, tanto para NNAJ como servidores y contratistas. | [27 empty] | 11.Política de Gobierno digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Garantía de espacios, insumos y elementos de calidad para los NNAJ | [27 empty] | 12.Política de Seguridad digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Desarrollo e implementación del Plan de Atención Individual y Familiar. | [27 empty] | 13.Política de Defensa Jurídica
Implementación de un Sistema de Medición y Monitoreo de indicadores del proceso misional. | [27 empty] | 14. Política de Gestión del Conocimiento y la innovación
Innovar en la adecuación de espacios dignos para los NNAJ de acuerdo a las necesidades y teniendo en cuenta el enfoque diferencial. | [27 empty] | 15.Política de Control Interno
Garantizar la calidad y calidez de los ambientes y espacios de infraestructura en el 100% de las UPI. | [27 empty] | 16.Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional
OBJETIVO 6 | [27 empty] | 17.Política de Mejora normativa
Construcción de modelo “Jueces de Paz”
Desarrollo de técnicas para la negociación en conflictos
Capacitaciones y talleres sobre normatividad y alternativas, que faciliten la comprensión y asimilación de derechos y deberes.
Promover en la empresa privada y comunidades voluntarios que participen en el proceso pedagógico fomentando respeto y reciprocidad.
Desarrollo de talleres y actividades que lleven a la desnaturalización del delito.
OBJETIVO 7
Posicionamiento del Instituto a través del conocimiento y trabajo realizado en calle.
Elaboración de documentos y elementos para visibilizar e ilustrar la gestión y trabajo histórico.
Sistematizar el proceso histórico del abordaje de las dinámicas de la calle.
Generar conversatorios y otros eventos promovidos por el Instituto sobre las diversas dinámicas de la calle que atiende el IDIPRON.
Realizar mediciones pertinentes y regulares a todas las dinámicas manejadas, que den cuenta de la evolución y experticia de dichas problemáticas.
OBJETIVO 8
Escuelas de Artes propias del IDIPRON y grupos artísticos en las diferentes ramas.
Formación a través de convenios interadministrativos
Programar y ejecutar talleres (teatro, pintura, música…) en las UPIs para motivar en los NNAJ el interés por las diferentes modalidades artísticas.
Gestionar y vincular la participación activa del voluntariado en el cronograma de talleres y el acompañamiento en los grupos artísticos de los NNAJ para el seguimiento de su formación integral.
Consolidar alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y fundaciones que promuevan el arte.
Generar diversas exposiciones o eventos en los cuales se puedan visualizar los “productos” artísticos de los NNAJ.
OBJETIVO 9
Capacitación y socialización de la problemática en todos los espacios de intervención.
Investigación y experticia en la problemática.
Articulación y construcción de rutas interinstitucionales para la prevención y atención.
Intervenir los escenarios en los que se presenta la ESCNNA para disminuir la naturalización de este delito.
Empoderar a los NNA sobre sus derechos para que identifiquen y eviten las situaciones de riesgo de ESCNNA.
Movilizar redes sociales, interinstitucionales (públicas y privadas) y comunitarias para establecer alianzas de prevención y respuesta inmediata con participación de voluntarios expertos.
Note on K128: OAP: Descripción detallada cualitativa y cuantitativa de las actividades adelantadas en los seguimientos "acumulados"
1.Tri
2.Tri
4.Tri
3.Tri