## PLAN
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | PROCESO | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | CÓDIGO: | E-MEJ-FT-005
[16 empty] | VERSIÓN: | 06
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA: | 1 de 1
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2016-03-10
PROCESO: | [8 empty] | ____________________________ |  |  | _______________________________ |  |  | ____________________________
LÍDER DEL PROCESO: | [8 empty] | ____________________________ |  |  | __________________________ |  |  | ___________________________
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
1 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | En la muestra seleccionada de los contratos relacionados con la formación técnica para los jóvenes existen diferencias en cuanto a los criterios de las edades para el ingreso al proyecto, debido a que menciona capacitar a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad y en el Manual Operativo Estrategia Jóvenes en Paz menciona "Tener entre los 14 y 28 años cumplidos para la Linea Estratégica Jóvene en Paz y entre los 18 y 28 años para las líneas esratégicas Misión Bogotá Humana y Economía para la Vida". Por lo anterior se observa debilidad en los criterios a tener en cuenta en la planeación y debilidades en políticas claras de operación, por cuanto no cuenta con una información confiable para el desarrollo del proyecto y la toma de decisiones. | 1. La estrategia Jovenes en Paz, comprendía un rango de edad entre los 14 y 28 años, toda vez que los jovenes que se encontraban en este rango en su gran mayoría no habian aprobado su bachillerato. 2. La meta de atención de la línea estrategica ascendía a 10.000 jovenes por ende se amplió rango de edad. 3. Falta de claridad en las normas tanto en la ley 1098 de Infancia y Adolescencia y la Ley Estatutaria de juventud 1622. 4. Que debido a las dinamicas de la poblacion, el grupo Etareo de adolescentes (14 a 17 años) tambien cumplian con las problematicas que el proyecto buscaba atender (Asociados a la delincuencia y a la violencia, desescolarizacion) | Puede ocasionar desinformación a la comunidad en general respecto de los criterios de selección |  |  |  | X | ACCIÓN DE MEJORA: Ajustar los criterios de ingreso del manual operativo segun el nuevo enfoque de la atencion de la poblacion en el marco del proyecto "Distrito Joven", ya que este fue el proyecto que absorvio a la estrategia JÓVENES EN PAZ en sus tres lineas. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
2 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | La forma en la que está jurídicamente diseñado el contrato no permite realizar un seguimiento eficaz a la calidad en la prestación del servicio , debido a que en el documento no existen criterios con los que se pueda evaluar cualitativamente la gestión del contratista, en contravía con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo ley 80 de 1993 e el Numeral 7.1 del a NTCGP 1000:2009. | REVISAR CON JURIDICA | [5 empty] | PENDIENTE RESPUESTA OAJ
3 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Contrario a lo estipuado por el Manual de Contratación del Idipron, no se encuentra en la ejecución del contrato la revisión y monitoreo de los riesgos de la contratación para adoptar las medidas necesarias para mitigarlo, estrategia establecida para minimizar al máximo los riesgos contractuales. (3.1.2.6.Buenas Prácticas en el proceso de contratación. En la ejecución del contrato No.14). | REVISAR CON JURIDICA | [5 empty] | PENDIENTE RESPUESTA OAJ
4 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | En cuanto a la administración de tarjetas débito para el pago del apoyo a sostenimiento de los jóvenes vinculados a la estrategia de jóvenes en paz, existen debilidades en el control de existencias al momento de su entrega, así como en la seguridad y/o custodia de las mismas, lo que puede incrementar el riesgo de fraude a los jóvenes que las utilizan. En cuanto al Procedimiento Pago de Apoyo Sostenimieto y Garantía de Permanencia M-EPV-PR-001, no menciona quien custodia las tarjetas débito con saldo, los controles y el procedimiento para su re expedición. | 1. Durante la revisión no se evidenció al detalle el procedimiento pago de apoyo sostenimiento y garantía de permanencia. | Puede ocasionar problemas |  |  |  |  | ACCIÓN ACLARATORIA: Teniendo en cuenta que el procedimiento "PAGO DE APOYO SOSTENIMIENTO Y GARANTIA DE PERMANENCIA" vigente desde el 14 de septiembre de 2015 e identificado con el código M-EPV-PR-001, establece en sus actividades 8 y 9 como debe ser la custodia y entrega de las tarjetas visa pagos, nos es importante aclarar que los controles para la entrega y custodia si existen tal y como lo describen dichas actividades. Seguido de ello la condicion general 3,3,6 del mencionado procedimiento, establece los controles para las unicas posibilidades en que la tarjeta puede presentar saldos con recursos, y es por ello que el Área de tesoreria solo realiza la entrega personalmente al titular de la tarjeta previa validacion de los datos de identidad de la persona. quedando soporte de ello en el formato de control denominado "Planilla entrega de tarjetas para pago jovenes" identificado con codigo A-GFI-FT-007 | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
5 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Se evidencian debilidades en la estructura funcional de la estrategia Jóvenes en Paz para su ejecución, debido a que no existe una adecuada articulación entre las áreas (Gerencia de Proyecto y la Coordinación de programas para la formación técnica) que permita realizar un mejor seguimiento y control a la consecusión de los resultados esperados, teniendo en cuenta que son quienes ejecutan y supervisan presupuestalmente los convenios y contratos con las diferentes instituciones de formación técnica. | 1.Dada la estructura del proyecto; la gerencia y coordinación del mismo estaban a cargo de diferentes subdirectores oi encargados, lo que no permitía una adecuada articulación para la ejecución de las líneas estratégicas. | Puede ocasionar problemas de comunicación y aritculación entre proyectos y lineas estratégicas |  |  |  | X | ACCIÓN DE MEJORA: Presentar la estructura actual del Instituto en la cual, se define una unica linea estratégica bajo una sola gerencia y coordinacion pedagogica, en el marco del Proyecto 1104 Distrito joven . | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
NO CONFORMIDADES
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Etapa Precontractual: Se evidencia que la forma en que fueron definidos el tercer, cuarto y quinto producto no permite realizar una labor de Supervision efectiva, de manera que se puedan controlar los pagos de acuerdo a las labores realizadas, incumpliendo con lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria del Idipron en su artículo 3.6 y el numeral 7.1 de la NTCGP- 1000:2009. | 1. En cada uno de los productos establecidos no se preciso puntualmente cual es el documento que soporta cada uno de los pagos. | Puede ocasionar problemas en la ejecución de los contratos y sus productos entregables |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Proyectar con la OAJ una sesión de capacitación que permita al equipo colaborador recibir la formación adecuada para comprender la rigurosidad de la Supervision de Contratos y dejar en claro que en la etapa precontractual se establezcan productos medibles y verificables. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Planeación en la ejecución de los recursos: Se constituyeron reservas presupuestales para la estrategia de Jóvenes en Paz por un valor de $2.912.584.296 al 31 de diciembre de 2015, lo que evidencia debilidad en la planeación y en el seguimiento a la ejecución de los recursos, teniendo en cuenta que la constitución de estas reservas deben ser excepcionales y esporádicas, lo anterior incumpliendo con el numeral 1.2.1. Planes, Programas y Proyectos del MECI, 8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos de la NTCGP 1000:2009 y los literales B) D) del artículo 2 Ley 87 de 1993. | 1. El pago de los jovenes se proyecta asumiendo el 100% de su asistencia, sin embargo el mismo puede variar teniendo en cuenta la constancia de asistencia de los mismos razón por la cual se generan reservas presupuestales. | Puede ocasionar problemas de pago de estimulo de corresponsabilidad que no obedecen a las avtividades realmente ejecutadas. |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Adoptar como ejercicio de proyección de recursos mes a mes un análisis del promedio de asistencia semanal y mensual de los jovenes vinculados con un reporte que deberá entregar el responsable de la consolidación del estímulo de corresponsabilidad a la administración del proyecto, Este análisis evidenciará el promedio de recursos a programar y reducirá el porcentaje de reservas. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Pago de Apoyo sostenimiento y garantía de permanencia: Se evidenció debilidades en el desarrollo del proceso y la efectividad de los controles establecidos en los pagos de apoyo sostenimiento y garantia de permanencia que se realiza a los jóvenes vinculados a la estrategia de Jóvenes en Paz, debido a que se presentaron pagos de asistencias de fechas anteriores que ya habian sido pagadas por el proyecto, por otra parte se presenta una afectación en los recursos en consecuencia a que el Instituto no recuperó dineros por valor de $3.672.000, incumpliendo lo estipulado en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 del 2000, con el numeral 1.3.2.2 Identificación de Riesgos del MECI, el numeral 5.2 Controles Operacionales del Sistema Integrado de Gestión de la NTD-SIG 001:2011 y los literales a),c) y f) del artículo 2 Ley 87 de 1993. | 1. No existe una herramienta ofimatica dentro del Instituto que permita dar un adecuado manejo y/o manipulación de bases de datos extensas. | Puede inducir a la entidad a errores en el pago de estimulo de corresponsabilidad |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Fortalecer la revision del estímulo de corresponsabilidad donde el cruce de los archivos de pagos de periodos anteriores se verifique con el archivo del respectivo periodo. Adicional a ello se llevará el control en el formato OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO A INFORME FINAL DE RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULO DE CORRESPONSABILIDAD, donde se consolidan los controles y análisis de los archivos antes de su giro. M-EPV-FT-025. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Indicadores de gestión: La linea estratégica de Jóvenes en Paz no cuenta con indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y efectividad con el fin de evaluar impacto de la gestión para la toma de decisiones y realizar el seguimiento y mejora continua para el cumplimiento de objetivos y metas previstas, lo anterior incumpliendo con el numeral 1.2.4. Indicadores de Gestipon del MECI y 8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos de la NTCGP1000:2009 y el numeral 5.4. Mecanismos de Medición y Seguimiento de la NTD:SIG001:2011. | 1. De acuerdo a la manera y tiempo en el que se estructuró el proyecto no concibió desde un principio la implementación de las líneas estratégicas las cuales se formularon durante la ejecución del mismo, razon por la cual los indicadores que se diseñaron estaban contemplados para el proyecto en general y no por cada una de las lineas. | Puede ocasionar que no se obtengan en tiempo real información veraz del impacto generado por cada uno de los proyectos y sus lineas estratégicas. |  | X |  |  | ACCION CORRECTIVA: Establecer indicadores a través de los cuales, se permita evidenciar el número de jóvenes inscritos en la Estrategia, así mismo los jóvenes que culminaron exitosamente su proceso formativo y aquellos que presentaron deserción de la misma. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Obligaciones Contractuales: No se evidencia la formulación de las estrategias que propendan por la reducccion en la deserción de los jóvenes vinculados que no supere el 10%, lo que generaría riesgos en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto (Contrato 1142. Claúsula 5. Obligaciones Generales del Contratista. 5.2. Obligaciones Específicas del Contratista No.11). | 1. El manejo de los jovenes IDIPRON dentro de cada uno de los institutos de formación técnica no tenía ningún elemento diferenciador, por lo tanto los institutos no contaban con un plan de contingencia que garantizara la pemanencia de los jovenes en su proceso formativo. | Puede ocasionar falta de sentido de pertenencia al proceso de formación que realizan los jovenes en cada Institución. |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Solicitar a los Institutos de formación contratados reporte en informe detallado, de las estrategias desarrollas para evitar la deserción y fortalecer la permanencia de los jóvenes, la respuesta fue recibida mediante correo electrónico del 26 de julio de 2016, dando respuesta al radicado con Número 2016EE1996 | Apoyo a la supervisión Alejandra Guataquí | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Sistema de Información-SIMI: En la visita efectuada ala Unidad de Protección Integral Perdomo, se pudo identificar que los registros que alimenta el equipo Piscosocial en el SIMI sobre casos de los beneficiarios se pierden de manera reiterada, lo que evidencia debilidad en el Sistema por cuanto no se garantizan los principios de integridad de los datos, confiabilidad y salvaguarda de la información, así como la obtención y el procesamiento de los mismos, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.2.4 Control de Registros, 6.3 Infraestructura, 7.1Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.3Diseño y Desarrollo y 7.5.3 Identificación y Trazabilidad de la NTCGP 1000:2009; 4.2.5.1 Infraestructura, 5.1 Procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestión, 5.2 Controles Operacionales del Sistema Integrado de Gestión, 6.4 Análisis de Datos, 6.11 Seguimiento y Monitoreo de la Seguridad de la Información de la NTD: SIG 001:2011 y numeral 3 Eje Transversal Información y Comunicación del MECI 1000:2014 | 1. Los colaboradores que procesaban la información en el SIMI, no contaban con los conocimientos suficientes de la herramienta para dar un uso adecuado a la misma. | Puede ocasionar una perdida de la información que permita la construcción de informes de seguimiento de cada joven. |  | X |  |  | ACCION CORRECTIVA: Generar jornadas de capacitación dirigidas a los profesionales que tienen acceso al SIMI, garantizando el uso adecuado de la herramienta y la extracción de datos que permita analisis cuantitativos y cualitativos de los procesos adelantados con los jóvenes. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Ruta de Atención Estrategia Jovenes en Paz- Etapas de Ingreso: El IDIPRON no ha establecido los controles necesarios para asegurar que sus documentos permanezcan legibles, facilmente identificables y recuperables para el cumplimiento de las metas y objetivos consideradas en la línea estrategica de Jovenes en Paz y/o los convenios suscritos, por cuanto en auditoría se pudo identificar que el 21% de los beneficiarios tomados dentro de la muestra para la presente auditoría, no contaban con carpeta de historia social y 1 (un) caso en particular no se encontró registrado en el Sistema de Información Misional-SIMI, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros de la NTCGP 1000:2014, 4.2.4 Planificación documental de Sistema Integrado de Gestión, 5.1 Procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestión y 3. Eje Transversal de Información y Comunicaión del MECI 1000:2014 | 1. Una vez se dio inicio a la estratégia jovenes en paz, el Instituto no contaba con las herramientas documentales que permitieran establecer un control en el registro de la información de los jovenes. | Puede ocasionar una perdida de la información que permita la ejecución de las metas y sus productos entregables para cada línea estratégica |  | X |  |  | ACCION CORRECTIVA:Trazar la ruta que permita definir la ubicación de las historias sociales de cada uno de los jovenes vinculados, garantizando el cuidado de la información que en ella resposa a partir de procesos, procedimientos y formatos definidos por la institución. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Cumplimiento de Metas y Objetivos: El IDIPRON, no garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea estratégica de Jovenes en Paz, como fundamento del desarrollo de los componentes productivos y formativos por cuanto analizadas las distintas fuentes de información sobre la inscripción y etapa de permanencia de los jóvenes a esta línea estratégica, se pudo concluir que una muestra significativa de los jóvenes no cuentan con el cumplimiento e inscripción de estos componentes formativo y productivo, incumpliendo lo establecido en los numerales 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme de la NTCGP 1000:2014, 4.2.3 Planificación operativa del Sistema Integrado de Gestión, 5.3 Prestación del bien o servicio de la NTD:SIG 2011 y 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos del MECI 1000:2014. (Grafica No. 8) | 1. Teniendo en cuenta que la estrategia se fue construyendo en determinado periodo de tiempo, pero que a su vez la necesidad de vinculación era inminente los criterios de selección se fueron definiendo durante la ejcución de la misma. | Puede ocasionar desinformación a la comunidad en general respecto al desarrollo de los componentes formativo y productivo, como en los criterios de vinculaciòn para los jòvenes |  |  |  | X | ACCIÓN DE MEJORA: Proyectar con la Subdirecciòn de metodos una sesión de capacitación que permita al equipo colaborador recibir la formación adecuada para comprender el desarrollo de cada uno de los componentes tanto formativo como productivo. (Con el SENA y los talleres propios del IDIPRON) | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Diseño de Metas para la línea Estratégica: Se evidenció de acuerdo a la Ficha EBI-D del Proyecto 968 "Generación de ingresos y Oportundades Misión Bogotá Humana", que no existe claridad frente a las metas contempladas para la línea Estratégica de Jóvenes en Paz, debido a que no se especifica cuantos jóvenes se pretende vincular, cabe mencionar que el proyecto 968 menciona en su meta No. 3 "ofrecer 7000 oportunidades de formación para el emprendimiento a juventud con vulneración de derechos", para sus tres líneas estratégicas (Economía para la vida- Misión Bogotá Humana- Jóvenes en Paz). Lo anterior denota deficiencia en la planeación para la formulación de las metas que llevan a poner en riesgo los recursos del Instituto, al no tener control del presupuesto asignado con respecto a unas metas proyectadas para su medición, evaluación y medidas correctivas, incumpliendo lo establecido en los literales b), c), d) y g) del artículo 2 Ley 87 de 1993. | 1. De acuerdo a la manera y tiempo en el que se estructuró el proyecto no se concibió desde un principio la implementación de las líneas estratégicas las cuales se formularon durante la ejecución del mismo, razon por la cual la meta estaba diseñada de forma global y no por cada una de las lineas. | Puede ocasionar desinformación a la comunidad en general respecto a la globalizaciòn de la meta. |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Integrar las lineas estrategicas bajo una sola linea la cual responda a una sola meta de atención del proyecto, ya que se debe tener en cuenta que el enfoque pedagogico y la oferta de formacion debe ser la misma para toda la población. Este ajuste se tuvo en cuenta en el proyecto 1104 - Distrito Joven. | Gerente de Proyecto | 2016-12-15 | 2017-06-15
| 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Gestión Documental: De acuerdo a las carpetas analizadas como muestra para el desarrollo de la auditoría (Contrato No. 1142/2015, 1144/2015, 1145/2015, 1146/2015 y convenio 006 de 2015 SENA) se evidenció falencias en el archivo de los documentos relacionados con la foliación, duplicidad de información, falta de soportes como evidencia de la ejecución contractual y organización en general de los registros , lo cual no garantiza la integridad, vericidad y fidelidad de la información. Así mismo con relación al convenio 006/2015 no se observaron documentos con una organización lógica ni los informes y actas relacionadas con la supervición por parte del IDIPRON y del SENA donde se pueda verificar la gestión realizada para su ejecución, incumpliendo con lo establecido en el Manual de Gestión Documental A-GDO-MA-001 elaborado por el Instituto en donde se dan lineamientos y técnicas para el manejo del archivo, al igual que lo estipulado en los numerales 4.2 Gestión Documental, 4.2.2 Manual de Calidad, 4.2.3 Control de Docuementos de la NTCGP 1000:2009 y en los literales d) y e) del articulo 2 Ley 87 de 1993. | 1. Una vez se dio inicio a la estratégia jòvenes en paz, el Instituto no contaba con las herramientas documentales que permitieran establecer un control en el registro de la información de los jòvenes. | Puede ocasionar perdida de la informaciòn de cada uno de los jovenes vinculados a la estratègia |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Revisar las carpetas para asegurar la confiabilidad de la información, a partir de los registros de cada uno de los jòvenes vinculados, a apartir de las respectivas técnicas de archivo. | Apoyo a la supervisión Alejandra Guataquí | 2016-12-15 | 2017-06-15
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos- Inspecciones del Proceso.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4): Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR |  |  |  |  | Vo. Bo. INDICAR NOMBRE DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
Note on M11: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on G12: CORRECCIÓN
Note on H12: ACCIÓN CORRECTIVA
Note on I12: ACCIÓN PREVENTIVA
Note on J12: ACCIÓN DE MEJORA

## REVISIÓN 21-12-2016
|  |  | PROCESO | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | CÓDIGO: | E-MEJ-FT-005
[16 empty] | VERSIÓN: | 06
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA: | 1 de 1
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2016-03-10
PROCESO: |  | Economía para la Vida - Jóvenes en Paz | [6 empty] | ____________________________ |  | Gerencias de Proyectos (Anterior 968 y Homólogo 1104) |  |  |  | ____________________________
LÍDER DEL PROCESO: |  | Anterior Gerente de Proyecto 968 'Generación de Ingresos' y Gerente Proyecto 1104 'Distrito Joven'. | [6 empty] | ____________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | SILVANA CANO
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
1 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | En la muestra seleccionada de los contratos relacionados con la formación técnica para los jóvenes existen diferencias en cuanto a los criterios de las edades para el ingreso al proyecto, debido a que menciona capacitar a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad y en el Manual Operativo Estrategia Jóvenes en Paz menciona "Tener entre los 14 y 28 años cumplidos para la Linea Estratégica Jóvene en Paz y entre los 18 y 28 años para las líneas esratégicas Misión Bogotá Humana y Economía para la Vida". Por lo anterior se observa debilidad en los criterios a tener en cuenta en la planeación y debilidades en políticas claras de operación, por cuanto no cuenta con una información confiable para el desarrollo del proyecto y la toma de decisiones. | 1. La estrategia Jovenes en Paz, comprendía un rango de edad entre los 14 y 28 años, toda vez que los jovenes que se encontraban en este rango en su gran mayoría no habian aprobado su bachillerato. 2. La meta de atención de la línea estrategica ascendía a 10.000 jovenes por ende se amplió rango de edad. 3. Falta de claridad en las normas tanto en la ley 1098/2006 de Infancia y Adolescencia y la Ley Estatutaria de juventud 1622/2013. 4. Que debido a las dinamicas de la poblacion, el grupo Etareo de adolescentes (14 a 17 años) tambien cumplian con las problematicas que el proyecto buscaba atender (Asociados a la delincuencia y a la violencia, desescolarizacion) | Puede ocasionar desinformación a la comunidad en general respecto de los criterios de selección |  |  | X |  | ACCIÓN PREVENTIVA: Ajustar los criterios de ingreso del manual operativo segun el nuevo enfoque de la atencion de la poblacion en el marco del proyecto "Distrito Joven", ya que este fue el proyecto que absorvio a la estrategia JÓVENES EN PAZ en sus tres lineas. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | A partir de las reuniones realizadas con el equipo social, Oficina Asesora de Planeación, el Subdirector de Métodos Educativos Operativos y Gerente del proyecto de inversión 1104, se reglamentan los criterios de ingreso o vinculación de los jóvenes a Distrito joven, con la Resolución 025 de 09 de febrero de 2017 "Por la cual se definen las formas de vinculación a convenios a través de concesión de los Estímulos de Corresponsabilidad o Contrato por Prestación de Servicios CPS" y el Procedimiento POSTULACIÓN Y VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD con código M-MEM-PR-003, que se encuentra oficializado en la página web del Instituto. Se adjunta como evidencia las actas de reunión con sus respectivas listas de asistencia, la Resolución 025/2017 y el procedimiento POSTULACIÓN Y VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD código M-MEM-PR-003 oficializado en la página web del IDIPRON. | 2018-02-15 | X |  | Se evidencia aplicación de las acciones preventivas relacionadas con la modificación de los criterios de integreso a la estrategia de Jovenes en Paz, lo que mitiga posibles incumplimientos que impacten al proyecto 1104 Distrito Joven. Se procede a cerrar el presente hallazgo y se recomienda seguir realizando acciones tendientes al cumplimiento del marco normativo que regula las activiades de postulación y vinculación a actividades de corresponsabilidad en el Instituto.
2 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | La forma en la que está jurídicamente diseñado el contrato no permite realizar un seguimiento eficaz a la calidad en la prestación del servicio , debido a que en el documento no existen criterios con los que se pueda evaluar cualitativamente la gestión del contratista, en contravía con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo ley 80 de 1993 e el Numeral 7.1 del a NTCGP 1000:2009. | 1. Falta de planeación, seguimiento y control en la etapa precontractual | Falta de criterios de evaluación y medición para la supervisión del contrato |  |  | X |  | ACCIÓN PREVENTIVA: Impulsar el comité de contratación para la asesoria y evaluación de los procesos para un optimo desarrollo de los mismos en las fases precontractual y contractual | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos / OAJ | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | La Oficina Asesora Jurídica del IDIPRON, comprometida con la mejora continua, realiza las asesorías y evaluación de los procesos de contratación a través del Área de adquisiciones,la cual se adopta por medio de la Resolución N.030 de 2017 "Por la cual se crea y reglamenta el área de adquisiciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON" Como evidencia se adjunta la Resolución 30/2017 | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar acciones de mejora como la creación del area de adquisiciones mediante resolución 030 de 2017, la cual dentro de sus reponsabilidades esta la evaluación de los procesos de contratación desde la etapa de planeación con el fin de garantizar una mejor ejecución contractual, lo que mitiga la obsevación encontrada.
3 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Contrario a lo estipuado por el Manual de Contratación del Idipron, no se encuentra en la ejecución del contrato la revisión y monitoreo de los riesgos de la contratación para adoptar las medidas necesarias para mitigarlo, estrategia establecida para minimizar al máximo los riesgos contractuales. (3.1.2.6.Buenas Prácticas en el proceso de contratación. En la ejecución del contrato No.14). | 1. Falta de planeación y debiliaddes en la etapa precontractual 2. Debilidades en la Supervisión en relación a la falta de conocimiento de los riesgos de contratación | Inadecuada supervisión adelantada a los contratos |  |  | X |  | ACCIÓN PREVENTIVA: 1. Impulsar el comité de contratación para la asesoria y evaluación de los procesos para un optimo desarrollo de los mismos en las fases precontractual y contractual 2. Realizar capacitación a los supervisores en el manual de contratación, supervisión e interventoria y manejo de expedientes contractuales | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos / OAJ | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | 1. La Oficina Asesora Jurídica del IDIPRON, comprometida con la mejora continua, realiza las asesorías y evaluación de los procesos de contratación a través del Área de adquisiciones, la cual se adopta y reglamenta por medio de la Resolución N.030 de 2017 "Por la cual se crea y reglamenta el área de adquisiciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON" Como evidencia se adjunta la Resolución 30/2017 2. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON realiza capacitaciones continuas desde la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, llevando a cabo acciones preventivas a partir de asesorías y evaluación de los procesos de contratación. Como evidencia se adjunta copia de las listas de asistencia de las capacitaciones EL PASO A PASO DE LA SUPERVISIÓN, Curso Taller de contratación pública y las Capacitaciones de supervisión que se habían realizado desde la Oficina Asesora Jurídica. | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar acciones de mejora como la creación del area de adquisiciones mediante resolución 030 de 2017, la cual dentro de sus reponsabilidades esta la evaluación de los procesos de contratación desde la etapa de planeación con el fin de garantizar una mejor ejecución contractual, por otra parte la Oficina Asesora Juridica realiza capacitaciones relacionadas con el fortalecimiento de la supervisión lo que mitiga la obsevación encontrada.
4 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | 1. En cuanto a la administración de tarjetas débito para el pago del apoyo a sostenimiento de los jóvenes vinculados a la estrategia de jóvenes en paz, existen debilidades en el control de existencias al momento de su entrega, así como en la seguridad y/o custodia de las mismas, lo que puede incrementar el riesgo de fraude a los jóvenes que las utilizan. En cuanto al Procedimiento Pago de Apoyo Sostenimieto y Garantía de Permanencia M-EPV-PR-001, no menciona quien custodia las tarjetas débito con saldo, los controles y el procedimiento para su re expedición. | 1. Baja apropiación y control de los profesionales a cargo de la Custodía de las Tajetas de Pago Visa | Bajo control de las tarjetas visa de pagos a los apoyos de sostenimiento por parte del personal responsable |  |  | X |  | ACCIÓN PREVENTIVA: Revisar y ajustar el procedimiento y el instructivo, RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULO DE CORRESPONSABILIDAD Codigo M-EPV-PR-001, PAGO APOYO SOSTENIMIENTO A-GFI-IN-001 aclarando que se realizaran revisiones periodicas a la entrega de tarjetas. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' y es´pecialmente el área de Tesorería, la cual tiene a cargo la entrega, seguridad y custodia de las tarjetas | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | Apartir de la reunión realizada con el jefe de la Oficina de Tesoreria, la funcionaria de Oficina Asesora de Planeación y la contratista de Distrito joven se realizaron los respectivos ajustes al Procedimiento: CONCESIÓN DE ESTÍMULO DE CORRESPONSABILIDAD Código ME-MEM-PR-001, el instructivo: CARGUE PLANILLAS DE ASISTENCIAS Y CONSOLIDACIÓN DE ESTÍMULO DE CORRESPONSABILIDAD Codigo M-MEM-IN-001, el cual reemplazó al de PAGO APOYO SOSTENIMIENTO A-GFI-IN-001, y Formato INFORME FINAL PARA LA CONCESIÓN DE ESTÍMULO DE CORRESPONSABILIDAD Código M-MEM-FT-001, los cuales se encuentran oficializados en la pagina web del IDIPRON y se adjuntan como evidencia, así como tambien el acta realizada el 06/03/2017 | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar el ajuste de los procedimientos por parte del proyecto 1104 Distrito joven con el fin de dar lineamientos mas claros frente a la administración de las tarjetas utilizadas para el pago del apoyo a sostenimiento de los jóvenes vinculados, lo que mitiga la obsevación encontrada.
5 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Se evidencian debilidades en la estructura funcional de la estrategia Jóvenes en Paz para su ejecución, debido a que no existe una adecuada articulación entre las áreas (Gerencia de Proyecto y la Coordinación de programas para la formación técnica) que permita realizar un mejor seguimiento y control a la consecusión de los resultados esperados, teniendo en cuenta que son quienes ejecutan y supervisan presupuestalmente los convenios y contratos con las diferentes instituciones de formación técnica. | 1. Dada la estructura del proyecto; la gerencia y coordinación del mismo estaban a cargo de diferentes subdirectores oi encargados, lo que no permitía una adecuada articulación para la ejecución de las líneas estratégicas. | Puede ocasionar problemas de comunicación y aritculación entre proyectos y lineas estratégicas |  |  | X |  | ACCIÓN PREVENTIVA: Presentar y socializar la estructura funcional actual del Proyecto 1104 Distrito joven avalada por el Gerente del proyecto. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | El Instituto Distrital para la Protección de la iñez y la Juventud -IDIPRON, en busca de la mejora continua y revisando las necesidades del funcionamiento del Proyecto de inversión 1104, expide la Resolución 061 de 2017 "Por la cual se modifica la Resolución 273 de 2016", mediante la cual se estableció la linea de gerencia y administración y designó la responsabilidad en el ejercicio la gerencia de los proyectos de inversión del Instituto: (i) 1106-"Espacios de Integración social: Fortalecimiento de infraestructura social, tecnologica y administrativa" (ii) 1104 - "Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados" y (iii) 971- "Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social" Como evidencia se adjunta la resolución 061 de 2017, la cual en su ARTICULO PRIMERO resuelve: Designar en los Subdirectores de la Subdirección Tecnica Administrativa y Financiera y Técnica de Métodos Educativos y operativa, la gerencia de los siguientes proyectos de Inversión". a) 1106: Espacios de Integración Social"; en el Subdirector de la Subdirección Técnica Administrativa y Financiera. b)1104:-Distrito joven"; en el subdirector de la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa. | 2018-02-15 | X |  | Se evidencia en los soportes que adjuntan para el presente seguimiento, la aplicación de las acciones de mejora encaminadas a la designación de la Gerencia del Proyecto 1104 Distrito Joven lo que permite realizar un mejor seguimiento y control a la consecusión de los resultados esperados. Se procede a cerrar el presente hallazgo y se recomienda continuar con el desarrollo de actividades que mitiguen los riesgos asociados a la desarticulación operativa de los proyectos de inversión.
NO CONFORMIDADES
6 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Etapa Precontractual: Se evidencia que la forma en que fueron definidos el tercer, cuarto y quinto producto no permite realizar una labor de Supervision efectiva, de manera que se puedan controlar los pagos de acuerdo a las labores realizadas, incumpliendo con lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria del Idipron en su artículo 3.6 y el numeral 7.1 de la NTCGP- 1000:2009. | 1. Falta de planeación y debiliaddes en la etapa precontractual | Puede ocasionar problemas en la ejecución y evaluación de los contratos y sus productos entregables |  | X |  |  | ACCIÓN PREVENTIVA: 1. Impulsar el comité de contratación para la asesoria y evaluación de los procesos para un optimo desarrollo de los mismos en las fases precontractual y contractual | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' y Oficina Asesora Jurídica. | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | La Oficina Asesora Jurídica del IDIPRON, desarrolla asesorías y evaluación de los procesos de contratación a traves del Área de adquisiciones, la cual fue creada y reglamentada por medio de la expedición de la Resolución N.030 de 2017 "Por la cual se crea y reglamenta el área de adquisiciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON" Como evidencia se adjunta la Resolución 030 de 2017 | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar acciones de mejora como la creación del area de adquisiciones mediante resolución 030 de 2017, la cual dentro de sus reponsabilidades esta la evaluación de los procesos de contratación desde la etapa de planeación con el fin de garantizar una mejor ejecución contractual, lo que mitiga la obsevación encontrada.
7 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Planeación en la ejecución de los recursos: Se constituyeron reservas presupuestales para la estrategia de Jóvenes en Paz por un valor de $2.912.584.296 al 31 de diciembre de 2015, lo que evidencia debilidad en la planeación y en el seguimiento a la ejecución de los recursos, teniendo en cuenta que la constitución de estas reservas deben ser excepcionales y esporádicas, lo anterior incumpliendo con el numeral 1.2.1. Planes, Programas y Proyectos del MECI, 8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos de la NTCGP 1000:2009 y los literales B) D) del artículo 2 Ley 87 de 1993. | Falta de planeación, seguimiento y evaluación a los contratos suscritos por el Proyecto 968 con los centros de formación | Puede ocasionar problemas en la conformación de reservas y pasivos de la Entidad |  |  |  | X | ACCIÓN DE MEJORA: Realizar un seguimiento y análisis de la ejecución presupuestal y las reservas. Este análisis evidenciará el promedio de recursos a programar y reducirá el porcentaje de reservas. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | El Equipo Administrtivo Seguimiento a los convenios del Proyecto de Inversión 1104 Distrito Joven, mejorando la Planeación en la ejecución de los recursos; realiza mensualmente la programación del PAC frente a los recursos distrito, así mismo hace seguimiento y un balance mensual de las cuentas pagadas frente a las reservas constituidas para evidenciar la disminución del porcentaje de las mismas, las cuales se envian por correo a las diferentes áreas o dependencias que programan recursos o hacen seguimiento a las reservas. Información que se encuentra en la carpeta compartida del equipo Administrativo del área del Proyecto de inversión 1104 Distrito Joven. Como evidencia se adjunta el consolidado de los saldos de las Reservas presupuestales (Proyecto 968 y 1104) de la vigencia 2017 | 2018-02-15 | X |  | Se logró evidenciar con los soportes que adjuntan para el presente seguimiento, la aplicación de controles y seguimientos adoptados por el proyecto 1104 Distrito Jovén encaminados a la disminución de reservas presupuestales, razón por la cual se cierra el presente hallazgo y se recomienda continuar con el desarrollo de actividades que fortalezcan la planeación en la ejecución de los recursos de la Entidad.
8 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Pago de Apoyo sostenimiento y garantía de permanencia: Se evidenció debilidades en el desarrollo del proceso y la efectividad de los controles establecidos en los pagos de apoyo sostenimiento y garantia de permanencia que se realiza a los jóvenes vinculados a la estrategia de Jóvenes en Paz, debido a que se presentaron pagos de asistencias de fechas anteriores que ya habian sido pagadas por el proyecto, por otra parte se presenta una afectación en los recursos en consecuencia a que el Instituto no recuperó dineros por valor de $3.672.000, incumpliendo lo estipulado en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 del 2000, con el numeral 1.3.2.2 Identificación de Riesgos del MECI, el numeral 5.2 Controles Operacionales del Sistema Integrado de Gestión de la NTD-SIG 001:2011 y los literales a),c) y f) del artículo 2 Ley 87 de 1993. | 1. No existe una herramienta ofimatica dentro del Instituto que permita dar un adecuado manejo y/o manipulación de bases de datos extensas. | Puede inducir a la entidad a errores en el pago de estimulo de corresponsabilidad |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Implementar una herramienta tecnologica que permita administrar y controlar de manera mas eficiente la entrega de los estimulos de corresponsabilidad a los jovenes vinculados al proyecto. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | Actualmente el IDIPRON, cuenta con la herramienta Pentaho, la cual permite adelantar controles y verificaciones de la información ingreasda a traves de la plataforma SIMI; tales como cargue de asistencias a UPI, cargue de asistencias a actividades de corresponsabilidad (Convenios). El control de forma detallada de la información relacionada con la concesión de estímulos de corresponsabilidad en el Formato INFORME FINAL PARA LA CONCESIÓN DE ESTÍMULO DE CORRESPONSABILIDAD M-MEM-FT-001, es revisado de manera minuciosa por el Equipo de Consolidación Estimulo de Corresponsabilidad ECEC, quienes realizan el cruce del archivo de Pentaho con los respectiva información del formato M-MEM-FT-001 El reporte generado para reconocimiento de estimulo es revisado por la Administración de Convenios, quienes realizan nuevamnete las verificaciones de información, antes de enviar los documentos a suscripción por parte del Administrador General del Proyecto, Gerente del Proyecto y Director General. Se anexa como evidencia la ruta de ingreso al Pentaho y el formato: INFORME FINAL PARA LA CONCESIÓN DE ESTÍMULO DE CORRESPONSABILIDAD M-MEN-FT-001 | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar la utilización de herramientas informaticas para la revisión de los pagos a los NNAJ, asi mismo la creación de un grupo de trabajo que tiene como objetivo la revisión y control de estos pagos por concepto de estimulos de corresponsabilidad. Se recomienda continuar con el fortalecimiento de los controles relacionados con estos pagos a fin de mitigar los riesgos fiscales que puedan afectar al Instituto y a las metas del proyecto.
9 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Indicadores de gestión: La linea estratégica de Jóvenes en Paz no cuenta con indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y efectividad con el fin de evaluar impacto de la gestión para la toma de decisiones y realizar el seguimiento y mejora continua para el cumplimiento de objetivos y metas previstas, lo anterior incumpliendo con el numeral 1.2.4. Indicadores de Gestipon del MECI y 8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos de la NTCGP1000:2009 y el numeral 5.4. Mecanismos de Medición y Seguimiento de la NTD:SIG001:2011. | 1. De acuerdo a la manera y tiempo en el que se estructuró el proyecto no concibió desde un principio la implementación de las líneas estratégicas las cuales se formularon durante la ejecución del mismo, razon por la cual los indicadores que se diseñaron estaban contemplados para el proyecto en general y no por cada una de las lineas. | Puede ocasionar que no se obtengan en tiempo real información veraz del impacto generado por cada uno de los proyectos y sus lineas estratégicas. |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Establecer indicadores a través de los cuales permita evidenciar la gestión realizada por el proyecto para la toma de decisiones. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' y Oficina Asesora de Planeación | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | El Proyecto de inversión 1104 Distrito joven, establecio los indicadores en el Plan de acción de la vigencia, de acuerdo a los lineamientos dados por la Resolución N. 074 de 2017 "Por medio de la cual se adopta la Plataforma Estratégica del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para todos 2016-2020" , Se adjunta como evidencia copia de la Resolución N. 074/2017 y Plan de acción Emprender 2017 | 2018-02-15 | X |  | Se cierra este hallazgo debido a que actualmente la estrategia de Jovenes en Paz en el Instituto sufrió modificaciones en su estructura por pasar al proyecto Distrito Jovén 1104, por tal razón no se construyeron indicadores con el fin de evaluar la gestiónl los objetivos y metas previstas en esta estrategia. Se recomienda formular estos indicadores de gestión aplicados a Distrito Joven con el fin de medir su eficiencia, eficacia y efectividad y como herramienta para la toma de decisiones.
10 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Obligaciones Contractuales: No se evidencia la formulación de las estrategias que propendan por la reducccion en la deserción de los jóvenes vinculados que no supere el 10%, lo que generaría riesgos en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto (Contrato 1142. Claúsula 5. Obligaciones Generales del Contratista. 5.2. Obligaciones Específicas del Contratista No.11). | 1. El manejo de los jovenes IDIPRON dentro de cada uno de los institutos de formación técnica no tenía ningún elemento diferenciador, por lo tanto los institutos no contaban con un plan de contingencia que garantizara la pemanencia de los jovenes en su proceso formativo. | Puede ocasionar falta de sentido de pertenencia al proceso de formación que realizan los jovenes en cada Institución. |  |  | X |  | ACCIÓN PREVENTIVA: Solicitar a los Institutos de Formación contratados el reporte e informe detallado, de las estrategias desarrolladas para evitar la deserción y fortalecer la permanencia de los jóvenes como se pudo evidenciar en la respuesta recibida mediante correo electrónico del 26 de julio de 2016, dando respuesta al radicado con Número 2016EE1996 | Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Persona que Ejerza Apoyo a la Supervisión del Contrato | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, desde la Subdirección de Métodos educativos reporte dado por la persona que ejerció la supervisión a dicho convenio, en donde a traves de los siguientes oficios radicadosInstituto Colombiano de Aprendizaje INCAP S.C.A 2016EE1797 - 2016ER2972, Instituto San Pablo Apóstol: 2016EE1769- Respuesta entregada a la mano del día 17 de agosto de 2016, Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri FUMDIR: 2016EE1996 -2016ER2840, Orden de los Ministros Enfermos: 2016EE1790-2016ER2972, Instituto de educación INGABO 2016EE1791-2016ER2470, Instituto Corporación CONCORDIA 2016EE1827- radicado a la mano el día 19 de agosto de 2016. Se adjunta el correo enviado por la persona que ejerció la supervisión de a los convenios de los institutos de formación con los números de radicados de las estrategias que ayudaron a la reducccion en la deserción de los jóvenes vinculados. | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar acciones de mejora como la creación del area de adquisiciones mediante resolución 030 de 2017, la cual dentro de sus reponsabilidades esta la evaluación de los procesos de contratación desde la etapa de planeación con el fin de garantizar una mejor ejecución contractual. Asi mismo se verificaron los soportes en cuanto a la solicitud a los Institutos de Formación como reportes e informes detallados de las estrategias desarrolladas para evitar la deserción y fortalecer la permanencia de los jóvenes.
11 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Sistema de Información-SIMI: En la visita efectuada ala Unidad de Protección Integral Perdomo, se pudo identificar que los registros que alimenta el equipo Piscosocial en el SIMI sobre casos de los beneficiarios se pierden de manera reiterada, lo que evidencia debilidad en el Sistema por cuanto no se garantizan los principios de integridad de los datos, confiabilidad y salvaguarda de la información, así como la obtención y el procesamiento de los mismos, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.2.4 Control de Registros, 6.3 Infraestructura, 7.1Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.3Diseño y Desarrollo y 7.5.3 Identificación y Trazabilidad de la NTCGP 1000:2009; 4.2.5.1 Infraestructura, 5.1 Procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestión, 5.2 Controles Operacionales del Sistema Integrado de Gestión, 6.4 Análisis de Datos, 6.11 Seguimiento y Monitoreo de la Seguridad de la Información de la NTD: SIG 001:2011 y numeral 3 Eje Transversal Información y Comunicación del MECI 1000:2014 | 1.Los colaboradores que procesaban la información en el SIMI, no contaban con los conocimientos suficientes de la herramienta para dar un uso adecuado a la misma. | Puede ocasionar una perdida de la información que permita la construcción de informes de seguimiento de cada joven. |  | X |  |  | ACCION CORRECTIVA: Generar jornadas de capacitación dirigidas a los profesionales que tienen acceso al Sistema de Información Misional (SIMI) en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de la herramienta y la extracción de datos que permita analisis cuantitativos y cualitativos de los procesos adelantados con los jóvenes. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos, Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' y Oficina Asesora de Planeación | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, de acuerdo la mejora continua realiza jornadas de capacitación continuas, dirigidas a los profesionales que tienen acceso al Sistema de Información Misional (SIMI) en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de garantizar el uso adecuado de la herramienta para que los registros, consultas y evidencias de los procesos adelantados con los jóvenes vinculados puedan ser analizados de manera cualitativa y cuantitativamente. Se anexa copia de varias capacitaciones en las que ha participado el Equipo social de Convenios -Distrito joven. | 2018-02-15 | X |  | Se evidencia la aplicación de las acciones de mejora para la adecuada alimentación del sistema de información SIMI, mediante capacitaciones dirigidas a quienes tienen acceso o solicitan usuario, lo que contribuye a fortalecer los principios de integridad y confiabilidad de la información y al mismo tiempo corrigiendo la debilidad encontrada. Se procede a cerrar el presente hallazgo y se recomienda fortalecer y actualizar el sistema de información misional del Instituto SIMI con el fin garantizar el registro oportuno en sus diferentes etapas, su medicion y analisis para la toma de decisiones.
12 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Ruta de Atención Estrategia Jovenes en Paz- Etapas de Ingreso: El IDIPRON no ha establecido los controles necesarios para asegurar que sus documentos permanezcan legibles, facilmente identificables y recuperables para el cumplimiento de las metas y objetivos consideradas en la línea estrategica de Jovenes en Paz y/o los convenios suscritos, por cuanto en auditoría se pudo identificar que el 21% de los beneficiarios tomados dentro de la muestra para la presente auditoría, no contaban con carpeta de historia social y 1 (un) caso en particular no se encontró registrado en el Sistema de Información Misional-SIMI, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros de la NTCGP 1000:2014, 4.2.4 Planificación documental de Sistema Integrado de Gestión, 5.1 Procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestión y 3. Eje Transversal de Información y Comunicaión del MECI 1000:2014 | 1. Los profesionales a cargo de la elaboración y seguimiento de las historias sociales no dispusieron la documentación en las respectivas carpetas de los jovenes vinculados a la estrategia 2. Baja apropiación del personal psicosocial en generar las historias sociales de los jovenes vinculados con las herramientas documentales que permitieran establecer un control en el registro de la información de los jovenes. | Puede ocasionar una perdida de la información que permita la ejecución de las metas y sus productos entregables para cada línea estratégica |  | X |  |  | ACCION CORRECTIVA: Realizar seguimientos a los expedientes documentales de las carpetas de Historias Sociales de los Jóvenes que estan vinculados al proyecto de inversión. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | En marzo se evidencia la necesidad de continuar con la intervención documental de los expedientes de las Historias Sociales pertenencientes al proyecto 968, para lo cual se contrata un equipo de trabajo que presenta un plan de trabajo de intervención, que inició en la primera semana de mayo. En septiembre a solicitud de la Subdireccióin de metodos, se presentó un nuevo plan de trabajo como seguimiento a la gestión documental realizada con respecto a la intervención de las historias sociales. Para finalizar los respectivos seguimientos a las Historias Sociales , se adjunta como evidencia los planes de trabajo, como constancia de la intervención realizada, tambien los formatos de transferencia de folios entregados por las Unidades de Protección integral. | 2018-02-15 | X |  | Se logró evidenciar con los soportes que adjuntan para el presente seguimiento, la intervención a los expedientes documentales de las carpetas de Historias Sociales de los Jóvenes que se vincularon a la estrategia de Jovenes en Paz, se procede a cerrar presente hallazgo.
13 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Cumplimiento de Metas y Objetivos: El IDIPRON, no garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea estratégica de Jovenes en Paz, como fundamento del desarrollo de los componentes productivos y formativos por cuanto analizadas las distintas fuentes de información sobre la inscripción y etapa de permanencia de los jóvenes a esta línea estratégica, se pudo concluir que una muestra significativa de los jóvenes no cuentan con el cumplimiento e inscripción de estos componentes formativo y productivo, incumpliendo lo establecido en los numerales 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme de la NTCGP 1000:2014, 4.2.3 Planificación operativa del Sistema Integrado de Gestión, 5.3 Prestación del bien o servicio de la NTD:SIG 2011 y 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos del MECI 1000:2014. (Grafica No. 8) | 1. Teniendo en cuenta que la estrategia de Jovenes en Paz fué la oportunidad para que tres entidades distritales (Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Educación y el IDIPRON) crearan una estrategia que beneficiara a la población juvenil más vulnerable de la ciudad en donde se tuvieron encuenta ciertos lineamientos con una Ruta de Atención y Selección de los Jóvenes, deacuerdo a los criterios de cada entidad, para lo cual el IDIPRON acompaño desde la Subdirección de Métodos con sus áreas de psicosocial, sociolegal y el equipo de Economía para la vida quienes apoyaron las jornadas MASIVAS que se realizaron en varias localidades y Unidades de Protección Integral. | Puede ocasionar desinformación a la comunidad en general respecto al desarrollo de los componentes formativo y productivo, como en los criterios de vinculaciòn para los jòvenes |  |  |  | X | ACCIÓN DE MEJORA: Proyectar con la Subdirección de Métodos Educativos y Operativos reuniones periodicas que permita al equipo colaborador recibir la formación adecuada para comprender el desarrollo de cada uno de los componentes tanto formativo como productivo. (Con el SENA y los talleres propios del IDIPRON) | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | Se realizan reuniones periodicas con los Equipos encargados de los talleres de formación, rectora del Colegio Integral IDIPRON, Convenios, Oficina Asesora de Planeación, Subdirector de Métodos Educativos Operativos y Gerente del proyecto para presentar el desarrollo formativo que se realiza actualmente y la manera en que se articulan los componentes tanto formativo como productivo, permitiendo el desenvolvimiento, la adaptación al medio laboral y la consecuente inclusión en la sociedad, permitiendo estructurar y desarrollar su proyecto de vida como se puede evidenciar en el acta realizada: 11/01/2017, 25/01/2017, 27/03/2017, 20/04/2017 y 05/05/2017 | 2018-02-15 | X |  | Se evidenció con los soportes que adjuntan para el presente seguimiento, la realización de talleres formativos convocados por el proyecto 1104 Distrito Jovén encaminados a la comprención de los componentes formativo y productivo, razón por la cual se cierra el presente hallazgo y se recomienda continuar con el desarrollo de actividades que fortalezcan la permanencia de los jóvenes y su adaptación en un ambiente laboral.
14 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Diseño de Metas para la línea Estratégica: Se evidenció de acuerdo a la Ficha EBI-D del Proyecto 968 "Generación de ingresos y Oportundades Misión Bogotá Humana", que no existe claridad frente a las metas contempladas para la línea Estratégica de Jóvenes en Paz, debido a que no se especifica cuantos jóvenes se pretende vincular, cabe mencionar que el proyecto 968 menciona en su meta No. 3 "ofrecer 7000 oportunidades de formación para el emprendimiento a juventud con vulneración de derechos", para sus tres líneas estratégicas (Economía para la vida- Misión Bogotá Humana- Jóvenes en Paz). Lo anterior denota deficiencia en la planeación para la formulación de las metas que llevan a poner en riesgo los recursos del Instituto, al no tener control del presupuesto asignado con respecto a unas metas proyectadas para su medición, evaluación y medidas correctivas, incumpliendo lo establecido en los literales b), c), d) y g) del artículo 2 Ley 87 de 1993. | 1. De acuerdo a la manera y tiempo en el que se estructuró el proyecto no se concibió desde un principio la implementación de las líneas estratégicas, las cuales se formularon durante la ejecución del mismo, razon por la cual, la meta estaba diseñada de forma global y no por cada una de las lineas. 2. La meta de atención de la línea estrategica ascendía a 10.000 jovenes por ende se amplió rango de edad. 3. Falta de claridad en las normas tanto en la ley 1098/2016 de Infancia y Adolescencia y la Ley Estatutaria de juventud 1622/2013. 4. Que debido a las dinamicas de la poblacion, el grupo Etareo de adolescentes (14 a 17 años) tambien cumplian con las problematicas que el proyecto buscaba atender (Asociados a la delincuencia y a la violencia, desescolarizacion) | Puede ocasionar desinformación a la comunidad en general respecto a la globalizaciòn de la meta. |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Integrar las lineas estrategicas bajo una sola meta de atención del proyecto, ya que se debe tener en cuenta que el enfoque pedagogico y la oferta de formacion debe ser la misma para toda la población. Este ajuste se tuvo en cuenta en el proyecto 1104 - Distrito Joven. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos y Equipo del Proyecto que tomó la línea de mando anterior 968 'Generación de Ingresos'; Hoy Proyecto 1104 'Distrito Jóven' | 2016-12-15 | 2017-08-15 | 2018-01-17 | De acuerdo a la Plataforma Estratégica y Mapa de procesos de la Entidad , se integraron las lineas estratégicas en el marco de l Área Emprender desde la Meta del Proyecto de inversión 1104 Distrito joven, teniendo en cuenta que el enfoque pedagogico y la oferta de formacion debe ser la misma para toda la población. Como evidencia se adjunta la Resolución 074 de 2017 "Por medio de la cual se adopta la plataforma estratégica del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020" | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar acciones de mejora como la consolidación de las metas de atención Jovenes en paz con el proyecto de inversión 1104 basados en la adopción del enfoque pedagogico y la oferta de formación.
15 | 2016-12-01 | AUDITORIA INTERNA DE GESTION - CONTROL INTERNO | Gestión Documental: De acuerdo a las carpetas analizadas como muestra para el desarrollo de la auditoría (Contrato No. 1142/2015, 1144/2015, 1145/2015, 1146/2015 y convenio 006 de 2015 SENA) se evidenció falencias en el archivo de los documentos relacionados con la foliación, duplicidad de información, falta de soportes como evidencia de la ejecución contractual y organización en general de los registros , lo cual no garantiza la integridad, vericidad y fidelidad de la información. Así mismo con relación al convenio 006/2015 no se observaron documentos con una organización lógica ni los informes y actas relacionadas con la supervición por parte del IDIPRON y del SENA donde se pueda verificar la gestión realizada para su ejecución, incumpliendo con lo establecido en el Manual de Gestión Documental A-GDO-MA-001 elaborado por el Instituto en donde se dan lineamientos y técnicas para el manejo del archivo, al igual que lo estipulado en los numerales 4.2 Gestión Documental, 4.2.2 Manual de Calidad, 4.2.3 Control de Docuementos de la NTCGP 1000:2009 y en los literales d) y e) del articulo 2 Ley 87 de 1993. | 1. Los profesionales a cargo de las elaboraciones y seguimiento de las historias sociales no dispusieron la documentación en las carpetas de los jóvenes vinculados o no se allegaban a tiempo. 2. Baja apropiación del personal psicosocial en generar expedientes contractuales | Puede ocasionar perdida de la información de cada uno de los jovenes vinculados a la estratègia |  | X |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA: Realizar verificaciones a los expedientes seleccionados que conforman la serie contratos, respecto a organización, ordenacion y conservación de la documentación de acuerdo con la politica de gestión documental del Instituto, con el fin de garantizar que los documentos y soportes relacionados con la ejecución de las actividades descritas se encuantren debidamiente archivados. | Gerentes de Proyectos (Anterior 968 'Generación de Ingresos' y Actual Proyecto 1104 'Distrito Joven'); Subdirector de Métodos Educativos y Operativos / Area de Gestión Documental | 2016-12-15 | 2017-08-30 | 2018-01-17 | El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, realiza acciones preventivas de cara a fortalecer la gestión documental y desde la Oficina Asesora Jurídica se custodia y verifican los expedientes documentales de las carpetas de los contratos, teniendo en cuenta la organización, ordenación y conservación de la documentación de acuerdo a la Política de Gestión Documental del Instituto, es por esta razón que desde el área en referencia realizan la revisión de los expedintes contractuales de cada carpeta como se evidencia en los correos enviados desde la Oficina Asesora Juridica. También se realizó el respectivo seguimiento a las historias sociales desde el contenido de los expedientes documentales de cada una de las carpetas, así como se estipulo en la reunión con el equipo de coordinadores de convenios a quienes se solicitó la revisión de los informes en lo relacionado con las evidencias de las actividades descritas, como consta en el acta 27/02/2017, la cual se anexa como evidencia al igual que los formatos de transferncia de folios y los correos enviados por la Oficina Asesora Juridica en pro de la labor de revisión de las carpetas contractuales. | 2018-02-15 | X |  | Se procede a cerrar el presente hallazgo teniendo en cuenta que se pudo verificar las acciones de mejora relacionadas con la verificación de los expedientes contractuales, en términos de organización, ordenación y conservación de la documentación en cumplimiento de la Política de Gestión Documental y de Archivo del Instituto.
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos- Inspecciones del Proceso.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4): Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR |  |  |  |  | Vo. Bo. LUIS ORLANDO BARRERA - JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  |  |  | ANDRES R. CASTILLO (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
Note on M9: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on G10: CORRECCIÓN
Note on H10: ACCIÓN CORRECTIVA
Note on I10: ACCIÓN PREVENTIVA
Note on J10: ACCIÓN DE MEJORA
Note on K14: Bien, me parece correcto que aclaren este hallazgo saben como se generó este hallazgo? Por la irresponsabilidad de guardar en una gaveta de una Subdirección que gerenciaba este proyecto en su tiempo las respectivas tarjetas y el Auditor logró detectarlo. Pero si revisan existen dos instructivos uno que corresponde al pago del apoyo a sostenimiento y otro que lídera el Área de Tesorería, quien ha sido rígida y ha llevado un correcto control en la entrega y seguimiento de las tarjetas. Les propongo como Acción Preventiva puede: 1. Realizar la revisión integral del procedimiento para realizar las respectivas aclaraciones y revisiones
Note on K15: Qué objetivo tiene esta actividad. Realizar una revisión? Actualizar? Recomiendo realizar medible la acción, porque Uds puede presentar una estructura, pero ?. Así mismo es una acción de mejora, recuerden que debe ser operativa en su ejecución para evitar reindicir en la debilidad
Note on K18: Bien, entonces más que "adoptar" sugiero que la acción podría ser: "Realizar un seguimiento y análisis (Semanal y Mensual) de los reportes de asistencias de los jóvenes vinculados a las estrategias y convenios con el objetivo programar adecuadamente los recursos." o como consideren el impacto de la acción a desarrollar Toda vez que la constitución de estas reservas fue porque los recursos llegaron despues de mitad de año y esto dificultó su ejecución
Note on K19: Buena acción Quien la ejecutará del proyecto ?? Porque si bien sobre el Gerente recae el plan de mejoramiento, pero quien materializa la acción?
Note on K20: Muy buena acción !
Note on K21: Los informes con que frecuencia se solicitarán y una vez se entreguen por los informes que se harán con ellos. Esta acción más que ser correctiva es Preventiva, luego busca evitar la deserción escolar y su decisiónes de tipo pedagógica.
Note on E23: Error! Una causa no es esta, desde el año 2012 el IDIPRON cuenta con una Política de Gestión Documental oficalizada y publicada, más si una causa sería: 1. Los profesionales a cargo de las elaboraciones y seguimiento de las historias sociales no dispusieron la documentación en las carpetas de los jóvenes asistentes o no se allegaban a tiempo. 2. Baja apropiación del personal en generar expedientes contractuales No se puede decir que no existía por el simple hecho de no conocer
SUBDIRECCIÓN:
OFICINA:
UNIDAD:
SUBSISTEMA:
FUNCIONARIO:
CONTRATISTA:
ÁREA Y/O DEPENDENCIA:
ÁREA DE DERECHO: