## CB-0402F PLAN observacione (3)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 214
| Fecha | 2017-11-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | EVIDENCIAS
| FILA 1 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.1.1. Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $278,737,675 correspondiente a 104,201 raciones no entregadas a los participantes de los comedores, de conformidad con la información del aplicativo disponible para tal fin. | Se encontraron déficits de las raciones entregadas respecto de las raciones contratadas y diferencias en los datos aportados | 1 | Incluir un punto de control en el Comité Técnico que adopte el reporte RAD para generar la información correspondiente al número de raciones entregadas frente a las raciones contratadas. | Punto de control implementado | Número de comités realizados /Número total de comités *100 | 100% | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Coordinador convenio Comedores / Supervisor del convenio Comedores | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Actas de los Comités técnicos realizados, en los cuales se evidencia que se lleva el control de las raciones entregadas frente a las raciones contratadas. Se anexan Acta de comités técnicos
| FILA 2 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.1.2. Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $512.976.659 correspondiente a la mayor ejecución para el rubro Recurso Humano respecto al gasto proyectado para dicho rubro según el anexo técnico. | Falta de especificación del talento Humano requerido para la operación del convenio, que se presentó en el plan de compras, aprobado por el Comité Técnico Operativo del Convenio. | 1 | Definir una estrategia con la Secretaria de Integración Social - SDIS para establecer un mecanismo que permita generar mayor claridad frente a la contratación para la ejecución del convenio. | Estrategia formulada | Estrategia formulada | 1 | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Coordinador convenio Comedores / Supervisor del convenio Comedores | 2017-12-01 | 2018-11-20 | En el anexo técnico del convenio interadministrativo 5088/2018, se puede evidenciar la nueva estrategia que permitió generar mayor claridad frente a la contratación para la ejecución del nuevo Convenio. Se adjunta Anexo técnico del convenio 5088/2018
2 | FILA 3 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.2.1. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por incumplimiento de los términos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio Interadministrativo No. 8303-16, en lo relacionado a los costos del recurso humano y administrativo utilizado para la operación de los Comedores Comunitarios del IDIPRON. | Falta de especificación del talento Humano requerido para la operación del convenio, que se presentó en el plan de compras, aprobado por el Comité Técnico Operativo del Convenio. | 1 | Definir una estrategia con la Secretaria de Integración Social - SDIS para establecer un mecanismo que permita generar mayor claridad frente a la contratación para la ejecución del convenio. | Estrategia formulada | Estrategia formulada | 1 | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Coordinador convenio Comedores / Supervisor del convenio Comedores | 2017-12-01 | 2018-11-20 | En el anexo técnico del convenio interadministrativo 5088/2018, se puede evidenciar la nueva estrategia que permitió generar mayor claridad frente a la contratación para la ejecución del nuevo Convenio. Se adjunta Anexo técnico del convenio 5088/2018
3 | FILA 4 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.2.2 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No.8303-16, suscrito con la SDIS, por diferencias establecidas en las raciones entregadas, de acuerdo a la información certificada en los formatos de las actas de visita administrativa y financiera del Interventor/supervisor, frente a la reportada en la base de datos de la entidad.- | Se encontraron déficits de las raciones entregadas respecto de las raciones contratadas y diferencias en los datos aportados | 1 | Incluir un punto de control en el comité técnico que adopte el reporte RAD para generar la información correspondiente al número de raciones entregadas frente a las raciones contratadas. | Punto de control implementado | Número de comités realizados /Número total de comités * 100 | 100% | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Coordinador convenio Comedores / Supervisor del convenio Comedores | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Actas de los Comités técnicos realizados, en los cuales se evidencia que se lleva el control de las raciones entregadas frente a las raciones contratadas, de donde se proyectaron acciones conjuntas para disminuir el deficit de las raciones, reflejados en el reporte RAD. Se anexan Acta de comités técnicos
| FILA 5 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.3.1. Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por la diferencia de jornadas reconocidas para el pago en la Resolución de pago Nº 287-2016, respecto de las jornadas reportadas en el SIMI. | Diferencia de jornadas reconocidas para el pago en la Resolución de pago Nº 287-2016, respecto de las jornadas reportadas en el SIMI. | 1 | Ajustar el procedimiento para el reconocimiento del estímulo de corresponsabilidad, incluyendo un punto de control adicional que adopte el reporte SIMI como soporte para generar la resolución. | Procedimiento ajustado | Procedimiento para el reconocimiento del estimulo de corresponsabilidad ajustado. | 1 | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Coordinador convenio Transmilenio/ Supervisor del convenio Transmilenio | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Se realizaron ajustes al Procedimiento Concesión Estímulo de corresponsabilidad. Se anexa el Procedimiento enviado a la OAP para su respectiva oficialización
| FILA 6 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.3.2 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por la diferencia de jornadas reconocidas para el pago en la Resolución 319-2016, respecto de las jornadas reportadas en el SIMI. | Diferencia de jornadas reconocidas para el pago en la Resolución de pago Nº 319-2016, respecto de las jornadas reportadas en el SIMI. | 1 | Ajustar el procedimiento para el reconocimiento del estímulo de corresponsabilidad, incluyendo un punto de control adicional que adopte el reporte SIMI como soporte para generar la resolución. | Procedimiento ajustado | Procedimiento para el reconocimiento del estimulo de corresponsabilidad ajustado. | 1 | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Coordinador convenio Transmilenio/ Supervisor del convenio Transmilenio | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Se realizaron los ajustes pertinentes al Procedimiento Concesión Estímulo de corresponsabilidad. Se anexa Procedimiento enviado a la OAP para su respectiva oficialización
| FILA 7 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.4.2. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por contratación de talento humano no contemplado en el anexo técnico. Convenio 1095_2015 | Contratación de personal con denominación en el objeto contractual, diferente al establecido en los anexos técnicos. | 1 | Ajustar el proceso de contratación, con el fin de que los objetos contractuales para prestación de servicios personales, correspondan con lo establecido en el convenio y sus anexos. | Proceso de contratación ajustado | Proceso de contratación ajustado | 1 | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Supervisor del convenio Movilidad / Oficina Asesora Jurídica | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Para los nuevos convenios suscritos con posterioridad al presente Plan de Mejoramiento, se describe de forma taxtativa los perfiles y requisitos . Como evidencia se adjunta el Anexo Técnico y Clausulados de las personas vinculadas al convenio realizado con la Secretaría Distrital de Movilidad 1680/2018, donde se evidencia la correlación de lo establecido en el Anexo técnico y Numeral. 3.2.1.2 Personal Administrativo, técnico y transversal. Así mismo la propuesta donde se relacionan los perfiles del personal a vincular en dicho convenio, numeral 9.3. Personal Requerido.
| FILA 8 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.4.3. Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria por la no afiliación del personal técnico (cuadrillas) a cargo de la ejecución del convenio 1095 del 2015 al sistema de riesgos profesionales. | En este convenio se desarrollan una serie de actividades que demandan que el personal que está ejecutando el mantenimiento este expuesto a factores de riesgo constante, ya que dichas actividades se realizan en vía pública y en ciertos casos la persona que ejecuta la labor tiene que maniobrar sobre superficies elevadas como escaleras o sobre la canastilla de una grúa, la cual es utilizada en el caso puntual para la ejecución de la actividad denominada “Limpieza de señales verticales elevadas” ítem 8 del anexo resumen precios unitarios | 1 | Realizar un estudio jurídico que presente propuestas para ampliar la cobertura de riesgos de los jóvenes que desarrollan actividades en el convenio. | Estudio Jurídico | Estudio Jurídico realizado y aportado | 1 | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Supervisor del convenio Movilidad / Oficina Asesora Jurídica | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Evidencia que debe ser entregada por la Oficina Asesora Juridica.
| FILA 9 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.6.1. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria, por ausencia de Informes de Supervisión y de aval de supervisión en los comités técnicos operativos del convenio. | Ausencia de firmas registradas en el formato de cada acta, le resta el suficiente respaldo a los análisis, discusiones y decisiones tomadas y consignadas en la misma. | 1 | Realizar seguimientos periódicos a los expedientes relacionados con el convenio, a fin de garantizar la formalidad de los mismos . | Verificaciones periódicas | Número de verificaciones proyectadas /Número total de verificaciones realizadas (3) * 100 | 100% | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Supervisor del convenio | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Se hace envio de todos los documentos generados en la ejecución de los convenios, a traves de radicado a la Oficina Asesora Juridica del IDIPRON, para su respectivo acopio, custodia y verificación de los mismos. Se anexan radicados aleatorios de la relación de documentos correspondientes a la entrega de expediententes de las carpetas de Convenios para sus respectivas verificaciones.
| FILA 10 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.6.2. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por no verificación en el cumplimiento de requisitos (seguridad social en salud) en la vinculación de jóvenes a convenios interadministrativos. | La Entidad no suministró los documentos de sustento o de soporte solicitados frente a la afiliación de los jóvenes participantes en el convenio (planillas de pago o certificados de afiliación al régimen contributivo o subsidiado en salud. | 1 | Dejar prueba en medio magnético, de manera mensual, de la consulta del estado de afiliación activo de cada joven que este desarrollando actividades de corresponsabilidad en un convenio. | Seguimiento afiliación salud jóvenes convenios | Número de Jóvenes verificados y con estado activo en el sistema de salud / Número total de Jóvenes vinculados a convenio. * 100 | 100% | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Supervisor del convenio | 2017-12-01 | 2018-11-20 | El equipo social del componente de convenios, realiza revisiones relacionadas con la afiliación al sistema de salud de cada joven vinculado a las actividades de correponsabilidad. Se anexan pantallazos de la revisiones aleatorias.
| FILA 11 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.9.1 Observación administrativa por deficiencias en los controles administrativos del Convenio. | Durante la ejecución de la auditoria, se realizó una visita a la bodega de los insumos del convenio, si bien se verifico el orden y estricto control de los insumos en la bodega, existe un punto antes de la entrega final, es decir un área de alistamiento en la que se evidencia que no existen identificados los materiales y cantidades que se encuentran en este punto. | 1 | Identificar los materiales o insumos y ejercer controles a las cantidades que se encuentran en los espacios de almacenamiento temporal asignados a baños públicos. | Control a los insumos de baños públicos | Número de elementos identificados y controlados /total de elementos existentes en el espacio de almacenamiento asignado a baños públicos * 100 | 100% | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Supervisor del convenio Baños | 2017-12-01 | 2018-11-20 | El convenio Baños públicos realiza un cuadro control en formato excel, en donde se relacionan todos los elementos, materiales e insumos de aseo, manejados en los convenios de baños, Se anexa el cuadro control de elementos y támbien un registro fotografico de las areas de almacenamiento.
| FILA 12 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.9.1 Observación administrativa por deficiencias en los controles administrativos del Convenio. | El convenio Transmilenio hace parte del convenio de baños públicos que tiene IDIPRON, los ingresos diarios para cada uno de los convenios son registrados individualmente sin embargo los gastos se registran en conjunto ,ítems como insumos, pagos de servicios, pago de personal se llevan en una sola cuenta para todos los convenios de baños públicos, lo cual no permite tener con claridad el valor de los gastos generados por el convenio Transmilenio , mucho menos los gastos generados por cada uno de los punto que integran este convenio. | 1 | Realizar seguimientos periódicos a los auxiliares contables de los centros de costo de baños públicos. | Seguimiento a los auxiliares contables convenio Baños públicos | Número de seguimientos realizados a los a los Auxiliares contables por centros de costo de baños públicos/ total de seguimientos proyectados (3) * 100 | 100% | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Supervisor del convenio Baños | 2017-12-01 | 2018-11-20 | El convenio de Baños publicos cuenta con cuatro auxiliares: 1505: Transmilenio, 1506: Secretaría General, 1507: DADEP y 1503 Administración Directa, en donde se reflejan los gastos correspondientes. Se adjuntan los seguimientos realizados por el coordinador del Convenio.
| FILA 13 | 214 | 2016 2016 | 98 | 3.10 Observación Administrativa por incongruencias en el registro de los ingresos contractuales según comprobantes de tesorería frente a los registrados en el rubro presupuestal “Otras rentas contractuales” de la vigencia fiscal 2017. | Al revisar los valores presentados en el Informe de Ejecución Presupuestal de la entidad, el cual se reporta por el Sistema de Presupuesto Distrital –PREDIS-, para la vigencia fiscal 2017; se observa, que dentro del rubro presupuestal “Otras Rentas Contractuales”, se registra diferencias. | 1 | Hacer seguimiento trimestral a los ingresos provenientes de rentas contractuales, de conformidad con la información proporcionada por las áreas de tesorería y presupuesto. | Seguimientos trimestrales | Número de seguimientos realizados en el año a los ingresos provenientes de las rentas contractuales / total de seguimientos proyectados en el año (4) *100 | 100% | Subdirección de Métodos Educativos y Operativa Supervisor del convenio | 2017-12-01 | 2018-11-20 | Se deben solicitar los seguimientos a la administradora del proyecto, ya que no se especifica que convenio.
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016

## PLAN M. Control Interno
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | PROCESO | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | CÓDIGO: | E-MEJ-FT-005
[16 empty] | VERSIÓN: | 06
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA: | 1 de 1
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2016-03-10
PROCESO: |  | MODELO PEDAGOGICO |  |  |  | SUBDIRECCIÓN TECNICA DE METODOS | [5 empty] | ESTRATEGIA CONVENIOS |  |  | __________DISTRITO JOVEN __________________ |  |  |  | SILVANA CANO
LÍDER DEL PROCESO: |  |  | JUAN JOSÉ LONDOÑO PABÓN |  |  | ESTRATEGIA BAÑOS PÚBLICOS | [5 empty] | _____EMPRENDER _____________________ |  |  | ___________MODELO PEDAGOGICO ________________ |  |  |  | ARIS MURGAS
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
1 | 2017-12-20 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.1. No se observaron condiciones físicas y tecnológicas que faciliten la comunicación eficaz entre la Sub bodega de baños públicos y el área de Almacén e inventarios o las demás dependencias administrativas, con la intención de optimizar los recursos y flujo adecuado de los bienes destinados para el servicio público de baños, lo que genera riesgos de fallas en el control del personal administrativo y sobre los elementos de insumos. | Se aclara que Baños publicos no tiene Subdodega, solo un espacio de alistamiento de insumos para todos los baños. Por lo que este sitio no cuenta con redes tecnológicas que faciliten la comunicación con el área de almacen en inventarios | Falta de control sobre los insumos. |  |  | X |  | Teniedo en cuenta las limitantes de conectividad que no dependen de la Coordinación de Baños Públicos. En la sede de Convenios se ha dispuesto de un equipo para que la persona encargada del espacio de alistamiento tenga actualizada la información para optimizar los recursos y el flujo adecuado de los bienes y sea enviada a través de correo electronico a la Subdireccion de Métodos y recursos@idipron.gov.co, mensualmente | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | El Convenio Baños públicos, realiza el control de los insumos de aseo en el espacio de almacenamiemto a través de tarjeta kardex mural físico, en la sede de Convenios donde el funcionario Jorge Luis Rodríguez Noriega lleva de manera digital la información actualizda de los elementos de aseo. Se anexa cuadro control del kardex digital.
2 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.2. Se encontró ausencia de registros de las entradas al baño público de mujeres de la Plataforma 1 de los Baños públicos del Portal Sur de Transmilenio, toda vez que el contador digital se encontró durante 60 días desinstalado de la máquina registradora, periodo en el que se estuvo expuesto al riesgo de pérdidas de recursos. | Dentro del contrato de manteniemiento celebrado por el IDIPRON, no se contemplo el arreglo del contador | Se suplió la falta del contador con gestión propia del Coordinador de Baños Puiblicos |  |  | X |  | Incluir dentro del contrato de mantenimiento de registradoras el Ítem contador digital o análogo en caso de requerirse en otro baño público. El contador en el punto señalado ya fue instalado durante el 2017. | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | Dentro de la mejora continua, el convenio de baños públicos incluye las modificaciones sugeridas por la Oficina de Control interno, con respecto a las modificaciones en el contrato de mantenimiento de torniquetes para contemplar el arreglo de los contadores. Se anexa el Contrato Torniquetes, estudio previo y ficha técnica.
3 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.3. Se observó que el baño público de la Plaza ETB no cuenta con la debida señalización pública de la atención del servicio como si los demuestra los otros puntos administrados de manera directa tales como Flores y Calle 12. | Inseguridad en el sitio, hurto continuo del aviso. | Falta de señalización el baño público de la Plaza ETB |  |  | X |  | Pintar la señalizacion en el Baño Publico de la plaza de ETB. | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | Actualmente el baño público ubicado en la Plazoleta de la ETB, cuenta con la señalización respectiva de dicho servicio. Se anexa registro fotografico del baño público objeto de observación.
4 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.4. El convenio con la Secretaría General, estuvo sin renovación o documento oficial de prórroga generando riesgos de exposición en eventos siniestros sin cobertura de Póliza | Los tiempos precontractuales y administrativos que transcurrieron entre la terminación del convenio y la suscipción del nuevo. | Exposición en eventos siniestros sin cobertura de Póliza |  |  | X |  | Realizar los estudios previos dos meses antes de la terminación del convenio. | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | Las gestiones para la suscripción del convenio vigente con la Secretaría General se han realizado con oportunidad, sin que existan tiempos de no prestación del servicio por falta de la suscripción del mismo. Como evidencia se adjuntan los Estudios Previos y la prorroga de dicho convenio.
5 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.5. La función de supervisión no se encuentra formalmente cedida o delegada al actual ordenador del gasto en el proyecto 1104, en la medida que jurídicamente los convenios estipulan esta supervisión en cabeza de la Subdirección de Desarrollo Humano y la Subdirección Técnica Administrativa y Financiera, siendo ejercida actualmente por la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativos, generando riesgos en la etapa liquidataria del convenio y en la exigibilidad de responsabilidades. | Cambios en la gerencia de los difrentes proyectos de inversion de la entidad | Riesgos en la etapa liquidataria del convenio y en la exigibilidad de responsabilidades. |  |  | X |  | Realizar el cambio de la supervisión a quien haya lugar | Responsable Convenios - Subdirección de Metodos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | De acuerdo a la Resolución 061/2017 se designa a la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa, la gerencia del Proyecto de inversión 1104. Como evidencia se adjuntan: la Resolución 061/ 2017 y copia de la Minuta del Convenio 636/2017, en donde se encuentra delegado como supervisor del convenio al actual ordenador del gasto del proyecto 1104
6 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.6. Se revisaron carpetas de archivo de gestión relacionadas con diferentes temas del convenio de Baños, evidenciando debilidades en la gestión documental, ya que se encontraron carpetas sin una clara identificación de los documentos que se archivan así como no se observó claridad frente a la tabla de retención documental para el convenio que garantice la administración y trazabilidad de información. Así mismo se indagó sobre la aplicación del Manual de gestión documental a la Auxiliar Administrativa evidenciando su desconocimiento por parte de la misma. | Se aclara que las carpetas de archivo revisadas en la auditoria se encontraban debidamente foliadas e identificadas, y no corresponen al archivo de gestión de baños publicos, corresponde a archivos de consulta. | Identificación en las carpetas . |  |  | X |  | Solicitar y realizar una capacitación con el Área de Gestión Documental, sobre la politica de manejo de documentos en la entidad. Solicitar concepto al área de gestión documental para dar el tratamiento adecuado a la documentación que se genera en el desarrollo del Convenio. | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | Se solicitó capacitación de Gestión documental al área respectiva, con el objetivo de unificar conceptos y estandarizar lo relacionado con la politica para el manejo de documentos en el marco del Manual de gestión documental. Se anexa correo de solicitud al Área de Gestión documental y acta de la capacitación del 7 junio del presente año.
7 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.7. Existe debilidad en el manejo archivístico de la etapa precontractual, toda vez que no se encontró la totalidad de los registros exigidos en esta etapa por la norma, tal es el caso de la Solicitud de Contratación dirigida a la Oficina Asesora Jurídica por parte de la dependencia solicitante, generando riesgos en la trazabilidad integral de la información contractual por tanto que no se registra que proyecto de inversión requiere el personal de apoyo o profesional. | No se observo en la carpeta contractual Solicitud de Contratación dirigida a la Oficina Asesora Jurídica. | Generando riesgos en la trazabilidad integral de la información contractual por tanto que no se registra que proyecto de inversión requiere el personal de apoyo o profesional. |  |  | X |  | Se realizará revisión junto con la Oficina Asesora Juridica, frente a los riesgos relacionados con la trazabilidad integral de la información contractual. | Subdirección de Métodos Oficina Asesora Jurídica | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | Teniendo en cuenta la contratación de jóvenes para el Convenio de Baños Públicos, se anexan actas de la revisión de los documentos precontractuales enviados a la Subdirección técnica de Métodos, los cuales a su vez son enviados a la Oficina Asesora Juridica para su respectivo archivo y custodia.
8 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.2.8. Se evidenciaron falencias en los elementos de control de plagas en los baños auditados, tales como ausencia de las fichas de control y seguimiento sobre las mismas, arriesgando finalmente las condiciones | Ausencia del soporte control en cada uno de los puntos auditados . | No se evidencian soportes de control de plagas. |  |  | X |  | Disponer en cada baño publico el soporte del control de plagas, roedores realizado durante la vigencia | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | De acuerdo a las inspecciones realizadas en cada uno de los puntos de los baños públicos se puede evidenciar el respectivo soporte de fumigación y control de plagas de acuerdo a la reglamentación vigente. Se anexa copia de los soporte de Fumigación de cada uno de los puntos de Baños Públicos.
9 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.3.1. Los registros que existen no garantizan el control, planeación y despacho de elementos para el abastecimiento de insumos básicos, derivando en riesgos de pérdida de los diferentes bienes que se custodian en la Sub bodegas de Baños Públicos del IDIPRON y que no permiten llevar la trazabilidad de la información así como la realización de controles periódicos a las existencias físicas de los bienes almacenados, incumpliendo lo establecido en la Resolución No. 001 de 2001 Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, así como el numeral 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio de la NTCGP 1000:2009. | Se aclara que Baños publicos no tiene Subdodega, solo un espacio de alistamiento de insumos para todos los baños. Por lo que este sitio no cuenta con redes tecnologicas que faciliten la comunicación con el área de almacen en inventraios | Falta de control sobre los insumos. |  | X |  |  | Realizar controles mensuales a los inventarios de los insumos que se custodian en el espacio de almacenamiento, con el fin de mantener actualizados los registros sobre los recursos. | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | El convenio Baños públicos, realiza un cuadro control en formato excel, en donde se relacionan todos los elementos, materiales e insumos de aseo, manejados en los convenios de baños. Se anexa el cuadro control de las tarjetas del Kardex Mural de elementos de insumo y támbien un registro fotografico de las Áreas de almacenamiento.
10 | 2017-12-29 | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | 9.3.2. Se evidenciaron 150 cajas o 625 elementos de insumos de aseo almacenados en la sub bodega de Baños públicos en estado de vencimiento, que equivale a un margen superior del 65% de los elementos auditados en la visita, como consecuencia de un sobre stock en los sitios de almacenamientos e incumpliendo lo establecido en la Resolución No. 001 de 2001 Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, así como el numeral 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio de la NTCGP 1000:2009. | Baja rotación a través del tiempo de los insumos encontrados con fecha de vencimiento | Generación de stock mayor al requerido |  | X |  |  | Realizar labores de redistribución de elementos en la zona de alistamiento, teniendo en cuenta fechas de vencimiento. Liberación de stock de acuerdo a las necesidades de los puntos de servicio. | Responsable Convenios- Coordinador Baños Publicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | En la actualidad como consta en el cuadro control de las tarjetas del Kardex Mural, se evidencia que no hay existencia de insumos de aseo de vigencias anteriores y estan en ingreso los nuevos elementos e insumos como parte del proceso de compra de elementos de aseo 2018. Se anexa cuadro control del kardex digital.
| 2014-07-01 | AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROCEDIMIENTOS: En relación con la condición general 4.2 del Procedimiento de Recaudo de Baños Públicos A-GFI-PR-016, el sistema de registradora para el conteo de usuarios resulta insuficiente e ineficiente para el control del recaudo. Dado que en auditoría se pudo observar que en los 26 Baños Públicos auditados, queda al criterio y honestidad de la operadora del baño, el que los usuarios entren por la puerta de discapacitados sin hacer el registro, o en su defecto los usuarios ingresen por un lado de la registradora para lo cual giran en sentido de salida sin marcar. (Como lo hacen ellas de manera permanente para cumplir sus funciones de aseo). | El sistema de registradora para el conteo de usuarios resulta insuficiente e ineficiente para el control del recaudo. Queda al criterio y honestidad de la operadora del baño, el que los usuarios entren por la puerta de discapacitados sin hacer el registro, o en su defecto los usuarios ingresen por un lado de la registradora para lo cual giran en sentido de salida sin marcar. | manejo inapropiado de los recursos públicos |  | X |  |  | El sistema de registradora de conteo digital y/o análalogos por medio del cuál se registran el número de usuarios que ingresan, no se puede cambiar debido a que los recursos obtenidos por los baños públicos son comprometidos por la entidad (IDIPRON) y sólo cubren gastos administrativos y opeativos; por lo tanto desde el equpo apoyo a la supervisión se reitera a los operadores atravez de capacitaciones los y las contratistas operadores de baños públicos en el ideario etico del instituto en lo relacionado al buen manejo de los recursos públicos. | Coordinador Baños públicos Profesional psicosocial de Baños públicos | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | 1. El equipo de apoyo a la supervisión del Convenio, capacita a las y los operadores contratistas de Baños Públicos en lo relacionado con los valores que fundamentan el Ideario ético del instituto, relacionado al buen manejo de los recursos públicos. Se anexan listas de asistencia a la capacitación del 15 de junio y 19 de noviembre de 2018, realizada a las y los contratistas operadores de Baños Públicos sensibilizados en el manejo de los dineros públicos. 2. Respecto a la solicitud sobre la adquisición de cámaras, las cuales no fueron procedentes debido a la violación del derecho a la intimidad, por lo cual se habia sugerido cambiar el sistema de recaudo de digital a electrónico, lo cual implicó un estudio financiero que dío como resultado que el convenio de Baños públicos no cuenta con los recursos para dicho cambio. Se anexa acta de del estudio realizado a los recursos comprometidos versus recaudados.
| 2014-07-01 | AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROVISION DE RECURSOS El orden y seguridad de los insumos en 15 de los 26 puntos se ve afectado y dificulta el cumplimiento de la condición general 4.5 del procedimiento de Recaudo Baños Públicos A-GFI-PR-016, por no contar con áreas de almacenamiento apropiadamente dotadas de gavetas y/o estantes con puertas y llaves en funcionalidad. Adicionalmente en la totalidad de los puntos no se cuenta con la debida identificación y demarcación tanto de áreas de almacenamiento, como de gavetas y estantes, que no solamente garanticen la seguridad y orden de los insumos suministrados sino también la ubicación de los objetos personales de las operadoras. | no se cuenta con la debida identificación y demarcación tanto de áreas de almacenamiento, como de gavetas y estantes, que no solamente garanticen la seguridad y orden de los insumos suministrados sino también la ubicación de los objetos personales de las operadoras. | accidente en el sitio de trabajo |  | X |  |  | instalacion, demarcación o señalización de cada una de las áreas de almacenamiento apropiadamente dotadas de gavetas y/o estantes con puertas y llaves en funcionalidad en cada uno de los puntos de servicio de baños públicos | Coordinador Baños públicos personal de mantenimiento | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | El IDIPRON adecuó y dotó cada Baño Público con un espacio para el almacenamiento de insumos de aseo. Se anexa registro fotografico de varias de las areas adecuadas para el almacenamiento de insumos.
| 2014-07-01 | AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROVISION DE RECURSOS Se evidenció el desabastecimiento en todos los puntos de atención de la operación de los baños públicos, en los últimos tres meses, de un insumo básico como es el hipoclorito, generando con esto el incumplimiento del instructivo PREPARACION DE DESINFECTANTES A-ABI-IN-002 que Hace parte de las actividad de desinfección 5.1.7;5.3.5;5.4.4;5.5.5; del procedimiento de LIMPIEZA Y DESINFECCION A-ABI-PR-013 En algunos baños no han recibido de manera suficiente guantes de caucho, bolsas verdes grandes y papel higiénico. Mientras de manera contraria en otros puntos hay acumulación o sobre stock de productos como Papel Higiénico, Jabón Líquido, Bolsas, Guantes de manipulación, Bolsas Verdes, Ambientador, entre otros. A lo anterior se suma el incumplimiento de la Condición General 4.6 (Por ningún motivo se debe retirar del punto de servicio los Suministros dados…) del Procedimiento de Recaudo de Baños Públicos AGFI-PR-016 pues las operadoras de los baños informan que debido al mencionado desabastecimiento, los supervisores mueven los insumos sobrantes con el argumento que van para otro punto pero sin dejar registro, trazabilidad ni control de salida y entrada de los mismos. | desabastecimiento de los elementos de aseo en algunos puntos de atención de la operación de los baños públicos. | No existe control de salida y entrada de los elemtos e insumos de aseo |  | X |  |  | abastecer mensualmente o cuando se requiera por cada uno de los baños mediante el Formato - Entrega de Elementos de Consumo y Consumo Controlado a Servidores – código A-GLO-FT-010, los insumos necesarios para el cumplimiento del instructivo PREPARACION DE DESINFECTANTES A-ABI-IN-002 que Hace parte de las actividad de desinfección 5.1.7;5.3.5;5.4.4;5.5.5; del procedimiento de LIMPIEZA Y DESINFECCION A-ABI-PR-013 | Coordinador Baños públicos Técnologo apoyo actividades operativas y administrativas de baños públcios | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | El IDIPRON realizó el abastecimiento del insumo básico como es el hipoclorito, se adjuntan las evidencias de la entrega de insumos básicos, incluyendo el hipoclorito, en cada uno de los baños a partirdel formato ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y CONSUMO CONTROLADO A SERVIDORES Código A-GLO-FT-010 Como evidencia se anexan los soportes de inventarios y solicitud a bodega de los insumos requeridos, para cada baño, ver formato: SOLICITUD DE BIENES DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS A-GLO-FT-004
| 2014-07-01 | AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO | En auditoria se pudo establecer, que una vez revisados y analizados los recaudos correspondientes a los meses de Junio, Julio y Agosto, se evidencia la falta de oportunidad de la entrega de los recibos de consignación producto de los recaudos efectuados en la operación de los Baños Públicos, al área de tesorería. Situación que afecta el registro oportuno de los movimientos en bancos. | Falta de oportunidad de la entrega de los recibos de consignación producto de los recaudos efectuados en la operación de los Baños Públicos, al área de tesorería. | Afecta el registro oportuno de los movimientos en bancos. |  | X |  |  | Para la entrega oportuna de las consignaciones a tesoreria por concepto de recaudo de baños públicos se hacen las siguientes observaciones, las cuales atrasan el recorrido de los recauddores diariamente: 1. Situaciones de orden público (marhas o manifestaciones), impidiendo el transporte oportuno y el desplazamiento hacia los puntos de servicio de baños. 2. Variaciones en el climas (fuertes lluvias), impidiendo el desplazamiento hacia los puntos de servicio de baños. 3. Solo exite una única cuenta bancaria donde consignar, limitación a horarios de consignación. 4. Los recaudadores hacen los recorridoa en sus propios medios por lo que algunos días se ven afextados por los imprevistos. | Coordinador Baños públicos Recuadadores | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | El convenio Baños públicos realiza la entrega de las consignaciones de cada mes, cumpliendo lo establecido por el formato: A-GFI-FT-025 CONSOLIDADO DE RECAUDO DIARIO BAÑOS PUBLICOS.Se anexa como evidencia el radicado en Tesorería de las consignaciones, producto de los recaudos.
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos- Inspecciones del Proceso.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4): Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
|  | JUAN JOSÉ LONDOÑO |  |  | LUIS ORLANDO BARRERA | [7 empty] | ARIS MURGAS
FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR |  |  |  |  | Vo. Bo. INDICAR NOMBRE DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
SUBDIRECCIÓN:
OFICINA:
UNIDAD:
SUBSISTEMA:
FUNCIONARIO:
CONTRATISTA:
ÁREA Y/O DEPENDENCIA:
ÁREA DE DERECHO: