## PLAN
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | PROCESO | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | CÓDIGO: | E-MEJ-FT-005
[16 empty] | VERSIÓN: | 06
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA: | 1 de 1
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2016-03-10
PROCESO: |  | Planeación - Participación Ciudadana | [6 empty] | ____________________________ |  |  | _______________________________ |  |  | ____________________________
LÍDER DEL PROCESO: |  |  | Kattia Jeaneth Pinzón Franco |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | __________________________ |  |  | ___________________________ |  |  | OSCAR LEONARDO ORTIZ
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
OBSERVACIONES
1 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | No se evidencia un monitoreo permanente del IDIPRON frente al cumplimiento de compromisos en espacios interinstitucionales locales y distritales de Participación Ciudadana. | No se cuenta con una Estrategia o heramienta que permita realizar el seguimiento y evaluación a los compromisos | Indices bajos de asistencia de la entidad a los espacios locales y distritales de Participación Ciudadana |  | X |  |  | Desarrrollo de una estrategia de monitoreo trimestral que permita el seguimiento permanente para la generación de alertas | OAP | agosto |  | 2019-02-01 | Se formula y oficiliza la matriz de seguimiento con instructivo, asi mismo inicia su implementación a partir del mes de agosto de 2018. | 2019-02-08 |  | X | 1. Se aporta un formato de matriz sin la codificación de la OAP, lo que indicala falta de oficialización ante el SIGID. 2. En el acta aportada como evidencia se menciona: -Compromiso de envío por parte de las areasy/o dependencias de actas, asistencias y fotografías dela participación a la OAP y el diligenciamiento de la matriz que será aportada con posterioridad por el equipo de participación ciudadana. NO SE REALIZA EL CIERRE DE LA OBSERVACIÓN EN TANTO LAS EVIDENCIAS APORTADAS NO DAN CUENTA DEL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE MONITOREO TRIMESTRAL.
2 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | Aunque existe un equipo que coordina desde la Oficina Asesora de Planeación las acciones y actividades de Participación Ciudadana en el Instituto, este se encuentra limitado en cantidad y conocimiento relacionado con los temas tratados en cada espacio interinstitucional. | Equipos reducidos y no cualificados en los temas de Políticas Públicas que den la cobertura suficiente a las instancias obligadas y obligantes para la competencia de IDIPRON | Lo anterior, deja como consecuencia el incumplimiento de la entidad ante las convocatorias y una participación carente de argumentos fundamentados en la experticia del colaborador que pertenece al área específica. |  | X |  |  | Redistribuir la responsabilidad de la participación en los espacios e instancias institucionales por áreas, dependencias o equipos, de acuerdo a su competencia y conocimiento en garantía al cumplimiento de los compromisos del Instituto | OAP | agosto |  | 2019-02-01 | Durante reunión del dia 27 de agosto de 2018, se reasignan las responsabilidades relacionadas con la asistencia a los espacios de participación en el nivel local. | 2019-02-08 | X |  | Se evidencia acta de reunión con lista de asistencia de l 27/08/2018 en la que se hace la redistribución de las responsabilidades de participación en espacios en instancias institucionales, asi mismo se verifica la nueva asignación.
3 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | No existe retroalimentación a la entidad frente a la participación de sus representantes en instancias locales, por tanto, este ejercicio se limita a la asistencia y no a la construcción conjunta de conocimiento para retroalimentar la entidad en la toma efectiva y oportuna de decisiones. | No se cuenta con una estrategia o heramienta que permita realizar el seguimiento, evaluación y retroalimentación de la participiación para la toma efectiva de decisiones | Falta de análisis y consolidación de la información obtenida en los diferentes espacios de participación lo cual no aporta a la toma de deciones efectas y opotunas en el desarrollo del objeto misional |  | X |  |  | Desarrrollo de una estrategia que permita el seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente para la generación de alertas y toma de decisiones oportunas, mediante la redistribución de la responsabilidad de la participación en espacios de acuerdo a la competnecia del área, dependencia o equipo | OAP | agosto |  | 2019-02-01 | El diligenciamiento de la matriz de información de instancias de participación distrital y local es el insumo que permite consolidar la información para la elaboración de informes ejecutivos. Se desarrolla la estrategia en el marco del Plan de Acción 2018 ( 4 informes ejecutivos). | 2019-02-08 |  | X | 1. La matriz presentada no se encuentra diligenciada por tanto no da cuenta del seguimiento reportado ni representa un insumo en la toma de decisiones.
4 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | En relación con la acción estratégica de Participación Ciudadana dentro del plan de acción de Planeación, no evidencia coherencia entre la meta, el indicador y las acciones formuladas para el cumplimiento del mismo. Por otra parte, se reporta la ejecución en un 100% a pesar de que se adelantan actividades para el cumplimiento de algunas acciones que no necesariamente llegan a término, lo que en consecuencia genera que el indicador no se cumpla. | La formulación de las acciones de participación ciudadana en el plan de acción de Planeación no fueron planteadas en contribución con la meta e indicador del proceso | Desarrollo de acciones aisladas que no responden al cumplimiento de la meta e indicador del Plan de acción frente al proceso |  | X |  |  | Reformulación plan de accion 2018 teniendo en cuenta la indicación de la auditoria | OAP | agosto |  | 2019-02-01 | Elaboración del Plan de Acción del Equipo de Participación Ciudadana 2018 en el que se evidencia total coherencia entre la meta, el indicador y las acciones propuestas. | 2019-02-08 | X |  | Una vez revisado el plan de acción se establece que la formulación del documento cumple con las recomendaciones para el cierre de la observación.
5 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | A pesar de la participación de la entidad en dos espacios de Rendición de Cuentas, no se evidenció durante el proceso de auditoria el Informe Anual de Rendición de Cuentas en ningún medio | Aunque se llevó a cabo la rendición de cuentas, el informe anual de rendición de cuentas no fue consolidado y publicado en la Página Web del Instituto | Pérdida del insumo de gestión y control social para la ciudadanía e inclumplimiento en los lineamientos de rendición de cuentas |  | X |  |  | Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas de la vigencia auditada. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los lineamientos para la publicación de rendición de cuentas a través de la construcción o robustecimiento de la documentación de participación ciudadana | OAP | agosto |  | 2019-02-01 | Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2018 Estado: Elaboración. Informe I Rendición de Cuentas (Perdomo) Estado: Revisión y pendiente de aprobación. Informe II Rendición de Cuentas (Sede Calle 61 - 11/12/2018) Estado: Revisión y pendiente de aprobación. | 2019-02-08 | X |  | Se evidencia la publicación de los informes de rendición de cuentas en cumplimiento a la acción de mejora, se requiere que estos mismos informes se encuentren en el link de transparencia de la entidad, en cumplimiento a marco normativo.
6 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | Se mantiene el bajo nivel de asistencia del IDIPRON a las instancias locales de obligatoria participación, lo que en consecuencia representa una falta a la normatividad vigente, conformado principalmente por la Ley 388 de 1997 en la que se expresa la necesidad de promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, así como el incumplimiento del decreto Ley 1421 de 1993 en el que se establece como función del alcalde en relación con la prosperidad del territorio, el generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo. | Equipos reducidos y no cualificados en los temas de Políticas Públicas que den la cobertura suficiente a las instancias obligadas y obligantes para la competencia de IDIPRON | Lo anterior, deja como consecuencia el incumplimiento de la entidad ante las convocatorias y una participación carente de argumentos fundamentados en la experticia del colaborador que pertenece al área específica. |  | X |  |  | Redistribuir la responsabilidad de la participación en los espacios e instancias institucionales por áreas, dependencias o equipos, de acuerdo a su competencia y conocimiento en garantía al cumplimiento de los compromisos del Instituto - Realizar el monitoreo periodico de la asistencia a fin de generar alarmas ante posibles incumplimientos. | Equipo de Participación Ciudadana - Oficina Asesora de Planeación | agosto |  | 2019-02-01 | Se realizó reunión donde se hizó sensibilización, información y redistribución de responsables para la participación en instancias locales (Se abordó la importancia de la asistencia y el manejo de información en los mismos - 27/08/2018). Se realizó reunión donde se hizó sensibilización e informó sobre la importancia de la asistencia y el manejo de información en las diferentes instancias locales y distritales (29/11/2018). Se realizó reunión de capacitación, asignación y definición de lineamientos de los responsables de las difernetes instancias de participación y socialización de la matriz de diligenciamiento de información (24/01/2019). Implementación de la matriz de diligenciamiento de las instancias de particiapción locales y distritales. | 2019-02-08 |  | X | No se ervidencia un monitoreo periodico de la asistencia a fin de generar alarmas ante posibles incumplimientos.
7 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | Para la vigencia 2017 no se formula el Plan Institucional de Participación Ciudadana, lo que en consecuencia representa deficiencias en la planeación y monitoreo de las acciones institucionales que favorezcan la participación de la ciudadanía según el Lineamiento del año 2014. | Debilidades en la planeación de actividades y falta de un cronograma que permitiera consolidar las actividades y programar el desarrollo de las mismas | Incumplimiento en los compromisos establecidos por el marco normativo y deficiencia en la orientación de las actividades para la comunicación con la ciudadanía y demás actores |  | X |  |  | Formular el Plan Institucional de Participación Ciudadana, proyectando lineamientos, acciones y metodologías para las futuras vigencias | Equipo de Participación Ciudadana - Oficina Asesora de Planeación | agosto |  | 2019-02-01 | Elaboración, publicación y divulgación del documento del Plan Institucional de Particiapción Ciudadana que resume y consolida el direccionamiento de las actividades a realizar en las diferentes etapas de la gestión pública, el cual incluye el objetivo, el alistamiento institucional, la normatividad, los mecanismos de participación y los pasos a tener en cuenta en la realización de los diferentes ejercicios y/o mecanismos de participación ciudadana que se desarrollarán anualmente en la entidad. Elaboración, publicación y divulgación del Plan de Participación Ciudadana 2018 en el cual se establecieron las acciones y/o actividades de Particiapción Ciudadana que se realizarían durante el año. Elaboración, publicación y divulgación del Plan de Participación Ciudadana 2019 en el cual se establecerán las acciones y/o actividades de Particiapción Ciudadana que se realizarían durante el año. | 2019-02-08 | X |  | Se verifica la publicacion del Plan Institucional de Participación Ciudadana vigencia 2018 - 2019 en el link de transparencia de la pagina institucional http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/ciudadania/plan-institucional-de-participacion-ciudadana.pdf
8 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | Se presenta un incumplimiento frente a los estándares de publicación obligatoria de la Resolución 3565 de 2015, lo que constituye una falta frente la creación y sostenimiento de canales de comunicación en doble vía como insumo para la mejora continua de la oferta de servicios. | Link de Transparencia que no responde al 100% con los estándares de publicación por implementación y ajustes de la página web nueva | Afecta los niveles de credibilidad de la ciudadanía ante la entidad, impacta de manera poco favorable la imagen institucional y debilita las prácticas de buen gobierno y lucha anticorrupción. |  | X |  |  | Revisión y ajuste de los parámetros de la página web con respecto al anexo de la resolución 3564 de 2015, así como, continuar con el monitoreo sobre la actualización continua de la información de la página. | Oficina Asesora de Planeación | agosto |  | 2019-02-01 | Se crea mesa de trabajo de transparencia y acceso a información pública en la Entidad, a la cuál asiste representantes de las diferentes áreas del Instituto, las cuáles se deben encargar de la publicación y monitoreo de la información a la ciudadanía relacionada en el link de transparencia, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación mediante comunicación. Publicación y divulgación de documentación 2018 relacionada a Participación Ciudadana en la página web, esta información, se ha venido realizando según la Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública (1712 de 2014) La información que se encuentra publicada se encuentra en ánalisis y seguimiento por parte del Equipo de Participación Ciudadana con el fin de ordenar la información para que sea de fácil acceso y entendimiento por parte del ciudadano. | 2019-02-15 |  | X | Tras la revisión del link de transparencia, es posible afirmar que si bien se cumple con alto porcentaje frente a la información de obligatoria publicación, existen criterios asociados con ejecución de contratos, glosarios y directorio de funcionarios y contratistas que no cuentan con actualización, además, links como visión, misión y gasto público presentan ruptura y algunos archivos en Excel no cuentan con fecha de última actualización. El informe plan de acción y de gestión vigencia 2018 no se encuentran publicados. Es preciso mencionar que el responsable de hacer seguimiento al link de transparencia es la OAP y la mesa de transparencia, por tal razón es esta dependencia la encargada de la implementación de las acciones de mejora. Se mantiene abierta la no conformidad.
9 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | No se ha consolidado la Estrategia de Gobierno en Línea o Estrategia de Gobierno Electrónico desde la que se busca un gobierno más eficiente, más transparente y más participativo. Lo anterior representa una omisión ante la directriz del Decreto 2573 de 2014, en donde además, se exige al sujeto obligado, la creación de la estrategia de Gobierno en Línea de forma transversal dentro de sus planes estratégicos sectoriales e institucionales, y anualmente dentro de los planes de acción de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | No hay reglamentación ni se han definido responsables en la implementación del gobierno en línea en el IDIPRON. | Incumplimiento a los compromisos institucionacionales y normativos de Ley respecto a la implementación del gobierno en Línea |  | X |  |  | Reglamentación del Acto Administrativo de adopción del Comité de Gestión y Desempeño del IDIPRON | Comité Directivo | agosto |  | 2019-02-01 | Los responsables de liderar la implementación de la política de Gobiero digital es el área de Sistemas según el artículo 2.2.9.1.3.4 del Decreto 1008 del 14 de junio de 2018. La publicación y divulgación de información en la página web se ha venido realizando según la Ley de Transparencia y derecho al Acceso a la Información (1712 de 2014) | 2019-02-08 |  | X | Tras el desarrollo del ejercicio del autodiagnostico de MIPG en relación con la política de gobierno digital en el IDIPRON, se establece un puntaje del 41%, lo que evidencia un atraso significativo de la entidad en la implementación del marco normativo.
10 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | El proceso de Planeación de la Gestión y Participación no cuenta con indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y efectividad con el fin de evaluar la gestión en temas de participación ciudadana y control social para la toma de decisiones y poder realizar un seguimiento y mejora continua para el cumplimiento de objetivos, lo anterior incumpliendo con la cuarta dimensión (Evaluación de Resultados) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el que se enfatiza en la importancia de contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la gestión. | No se formularon indicadores de seguimiento y evaluación en la caracterización del proceso | No es posible realizar monitoreo y seguimiento ala gestión de participación ciudadana |  | X |  |  | Diseñar y validar los indicadores de gestión en temas de participación ciudadana, para que sean incluidos en la caracterización del proceso de Planeación | Equipo de Participación Ciudadana - Oficina Asesora de Planeación | agosto |  | 2019-02-01 | Se elabora una propuesta de matriz de seguimiento para la participación en instancias institucionales locales y distritales que permita en su análisis generar la construcción de indicadores en temas de participación ciudadana. Esta en proceso de revisión, aprobación y formalización. | 2019-02-08 |  | X | La Estrategia de Participación Ciudadana no cuenta con indicadores de gestión
11 | 2018-08-15 | Auditoria Regular Vigencia 2017 | No se implementan las orientaciones de los procedimientos aún vigentes, ni se ha formalizado el nuevo instrumento por la Oficina Asesora de Planeación, lo que en consecuencia representa debilidades en operatividad de la Estrategia de Participación Ciudadana incumpliendo con uno de los aspectos mínimos que una entidad debe tener en cuenta para trabajar por procesos según la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Retraso en la actualización de los procedimientos | Acciones aisladas y subjetivas de quienes intervienen en el desarrollo de la Estrategia Participación Ciudadana |  | X |  |  | Ajuste del procedimiento GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL E-PLA-PR-002 en relación con el ejercicio operativo de la estrategia Participación Ciudadana. | Equipo de Participación Ciudadana - Oficina Asesora de Planeación | agosto |  | 2019-02-01 | Actualización y oficialización del procedimiento GESTION INTERINSTITUCIONAL E-PLA-PR-002 | 2019-02-08 | X |  | Se evidencia actualización de procedimiento con fecha del 07/03/2018 en ajuste con la actividad operativa de la estrategia.
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos- Inspecciones del Proceso.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej.: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR |  |  |  |  | Vo. Bo. INDICAR NOMBRE DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
Note on G12: CORRECCIÓN
Note on H12: ACCIÓN CORRECTIVA
Note on I12: ACCIÓN PREVENTIVA
Note on J12: ACCIÓN DE MEJORA

## Hoja1
ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ASIGNACIÓN
Mesa Local de Habitabilidad de Calle | TERRITORIO 2
Consejo Local De Política Social (CLOPS)** | TERRITORIOS
Unidad de Apoyo Técnico (UAT) | TERRITORIO 1
Comité Operativo Local De Infancia Y Adolescencia (COLIA) | TERRITORIO 1
Red del Buen Trato | UPIS SEGÚN UBICACIÓN O TIPO DE POBLACION
Comité de Seguimientos de casos de violencia | PSICOSOCIAL TERRITORIO
Consejo Operativo Local de Juventud **** | TERRITORIO 1 - SEGÚN UBICACIÓN O TIPO DE POBLACION
Observatorio ciudadano | OAP
Consejo Local de Gobierno | OAP