## C1. MECANISMOS TRANSPARENCIA
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 1 | MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Lineamiento de transparencia activa | 1.1 | Inicar la Formulación del Programa de Transparencia y Etica Publica 2025 | Borrador Programa 2025 formulado | 1 documento | 2024-10-15 | 2024-12-10 | Seguimiento y mejoramiento a la gestión
| 1.2 | Solicitar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la información de la cual es responsable y hacer seguimiento a su correcta publicación | Publicar la información actualizada remitida por las diferentes áreas y/o procesos de la entidad en el Botón de Transparencia | Correos de solicitud con el Formato de publicación de información enviados a la Oficina de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Responsable: Todos los porcesos responsables de acuerdo con la circular 042 de 2023 Apoya: Comunicación Estratégica - Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 1.3 | Realizar la publicación en la página web de los informes o presentaciones de los resultados de seguimiento de las herramientas de gestión | 3 informes o presentaciones publicados | Informes o presentaciones publicados | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Seguimiento y mejoramiento a la gestión
1.4
2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Socializar los pasos y canales para interponer denuncias de corrpución en la entidad | Campaña socializada por email e intranet | Correo electronico | 2024-05-01 | 30/09/204 | Servicico a la Ciudadania Evaluación a la Gestión Comunicación Estrategica
| 2.2 | Realizar la actualización del link de transparencia de acuerdo con lo establecido en la circular 031 de 2021 | Link de transparencia actualizado | Link de transparencia portal web Idipron actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Comunicación Estratégica
3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | 3.1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | Programa actualizado | 1 Programa de gestion documental 1 Resolución PGD | 2024-01-01 | 2024-06-01 | Gestión Documental
| 3.2 | Actualizar los activos de información | Activos de información actualizados | Activos de información actualizados | 2024-03-01 | 2024-11-20 | Gestión de TICS
| 3.3 | Realizar la actualización del esquema de publicación teniendo en cuenta la reestructuración del IDIPRON acuerdo 009 de 2022 y publicar el proceso en la página web del IDIPRON en la sección de transparencia. | Esquema de publicaciones 100% actualizado | Link de publicación excel en la web | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Comunicación Estratégica
| 3.4 | Actualizar el Indice de informacion clasificada y reservada | Actualizar el Indice de informacion clasificada y reservada | Actualizar el Indice de informacion clasificada y reservada | 2024-03-01 | 2024-11-20 | Gestión de TICS
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un informe semestral sobre la priorización de atención de personas en condición de discapacidad en los puntos de atención de la entidad | 1.Garantizar la adecuada prestacion de los servicios a la poblacion con discapacidad para su correcta atencion atencion. | informes de seguimiento semestral | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Servicio a la Ciudadanía
| 4.2 | Realizar los diagnósticos y ajustes para el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2020 | Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | Items de accesibilidad cumplidos en la página web, soportes y pantallazos | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Comunicación Estratégica
5. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar actividades del proceso de evaluación a la Gestión del componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información mediante el Seguimiento al cumplimiento de la 1712 de 2014 | 1 Informes de seguimiento | Informe de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Control Interno
| 5.2 | Elaborar 2 informes de seguimiento y generacion de alertas frente al cumplimiento de la ley de transparencia y aceso a la información y el cumplimiento de la publicación requerida en el link de transparencia | 2 Informes de seguimineto semestrales | 2 informes de seguimiento a la ley de transparencia (junio y diciembre) | 2024-06-15 | 2024-12-15 | Seguimiento y mejoramiento a la gestión
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C2. RENDICIÓN DE CUENTAS
9 |  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 2 | RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los lineamientos del M.U.R.C. de Función Pública en su apartado "Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas". | 1 documento | Documento estrategia, solicitud publicación, flyer, capturas de pantalla publicación, enlace publicación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Direccionamiento Estratégico
| 1.2 | Publicar un informe en el sitio web del Instituto sobre el proceso de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año. | 1 informe y 1 pieza comunicativa | Solicitud publicación, informe Rendición de Cuentas, Flyer, capturas de pantalla publicación sitio web, enlace publicación | 2024-10-01 | 2024-12-15 | Direccionamiento Estratégico
| 1.3 | Realizar validaciones participativas (consultas ciudadanas) sobre temáticas asociadas a la Estrategia de Rendicion de Cuentas. | 3 validaciones participativas (consultas ciudadanas) | Solicitud realización flyer consultas, capturas pantalla publicaciones consultas, formularios web, resultados consulta | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Direccionamiento Estratégico
| 1.4 | Elaborar y publicar informe previo a la ciudadania sobre cumplimiento de metas IDIPRON de la vigencia anterior. | 1 documento publicado | Correo solicitud información, solicitud publicación, pieza comunicacional, capturas de pantalla, enlace publicación | 2024-01-31 | 2024-02-29 | Direccionamiento Estratégico
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | 2 Audiencias Públicas Participativas | Flyer, video transmisión, enlaces transmisión, formulario web, formatos físicos de sistematización | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Direccionamiento Estratégico
| 2.2 | Implementar acciones de dialogo (foros virtuales de participación) que permitan la interacción de diversos representantes de los grupos de valor | 3 foros virtuales | Flyer, video transmisión, enlace transmisión, formulario web. | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Direccionamiento Estratégico
| 2.3 | Realizar cubrimiento de las jornadas de formación y capacitación de rendición de cuentas en los canales Institucionales. | 2 cubrimientos | Soportes de publicación en redes sociales Institucionales | 2024-01-01 | 2024-10-30 | Comunicación Estratégica
| 2.4 | Divulgar y realizar cubrimiento de los espacios de diálogo ciudadano en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | 3 cubrimientos | Tres audiovisuales del registro de los espacios de diálogos. | 2024-01-01 | 2024-10-30 | Comunicación Estratégica
| 2.5 | Transmitir, divulgar y cubrir las audiencias públicas de rendición de cuentas. | 2 transmisiones | Transmisión del evento y su publicación en los canales institucionales | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Comunicación Estratégica
3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar acciones de retroalimentación, evaluación y publicación de inquietudes de los asistentes a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas en cualquiera de las modalidades utilizadas (presencial o virtual). | 1 ejercicio de retroalimentación | 2 instrumentos de recopilación de inquietudes ciudadanas, formularios web o formatos físicos determinados en el procedimiento RENDICIÓN DE CUENTAS E-DES-PR-004. | 2024-03-01 | 2024-05-31 | Direccionamiento Estratégico
| 3.2 | Retroalimentar a la ciudadanía sobre los resultados de su participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio de las inquietudes realizadas. | 1 documento respuestas | 1 documento (respuestas a inquietudes) y 1 pieza comunicativa (conocer las respuestas en el sitio web), captura de pantalla publicación informe, enlace publicación | 2024-03-01 | 2024-05-31 | Direccionamiento Estratégico Comunicación Estratégica
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar las acciones del proceso de Rendición de Cuentas. | 1 documento | Capítulo de evaluación informe procesos Rendición de Cuentas 2024 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | Direccionamiento Estratégico
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Mantener acercamiento con grupos de valor caracterizados a través de formulario web | 1 consulta | Formulario web, pieza comunicacional, correo masivo, resultados formulario | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Direccionamiento Estratégico
6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Elaborar y publicar el Plan Institucional de Participación Ciudadana 2024. | 1 documento | 1 Plan institucional de participación ciudadana elaborado y publicado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Direccionamiento Estratégico
| 6.2 | Hacer seguimiento trimestral a la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana. | 4 seguimientos | 4 reportes trimestrales de seguimiento al plan institucional de participación ciudadana elaborados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Direccionamiento Estratégico
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C3. ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 3 | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar 4 informes; 3 trimestrales y uno bimestral, este ultimo correspondiente a los meses de octubre-noviembre, donde se relacione la gestion de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), al IDIPRON para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Informes de gestión del area de Servicio a la Ciudadania: 3 trimestrales y 1 bimestral | 4 informes presentados | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Servicio a la Ciudadanía
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizacion de los canales de atencion | 1.Socializacion sobre los canals que maneja a entidad y su uso acdecuado | Piezas informativas fisicas y digitales con informacion clara para los usuarios | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Servicio a la Ciudadanía
| 2.2 | Participar en eventos realizados para la ciudadania | Participación en por lo menos 6 eventos realizados para la ciudadanía | Listados de asistencia de los eventos y registro fotografico | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Servicio a la Ciudadanía
3. Talento Humano | 3.1 | Contratacion de personal para la apertura del la sede de Catillo | 1.Habilitar con un funcionario el punto de la sede del Castillo que esta listo iniciar su funcionamiento | Atencion a los ciudadanos en la sede del Castillo | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Servicio a la Ciudadanía
| 3.2 | Capacitar al grupo de trabajo que conforma Atención a la Ciudadanía en : atención a persona sorda, ciega y población LGBTI. | 2 capacitaciones realizadas para el grupo de atención a la ciudadanía para fortalecer los conocimientos del equipo. | Actas de reunión, listados de asistencia y presentación | 2024-05-01 | 2024-11-15 | Servicio a la Ciudadanía
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar mesas de trabajo con los procesos que reciben peticiones ciudadanas con el fin de dar a conocer las implicaciones que tiene no contestarlas de forma oportuna. | 4 mesas de trabajo con procesos de apoyo y estratégicos que tengan usuario administrador del sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos | Actas de reunión, listados de asistencia y presentación | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Servicio a la Ciudadanía
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar divulgación de los canal de atención del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC: Presencial, Virtual, Teléfonico | Reportes de acciones de divulgación. | 3 reportes de acciones de divulgación. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Servicio a la Ciudadanía
| 5.2 | Propiciar un dialogo de doble via en tiempo real con las comunidades en redes sociales del instituto a través de la atención del chat de facebook y whatsapp | Atención de la ciudadanía a través de redes sociales y de whatsapp. | Captura de pantalla de la atenciones realizadas | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Servicio a la Ciudadanía
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.1 | Realizar un informe semestral sobre las denuncias de corrupción en la entidad. | 1 informe semestral | Informe en archivo excel | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Control Interno Disciplinario
| 6.2 | Promover acciones preventivas para evitar hechos de corrupción e identificar las denuncias generadas en la Entidad por estos hechos. | 1 Tip disciplinario semestral | Pantallazo divulgación Tip disciplinario | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Control Interno Disciplinario
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 4 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Racionalización de Trámites (OPAS) | 1.1 | Realizar seguimiento a la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con el fin de validar las OPAS existentes. | 3 seguimientos en la plataforma SUIT | *Reporte de seguimiento y evidencias que soporten los datos (abril, agosto y diciembre) a corte de noviembre. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas
| 1.2 | Realizar el analisis para la formulación de la Política Interna de Racionalización de Trámites y la Estratégia de Racionalización de Trámites, actualización y/o formulación de las OPA | 1 Informe con el Analisis realizado | *1 Informe con el Analisis radicado y enviado a subdirección de Lineamientos con copia a la OAP; *1 acta de reunión + registro de asistencia de socialización del informe. | 2023-02-01 | 2024-09-30 | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas - Seguimineto y Mejoramiento a la Gestión
2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Actualizar y aplicar la encuesta de satisfacción de las experiencias de los usuarios de las OPAS del IDIPRON. | Encuesta de satisfacción actualizada | *Encuesta actualizada *1 Informe Analisis de Resultados encuestas a corte de noviembre | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C5. DATOS ABIERTOS
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 5 | APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Elaborar lineamientos internos sobre la elaboración de datos abiertos | Número de documentos que contienen los lineamientos sobre la elaboración de datos abiertos | 1 documento con lineamientos para la elaboración de datos abiertos | 2024-03-01 | 2024-07-30 | Gestión del Conocimiento y la Información
| 1.2 | Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Número de conjunto de datos abiertos publicados | 1 conjunto de datos abiertos publicado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gestión del Conocimiento y la Información Gestión de TICS
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Definir conjunto de datos para ser publicados como gestión del instituto | Número de conjunto de datos de gestión del instituto | 1 conjunto de datos de gestión del instituto | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Gestión del Conocimiento y la Información
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Realizar jornada de sensibilización para la identificación de datos abiertos y protección de datos personales | Número de jornadas de sensibilización | 1 jornada de sensibilización | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Gestión de TICS
| 3.2 | Identificar los posibles datos abiertos de todas las dependencias del IDIPRON | Por dependencia identificar los posibles datos abiertos | 1 listado por dependencia de los posibles datos abiertos | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Todas las áreas del IDIPRON
| 3.3 | Definir conjunto de datos presupuestales y de resultados | Número de conjunto de datos presupuestales y de resultados | 1 conjunto de datos presupuestales y de resultados | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Gerencia Financiera
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Definición y priorización de conjuntos de datos generados por la entidad estandarizados para intercambio de información | Definir conjunto de datos generados por la entidad | 1 listado de conjuntos de datos objeto de estandarización | 2024-10-01 | 2023-12-31 | Gestión del Conocimiento y la Información
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C6. PARTCIPACIÓN E INNOVACIÓN
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 6 | PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Promover el botón Conoce, propone y prioriza mediante el desarrollo de piezas comunicativas en los canales de comunicación institucionales | Socialización el botón de conoce propone y prioriza | 4 Piezas comunicativas | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Seguimiento y mejoramiento a la gestión
| 1.2 | Elaborar un informe semestral sobre la gestión del botón Conoce , propone y prioriza | 2 informes | 2 documentos | 2024-06-01 | 2024-12-20 | Seguimiento y mejoramiento a la gestión
| 1.3 | Realizar seguimiento a la presentación y discusión de las sugerencias "en revisión" en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño e informar a la dependencia responsable de la decisión tomada por el comité | 4 reportes de seguimiento | Reportes de revision realizada | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Seguimiento y mejoramiento a la gestión
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Promover la participación de los servidores del IDIPRON a través de la plataforma E-learning | 2 Campañas de comunicación | Actas de reunión, correos electronicos, piezas comunicativas | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Gestión del Conocimiento y la Información Comunicación Estrategica Gerencia de Talento Humano
| 2.2 | Realizar el levantamiento del inventario del conocimiento explícito de la entidad articulado con la política de gestión documental | 1 inventario de conocimiento explicito | matriz con el inventario de conocimiento explicito | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Gestión del Conocimiento y la Información
| 2.3 | Diseñar con las dependencias una estratégia para la recolección de datos, como insumo para realizar estudios o investigaciones que promuevan la gestión de conocimiento de la entidad | 2 mesas de trabajo con las dependencias | Actas de las mesas de trabajo y estratégia para la recolección de datos | 2024-01-10 | 2024-04-30 | Gestión del Conocimiento y la Información
3. Redes de innovación pública | 3.2 | Realizar mesas de trabajo de innovacion y gestion del conocimiento con la Secretaría de Integración Social. | 2 mesas de trabajo | Actas de reunión y listas de asistencia | 2024-05-01 | 31/11/2024 | Gestión del Conocimiento y la Información
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C7. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 7 | PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Elaborar el plan de trabajo de integridad para la vigencia. | Un (1) Plan de Integridad formulado | Plan formulado, acta de reunión | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Gestión de Desarrollo Humano
| 1.2 | Elaborar informe de ejecución del plan de trabajo de integridad y buenas prácticas. | Un (1) Informe de gestión | Un (1) PDF informe de gestión | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Gestión de Desarrollo Humano
| 1.3 | Realizar aplicación semestral del Test de percepción de Integridad | Dos (2) Aplicaciones del Test de Percepción de Integridad | Dos (2) Informes de resultados de la aplicaciones del Test de Percepción de Integridad | 2024-06-01 | 2024-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 1.4 | Elaborar y realizar envío de boletines semestrales de Integridad | Dos (2) Boletines de Integridad | Dos (2) Boletines de Integridad | 2024-06-01 | 2024-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 1.5 | Realizar un ejercicio de benchmarking para identificar buenas prácticas en entidades del Distrito frente a la implementación de la Política de integridad | Un (1) Informe de buenas practicas en materia de integridad | 1 Informe de buenas prácticas | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Gestión de Desarrollo Humano
| 1.6 | Analizar los informes de control interno para identificar alertas sobre conductas que deben ser orientadas a partir de la implementacion del código de integridad | Un (1) Informe elaborado | Un (1) informe con identifiación de alertas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Gestión de Desarrollo Humano
| 1.7 | Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. | Un (1) informe de resultados | Un (1) correo de socialización | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Gestión de Desarrollo Humano
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público | Un (1) Video | Video explicativo Código de Integridad | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 2.2 | Participar en las jornadas de inducción y reinducción sobre integridad como estrategia para socializar y garantizar la apropiación del Código de integridad por parte de los servidores públicos de la entidad. | Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad y reinducción a todos los servidores. | Listados de asistencia, presentaciones en power point | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 2.3 | Realizar invitaciones a los funcionarios y contratistas a participar de las actividades de Integridad. | Tres (3) invitaciones a particiar en las actividades de bienestar | Correo electronico con evidencia de la invitación | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 2.4 | Realizar la actividad lúdica "El Baúl de los malos Hábitos" en cuatro sedes del Instituto. | Cuatro (4) jornadas realizadas | Listados de asistencia, Fotografia con evidencia de la gestión y acta con observaciones | 2024-05-01 | 2024-07-01 | Gestión de Desarrollo Humano
| 2.5 | Realizar la actividad lúdica "Alimentado la web" en cuatro sedes del Instituto. | Cuatro (4) jornadas realizadas | Listados de asistencia, Fotografia con evidencia de la gestión y acta con observaciones | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 2.6 | Realizar la actividad lúdica " El agua de los Valores" en cuatro sedes del Instituto. | Cuatro (4) jornadas realizadas | Listados de asistencia, Fotografia con evidencia de la gestión y acta con observaciones | 2024-09-01 | 2024-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 2.7 | Hacer la valoración de las estrategias de comunicación empleadas para promover el Código de Integridad a través de la aplicación de una encuesta diagnóstica y elaboración de informe. | Una (1) encuesta diagnostica y un (1) informe | Encuesta diagnostica e Informe | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 2.8 | Celebracion del dia de la integridad | Una (1) jornada de celebración del día de la integridad | Listados de asistencia, correos de diculgación y registro fotográfico. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Gestión de Desarrollo Humano
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.2 | Participacion en las estrategias distritales de Integridad 2024. | Cumplir con los retos distritales que se propongan | Listados de asistencia | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Desarrollar capacitación orientada al fortalecimiento del conocimiento de los(as) servidores(as) frente a presuntos hechos de corrupción, incluyendo conflictos de interés. | Una (1) capacitación | Listado de asistencia Presentación en power point | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Gestión Contractual - Gestión de Desarrollo Humano
| 4.2 | Enviar trimestralmente el reporte de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cuatro (4) reportes | Presentación de seguimiento a conflicto de intereses Acta del Comité | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Gestión Contractual - Gestión de Desarrollo Humano
| 4.3 | Hacer seguimiento a la publicacion de la declaracion de renta y conflictos de intereses por parte de todos los servidores(as) y colaboradores de la entidad | Un (1) informe anual | Informe anual | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Gestión Contractual - Gestión de Desarrollo Humano
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Realizar una jornada de "Pacto por la integridad" en las sedes activas del IDIPRON, para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno. | Un (1) Video | Video de compromiso por integridad | 45413 | 45473 | Gestión de Desarrollo Humano
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C8. GESTIÓN DE RIESGOS
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 8 | GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar una capacitación sobre la Política de riesgos, Riesgos de Gestión y Corrupción a funcionarios y contratistas de la entidad. | Capacitación realizada | Listado de asistencia y Acta de Reunión | 2024-05-01 | 2024-09-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 1.2 | Iniciar la identificación y formulación de riesgos fiscales | Un riesgo fiscal identificado | Mapa de riesgos con fiscales identificados | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 2.1 | Realizar el seguimiento al riesgo identificado en el proceso Gestión Contractual asociado a LA-FT | Dos seguimientos | Mapa de riesgo de LA-FT con seguimiento realizado | 2024-01-10 | 2024-03-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 2.2 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos a los que haya lugar (3 seguimiento 2023, 1 y 2 seguimiento 2024) | 3 Informes y acta de reunión | Informe y acta de reunión | 2024-01-15 | 2024-10-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
3. Consulta y divulgación | 3.2 | Presentar los resultados del seguimiento y evaluación de los mapas de riesgos en el Comité institucional de Gestión y Desempeño | 3 presentaciones realizadas | Actas de reunión Presentación Realizada | 2023-02-01 | 2024-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción y gestión del proceso | 2 monitoreos a Mapas de riesgo | Mapas de Riesgos de corrupción y Gestión del proceso con el Monitoreo realizado | 2024-05-01 | 2024-10-30 | Todos los procesos
| 4.2 | Revisar los mapas de riesgos de gestión y corrupción y verificar si las condiciones para su evaluación han cambiado y realizar los ajustes a los que haya lugar | Mapas de riesgo ajustados | Actas de reunión | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a los Mapas de riesgo de corrupción y de gestión (1 y 2 seguimiento) | 2 Seguimientos a Mapas de riesgo | Seguimiento a Mapas de riesgo | 2024-05-01 | 2024-10-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos

## C9. PREV LAVADO DE ACTIVOS
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | COMPONENTE 9 | MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Solicitar capacitación y acompañamiento a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor para la implementación de la Debida Diligencia | Solicitudes de capacitación enviadas | Correos electrónicos | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Gestión Contractual Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 1.2 | Realizar un diagnóstico del estado de implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital en el IDIPRON | Un informe diagnóstico | Informe de diagnóstico de cumplimiento del Decreto 610 de 2022 y Ley 2195 de 2022 presentado al CIGD | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Gestión Contractual Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Establecer actividades del Plan de Trabajo para el inicio de la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | Un plan de trabajo | Plan de trabajo formulado | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Gestión Contractual Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
3. Gestión de la debida diligencia | 3.2 | Plan de Trabajo para el inicio de la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | Un informe de seguimiento | Informe de segumiento Actas de reunión | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Gestión Contractual Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos