## 1.Gestión de riesgos
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | TEMATICA | GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
|  | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1.Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Realizar 2 Seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción y gestión. | 2 seguimientos realizados | Mapas de riesgo de corrupción y gestión con el seguimiento realizado | 2025-01-02 | 2025-09-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 1.1.2 | Realizar una capacitación sobre la Política de riesgos a funcionarios y contratistas de la entidad. | Capacitación realizada | Listado de asistencia y Acta de Reunión | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 1.1.3 | Realizar la identificación y formulación de riesgos fiscales | Un riesgo fiscal identificado | Mapa de riesgos con fiscales identificados | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Realizar el seguimiento al riesgo identificado en el proceso Gestión Contractual asociado a LA-FT | Dos seguimientos | Mapa de riesgo de LA-FT con seguimiento realizado | 2025-01-02 | 2025-09-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 1.2.2 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos a los que haya lugar (3 seguimiento 2024, 1 y 2 seguimiento 2025) | 3 Informes y acta de reunión | Informe y acta de reunión | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
3. Debida Diligencia | 1.3.1 | Revisar los mapas de riesgos de gestión y corrupción y verificar si las condiciones para su evaluación han cambiado y realizar los ajustes a los que haya lugar | Mapas de riesgo ajustados | Actas de reunión | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 1.3.2 | Presentar los resultados del seguimiento y evaluación de los mapas de riesgos en el Comité institucional de Gestión y Desempeño | 3 presentaciones realizadas | Actas de reunión Presentación Realizada | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión

## 2.Redes y articulación
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | TEMATICA | REDES Y ARTICULACIÓN |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1.Redes internas | 2.1.1 | Realizar una mesa de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeación y el área de Servicio a la Ciudadanía para revisar e identificar los roles en la implementación en el IDIPRON del Modelo Distrital de Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 mesa de trabajo | Acta de reunión, formato de asistencia | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Direccionamiento estratégico | [15 empty] | No se aporta evidencia de ejecucion
| 2.1.2 | Presentar los resultados de las herramientas de gestión en el Comité institucional de Gestión y Desempeño | 2 presentaciones realizadas | Actas de reunión Presentación Realizada | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
2. Redes Externas | 2.2.1 | Participar en las capacitaciones, charlas y/o eventos que contribuyan al fortalecimiento de las habilidades y mejora en la atención al usuario, del personal asignado al proceso Servicio a la Ciudadanía | Participar en por lo menos diez (10) capacitaciones, charlas y/o eventos. | Acta de reunión o listado de asistencia | 2025-01-20 | 2025-12-30 | Servicio a la Ciudadania
| 2.2.2 | Socializar los canales de atención dispuestos por la entidad y su uso adecuado | Una (1) socialización de los canales de atención dispuestos por la entidad y su uso adecuado | Pieza informativa sobre los canales de atención dispuestos por la entidad y su uso adecuado Pantallazo socialización página web y correo electrónico | 2025-01-20 | 2025-12-30 | Servicio a la Ciudadania
| 2.2.3 | Participar en eventos realizados para la ciudadania | Participación en por lo menos 6 eventos realizados para la ciudadanía | Listados de asistencia de los eventos y registro fotografico | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Servicio a la Ciudadania
| 2.2.4 | Realizar mesas de trabajo con los procesos que reciben y gestionan peticiones ciudadanas, con el fin de dar a conocer las implicaciones de no dar respuesta de forma oportuna | Dos (2) mesas de trabajo | Actas de reunión o listados de asistencia | 2025-01-20 | 2025-12-30 | Servicio a la Ciudadania
| 2.2.5 | Propiciar un dialogo de doble via en tiempo real con las comunidades en redes sociales del instituto a través de la atención del chat de facebook y whatsapp | Atención de la ciudadanía a través de redes sociales y de whatsapp. | Captura de pantalla de las atenciones realizadas | 2025-01-20 | 2025-12-30 | Servicio a la Ciudadania
| 2.2.6 | Solicitar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la información de la cual es responsable el proceso Servicio a la Ciudadanía y hacer seguimiento a su correcta publicación de acuerdo con la circular 042 de 2023 | Publicar la información actualizada en la página web de la entidad | Correos de solicitud con el Formato de publicación de información enviados a la Oficina de Comunicaciones | 2025-01-20 | 2025-12-30 | Servicio a la Ciudadania
| 2.2.7 | Revisar y analizar el impacto de visitantes de la web institucional. | Estadisticas trimestrales | 1 informe trimestral de estadistica de visitantes en la web institucional | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicación estratégica
| 2.2.8 | Elaborar los informes donde se relacione la gestión de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD) a través del sistema Bogotá Te Escucha, con el fin de facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Cuatro (4) informes trimestrales de la gestión de peticiones con recomendaciones incluidas y doce (12) informes mensuales de la gestión de peticiones presentadas por la ciudadanía a través del Sistema Bogotá Te Escucha | 4 informes trimestrales y 12 informes mensuales de la gestión de peticiones. | 2025-01-20 | 2025-12-30 | Servicio a la Ciudadania

## 3. Modelo de Estado Abierto
9 |  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | TEMATICA | MODELO DE ESTADO ABIERTO |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
| No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Realizar la publicación de la información de la cual es responsable y hacer seguimiento a su correcta publicación de acuerdo a la circular 042 de 2023 | Publicar la información actualizada remitida por las diferentes áreas y/o procesos de la entidad en el Botón de Transparencia | Correos de solicitud con el Formato de publicación de información enviados a la Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesesora de Comunicaciones
| 3.1.2 | Realizar la actualización del link de transparencia y esquema de publicacion publicar el proceso en la página web del IDIPRON en la sección de transparencia. de acuerdo con lo establecido en la Circular 031 de 2021 y acuerdo 009 de 2022 | Link de transparencia actualizado y Esquema de publicaciones 100% actualizado | Link de transparencia portal web Idipron actualizado y Link de publicación excel en la web | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesesora de Comunicaciones
| 3.1.3 | Realizar los diagnósticos y ajustes para el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2020 | Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | Items de accesibilidad cumplidos en la página web, soportes y pantallazos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Direccionamiento Estratégico
| 3.1.4 | Realizar seguimiento anual para que el 100% de los gerentes públicos activos al 31/10/2025 cuenten con el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | 100% | Base de datos de gerentes públicos activos a 31/10/2025 Certificados del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.1.5 | Realizar seguimiento anual para que el 90% de los servidores activos al 31/10/2025 cuenten con el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | 90% | Base de datos de servidores públicos activos a 31/10/2025 Certificados del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.1.6 | Solicitar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la información de la cual es responsable y hacer seguimiento a su correcta publicación de acuerdo a la circular 042 de 2023 | Publicar la información actualizada remitida por las diferentes áreas y/o procesos de la entidad en el Botón de Transparencia | Correos de solicitud con el Formato de publicación de información enviados a la Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gestión Financiera
| 3.1.7 | Solicitar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la información de la cual es responsable y hacer seguimiento a su correcta publicación de acuerdo a la circular 042 de 2023 | Publicar la información actualizada remitida por las diferentes áreas y/o procesos de la entidad en el Botón de Transparencia | Correos de solicitud con el Formato de publicación de información enviados a la Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Gestión TICs
| 3.1.8 | Actualizar la circular 042 de 2023 | Circular actualizada | Circular actualizada | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 3.1.9 | Realizar seguimiento y la publicación en la página web de los informes o presentaciones de los resultados de seguimiento de las herramientas de gestión (Tablero de indicadores) | 3 informes o presentaciones publicados | Informes o presentaciones publicados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
|  | Realizar seguimiento y la publicación en la página web de los informes o presentaciones de los resultados de seguimiento de las herramientas de gestión ( Planes de mejoramiento) | 3 informes o presentaciones publicados | Informes o presentaciones publicados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 3.1.10 | Realizar seguimiento y la publicación en la página web de los informes o presentaciones de los resultados de seguimiento de las herramientas de gestión ( Planes de acción) | 3 informes o presentaciones publicados | Informes o presentaciones publicados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
|  | Realizar seguimiento y la publicación en la página web de los informes o presentaciones de los resultados de seguimiento de las herramientas de gestión ( Riesgos de gestión y corrupción) | 3 informes o presentaciones publicados | Informes o presentaciones publicados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
| 3.1.11 | Elaborar 2 informes de seguimiento y generacion de alertas frente al cumplimiento de la ley de transparencia y aceso a la información y el cumplimiento de la publicación requerida en el link de transparencia | 2 Informes de seguimineto semestrales | 2 informes de seguimiento a la ley de transparencia (junio y diciembre) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión
2.Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Publicar un informe en el sitio web del Instituto sobre el proceso de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año | 1 informe | Solicitud publicación, informe Rendición de Cuentas, capturas de pantalla enlace publicación sitio web | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Direccionamiento estratégico
| 3.2.2 | Evaluar las acciones del proceso de Rendición de Cuentas | 1 documento | Capítulo de evaluación informe procesos Rendición de Cuentas 2025 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Direccionamiento estratégico
| 3.2.3 | Solicitar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la información de la cual es responsable y hacer seguimiento a su correcta publicación de acuerdo a la circular 042 de 2023 | Publicar la información actualizada remitida por las diferentes áreas y/o procesos de la entidad en el Botón de Transparencia | Correos de solicitud con el Formato de publicación de información enviados a la Oficina de Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Gestión Contractual
| 3.2.4 | Hacer seguimiento a la publicacion de la declaracion de renta y conflictos de intereses por parte de todos contratistas de la entidad | Un (1) informe anual | Informe anual | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Gestión Contractual
| 3.2.5 | Verificar semestralmente que el 70% de los contratistas vinculados de orden administrativo de la entidad, tengan el curso de integridad | Un (1) informe semestral | informe semestral | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Gestión Contractual
| 3.2.6 | Elaborar informe de ejecución del plan de trabajo de integridad y buenas prácticas, incluyendo informes o estudios externos disponibles para vigencia por ejemplo: DANE, OCDE, Naciones Unidas, u otros entes gubernamentales. | Un (1) Informe de gestión | Un (1) PDF informe de gestión | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.7 | Actualizar y socializar el documento interno A-GDH-DI-021 LINEAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES documentando como se efectúan los análisis de las declaraciones de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones. | Un documento interno actualizado, oficializado y socializado | A-GDH-DI-021 LINEAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Correo oficialización Listado de asistencia socialización | 2025-01-06 | 2025-03-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.8 | Realizar aplicación semestral del Test de percepción de Integridad | Dos (2) Aplicaciones del Test de Percepción de Integridad | Dos (2) Informes de resultados de la aplicaciones del Test de Percepción de Integridad | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.9 | Elaborar y realizar envío de boletines semestrales de Integridad | Dos (2) Boletines de Integridad | Dos (2) Boletines de Integridad | 2025-07-30 | 2025-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.10 | Realizar jornadas de inducción en integridad y conflicto de intereses dirigida al personal de planta que se vincule, y realizar jornadas de reinducción dirigida al personal de planta y contratistas sobre integridad y conflicto de intereses. | Realizar inducción y reinducción a los servidores públicos. | Listados de asistencia, presentaciones en power point | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.11 | Realizar invitaciones a los funcionarios y contratistas a participar de las actividades de Integridad. | Tres (3) invitaciones a particiar en las actividades de bienestar | Correo electronico con evidencia de la invitación | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.12 | Realizar una actividad que se encuentre en la caja de herramientas en cuatro sedes del Instituto, construir y aplicar una encuesta de recolección de información sobre la actividad de la caja de herramientas y hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos. | Cuatro (4) jornadas realizadas | Listados de asistencia, Fotografia con evidencia de la gestión, encuesta diseñada y acta de observaciones yseguimiento a las mismas | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.13 | Hacer la valoración de las estrategias de comunicación empleadas para promover el Código de Integridad a través de la aplicación de una encuesta diagnóstica y elaboración de informe. | Una (1) encuesta diagnostica y un (1) informe | Encuesta diagnostica e Informe | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.14 | Enviar trimestralmente el reporte de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cuatro (4) reportes | Presentación de seguimiento a conflicto de intereses Acta del Comité | 2025-03-02 | 2025-12-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.2.15 | Hacer seguimiento a la publicacion de la declaracion de renta y conflictos de intereses por parte de todos los servidores(as) y colaboradores de la entidad | Un (1) informe anual | Informe anual | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Gestión de Desarrollo Humano
3. Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Realizar campañas de difusion Dia Nacional e Internacional de la Lucha contra la Corrupcion | Difundir en el link de transparencia campañas de difusion. | Realizar 2 campañas de difusión a grupos de valor de la entidad. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicación estratégica
| 3.3.2 | Responder y Elaborar piezas comunicacionales a traves del formato solicitudes allegadas al correo institucional de la dependencia. | Elaboración de piezas comunicacionales | Correos requerimiento con el Formato de solicitudes de elaboracion de piezas enviados a la Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicación estratégica
| 3.3.3 | Transmitir, divulgar y cubrir las audiencias públicas de rendición de cuentas. | 2 transmisiones | Transmisión del evento y su publicación en los canales institucionales | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicación estratégica
| 3.3.4 | Elaborar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2025, teniendo en cuenta los lineamientos del M.U.R.C. de Función Pública en su apartado "Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas" | 1 documento | Documento estrategia, solicitud publicación, flyer, capturas de pantalla publicación | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Direccionamiento estratégico
| 3.3.5 | Realizar Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | 2 Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | Flyer, video transmisión, formulario web, formatos físicos de sistematización | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Direccionamiento estratégico
| 3.3.6 | Realizar jornadas de diálogo presencial con grupos de valor del Instituto | 4 diálogos | Formato o formulario de asistencia, material utilizado, acta de reunión, registro fotográfico | 2025-03-01 | 2025-09-30 | Direccionamiento estratégico
| 3.3.7 | Realizar jornadas de diálogo virtual con grupos de valor del Instituto | 2 foros virtuales | Flyer, video transmisión, formulario web. | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Direccionamiento estratégico
| 3.3.8 | Realizar acciones de retroalimentación, evaluación y publicación de inquietudes de los asistentes a la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del IDIPRON vigencia 2024 en cualquiera de las modalidades utilizadas (presencial o virtual) | 1 ejercicio de retroalimentación | 2 instrumentos de recopilación de inquietudes ciudadanas, formularios web o formatos físicos determinados en el procedimiento RENDICIÓN DE CUENTAS E-DES-PR-004. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Direccionamiento estratégico
| 3.3.9 | Retroalimentar a la ciudadanía sobre los resultados de su participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio de las inquietudes realizadas | 1 documento respuestas | 1 documento (respuestas a inquietudes) y 1 pieza comunicativa (conocer las respuestas en el sitio web), captura de pantalla publicación informe | 2025-04-01 | 2025-05-31 | Direccionamiento estratégico
| 3.3.10 | Analizar los informes de control interno para identificar alertas sobre conductas que deben ser orientadas a partir de la implementacion del código de integridad | Un (1) Informe elaborado | Un (1) informe con identificación de alertas | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.3.11 | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público | Un (1) Video | Video explicativo Código de Integridad | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.3.12 | Realizar semestralmente un muestreo del 70% de las PQRSD que llegan a Talento Humano e identificar cual de ellas está asocida a situciones que puedan ser indicativo de incumplimiento al codigo de integridad o que hay una posible indicacion de conflicto de interes, elaborar un informe con análisis estadístico. | Un (1) informe semestral con análisis estadístico | Informe semestral | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.3.13 | A partir del ejercicio de benchmarking adelantado en la vigencia 2024 para identificar buenas prácticas en entidades del Distrito, implementar una actividad de Integridad de las relacionadas en el informe. | Una actividad | Registro fotográfico | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.3.14 | Analizar la información recibida a través de la encuestas de clima laboral, para evaluar el cumplimiento de la política de integridad, e incorporar una actividad para su intervención. | Un informe Plan de trabajo de intervención de clima laboral | Un PDF del informe Evidencia de las actividad de intervención realizada | 2025-09-01 | 2025-11-29 | Gestión de Desarrollo Humano
| 3.3.15 | Diseñar y diligenciar encuesta en la que se identificará a los servidores públicos como Personas Expuestas Políticamente para la gestión preventiva de conflicto de interés, dentro de lo establecido en el Decreto 830 de 2021 | Una encuesta | Encuesta Diseñada Acta con el consolidado de resultados de la aplicación de la encuesta | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Gestión de Desarrollo Humano

## 4.Iniciativas Adicionales
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[21 empty] | VIGENTE DESDE | 2024-01-12
|  | TEMÁTICA | INICIATIVAS ADICIONALES |  |  |  |  | Primer Seguimiento |  |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  |  | Tercer Seguimiento
SUBCOMPENTE | No. | Actividad | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones | Descripción de las acciones desarrolladas | Soportes | Actividades Pendientes | % Ejecutado | Observaciones
1.Generalidades Plan de Transparencia | 4.1.1 | Inicar la Formulación del Programa de Transparencia y Etica Publica 2026 | Borrador Programa 2026 formulado | 1 documento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Seguimiento y mejoramiento a la gestión
| 4.1.2 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | Programa actualizado | 1 Programa de gestion documental 1 Resolución PGD | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Gestión Documental