## Plan de trabajo 2021
PLAN ANUAL DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIRECTOR | [8 empty] | CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE DESARROLLO HUMANO | [8 empty] | EDWIN ALEXANDER BETANCOURT GÓNGORA Subdirector Técnico de Desarrollo del Talento Humano
RESPONSABLE DEL SG-SST | [8 empty] | DANIEL ANDRÉS PINEDA GARCÍA Profesional Especializado CPS - 1551/2020
OBJETIVO DEL PLAN | [8 empty] | Diseñar, desarrollar y ejecutar un plan de trabajo anual para la vigencia 2020, con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual contiene la identificación de metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con la normatividad vigente en riesgos laborales.
RECURSOS | [8 empty] | Humanos |  |  | Equipo conformado por 7 personas así: Coordinador: Ingeniero Industrial Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Profesional Apoyo: Ingeniero Industrial Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Profesionales Apoyo Técnico: Profesional en Fisioterapia, Psicólogo, Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ingeniera en Seguridad y Salud en el Trabajo, Técnica en Seguridad y Salud en el Trabajo. Un auxiliar administrativo.
Financieros
Tecnológicos
OBJETIVOS SG-SST IDIPRON 2020 | [8 empty] | El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON IDIPRON es la entidad Distrital que a través de un modelo pedagógico basado en los principios de afecto y libertad, atiende las dinámicas de la calle y trabaja por el goce pleno de los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social, que considera que la seguridad y la salud de sus trabajadores, contratistas y benficiarios uno de sus principales propósitos, ya que los mismos se constituyen en condiciones que facilitan la consecución de una mejor calidad del ambiente, bienestar y productividad laboral. Por ello, y en observancia de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, adoptó el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, cuyos objetivos, en cumplimiento de la Política de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, son los siguientes:
1. Promover la seguridad y la salud de todo el personal (trabajadoras(es) y Contratistas) del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
2. Prevenir accidentes e incidentes de trabajo a través de la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros identificados
3. Prevenir el desarrollo de enfermedades laborales mediante la implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica
4. Mejorar continuamente el desempeño y la gestión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgos Laborales
| COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ACTIVIDAD | [6 empty] | SEGUIMIENTO
|  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) |  |  |  | CICLO PHVA |  | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | TOTAL TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TOTAL TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | TOTAL TRIMESTRE |  | CUATRO TRIMESTRE | [5 empty] | TOTAL TRIMESTRE |  | TOTAL PROGRAMADO |  | EJECUCIÓN ACUMULADA | EJECUTADO / PROGRAMADO | OBSERVACIONES
[9 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO EN SST 2021
Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad para la vigencia 2020 | Coordinador SST |  |  |  | P |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 100%
Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación Política Objetivos | Actualizar - Políticas - Objetivos SG-SST | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | P |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 100%
Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación Política Objetivos | Actualizar - Indicadores | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | V |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 100%
Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Definir y aprobar el presupuesto para las actividades del SG-SST del año 2020 y hacer el seguimiento. | Coordinador SST Directivos |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
Compromiso de la Alta Dirección | Evaluación | Realizar la evaluación del SG-SST. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0%
Compromiso de la Alta Dirección | Evaluación | Rendición de cuentas | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0%
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Actualizar el manual de contratación con base en los criterios en materia Seguridad y Salud en el Trabajo - SST que deben cumplir los proveedores y contratistas. | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 100%
Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Elaboración evaluación de inducción en SG-SST VIRTUAL | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 100%
Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a contratistas por prestación de servicios VIRTUAL | Equipo SST |  |  |  | H |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 0 | 0%
Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación | Adelantar la actualización y seguimiento a la matriz legal. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 1 | 10%
PROGRAMA DE AUDITORÍAS
Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Efectuar la revisión por la alta dirección. | Dirección General OAP |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 50%
Mejora Continua | Auditoría | Programar auditoría interna al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. | Oficina de Control Interno |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 100%
Mejora Continua | Evaluación Inicial | Realizar la autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | V |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 100%
Mejora Continua | Mejora | Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna y los resultados de la autoevaluación. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0%
COPASST
Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación | Convocar, elegir y conformar el COPASST. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | P |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 100%
| Planificación | Realizar el Plan de trabajo del COPASST. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0%
| Hacer | Divulgar el Plan de trabajo del COPASST. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 50%
| Aplicación | Capacitar a lo miembros del COPASST, con el acompañamiento de la ARL, sobre: - Funciones y responsabilidades del Comité. - Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. - Inspecciones Locativas. - Auditorias internas. - Curso de las 50 horas SST Participación en auditoría interna del SG-SST. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Coordinar la ejecución de las reuniones mensuales del COPASST y asistir a las mismas. | Coordinador SST Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |  | 0 | 0%
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SG SST
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualización del Programa de Capacitación | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 1 | 25%
| Planificación Aplicación | Seguimiento a plan anual de capacitación e indicadores | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 1 | 25%
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO
Condiciones de Salud | Planificación Aplicación | Ejecución de exámenes médicos ocupacionales al personal de planta | Coordinador SST Profesional SST Proveedor |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 3 | 50%
| Planificación Aplicación | Ejecución de exámenes médicos ocupacionales al personal contratista 7727 | Coordinador SST Profesional SST Proveedor |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 3 | 50%
| Aplicación | Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Remitir las recomendaciones de los exámenes médico ocupacionales periódicos (conceptos médicos individuales). | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 2 | 33.33%
| Planificación Aplicación | Actualizar descripción socio demográfica. | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 50%
| Planificación Aplicación | Actualizar el profesiograma. | Coordinador SST ARL |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 50%
| Planificación Aplicación | Coordinar la ejecución de las reuniones de mesas laborales ATEL y asistir. | Coordinador SST Profesional SST ARL |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0%
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENCIÓN EN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS - DME
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Aplicación | Realizar el diagnóstico del SVE | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0%
| Planificación Aplicación | Actualizar SVE | Coordinador SST Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Identificar y hacer seguimiento a casos y recomendaciones establecidas en diagnóstico de condiciones de salud y ausentismos. | Profesional SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Realizar la Inspección de puestos de trabajo. | Profesional SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
| Aplicación | Implementar pausas saludables | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | 2 | 18.18%
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
| Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma, campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 1 | 14.29%
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Medición del riesgo psicosocial a servidores(as) de la Entidad (Aplicación de instrumentos, tabulación de resultados y elaboración del informe). | Profesional SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0% | Medición realizada en 2019
| Planificación Aplicación | Actualización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial | Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0%
| Planificación Aplicación | Seguimiento al personal que puntuó Alto y Muy Alto en la aplicación de la batería | Profesional SST |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 50%
| Planificación Aplicación | Asesoría y Acompañamiento Emocional a Servidores(as) seleccionados(as) | Profesional SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
| Planificación Aplicación | Acompañamiento a los servidores sospechosos o confirmados de COVID | Profesional SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN EN RIESGO BIOLÓGICO
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma para la ejecución del subprograma, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. | Tecnóloga SST Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0%
| Planificación Aplicación | [6 empty] | H
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Identificación de Peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo Condiciones de Seguridad | Mejora | Realizar revisión y seguimiento a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 1 | 10%
| Mejora | Actualizar y documentar Procedimiento Notificación, Investigación de Incidentes, Accidentes | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 100%
| Planificación Aplicación | Acompañamiento en la realización de las mediciones ambientales ocupacionales (según matriz de peligros). | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | 2 | 18.18%
| Aplicación | Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, formular planes de acción y cierre de compromisos. | Profesionales SST |  |  |  | V |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
| Aplicación | Mantener actualizadas las estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
| Aplicación | Realizar el informe de análisis de estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo (indicadores de IF, IS, LI). | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
| Aplicación | Capacitar en reporte e investigación de accidentes e incidentes. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO QUÍMICO
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualizar el programa de gestión de riesgo químico, estableciendo objetivo, metas e indicadores. | Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0%
| Planificación Aplicación | Actualizar el listado de sustancias químicas utilizadas por la entidad, las hojas de seguridad y las etiquetas. | Profesional SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Realizar Inspección EPP | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
INSPECCIONES
Condiciones de Seguridad | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma de inspecciones planeadas y ejecutarlo. | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Realizar la revisión de la matriz de Elementos de protección personal. | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Hacer entrega, inspección, reposición y capacitación de elementos de protección personal. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Realizar la revisión de la matriz de Elementos de bioseguridad | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Hacer entrega, inspección, reposición y capacitación de elementos de protección personal. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
PLAN DE EMERGENCIAS
Condiciones de Seguridad | Planificación Aplicación | Coordinar la actualización del plan de emergencias, teniendo en cuenta el establecimiento de planes de ayuda mutua. | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 33.33%
| Planificación Aplicación | Coordinar la actualización de los análisis de vulnerabilidad. | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 33.33%
| Planificación Aplicación | Elaborar un cronograma de las actividades a la brigada de emergencias y hacer el seguimiento. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 1 | 12.5%
| Planificación Aplicación | Programar y ejecutar 1 simulacro de emergencia | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0%
| Aplicación | Realizar la inspección a los puntos de emergencias, extintores, epp destinados a emergencias y botiquines de todas las sedes de la entidad. | Profesionales SST |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 1 | 25%
| Planificación Aplicación | Actualizar la matriz de elementos de botiquines de todas las sedes de la Entidad y hacer seguimiento. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 100%
| Planificación Aplicación | Actualizar matriz de extintores y hacer seguimiento. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 100%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS (TSA)
Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualizar el programa de prevención y protección contra caídas. | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0%
| Planificación Aplicación | Coordinar la realización de los exámenes periódicos según profesiograma. | Profesionales SST |  |  |  | H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 3 | 25%
| Planificación Aplicación | Actualizar y comunicar el procedimiento de trabajo seguro en alturas. | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO PÚBLICO
Subprograma de Prevención en Riesgo Público | Planificación Aplicación | Actualizar el programa. | Profesionales SST |  |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0%
| Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma para la ejecución del programa, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. | Profesionales SST |  |  |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0%
SEGUIMIENTO
INDICADOR DE GESTION POR MES | [8 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | TOTAL ACUMULADO
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Actividades programadas/ejecutadas | [8 empty] | 25 | 24 | 25 | 23 | 42 | 40 | 92 | 87 | 38 | 0 | 37 | 0 | 40 | 0 | 115 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 34 | 0 | 97 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 73 | 0 | 377 | 87
% de Cumplimiento mensual | [8 empty] | 96% |  | 92% |  | 95.24% |  | 94.57% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 23.08%
|  |  |  | ENERO |  | 96%
|  |  |  | FEBRERO | Febrero | 92%
|  |  |  | MARZO |  | 95.24%
|  |  |  | ABRIL |  | 0%
|  |  |  | MAYO |  | 0%
|  |  |  | JUNIO |  | 0%
|  |  |  | JULIO |  | 0%
|  |  |  | AGOSTO | Febrero | 0%
|  |  |  | SEPTIEMBRE |  | 0%
|  |  |  | OCTUBRE |  | 0%
|  |  |  | NOVIEMBRE |  | 0%
|  |  |  | DICIEMBRE |  | 0%