## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | 2023-01-13
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera
Proceso: |  | Mantenimiento de bienes
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de la infraestructura física | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | Planeación y ejecución de actividades que permiten proveer infraestructura fisica en condiciones minimas de habitabilidad | Diagnosticos generales y de accesibilidad. Formulación, ejecución y seguimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo | PAI-GAMB-2022-01 | 1. Realizar el diagnóstico general de la infraestructura de las Unidades de Protección Integral con el fin de definir los mantenimientos preventivos y correctivos. | 100% | Diagnósticos general de la infraestructura de las Unidades de Protección Integral | No aplica | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 100%; Ejec: 100% | 10% | Primer Trimestre Se realizó el diagnostico general de las Unidades de Protección Integral y las sedes administrativas del Idipron, en los cuales se identifican aspectos físicos del estado de pisos, muros, cubiertas, carpintería metálica, redes eléctricas e hidrosnaitarias.De esta manera se obtiene un panorama actualizado del estado de la infraestructura del Instituto. | Primer Trimestre Formatos A-MBI-FT-013 DIAGNÓSTICO TÉCNICO GENERAL DEL BIEN INMUEBLE | Primer Trimestre Dificultad en la disponibilidad de todos los espacios para la toma del registro fotográfico y el diagnóstico de la infraestructura por actividades que restringen el ingreso del personal | 100% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GAMB-2022-02 | 2. Programar, actualizar y realizar seguimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON, conforme a los requerimientos de las Unidades de Protección Integral y priorización de intervenciones por parte del Área de Mantenimiento de Bienes | 100% | Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física Informes de intervención de la infraestructura | No aplica | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Ejec: 25% | 10% | Primer Trimestre Se elaboró el PLAN DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA , que se compone de una programación e identificación de unidades y sedes administrativas del IDIPRON para la vigencia 2022. | Primer Trimestre Formato A-MBI-FT-008 PLAN DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA . | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se brindó atención a las Unidades de Protección Integral, comedores, sedes administratvias y bodegas del Instituto, a partir de la ejecución del Plan de manejo y mantenimiento de la infraestructura y de la realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura | Segundo Trimestre A-MBI-FT-008 PLAN DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. Informes semanales A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Segundo Trimestre Temporada de invierno que dificulta las actividades en cubiertas, en áreas externas y en fachadas. | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se brindó atención a las Unidades de Protección Integral, comedores, sedes administratvias y bodegas del Instituto, a partir de la ejecución del Plan de manejo y mantenimiento de la infraestructura y de la realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura Se realizó seguimiento a la ejecución del Plan de manejo y mantenimiento de la infraestructura, mediante "comités de seguimiento del área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles". Como soporte de las intervenciones se tienen los informes semanales de intervenciones y los formatos de inspección avalados por el responsable de cada unidad. El plan de manejo está programado para ser ejecutado durante toda la vigencia, lo que implica que a la actualidad se tiene un avance del 75% | Tercer Trimestre 1. Plan de Manejo y Mantenimiento de Infraestructura 2. Informes de intervenciones | Tercer Trimestre Temporada de invierno que dificulta las actividades en cubiertas, en áreas externas y en fachadas. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se brindó atención a las Unidades de Protección Integral, comedores, sedes administratvias y bodegas del Instituto, a partir de la ejecución del Plan de manejo y mantenimiento de la infraestructura y de la realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura Se realizó seguimiento a la ejecución del Plan de manejo y mantenimiento de la infraestructura, mediante comités de seguimiento del área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Como soporte de las intervenciones se tienen los informes semanales de intervenciones y los formatos de inspección avalados por el responsable de cada unidad. El avance es de un 100% de acuerdo a lo programado en el Plan de Mantenimiento | Cuarto Trimestre 1. Plan de Manejo y Mantenimiento de Infraestructura 2. Informes de intervenciones 3. Cronograma mantenimientos | Cuarto Trimestre La temporada de lluvias continuó durante el presente periodo,siendo limitante para el desarrollo normal de algunas actividades en áreas exteriores y en cubiertas | 25%
[5 empty] | PAI-GAMB-2022-03 | 3. Realizar el mantenimiento integral de cuatro (4) Unidades de Protección Integral del Instituto, de acuerdo con la priorización de los diagnósticos generales de infraestructura. | 100% | Informes de intervención de la infraestructura Acta de entrega de los mantenimientos realizados en las Unidades de Protección Integral | No aplica | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Ejec: 25% | 50% | Primer Trimestre Se ejecutó el Plan de manejo y mantenimiento de infraestructura a partir de la programación y desarrollo de actividades de mantenimiento integral en las Unidades priorizadas: UPI PERDOMO UPI SANTA LUCIA UPI LUNAPARK UPI OASIS | Primer Trimestre Informes semanales de ejecución de las actividades, formato A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Primer Trimestre Temporada de invierno que dificulta las actividades en cubiertas, en áreas externas y en fachadas. | 25% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se ejecutó el Plan de manejo y mantenimiento de infraestructura a partir de la programación y desarrollo de actividades de mantenimiento integral en las Unidades priorizadas: UPI PERDOMO UPI SANTA LUCIA UPI LUNAPARK UPI MOLINOS Se ejecutaron actividades de mantenimiento de pisos, paredes, enchapes, pintura, cubiertas, cielo raso, areas exteriores, redes electricas e hidrosanitatrias | Segundo Trimestre Informes semanales de ejecución de las actividades, formato A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Segundo Trimestre Temporada de invierno que dificulta las actividades en cubiertas, en áreas externas y en fachadas. | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se ejecutó el Plan de Manejo y Mantenimiento de Infraestructura, el cual se estructuró con una priorización de UPIs para mantenimiento integral de acuerdo al análisis de los diagnosticos generales de la infraestructura, se definió una programación de ejecución de dichos mantenimientos integrales en la presente vigencia. De acuerdo a lo programado se tienen priorizadas: UPI SANTA LUCIA, UPI MOLINOS, UPI OASIS, UPI LUNAPARK, UPI PERDOMO. Se presenta un avance del 75% respecto al 100% de las intervenciones programadas. | Tercer Trimestre 1. Informes semanales de ejecución de las actividades | Tercer Trimestre Temporada de invierno que dificulta las actividades en cubiertas, en áreas externas y en fachadas. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se ejecutó el Plan de Manejo y Mantenimiento de Infraestructura, el cual se estructuró con una priorización de UPIs para mantenimiento integral de acuerdo al análisis de los diagnosticos generales de la infraestructura, se definió una programación de ejecución de dichos mantenimientos integrales en la presente vigencia. De acuerdo a lo programado se priorizaron: UPI SANTA LUCIA, UPI OASIS, UPI LUNAPARK, UPI PERDOMO. Se presenta un avance del 100% respecto a lo programado. | Cuarto Trimestre 1. Actas de entrega de las intervenciones | Cuarto Trimestre La temporada de lluvias continuó durante el presente periodo,siendo limitante para el desarrollo normal de algunas actividades en áreas exteriores y en cubiertas | 25%
[5 empty] | PAI-GAMB-2022-04 | 4. Evaluar y diagnosticar técnicamente la infraestructura de las Unidades de Protección Integral con el fin de viabilizar las adecuaciones de ajustes razonables de condiciones de accesibilidad de las infraestructuras del IDIPRON como unidades y sedes incluyentes. | 100% | Diagnósticos de accesibilidad de las Unidades de Protección Integral | No aplica | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 100%; Ejec: 100% | 10% | Primer Trimestre Se realizaron diagnósticos de la accesibilidad a la infraestructura de las Unidades de Protección integral del IDIPRON, en el cual se identifican las caracteristicasy las alternativas que brinda la infraestructura para personas con limitaciónes fisicas o motoras. Dicha herramienta será utilizada para programar actividades de mantenimiento y mejoramiento de dichas condiciones | Primer Trimestre Documento de inventario de accesibilidad física en Unidades de Protección integral por Unidad o Sede Administrativa | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 100% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GAMB-2022-05 | 5. Intervenir las Unidades de Protección Integral del IDIPRON, mediante la ejecución de ajustes razonables de las infraestructuras para mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, de acuerdo a la viabilización dada en la etapa de diagnóstico. | 100% | Informes de intervención de la infraestructura Acta de entrega de los mantenimientos realizados en las Unidades de Protección Integral | No aplica | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Ejec: 25% | 10% | Primer Trimestre Se prestó apoyo para la instalación de señalización inclusiva en las UPIs Perdomo, sede administrativa Calle 15 | Primer Trimestre Informes semanales de ejecución de actividades formato A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se realizó mantenimiento a la bateria de baños del primer nivel de la UPI SANTA LUCIA, mejorando las condiciones de una unidad sanitaria para el uso de personas en situación de discapacidad (sillas de ruedas), de tal manera que cumple con las medidas mínimas de acceso. | Segundo Trimestre Informes semanales de ejecución de las actiuvidades mediante el formato A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre Durante éste periodo, se realizaron intervenciones en las Unidades de Protección Integral del IDIPRON, mediante la ejecución de ajustes razonables de las infraestructuras para mejoramiento de las condiciones de accesibilidad. Se construyó nueva escalera en la UPI LUNAPARK para acceso a oficina y baño administrativo, la cual cuenta con la huella y contrahuella minima establecidas para garantizar el acceso seguro. Se construyó rampa de acceso al sótano en la UPI LUNAPARK la cual presentaba condiciones no apropiadas por ser una rampa descubierta, la cual generaba alta escorrentía de agua hacia el sótano. Se construyó cubierta que evita que la superficie de rampa sea afectada por lluvia, lo cual generaría condiciones de alta accidentalidad | Tercer Trimestre 1. Informes semanales de ejecución de las actividades | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realizaron actividades para mejorar las condiciones de accesibilidad en: UPI LIBERIA: instalacion de cinta antideslizante en la rampa de acceso. UPI LA 32: pintura de demarcación en 14 rampas internas. Se completa el 100% de ejecución de actividades de mejoramiento de las condiciones de accesibilidad . | Cuarto Trimestre 1.Formatos "Control de Inspección y Ejecución de Mantenimiento de Bienes e Infraestructura" | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[5 empty] | PAI-GAMB-2022-06 | 6. Realizar un informe semestral de situaciones del mal uso de la infraestructura por parte de los responsables y usuarios de las Unidades de Protección Integral, con el fin de garantizar la cultura de cuidado y conservación de las unidades del instituto | 2 informes semestrales | Informe de situaciones del mal uso de la infraestructura | No aplica | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 5%; Suma: 5%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50%; Febrero Ejec: 50% | 5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se realiza informe de situaciones que evidencian el mal uso de la infraestructura y equipos por parte de los usuarios ed la infraestructura en cada una de las UPIs, comedores, bodegas, y sedes administrativas. Se anexa registro fotográfico de las malas prácticas que generan el rápido deterioro. | Segundo Trimestre Informe de situaciones de mal uso | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realiza informe de situaciones que evidencian el mal uso de la infraestructura y equipos por parte de los usuarios de la infraestructura en las UPIs, comedores, bodegas, y sedes administrativas. Se anexa registro fotográfico de las malas prácticas que generan el rápido deterioro. Se realiza el informe a partir de las situaciones evidenciadas por los profesionales de mantenimiento de bienes, en el desarrollo de las actividades de mantenimiento. La actividad se encuentra en un 100% de ejecución de a cuerdo a lo programado | Cuarto Trimestre 1. Informe de situaciones de mal uso | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
[5 empty] | PAI-GAMB-2022-07 | 7. Realizar la retroalimentación con los responsables y usuarios de las unidades de protección integral respecto a la identificación de situaciones del mal uso de la infraestructura e identidicar acciones de mejora por parte de la unidades. | 2 retroalimentaciones | Actas de reunión Registros de asistencia | No aplica | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 5%; Suma: 5%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50%; Febrero Ejec: 50% | 5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se socializa el informe de siruaciones de mal uso de la infraestructura mediante memorando dirigido a la subdirección de Métodos | Segundo Trimestre Memorando socialización mal uso de la infraestructura | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Entre el 15 y el 28 de diciembre se realizan reuniones con los responsables de las Unidades en cada unidad, en la cual se realiza la retroalimentación del informe de situaciones de mal uso de la infraestructura y se levanta acta de reunión en la que firma el responsable de la unidad y el profesional de mantenimiento asignado a la UPI | Cuarto Trimestre 1. Actas de reunión retroalimentaciones | Cuarto Trimestre No se presentaron limitaciones para la ejecución de la actividad | 50%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG | Ejecucion de actividades para el fortalecimiento de politicas del MIPG | PAI-GAMB-2022-08 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Ejec: 25% | 100% | Primer Trimestre Se realizó 1 seguimiento a los planes de acción, y seguimiento a los riesgos de gestión y 1 seguimiento a los riesgos de corrupción. Para un total de 3 monitoreos de 10 monitoreos programados | Primer Trimestre Seguimiento Plan de acción e Indicadores Estratégicos Seguimiento Mapa de riesgos de gestión Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se realizó 1 seguimiento a los planes de acción e indicadores estratégicos. Para un total de 4 monitoreos de 10 monitoreos programados | Segundo Trimestre Reporte monitoreo plan de acción e indicadores estratégicos | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se realizó 1 seguimiento a los planes de acción; 1 seguimiento a los riesgos de gestión y riesgos de corrupción. Para un total de 7 monitoreos de 10 monitoreos programados | Tercer Trimestre 1. Reporte monitoreo plan de acción e indicadores estratégicos 2.Seguimiento Mapa de riesgos de gestión 3. Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realizó 1 seguimiento al plan de acción; 1 seguimiento a los indicadoresde gestión y 1 seguimiento a los indicadores estratégicos, los cuales se reportaron el 13/01/2023; se realizó seguimiento a los riesgos de gestión los cuales fueron reportados el 10/01/2023 y los riesgos de corrupción fueron reportados el 26/12/2023. Para un total de 10 monitoreos de 10 monitoreos programados | Cuarto Trimestre 1. Reporte monitoreo plan de acción e indicadores estratégicos 2.Seguimiento Indicadores de Gestión 3. Seguimiento Indicadores Estratégicos Seguimiento riesgos de gestión Seguimiento riesgos de corrupción | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | Son todas las acciones y actividades de fortalecimiento, promocion y mejoramiento continuo de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Ejecucion de actividades del PAAC | PAI-GAMB-2022-09 | Realizar actividades de la estrategia Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano del PAAC | 2 Revisiones | Formato de inspección de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles A-MBI-FT-007 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50%; Febrero Ejec: 50% | 100% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se realizó revisión de los puntos de atención al usuario de la sede administrativa Calle 61, Distrito Joven y Calle 15. Se verificaron las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo para incluirlo en la programación | Tercer Trimestre 1. Formato de inspección de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles A-MBI-FT-007 | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realizó revisión de los puntos de atención al usuario de la sede administrativa Calle 61, Distrito Joven y Calle 63. Se verificaron las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo para incluirlo en la programación | Cuarto Trimestre 1. Formato de inspección de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Cuarto Trimestre No se presentaron limitaciones para la ejecución de la actividad | 50%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-GAMB-2022-10 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Febrero Prog: 34%; Febrero Ejec: 34% | 100% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se realizó 1 seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el área de un total de 3 monitoreos programados | Segundo Trimestre Seguimiento a planes de mejoramiento. | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 33%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se realizó el monitoreo a los planes de mejoramiento suscritos por el proceso, de acuerdo con las acciones que están en ejecución en el tablero de control de la entidad. | Tercer Trimestre 1. Reporte monitoreo a planes de mejoramiento. | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 33%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realizó el tercer monitoreo a los planes de mejoramiento suscritos por el proceso, de acuerdo con las acciones que están en ejecución en el tablero de control de la entidad; dicho reporte se realizó el 17/01/2023. | Cuarto Trimestre 1. Reporte monitoreo a planes de mejoramiento. | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 34%
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 100%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-MB-2022-08 | PAO-GAMB-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de accion e indicadores estrategicos |  | 4 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 33% | Primer Trimestre Se realiza actualización al Plan de acción del área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, se realiza seguimiento y monitoreo a los indicadores de las hojas de vida, de lo cual se tiene videncia en la carpeta compartida de almacenamiento del área. Dicho reporte se realizó el 13/01/2023. |  |  | Primer Trimestre Reporte de seguimiento a Plan de acción y hoajs de vida de los indicadores | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre Se realizó seguimiento a las actividades plan de acción del área y a los indicadores estratégicos |  |  | Segundo Trimestre Seguimiento plan de acción e indicadores estratégicos | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se realizó seguimiento a las actividades del plan de acción del proceso y a los indicadores estratégicos |  |  | Tercer Trimestre 1. Seguimiento del plan de acción e indicadores estratégicos | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre Se realizó seguimiento a las actividades del plan de acción del proceso y a los indicadores estratégicos |  |  | Cuarto Trimestre 1. Seguimiento del plan de acción e indicadores estratégicos | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
| PAO-GAMB-2022-02 | Realizar monitoreo de indicadores de gestion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 33% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión del proceso |  |  | Tercer Trimestre 1. Reporte seguimiento indicadores de gestión 2. Pantallazo publicación reporte indicadores de gestión | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
[36 empty] | Cuarto Trimestre Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión del proceso. Dicho reporte se realizó el 13/01/2023. |  |  | Cuarto Trimestre 1. Reporte seguimiento indicadores de gestión 2. Pantallazo publicación reporte indicadores de gestión | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
| PAO-GAMB-2022-03 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestion y corrupcion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 34%; Suma: 34.22%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 34%; Ejec: 34% | 34% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre Se realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de gestión y riesgos de corrupción del área |  |  | Segundo Trimestre Seguimiento riesgos de gestión Seguimiento riesgos de corrupción | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 33%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de gestión y riesgos de corrupción del proceso Mantenimiento de Bienes |  |  | Tercer Trimestre 1. Seguimiento riesgos de gestión 2. Seguimiento riesgos de corrupción | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre S e realizó seguimiento a los riesgos de gestión los cuales fueron reportados el 10/01/2023 y los riesgos de corrupción fueron reportados el 26/12/2023. |  |  | Cuarto Trimestre 1. Seguimiento riesgos de gestión 2. Seguimiento riesgos de corrupción | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 34%
Realizar actividades de la estrategia Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano del PAAC PAI-MB-2022-09 | PAO-GAMB-2022-04 | Realizar trimestralmente verificación de necesidades de mantenimiento en puntos de atención a la ciudadanía |  | 2 revisiones | Formato de inspección de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles A-MBI-FT-007 | 2022-07-01 | 2022-10-20 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50%; Ejec: 50% | 100% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se verificaron las necesidades de mantenimiento en puntos de atención a la ciudadanía |  |  | Tercer Trimestre 1. Formato de inspección de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles A-MBI-FT-007 | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
[36 empty] | Cuarto Trimestre Se verificaron las necesidades de mantenimiento en puntos de atención a la ciudadanía en la sede administrativa Calle 63, Calle 61 y Distrito Jóven. |  |  | Cuarto Trimestre 1. Formato de inspección de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles A-MBI-FT-007 | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
Gestión Operativa | PAO-GAMB-2022-05 | 1. Realizar oportunamente la solicitud de materiales de obra, equipos y herramientas para la ejecución de actividades de mantenimiento integral de seis (4) unidades del IDIPRON |  | 100% | Solicitudes realizadas | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 30%; Suma: 30%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 30% | Primer Trimestre Se presentaron oportunamente las requisiciones de materiales necesarios para la ejecución de las actividades programadas en 3 de las 4 Unidades de Protección Integral y Sedes Administrativas programadas |  |  | Primer Trimestre Formato A-MBI-FT-011 FORMATO DE REQUISICION O REINTEGRO DE MATERIALES | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre Se presentaron oportunamente las requisiciones de materiales necesarios para la ejecución de las actividades programadas para las (4) las Unidades de Protección Integral y Sedes Administrativas |  |  | Segundo Trimestre Formato A-MBI-FT-011 FORMATO DE REQUISICION O REINTEGRO DE MATERIALES | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se presentaron oportunamente las requisiciones de materiales necesarios para la ejecución de las actividades programadas para las (4) Unidades de Protección Integral y Sedes Administrativas |  |  | Tercer Trimestre 1. Formato A-MBI-FT-011 FORMATO DE REQUISICION O REINTEGRO DE MATERIALES | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre Para el presente trimestre no se presentaron requisiciones de materiales para la ejecución de las actividades programadas para las (4) las Unidades de Protección Integral y Sedes Administrativas,toda vez que ya se tenía previsto y almacenado el material para las actividades en desarrollo. En el trimestre anterior se realizaron las solicitudes de materiales necesarias y no hubo necesidad de solicitar más materiales para el presente trimestre. |  |  | Cuarto Trimestre No aplica ya que no se presentaron solicitudes de material | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
| PAO-GAMB-2022-06 | 2. Atender oportunamente las emergencias de infraestructura que se presenten en las Unidades Operativas del IDIPRON |  | 100% | Informes de intervención de la infraestructura | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 30%; Suma: 30%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 30% | Primer Trimestre Se atendieron oportunamente las solicitudes presentadas en mesa de ayuda o situaciones de emergencia presentadas en las Unidades de Protección Integral y sedes administrativas del IDIPRON. |  |  | Primer Trimestre Informes semanales de ejecución de las actiuvidades, formato A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre Se atendieron oportunamente las solicitudes presentadas en mesa de ayuda o situaciones de emergencia presentadas en las Unidades de Protección Integral y sedes administrativas del IDIPRON, disponiendo de los materiales y personal necesario. |  |  | Segundo Trimestre Informes semanales de ejecución de las actiuvidades mediante el formato A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se atendieron oportunamente las solicitudes presentadas en mesa de ayuda o situaciones de emergencia presentadas en las Unidades de Protección Integral y sedes administrativas del IDIPRON, disponiendo de los materiales y personal necesario. |  |  | Tercer Trimestre Informes semanales de ejecución de las actiuvidades mediante el formato A-MBI-FT-012 INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre Se atendieron oportunamente las solicitudes de emergencia presentadas en mesa de ayuda y situaciones de emergencia presentadas en las Unidades de Protección Integral y sedes administrativas del IDIPRON, disponiendo de los materiales y personal necesario. Se atiende el 100% de las situaciones de emergencia de acuerdo al 100% de las solicitudes de atención de emergencias |  |  | Cuarto Trimestre 1. Intervenciones realizadas | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
| PAO-GAMB-2022-07 | 3. Realizar las actividades relacionadas con el avalúo de los predios de la entidad que presentan deterioro. |  | 100% | Actas de reunión Registro de asistencia Documentos relacionados con el avalúo de los predios | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 20% | Primer Trimestre ECONOMATO SAN BLAS: Se realizó revisión del Acto Administrativos entre las dos entidades CVP-IDIPRON, para la transferencia del predio a título gratuitito al IDIPRON, Está pendiente firma por parte de la CVP, para la transferencia del bien. UPI BELEN: Se realizo el recibo del predio el día 10 de junio, mediante acta correspondiente, firmada por los que intervinieron y socializada a las dependencias. Está en trámite de liquidación del contrato comodato con el ICBF. Está en revisión por los jurídico de ICBF el acta de liquidación. UPI EL EDE: Se realizó mesa de trabajo con el DADEP, de acuerdo con el que predio presenta situación de registro errónea en el folio de matrícula y se aclara que le predio es de propiedad del DADEP. Se realizo mediante oficio con asunto solicitud proceso de transferencia predio con fecha de 01 de julio de 2022 |  |  | Primer Trimestre Radicado No. 2021ER822 Radicado No. 2021EE1333 Oficio del ICBF entrega inmueble Belen Oficio del ICBF solicitud terminación anticipada contrato de comodato No. 0214 de 2015 IDIPRON -ICBF Acta de verificación estado de los bienes mubles e inmuebles UPI BELÉN Acta visita al inmueble UPI BELEN Acta de reunió de 13 de enero de 2022 Acta SOCIALIZACIÓN SITUACIÓN DE REGISTRO- PREDIO EL EDEN -DADEP -IDIPRON | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre ECONOMATO SAN BLAS: Se realizó la revisión del Acto Administrativos entre las dos entidades CVP-IDIPRON, para la transferencia del predio a título gratuitito al IDIPRON UPI ARBORIZADORA ALTA: Se realizó entrega del predio a la CVP el día 11 de julio de 2022 mediante acta de entrega y recibo material del inmueble denominado UPI ARBORIZADORA ALTA, suscrita entre CVP y el IDIPRON UPI BELEN: Se realizó el recibo del predio el día 10 de junio, mediante acta correspondiente, firmada por los que intervinieron y socializada a las dependencias. UPI EL EDEN: Se realizó mediante oficio con asunto solicitud proceso de transferencia predio con fecha de 01 de julio de 2022, al departamento administrativo de la defensoría del espacio público. |  |  | Segundo Trimestre Acta Revisión proyecto resolución transferencia San Blas Acta mesa de trabajo predios san Blas y UPI Arborizadora alta Acta de entrega física del inmueble Acta de recibo material del predio UPI Arborizadora Alta Acta de entrega de inmuebles Acta de recibo de inmuebles Mesa de trabajo Predio DADEP -IDIPRON | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se realizó entrega del del inmueble denominado UPI ARBORIZADORA ALTA, a la Caja de Vivienda Popular el día 11 de julio de 2022 mediante acta de entrega suscrita entre CVP e IDIPRON y recibo material del predio. |  |  | Tercer Trimestre 1. Acta de entrega física del inmueble | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre Se realizó la identificación del índice de deterioro de los predios del IDIPRON mediante el diligenciamiento del formato de lista de chequeo de deterioro de los predios del idipron, en diciembre de 2022. El avance de ejecución en las acciones programadas es de 100% frente al 100% de las acciones programadas |  |  | Cuarto Trimestre 1. Formato de lista de chequeo por cada predio del IDIPRON | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 25%
| PAO-GAMB-2022-08 | 4. Realizar un informe de Gestión Mensual de mantenimientos de infraestructura de las Unidades de Protección Integral del IDIPRON |  | 12 informes de Gestión Mensual de Mantenimiento de infraestructura | Informe de gestión de mantenimientos de infraestructura | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | 10% | 9.867% | 8.333% |  | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.333% | 8% | 8.333% | 8% | 8.333% | 8% | 8.333% | 8% | 8.333% | 8% | 8.333% | 20% | 10% | Primer Trimestre Se realiza boletin informativo mensual en el cual se socializan las actividades desarrolladas por el área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles mediante correo eléctronico a toda la entidad. Se resaltan actividades representativas para la infraestructura del Instituto. |  |  | Primer Trimestre Boletin mensual | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 16% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre Se realiza boletin informativo mensual en el cual se socializan las actividades desarrolladas por el área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles mediante correo eléctronico a toda la entidad. Se resaltan actividades representativas para la infraestructura del Instituto. |  |  | Segundo Trimestre Boletin mensual abril Boletin mensual mayo Boletin mensual junio | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 24%
[36 empty] | Tercer Trimestre Se realiza boletin informativo mensual en el cual se socializan las actividades desarrolladas por el área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles mediante correo eléctronico a toda la entidad. Se resaltan actividades representativas para la infraestructura del Instituto. |  |  | TercerTrimestre 1. Boletin mensual julio 2. Boletin mensual agosto 3. Boletin mensual septiembre | Tercer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 24%
[36 empty] | Cuarto Trimestre Se realiza boletin informativo mensual en el cual se socializan las actividades desarrolladas por el área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles mediante correo eléctronico a toda la entidad. Se resaltan actividades representativas para la infraestructura del Instituto. Actualmente se encuentra pendiente el informe del mes de diciembre, teniendo en cuenta que aun faltan 15 díasde gestión. El avance de ejecución es de 88% frente a un 100% programado |  |  | Cuarto Trimestre 1. Boletin mensual octubre 2. Boletin mensual noviembre 3. Boletín mensual diciembre | Cuarto Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 36%
| PAO-MB-2022-09 | 5. Realizar el seguimiento al servicio de Gas propano de las Unidades de Protección Integral. |  | 2 seguimientos | Informe de seguimiento al servicio de Gas Natural | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Área de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50%; Ejec: 50% | 10% | Primer Trimestre Se realiza seguimiento mensual al contrato 1477-2021 con objeto: Suministro de gas propano doméstico "Gas licuado de petróleo - GLP “a granel y/o cilindros, en las Unidades de Protección Integral, Comedores Comunitarios, dependencias y las que llegaran a ser responsable la Entidad ubicadas dentro y fuera del perímetro urbano |  |  | Primer Trimestre Informe mensual de seguimiento al contrato 1477-2021 | Primer Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre Se realiza seguimiento mensual al contrato 1477-2021 con objeto: Suministro de gas propano doméstico "Gas licuado de petróleo - GLP “a granel y/o cilindros, en las Unidades de Protección Integral, Comedores Comunitarios, dependencias y las que llegaran a ser responsable la Entidad ubicadas dentro y fuera del perímetro urbano |  |  | Segundo Trimestre Informe mensual de seguimiento al contrato 1477-2021 | Segundo Trimestre No se presentan limitaciones para el desarrollo de esta actividad | 50%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 100%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 200%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Daniel Fernan Londoño - Delegado B MIPG Mantenimiento de Bienes
Nombre y Cargo: | Hugo Alberto Carrillo Gómez - Secretario General Cód. 054 Grado 02 |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-01-13 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Luis Eduardo Gutierrez - Gerente Recursos Físicos |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-01-13 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - STAF |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Nelson Enrique Ramirez - Profesional equipo MIPG Secretaria General |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-01-13 |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## lista indicadores (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA