## PLAN DE ACCIÓN
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [41 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 15
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
Fecha:
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección poblacional/Subdirección para las oportunidades
Proceso: |  | Prestación de los servicios sociales en el marco del modelo pedagógico institucional
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las acciones |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | SUB TOTAL EJECUTADO/ACCIONES
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Código de la acción | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la accion | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [27 empty] | Descripción de avances | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | Son todas las actividades que propendan a la vinculacion de 7000 jovenes mediante estrategias para oportunidades socioeconómicas | Convenios suscritos firmados Vinculaciòn de jovenes a los convenios Contratos suscritos con empresas o entidades publicas en el componente de empleabilidad Modulos desarrollados por los jovenes en el componente de emprendimiento | PAI-PSS-2022-01 | 1. Gestionar la articulación interinstitucional necesaria para la suscripción de convenios en los cuales se vinculen jóvenes del Modelo Pedagógico del IDIPRON a actividades de corresponsabilidad. | 1 | Informe de articulación interinstitucional para suscripción de convenios en los cuales se vinculen jovenes al modelo pedagogico del IDIPRON a actividades de responsabilidad. | N/A | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 20% | Primer trimestre: En el desarrollo de actividades realizadas en primer trimestre de 2022 se realizaron 4 reuniones con las siguientes entidades Distritales: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ,Secretaria Distrital de Gobierno, TRANSMILENIO ,con el propósito de realizar convenios interadministrativos, presentando las propuestas y estructuración de los mismos de acuerdo con lo planteado con cada Entidad. | Primer trimestre: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS META PROYECTO DE INVERSIÓN 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” primer trimestre 2022 | Primer trimestre: Se presentan 2 limitaciones la coyuntura de inicio de vigencia y periodo de ley de garantías, las entidades consideran que mientras realizan ajustes presupuestales internos, el tema de la estructuración de convenios se puede posponer para el segundo trimestre del año. | 25% | 100%
[40 empty] | Segundo trimestre: En el desarrollo de actividades realizadas en segundo trimestre de 2022 se realizaron 5 reuniones con las siguientes entidades Distritales: FDL SUBA, Secretaría de Integración Social - Comedores, Secretaría Distrital de Planeación, TRANSMILENIO, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, con el propósito de realizar convenios interadministrativos, presentando las propuestas y estructuración de estos de acuerdo con lo planteado con cada Entidad. | Segundo trimestre: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS META PROYECTO DE INVERSIÓN 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” primer trimestre 2022 | Segundo trimestre: Al prolongarse la ley de garantías se han generados dificultades para realizar compromisos con las entidades. | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: En el desarrollo de actividades realizadas en el tercer trimestre de 2022 se realizaron 5 reuniones con las siguientes entidades Distritales:Secretaría Distrital de Ambiente-SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal-FDLSC, Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar,Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB,con el propósito de realizar convenios interadministrativos, presentando las propuestas y estructuración de estos de acuerdo con lo planteado con cada Entidad. | Tercer Trimestre: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS META PROYECTO DE INVERSIÓN 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” primer trimestre 2022 | Tercer Trimestre:Dificultades en la entidades por reducción de presupuesto para el año 2023 | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre: Durante el cuarto trimestre del presente año, desde el equipo de convenios se adelantaron 5 mesas de trabajo con Entidades Distritales, con el propósito de realizar convenios interadministrativos, presentando las propuestas y estructuración de los mismos de acuerdo con lo planteado con cada Entidad. A continuación, se describen las reuniones adelantadas y los resultados de las mesas de trabajo. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB,Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar,Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda,jardín Botánico-Subdirección de Educación y Cultura,Alcaldía Local de Kennedy. | Cuarto Trimestre 1. INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS META PROYECTO DE INVERSIÓN 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” primer trimestre 2022 | Cuarto Trimestre Las dificultades presentadas en la entidades por la reducción de presupuesto para el año 2023. | 25%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-02 | 2. Realizar el seguimiento a los convenios mediante un informe cualitativo y cuantitativo con corte trimestral | 4 informes de seguimiento | Informe de gestión estrategia convenios – proyecto 7726 | N/A | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 15% | Primer trimestre: El Informe de Gestión estrategia de Convenios Modalidad Estímulo - CPS describe la gestión realizada durante los meses de enero, febrero y marzo en los componentes técnico y financiero, Jóvenes vinculados a convenios tercer trimestre y meta del proyecto 7726 . | Primer trimestre: INFORME DE GESTIÓN ESTRATEGIA DE CONVENIOS MODALIDAD ESTÍMULO - CPS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 | Primer trimestre: •Es indispensable la creación y actualización de procedimientos en el área operativa y administrativa que determinen la articulación con los procesos misiónales, a partir de la definición clara de actividades y responsabilidades dentro del proceso de formación de los/las jóvenes vinculados a las actividades de corresponsabilidad. | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo trimestre: El Informe de Gestión estrategia de Convenios Modalidad Estímulo - CPS describe la gestión realizada durante los meses de enero, febrero y marzo en los componentes técnico y financiero, Jóvenes vinculados a convenios tercer trimestre y meta del proyecto 7726 . | Segundo trimestre: INFORME DE GESTIÓN ESTRATEGIA DE CONVENIOS MODALIDAD ESTÍMULO - CPS ENERO-JUNIO 2022 | Segundo trimestre: •Se deben fortalecer las estrategias sociales generadas y puestas en marcha en actividades de corresponsabilidad para continuar potencializando las competencias generales y específicas de el/la joven, para contribuir a la estructuración de un perfil idóneo requerido para el desarrollo de actividades laborales formales, acordes a la realidad de la sociedad actual, articulado con los procesos formativos que se desarrollan en cada uno de los contextos pedagógicos en los que participan los/las jóvenes del instituto | 25%
[40 empty] | Tercer trimestre: El Informe de Gestión estrategia de Convenios Modalidad Estímulo - CPS describe la gestión realizada durante los meses de julio,agosto,septimbre en los componentes técnico y financiero, Jóvenes vinculados a convenios tercer trimestre y meta del proyecto 7726 . | Tercer trimestre: INFORME DE GESTIÓN ESTRATEGIA DE CONVENIOS MODALIDAD ESTÍMULO - CPS Julio,agosto,septiembre 2022 | Tercer Trimestre:Una vez superado el tiempo establecido por la ley de garantías, se reactivan las gestiones administrativas para la negociación, estructuración y firma de nuevos convenios interadministrativos,Las atenciones, acciones y seguimientos ejecutados en cada los convenios fortalecen la adaptación y permanencia a los procesos formativos, favoreciendo así la inclusión laboral de los/las jóvenes y una óptima de ejecución para el logro de las metas pactadas en cada minuta firmada | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre Es necesario tener el insumo que envía el equipo de soporte SIMI el cual se recibió hasta el día 12/01/2023 y se requieren unos días para el proceso y análisis de la información Por tal motivo no se alcanza a cumplir con la entrega del informe de gestión de las estrategias de corresponsabilidad | 0%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-03 | 3. Realizar un informe final de convenios ejecutados y/o gestionados en la vigencia 2022 | 1 informe final | Informe final de convenios ejecutados y/o gestionados en la vigencia 2022 | N/A | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre Es necesario tener el insumo que envía el equipo de soporte SIMI el cual se recibió hasta el día 12/01/2023 y se requieren unos días para el proceso y análisis de la información Por tal motivo no se alcanza a cumplir con la entrega del informe de gestión de las estrategias de corresponsabilidad | 0%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-04 | 4. Realizar la evaluación y el diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ | 1 evaluación y 1 diagnóstico | Evaluación y diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ | N/A | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad | 10% | 10% | [10 empty] | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo trimestre: Esta actividad inició su ejecución en el mes de JUNIO , periodo en el cual se establece la metodología para consolidación del diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. Así mismo, se establecen las etapas que se adelantarán para la consolidación del documento. | Segundo trimestre: Evaluación y el diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. 2022 | Segundo trimestre: Al prolongarse la ley de garantías se han generados dificultades para realizar compromisos con las entidades. | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre el grupo de estructuración de convenios realizó difrentes reuniones con las siguientes entidades Distritales (Secretaría Distrital de Ambiente-SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal-FDLSC, Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar,Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB) generando compromisos para concretar en posteriores reuniones. | Tercer Trimestre: Evaluación y el diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. 2022 | Tercer Trimestre: Superado el periodo de ley de garantias se establecen reuiniones con el fin de concretar nuevos convenios. | 45%
[40 empty] | Cuarto Trimestre: En el documento se realizó la evaluación y el diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. Para el segumineto del cuarto trimestre se encuentra la información de los convenios vigentes y algunas acciones direccionadas a concretrar convenios para la vigencia 2023 . | Cuarto Trimestre: 1. Documento de evaluación y diagnóstico de los actores y/o entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. 2022 | Cuarto Trimestre: Las dificultades presentadas en la entidades por la reducción de presupuesto para el año 2023. | 45%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-05 | 5. Realizar el control y/o seguimiento de los laboratorios de fábricas pedagógicas implementados (Laboratorio de confecciones y bicicletas) | 4 controles y/o seguimientos de los laboratorios de fábricas pedagógicas | Informes de control y/o seguimiento | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Gerencia inserccion socioeconomica | 10% | 10% |  |  | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | Primer Trimestre: 1. Se realiza seguimiento trimestral (enero - marzo) de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas con el fin de revisar los avances en cuanto al alistamiento, planeación y/o ejecución para la vigencia 2022, | Primer Trimestre: 1. Un informe (enero - marzo) de alistamiento, planeación y/o ejecución de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas para la vigencia 2022. | Primer Trimestre: 1. Aunque se desarrolló el anteproyecto y el diseño de presupuesto para el año 2021, la ejecución propuesta no se llevó a cabo según lo previsto, lo cual impactó el inicio del proceso en el laboratorio bicicletas. 2. El número de jóvenes proyectado inicialmente era de 8, pero se redujo a 4 en razón a la deficiencia en los equipamientos e insumos en bicicletas | 18% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre: 1. Se realiza seguimiento trimestral (abril - junio) de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas con el fin de revisar los avances en cuanto al alistamiento, planeación y/o ejecución para la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: 1. Un informe (abril - junio) de alistamiento, planeación y/o ejecución de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas para la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: 1. De acuerdo a los retrasos presentados en el seguimiento anterior, se logra poner en marcha el laboratorio de bicicletas. | 28%
[40 empty] | Tercer Trimestre 1. Se realiza seguimiento trimestral (julio - septiembre) de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas con el fin de revisar las acciones adelantadas en el trimestre en mención de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: 1. Un informe (julio - septiembre) de planeación y/o ejecución de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas para la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: 1. Desarticulación entre áreas internas de presupuestos, lo que genera demora en la adquisición de bienes e insumos. 2. Reorganización institucionalque no permite la fluidez de los procesos urgentes y que se requieren para el buen desarrollo del laboratorio. | 28%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realiza seguimiento trimestral (octubre - diciembre) a los laboratorios de confecciones y bicicletas con el fin de revisar las acciones adelantadas en el trimestre en mención de la vigencia 2022; alcanzando los cuatro informes proyectados para la vigencia 2022. | Cuarto Trimestre 1. Informe laboratorio de confecciones y bicicletas octubre-diciembre 2022 | Cuarto Trimestre Para el cuarto trimestre no se presentaron limitantes. | 26%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-06 | 6. Realizar implementación y seguimiento de laboratorios de Fábricas Pedagógicas para la generación de oportunidades a los Jóvenes beneficiarios del IDIPRON. | 1 Implementación y seguimiento de laboratorios de Fábricas Pedagógicas | Informes de implementación y seguimiento | N/A | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Gerencia inserccion socioeconomica | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 10% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre: 1. Se realiza un Informe de Implementación y acciones adelantadas en la laboratorio de maderas. | Tercer Trimestre 1. Un informe de avances en la Implementación y/o actividades desarrolladas en el tercer trimestre de la vigencia. | Tercer Trimestre 1. Reorganización institucionalque no permite la fluidez de los procesos urgentes y que se requieren para el buen desarrollo del laboratorio. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realiza un informe final de implementación con la información de las acciones adelantadas y el seguimiento a las mismas en la laboratorio de maderas para la vigencia 2022. | Cuarto Trimestre 1. Informe implementación laboratorio fabrica pedagógica de maderas 2022 | Cuarto Trimestre Para el cuarto trimestre no se presentaron limitantes. | 75%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-07 | 7. Promover la formalización, operación y vinculación de beneficiarios a la Ruta de Emprendimiento y empleabilidad en todos los contextos pedagógicos. | 150 jóvenes vinculados a la Ruta de Emprendimiento y empleabilidad | Base de datos SIMI | N/A | 2022-05-03 | 2022-12-30 | Gerencia inserccion socioeconomica | 10% | 10% | [8 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre: 1. Se realiza la inclusión de 280 jóvenes únicos en total en las rutas de emprendimiento y empleabilidad en lo adelantado en la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: 1. Una base de datos Excel reportada por Soporte del Sistema de Información Misional (SIMI), donde se muestran los jóvenes nuevos en la vigencia 2022 incluidos en las rutas de emprendimiento y empleabilidad. | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre no se presentaron limitantes. | 15%
[40 empty] | Tercer Trimestre: 1. Se realiza la inclusión de 130 jóvenes únicos en total en las rutas de emprendimiento y empleabilidad para el tercer trimestre de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: Una base de datos excel reportada por Soporte del Sistema de Información Misional (SIMI), donde se muestran los jóvenes nuevos vinculados para el tercer trimestre de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre no se presentaron limitantes. | 45%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realiza la inclusión de 47 jóvenes únicos en total en las rutas de emprendimiento y empleabilidad para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, cumpiendo la meta proyectada para este año, se reporta una base de datos excel reportada por Soporte del Sistema de Información Misional (SIMI), donde se muestran los jóvenes nuevos vinculados para el cuarto trimestre de la vigencia 2022. | Cuarto Trimestre 1. Base de datos SIMI jóvenes vinculados a Lab. Maderas | Cuarto Trimestre Para el cuarto trimestre no se presentaron limitantes. | 40%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-08 | 8. Realizar un informe final de lo ejecutado en la Ruta de Emprendimiento y empleabilidad en todos los contextos pedagógicos de la vigencia 2022. | 1 informe final | Informe final de lo ejecutado en la ruta de emprendimiento y empleabilidad en la vigencia 2022 | N/A | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Gerencia inserccion socioeconomica | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50%; Ejec: 50% | 10% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre: Se realiza el informe de gestión de la vigencia 2022 en emprendimiento y empleabilidad, mediante la descripción de la gestión realizada por el equipo contratado dentro del componente de derecho para la ejecución de acciones para los NNAJ vinculados a estas estratégias. | Cuarto Trimestre 1. Informe de gestión E-DES-FT-014 2022 Emprender | Cuarto Trimestre Para el cuarto trimestre no se presentaron limitantes. | 100%
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | Son todas las actividades que propendan a la vinculación de 7000 jóvenes mediante estrategias para oportunidades socioeconómicas | Vinculación de jóvenes a la estrategia Cultura Ciudadana Actividades del componente artístico y logístico desarrolladas | PAI-PSS-2022-09 | 9. Realizar las actividades Institucionales e Interinstitucionales programadas en el componente artístico y circo barrial de Nicoló de la estrategia Cultura Ciudadana | 10 informes de gestión | 10 Informes de gestión de la ejecución de la estrategia Cultura Ciudadana | N/A | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Gerencia inserccion socioeconomica | 35% | 36.75% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 35% | Primer Trimestre: Para el primer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente artístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones de batucada en diferentes actividades institucionales e interinstitucionales , se realiza la entrega de los nuevos uniformes de cultura ciudadana para cada uno de los jóvenes e la estrategia. | Primer Trimestre: Informes mensuales de gestión por componente | Primer Trimestre: Se presenta una ola de contagio por covid 19 entre los jóvenes de la estrategia de cultura ciudadana. Se realiza los aislamientos correspondientes y trabajos virtuales en casa. | 20% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre del año 2022 se cumplen al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente artístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones de batucada y seguido por jornadas pedagógicas en la cual se realiza creación de nuevos productos para intervenciones en el espacio publico del distrito de igual forma se realiza focalización de las habilidades de cada uno de los orientadores para su enseñanza diaria frente a los grupos artísticos teniendo como pilares la danza, el muralismo y el teatro, por aparte del circo barrial Nicoló se presente intervenciones en diferente espacios culturales teniendo cumplimiento al 100 % en sus actividades y con jornadas de entrenamientos para nuevas puestas en escena. | Segundo Trimestre: Informe de gestión segundo trimestre. Informe de gestión primer semestre 2022 | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre:Para el tercer trimestre del año 2022 se cuempleal 100% con todas las solictudes reibidas para el componente artistico teniendo como mayor porcentaje de participacion en el distrito intervenciones de batucada y seguido por jornadas pedagogicas en la cual se realiza creacion de nuevos productos para intervenciones en el espacio publico del distrito de igual forma se realiza focalizacion de las habilidades de cada uno de los orientadores para su enseñanza diaria frente a los grupos artisticos teniendo como pilares la danza,el muralismo y el teatro, por parte del circo barrial nicolo se presente intervenciones en diferente espacios cultutrales teniendo cumplimiento al 100 % en sus actividades y con jornadas de entrenamientos para nuevas puestas en escena. | Tercer Trimestre: Informes de gestión tercer trimestre 2022. | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Cuarto Trimestre: Durante el mes de oct se realizaron intervenciones con los jóvenes mediante actividades de batucada y jornadas pedagógicas. Se realizaron actividades de focalización para la identificación de las habilidades de cada uno de los orientadores en el marco de la enseñanza de la danza,el muralismo y el teatro. Se realizaron actividades del circo barrial nicolo mediante la presentación de intervenciones en diferentes espacios cultutrales y jornadas de entrenamientos con los y las jóvenes para nuevas puestas en escena. Se realizó apoyo logístico a las actividades de cultura ciudadana. Durante el mes de nov se realizaron se realizaron intervenciones con los jóvenes mediante actividades de batucada y jornadas pedagógicas. Se realizaron actividades de focalización para la identificación de las habilidades de cada uno de los orientadores en el marco de la enseñanza de la danza,el muralismo y el teatro. Se realizaron actividades del circo barrial nicolo mediante la presentación de intervenciones en diferentes espacios cultutrales y jornadas de entrenamientos con los y las jóvenes para nuevas puestas en escena. Se realizó apoyo logístico a las actividades de cultura ciudadana. Durante el mes de diciembre e desarrollo la estrategia Cultura Ciudadana, articulando diversas acciones para el apoyo y acompañamiento a la población en condición de vulnerabilidad social y en peligro de habitabilidad en calle desde el componente artístico, logístico, | Cuarto Trimestre: 1. Informes de gestión de octubre de 2022 2. Informes de gestión de noviembre de 2022 3. Informes de gestión de diciembre de 2022. | Cuarto Trimestre : Para el cuarto trimestre no se presentaron limitantes. | 20%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-10 | 10. Realizar las actividades Institucionales e Interinstitucionales programadas en el componente logístico de la estrategia Cultura Ciudadana | 10 informes de gestión | 10 Informes de gestión de la ejecución de la estrategia Cultura Ciudadana | N/A | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Gerencia inserccion socioeconomica | 35% | 36.75% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 35% | Primer Trimestre: Para el primer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente logístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones al apoyo a la terminal de transporte desde el mes de diciembre del 2021, de igual forma apoyo documental a la secretaria de integración social. se sigue reforzando los talleres pedagógicos referentes a construcción de hojas de vida. se continua apoyo interinstitucional con la secretaria de gobierno y equipo e emprender IDIPRON en la cual se interviene los diferentes parques públicos de la ciudad en cuanto a su embellecimiento y adecuaciones para el disfrute de los ciudadanos. | Primer Trimestre: Informes mensuales de gestión por componente | Primer Trimestre: Se presenta una ola de contagio por covid 19 entre los jóvenes de la estrategia de cultura ciudadana. Se realiza los aislamientos correspondientes y trabajos virtuales en casa. | 20% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Para el primer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente logístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones al apoyo a la terminal de transporte desde el mes de diciembre del 2021, de igual forma apoyo documental a la secretaria de integración social. se sigue reforzando los talleres pedagógicos referentes a construcción de hojas de vida. se continua apoyo interinstitucional con la secretaria de gobierno y equipo e emprender IDIPRON en la cual se interviene los diferentes parques públicos de la ciudad en cuanto a su embellecimiento y adecuaciones para el disfrute de los ciudadanos. | Segundo Trimestre: Informe de gestión segundo trimestre. Informe de gestión primer semestre 2022 | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes reibidas para el componente logistico teniendo como mayor porcentaje de participacion en el distrito intervenciones institucionales en la cual se realiza apoyo logistico en armado de tarima, carpas y montaje de sonido ,al de igual forma apoyo documental al area del insituto y tambien a la estrategia de caminando relajo y territorio se sigue reforzando los talleres pedagogicos a cultura ciudadana conjuntamente con tallerista de secretaria de gobierno. | Tercer Trimestre: Informes de gestión tercer trimestre 2022. | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Cuarto Trimestre: Durante el mes de oct se realizaron intervenciones con los jóvenes mediante actividades de batucada y jornadas pedagógicas. Se realizaron actividades de focalización para la identificación de las habilidades de cada uno de los orientadores en el marco de la enseñanza de la danza,el muralismo y el teatro. Se realizaron actividades del circo barrial nicolo mediante la presentación de intervenciones en diferentes espacios cultutrales y jornadas de entrenamientos con los y las jóvenes para nuevas puestas en escena. Se realizó apoyo logístico a las actividades de cultura ciudadana. Durante el mes de nov se realizaron se realizaron intervenciones con los jóvenes mediante actividades de batucada y jornadas pedagógicas. Se realizaron actividades de focalización para la identificación de las habilidades de cada uno de los orientadores en el marco de la enseñanza de la danza,el muralismo y el teatro. Se realizaron actividades del circo barrial nicolo mediante la presentación de intervenciones en diferentes espacios cultutrales y jornadas de entrenamientos con los y las jóvenes para nuevas puestas en escena. Se realizó apoyo logístico a las actividades de cultura ciudadana. Durante el mes de diciembre e desarrollo la estrategia Cultura Ciudadana, articulando diversas acciones para el apoyo y acompañamiento a la población en condición de vulnerabilidad social y en peligro de habitabilidad en calle desde el componente artístico, logístico, | Cuarto Trimestre: 1. Informes de gestión de octubre de 2022 2. Informes de gestión de noviembre de 2022 3. Informes de gestión de diciembre de 2022. | Cuarto Trimestre : Para el cuarto trimestre no se presentaron limitantes. | 20%
[5 empty] | PAI-PSS-2022-11 | 11. Realizar un informe final de lo ejecutado en la estrategia Cultura Ciudadana | 1 informe final | Informe final de lo ejecutado en la estrategia Cultura Ciudadana vigencia 2022 | N/A | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Gerencia inserccion socioeconomica | Desg: 30%; Suma: 30%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50%; Ejec: 50% | 30% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se desarrolla el informe final de gestión de la estrategía Cultura Ciudadana vigencia 2022de enero a diciembre de 2022. | Cuarto Trimestre 1. Informe final de gestión 2022. | Cuarto Trimestre No hay limitantes | 100%
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | Desarrollar acciones para la inclusión productiva de jóvenes. | Esta I.E tiene por objetivo adelantar acciones dirigidas a la generación de herramientas pedagógicas (los laboratorios pedagógicos productivos) y estrategias institucionales para mejorar y hacer seguimiento al proceso de inclusión laboral de jóvenes (convenios). | •Documento balance de implementación de laboratorios.Lineamiento de nuevo laboratorio.•Formulación y seguimiento al plan de trabajo entre las gerencias de los proyectos de inversión. | PAI-PSS-2022-12 | Implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | Un (1) laboratorio nuevo implementado Dos (2) laboratorios continuados. | Documento balance de implementación de laboratorios. Lineamiento de nuevo laboratorio. Un laboratorio implementado. Reporte SIMI Jóvenes en laboratorio. | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Gerencia Inserción Socioeconómica | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 50% | primer trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | 1. Se realizan un informe de balance de la implementación de los laboratorios de bicicletas y confecciones de la vigencia 2021, con el fin de presentar los avances y desafíos durante la ejecución de los laboratorios en la vigencia 2021 y así mismo determinando acciones de conclusiones que permiten mejoras en el desarrollo de futuros laboratorios durante la vigencia 2022. En el análisis se señaló que los retos de articulación de cronogramas para la entrega de espacios físicos para los laboratorios dificultó su implementación, pero estos finalmente fueron desarrollados durante 2021 y se espera su fortalecimiento durante 2022. 2. Se realiza un informe diagnóstico sobre los recursos, herramientas y materiales que actualmente cuenta IDIPRON para la creación y/o implementación de "Laboratorio de Ebanisteria" en la UPI La Florida. Se identifican las herramientas y equipos disponibles para la implementación en el laboratorio en mención y tener un mapa claro de necesidades. 3. Se avanza en construcción de documento lineamiento para la creación y desarrollo de los laboratorios de emprendimiento e ideas innovadoras y productivas. 4. Se adelantan las acciones relacionadas con la adecuación de espacios y alistamiento del nuevo laboratorio de madera en la UPI La Florida. Esto incluye: Traslado de Insumo (madera) al Laboratorio, Mantenimiento de Infraestructura y Redes Eléctricas, Revisión y Mantenimiento de Equipos y Herramientas, Sensibilización a Jóvenes a Postular y Adquisición Insumos para Mobiliarios de las UPI Arcadia y Florida. 5. Se proyecta versión de trabajo en borrador que modifica al Documento Interno "LINEAMIENTO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS DE EMPRENDIMIENTO E IDEAS INNOVADORAS Y PRODUCTIVAS M-MEM-DI-010", con el fin de incorporar lineamientso relacionado con la creación del laboratorio de Maderas señalando sus características principales tales como continuar con el proceso de formación desde la práctica, permitiendo a los/las jóvenes, proyectar sus competencias específicas recibidas en la Formación Técnica de Talleres de Maderas, acercándose a conocer la experiencia no solo del proceso para el desarrollo de competencias duras en las habilidades para el manejo de herramientas y utilización de maderas, sino también el desarrollo del saber en una línea determinada de producción, y los elementos implicados en la constitución y dinámica de una empresa. 6. Reporte SIMI de los jóvenes que se encuentran vinculados en los Laboratorios de Emprendimiento (confecciones y bicicletas). | 1a. Acta y listado de asistencia de reunión de equipo Emprender del 23 de febrero de 2022 para socializar lineamiento para la realización del informe de balance de laboratorios 2021. 1b. Acta y listado de asistencia de reunión del equipo de Emprender el día 18 de marzo de 2023 en el que se aprueba informe de balance de laboratorios 2021. 1c. Informe de implementación de laboratorios vigencia 2021. 2. Un (1) Informe Diagnostico para montaje de laboratorio de Ebanisteria en UPI La Florida. 3. Un (1) Documento avance con lineamiento para la creación y desarrollo de los laboratorios de emprendimiento e ideas innovadoras y productivas. 4. Documento tipo informe en el que el área de servicios Emprender señala los avances relacionados a las acciones dirigidas para el desarrollo del nuevo laboratorio de ebanistería durante el segundo trimestre. 5. Documento de texto en versión borrador que modifica el documento ‘"LINEAMIENTO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS DE EMPRENDIMIENTO E IDEAS INNOVADORAS Y PRODUCTIVAS M-MEM-DI-010" añadiendo el aparte 5.3 LABORATORIO PEDAGÓGICO DE MADERAS. 6. Excel de reporte SIMI de los jóvenes que se encuentran vinculados en los Laboratorios de Emprendimiento (confecciones y bicicletas) a corte de junio 2022. | En este primer seguimiento no se contaron con limitantes para la realización de actividades y entrega de soportes. | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: 1. Se implementa y se realiza el informe de implementación del laboratorio de ebanistería (maderas) donde se presenta la trazabilidad de la gestión previa a la implementación, implementación, jóvenes vinculados al proceso y otros aspectos de importancia en la implementación. 2. Se realiza la vinculación de 9 jóvenes mediante la modalidad estímulo de corresponsabilidad 4x2, con los cuales se da inicio y funcionamiento al laboratorio de maderas. | Tercer Trimestre: 1. Documento de informe de implementación del laboratorio de ebanistería (maderas). 1.1. Cotizaciones de Insumos taller de Ebanistería. 1.2. Cotizaciones de Insumos taller de Ebanistería. 2. Archivo Excel del registro SIMI de los 9 jóvenes vinculados al laboratorio de maderas a septiembre de 2022, reportado por Soporte SIMI. | Tercer Trimestre Ninguna | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se elabora el informe de implementación de los laboratorios de maderas con la información final de las acciones desarrolladas durante la implementación, jóvenes vinculados al proceso durante la vigencia 2022. | Cuarto Trimestre 1. Lineamiento para la creación y desarrollo de los laboratorios de emprendimiento e ideas innovadoras y productivas 2. Base de datos SIMI jóvenes vinculados a Lab. Maderas 3. Informe implementación laboratorio fabrica pedagógica de maderas 2022 | Cuarto Trimestre No se refieren limitantes | 50%
|  |  | Esta I.E tiene por objetivo adelantar acciones dirigidas a la generación de herramientas pedagógicas (los laboratorios pedagógicos productivos) y estrategias institucionales para mejorar y hacer seguimiento al proceso de inclusión laboral de jóvenes (convenios). | •Documento balance de implementación de laboratorios.Lineamiento de nuevo laboratorio.•Formulación y seguimiento al plan de trabajo entre las gerencias de los proyectos de inversión. | PAI-PSS-2022-13 | Formular y ejecutar un plan de trabajo entre las gerencias de los proyectos de inversión. | Cumplimiento del 100% del plan de trabajo intrainstitucional. | Actas de reunión. Desarrollo del plan de trabajo intrainstitucional. | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Gerencia Inserción Socioeconómica | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Prog: 35%; Ejec: 35%; Prog: 35%; Ejec: 35% | 50% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | 1. Se realiza reunión el día 29 de junio entre la STMEO y STAF para tratar temas de la implementación de semilleros en las unidades, con el fin de que los/las jóvenes se hagan partícipes y adquieran competencias que les permitan un mejor desempeño en el desarrollo de las actividades de corresponsabilidad, convenios y en general fortalecer el proceso de postulación. En el espacio se hace balance e informe de actualidad de los convenios y postulaciones que se están adelantando e Informes por área de servicio en la estrategia semilleros. Se avanza en la articulación entre subdirecciones para el desarrollo de la estrategia de semilleros y postulaciones. | 1. Acta y listado de asistencia de reunión adelantada el 29 de junio en el que se celebró un espacio de coordinación entre STAF y STMEO. | En este segundo seguimiento se contó con limitantes en la realización de esta actividad por agenda y concertación de las 2 partes para el desarrollo de la reunión, lo que hizo que se realizara en el mes de junio. | 15%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizan reuniones de seguimiento y coordinación por parte de los equipos de trabajo de las áreas Emprender, Convenios y la STMEO en aras de fortalecer el proceso de preparación para las oportunidades laborales. Durante el tercer trimestre se realizaron las acciones contempladas por los diferentes módulos de formación para los semilleros en las UPI de La 32, Bosa, La Victoria, Rioja, Servitá, Territorio, Santa Lucía, Perdomo, Molinos, Conservatorio Javier de Nicoló y Casa Belén. En el tercer trimestre se ha buscado fortalecer los indicadores de asistencia promedio de los jóvenes en su proceso de preparación para las oportunidades disponibles que son presentadas por parte de la STAF (Convenios). | Tercer Trimestre: 1. Listado base asistencia semilleros 2. ACTA 12-7-22 Semillero-convenios 3. ACTA 19-7-22 Semillero-convenios 4. ACTA 29-7-22 Semillero-convenios 5. ACTA 11-8-22 Semillero 6. ACTA 30-8-22 Semillero-convenios 7. ACTA 22-9-22 semillero-convenios 8. ACTA 6-10-22 Semillero | Tercer Trimestre Ninguna | 15%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se desarrolló el plan de trabajo intrainstitucional para el desarrollo de los semilleros 2022 en el marco del proceso de preparación para las oportunidades laborales, su cumplimiento se evidencia en el informe final de desarrollo del plan de trabajo intrainstitucional de semilleros 2022 y una presentación con los resultados de la ejecución del plan de trabajo. | Cuarto Trimestre 1. Informe final de desarrollo del plan de trabajo intrainstitucional Semillero 2022. 2. Presentación ejecución plan de trabajo semilleros 2022 | Cuarto Trimestre Ninguna | 70%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-PSS-2022-15 | Realizar actividades propias del proceso de Prestación de los Servicios Sociales para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-02 | 2022-12-20 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad Gerencia territorio Gerencia Operativa | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 22%; Ejec: 22%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 16%; Prog: 22%; Ejec: 38% | 50% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2022. | Primer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 10% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al seguido trimestre de la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 42%
[40 empty] | Cuarto Trimestre Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos, mapa de riesgos correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2022. | Cuarto Trimestre Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Cuarto Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 38%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-PSS-2022-16 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso de Prestación de los Servicios Sociales | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | N/A | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad Gerencia territorio Gerencia Operativa | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 34% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizó seguimiento del Plan de mejoramiento convenios, emprender y cultura ciudadana | Segundo trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Prog
[40 empty] | Tercer trimestre: Se realizó el segundo seguimiento del Plan de mejoramiento de convenios y emprender, de acuerdo con las acciones que continuan en ejecución y que se encuentran abiertas en el tablero de control de la entidad. | Tercer trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre En ejecución de esta acción, se realizó avances para el IV reporte, monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento, conforme a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo está pendiente completar el cargue de evidencias en el drive dispuesto para tal fin y la entrega completa de seguimiento de las acciones desarrolladas en el formato REPORTE MONITOREO - DISEÑO Y ADOPCION DE LINEAMIENTOS, REPORTE MONITOREO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES y REPORTE MONITOREO - PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES. | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre Se dificultaron los procesos de reporte, monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento por contingencias contractuales y porque algunos de los profesionales que debian entregar los insumos no los entregaron en los tiempos establecidos, quedando pendiente para el mes de enero de 2023. | 0% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Prog
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PESO DE LAS ACTIVIDADES |  | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  | Prog: SEGUIMIENTO
[8 empty] | Desg | Suma | Enero |  | Febrero | Suma: Marzo; Ejec: Abril; Ejec: Mayo; Ejec: Junio; Ejec: Julio; Ejec: Agosto; Ejec: Septiembre; Ejec: Octubre; Ejec: Noviembre; Ejec: Diciembre; Ejec: Subtotal ejecutado
[8 empty] | Peso de las actividades |  |  |  |  | Ejec: Julio; Ejec: Octubre; Ejec: Noviembre; Prog: Descripción de actividades desarrolladas; Ejec: Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[8 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades propias del proceso de Prestación de los Servicios Sociales para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-PSS-2022-15 | PAO-PSS-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad Gerencia territorio Gerencia Operativa | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25% | 33% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2022. |  |  | Primer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 100%
[35 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022. |  |  | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[35 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2022. |  |  | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[35 empty] | Cuarto Trimestre: Se realizó el seguimiento a los planes de acción |  |  | Cuarto Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Cuarto Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
Realizar actividades propias del proceso de Prestación de los Servicios Sociales para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-PSS-2022-15 | PAO-PSS-2022-01 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad Gerencia territorio Gerencia Operativa | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33%; Ejec: 34% | 33.11% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100.3%
[35 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión del primer y segundo trimestre de la vigencia. |  |  | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[35 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión del tercer trimestre de la vigencia 2022 |  |  | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33.33%
[35 empty] | Cuarto Trimestre: Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión del tercer trimestre de la vigencia 2022 |  |  | Cuarto Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Cuarto Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 34%
Realizar actividades propias del proceso de Prestación de los Servicios Sociales para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-PSS-2022-15 | PAO-PSS-2022-01 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Gerencia estrategias de corresponsabilidad Gerencia territorio Gerencia Operativa | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 34%; Ejec: 34% | 34% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[35 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la estrategia de Convenios |  |  | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[35 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la estrategia de Convenios. |  |  | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[35 empty] | Cuarto Trimestre: Se realizó el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la estrategia de Convenios. |  |  | Cuarto Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Cuarto Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 34%

## IN-PEI-PSS-001
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional | [11 empty] | PSS
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Número de NNAJ con cambio de relación con el SPA |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-PSS-001 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. |  |  |  | Fortalecer la oferta brindada por las áreas de servicios a los NNAJ. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir el número de AJ con cambio en su relación con las sustancias psicoactivas legales e ilegales que hayan pasado por la fase 1 completa del piloto de la implementación del nuevo modelo del componente de Reducción de Riesgo y Daño del área de Servicio de Salud. |  |  |  |  | Resultado |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 50% | 50% | N/A
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 90% |  |  | < 89% |  |  | Ascendente |  |  | Subdirección de Lineamientos y Politicas, Subdirección Poblacional Dirección General. Oficina Asesora de Planeación.
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Sistema de Información Misional. Vespa. Variables: número de sustancias, frecuencia, vía de administración. | [10 empty] | (Número de NNAJ con cambio relación con el SPA/Número de NNAJ con fase 1 completa)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador:
Dato Denominador:
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Bienio*
Marzo | 0% | 100% | 0%
Junio | 0% | 100%
Septiembre | 0% | 100%
Diciembre | 0% | 100%
* 50% anual aporta a la sumatoria del Bienio equivalente 100% de cumplimiento
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Durante la vigencia 2022 el componente de reducción de riesgos y daños (RRD), del área de salud, continúo desarrollando acciones frente a la medición del número de AJ con cambio en su relación con las sustancias psicoactivas legales e ilegales que hayan pasado por la fase 1, necesario para la implementación del “modelo pedagógico de acompañamiento en reducción de riesgos y daños de consumos de SPA legales e ilegales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o habitabilidad de calle. Por lo cual los resultados del indicador se verán reflejados en la siguiente vigencia, una vez se sistematice la información a través de la implementación de los formularios integrados al Sistema de Información Misional.
LIMITANTES
Durante la vigencia 2022 se encuentra en desarrollo los formularios: valoración sicosocial de reducción del riesgo y daño, laboratorios artísticos de reducción del riesgo y daño y medicina alternativa complementaria de reducción del riesgo y daño MAC los cuales son insumo necesario para la implementación del modelo en el sistema de información misional. Si no se cuenta con esta información no es viable la medición del indicador.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-08-08 |  | Creación del Indicador | [5 empty] | Se crea el indicador para realizar la medición del cumplimiento del Plan de acción de la iniciativa estrategica - Fortalecer la oferta brindada por las áreas de servicios a los NNAJ. | [7 empty] | 2022-08-10
2 | 2022-10-04 |  | Se realiza el ajuste de la codificación del formato, de acuerdo con los ajustes realizados a los codigos de los documentos del Sistema Integrado de Gestión producto del rediseño institucional. Se realiza cambio del código del indicador del IN-PEI-MP- 007 al IN-PEI-PSS-001 | [5 empty] | Con motivo del rediseño institucional y cambio en la codificiación de los formatos, el indicador se ajusta a la nueva plantilla S-SMG-FT-008. | [7 empty] | 2022-11-02
APROBACIÓN
ELABORÓ: | JUAN BALLESTAS MURCIA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL APOYO STMEO
REVISÓ: | ALEJANDRA GUATAQUÍ CUCUNUBÁ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL APOYO SUBDIRECCIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS
APROBÓ: | CARLOS ERNESTO FIGUEROA | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR (E) DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS

## IN-PEI-PSS-002
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional | [11 empty] | PSS
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Jóvenes vinculados a laboratorios pedagógicos y productivos |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-PSS-002 | [5 empty] | 03
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. |  |  |  | Desarrollar acciones para la inclusión productiva de jóvenes. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Contar número de jóvenes vinculados efectivamente a los laboratorios pedagógicos y productivos |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 90% |  |  | < 89% |  |  | Ascendente |  |  | Subdirección de Lineamientos y Politicas, Subdirección Poblacional, Subdirección Opoportunidades , Dirección General.
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Numerador y Denominador: Sistema de Información Misional SIMI | [10 empty] | (Acumulado de mediciones trimestrales de NNAJ vinculados en laboratorio / Cupos disponibles para NNAJ en los Laboratorios(32 personas))*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 38 | [5 empty] | 45
Dato Denominador: |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Trienio*
Marzo | 25% | 100% | 140.6%
Junio | 62.5% | 100%
Septiembre | 118.8% | 100%
Diciembre | 140.6% | 100%
* 33% anual aporta a la sumatoria del Trienio equivalente 100% de cumplimiento
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo de enero a marzo de la vigencia en curso se vincularon 8 jóvenes a laboratorios pedagógicos y productivos. Esto representa un avance del 25% frente a la meta propuesta para el 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo de abril a junio de la vigencia en curso se vincularon 12 jóvenes nuevos a las estrategias de desarrollo económico, para un total de 20. Teniendo en cuenta el avance del 25% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado de 63%. TERCER TRIMESTRE: Durante el periodo de julio a septiembre de la vigencia en curso se vincularon 18 jóvenes nuevos a las estrategias de desarrollo económico, para un total de 38. Teniendo en cuenta el avance del 63% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado de 119% CUARTO TRIMESTRE: Durante el periodo de octubre a diciembre de la vigencia en curso se vincularon 7 jóvenes nuevos a las estrategias de desarrollo económico, para un total de 45. Teniendo en cuenta el avance del 119% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado de 141% e implica una sobreejecución del 41%, causada por un inesperado nivel de acogimiento de los laboratorios dentro de la población objetivo del IDIPRON.
LIMITANTES
Cuarto Trimestre: La rectificación del análisis permitió arrojar cifras más constantes con el objetivo del indicador, pero generaron la necesidad de ofrecer nuevos datos a los previamente manifestados. Adicional a ello, la sobreejecución se dio por un inesperado nivel de acogimiento de los laboratorios dentro de la población objetivo del IDIPRON.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-08-08 |  | Creación del Indicador | [5 empty] | Se crea el indicador para realizar la medición del cumplimiento del Plan de acción de la iniciativa estrategica - Desarrollar acciones para la inclusión productiva de jóvenes. | [7 empty] | 2022-08-10
2 | 2022-10-04 |  | Corrección de datos, Se ajusta la fórmula del indicador, se especifíca la fuente de información, se ajusta el método de contabilización de los datos, se modifican los áctores interesados. | [5 empty] | Se realiza la corrección de los datos tras un reconteo de los jóvenes vinculados. El método de contabilización no se ajustaba a los datos, pues el avance se calculaba como si la meta de la vigencia fuera la meta para el trimestre, causando que la meta real cuadruplicara su cifra real. El indicador se modificó en consecuencia. Los actores interesados se modifican a raíz de la reestructuración institucional. | [7 empty] | 2022-11-02
APROBACIÓN
ELABORÓ: | GABRIEL ALEJANDRO RIVERA REYES | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL APOYO STMEO
REVISÓ: | NIDIA CONSTANZA MANCIPE | [9 empty] | CARGO: |  | ASESOR SUBDIRECCCION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS
APROBÓ: | CARLOS ERNESTO FIGUEROA | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR (E) LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS

## IN-PEI-PSS-003
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional | [11 empty] | PSS
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Número de Jóvenes Adultos vinculados a estrategias de desarrollo socio económico (Convenios) |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-PSS-003 | [5 empty] | 04
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. |  |  |  | Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | Subdirección Poblacional, Subdirección de Oportunidades, Dirección General
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Adultos jóvenes vinculados a través de convenios que les permitan conocer el mundo desde la óptica social y económica Con el fin de generar oportunidades de superación Mediante estrategias de desarrollo social. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 2330 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 885 | 2330 | 2250 | 550
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Numérico | Trimestral |  | 2330 |  | 2330 |  | 2.329 a 999 |  |  | <998 |  |  | Ascendente |  |  | Subdirección Poblacional, Subdirección de Oportunidades, Dirección General
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Numerador y Denominador: Sistema de Información Misional del IDIPRON (SIMI) | [10 empty] | (Acumulado de mediciones trimestrales del número de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica vinculados a estrategias de desarrollo socio económico / Número de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica a vincular a estrategias de desarrollo socio económico durante la vigencia)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 206 |  |  |  | 359 |  |  |  |  | 605 | [5 empty] | 2125
Dato Denominador: |  | 2330 |  |  |  | 2330 |  |  |  |  | 2330 | [5 empty] | 2330
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 8.841% | 100% | 91.2%
Junio | 15.41% | 100%
Septiembre | 25.97% | 100%
Diciembre | 91.2% | 100%
* el cumplimiento anual corresponde a la sumatoria de los cuatro trimestres del año
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo de enero a marzo de la vigencia en curso se vincularon 206 jóvenes a estrategias de desarrollo económico. Esto representa un avance del 9% frente a la meta propuesta para el 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo de abril a junio de la vigencia en curso se vincularon 153 jóvenes más a las estrategias de desarrollo económico, para un total de 359. Teniendo en cuenta el avance del 9% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado de 15,6%. TERCER TRIMESTRE: Durante el periodo de julio a septiembre de la vigencia en curso se vincularon 246 jóvenes más a las estrategias de desarrollo económico, para un total de 605. Teniendo en cuenta el avance del 15,6% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado de 26,3% CUARTO TRIMESTRE: Durante el periodo de octubre a diciembre de la vigencia en curso se vincularon 1520 jóvenes más a las estrategias de desarrollo económico, para un total de 2125. Teniendo en cuenta el avance del 26,3% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado de 92.4%; lo que representa un resultado favorable alcanzado y ubica al indicador en un nivel aceptable de medición.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: Debido a que durante el primer trimestre de la vigencia en curso se presento la ley de garantías, se generó un retraso en los procesos para la suscripción de convenios. SEGUNDO TRIMESTRE: Debido a que durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre de la vigencia en curso, se presento la ley de garantías esto genero un retraso en los procesos para la suscripción de convenios. TERCER TRIMESTRE: La meta se encuentra por debajo de su ejecución debido a que en el periodo de la ley de garantias de la vigencia 2022, no se suscribieron convenios, lo que dificultó vincular a nuevos jóvenes a la estrategia.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-26 |  | Creación del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estratégica | [7 empty] | 2021-04-26
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
3 | 2022-08-18 |  | Se ajusta la unidad de medida del indicador | [5 empty] | Teniendo en cuenta la naturaleza del indicador, se ajusta la unidad de medida de porcentaje a numérico. | [7 empty] | 2022-08-19
4 | 2022-10-04 |  | Se ajusta la fórmula del indicador, se ajusta el formato en consecuencia del cambio anterior, se especifíca la fuente de información, se ajusta el método de contabilización de los datos, se modifican los áctores interesados. | [5 empty] | La fórmula como estaba planteada anteriormente, es decir, “Número de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica vinculados a estrategias de desarrollo socio económico (Convenios - Corresponsabilidad)” no tiene un rumbo esperado o meta, únicamente arroja una cifra que no marca un progreso o un retroceso en la consecución de un objetivo. Adicional a lo anterior, el método de contabilización de los datos no se ajustaba a la realidad de los jóvenes vinculados, pues el avance se calculaba como si la meta de la vigencia fuera la meta para el trimestre, causando que la meta real cuadruplicara su cifra real. Los actores interesados se modifican a raíz de la reestructuración institucional. | [7 empty] | 2022-11-02
APROBACIÓN
ELABORO: | Miguel Ángel Pérez Gaona | [9 empty] | CARGO: |  | Contratista-Convenios
REVISO: | Fredy Hernán Martínez-Ivan Felipe Vargas | [9 empty] | CARGO: |  | Contratista-Convenios
APROBÓ: | Hugo Alberto Carrillo Gómez | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL

## IN-PEI-PSS-004
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional | [11 empty] | PSS
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Número de J apoyados en emprendimiento y empleabilidad |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-PSS-004 | [5 empty] | 03
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. |  |  |  | Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir el número de Jóvenes apoyados en emprendimiento y empleabilidad, mediante los procesos que permitan brindar oportunidades de emprendimiento o vinculación laboral |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 150 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 150 | 150 | 150 | 150
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 150 |  | 150 |  | 149 a 79 |  |  | <78 |  |  | Ascendente |  |  | Subdirección Poblacional, Subdirección de Oportunidades, Dirección General
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
*Fichas de seguimiento *base de datos *Formatos *Consolidados *Sistema de Información Misional del IDIPRON (SIMI) | [10 empty] | (Acumulado de mediciones trimestrales de número de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica, apoyados en emprendimiento y empleabilidad / Número de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica, a apoyar en emprendimiento y empleabilidad)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 33 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 324 | [5 empty] | 371
Dato Denominador: |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 22% | 100% | 247.3%
Junio | 129.3% | 100%
Septiembre | 216% | 100%
Diciembre | 247.3% | 100%
* el cumplimiento anual corresponde a la sumatoria de los cuatro trimestres del año
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo de enero a marzo de la vigencia en curso se realizó el apoyo a 33 jóvenes mediante la vinculación de estos en los procesos de emprendimeinto y empleabilidad. Esto representa un avance del 22% frente a la meta propuesta para el 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo de abril a junio de la vigencia en curso se realizó el apoyo a 161 jóvenes mediante la vinculación de estos en los procesos de emprendimeinto y empleabilidad, para un total de 194.Teniendo en cuenta el avance del 9% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado del 129%. TERCER TRIMESTRE: Durante el periodo de julio a septiembre de la vigencia en curso se realizó el apoyo a 130 jóvenes mediante la vinculación de estos en los procesos de emprendimeinto y empleabilidad, para un total de 324.Teniendo en cuenta el avance del 129% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado del 216%. CUARTO TRIMESTRE: Durante el periodo de octubre a septiembre de la vigencia en curso se realizó el apoyo a 47 jóvenes mediante la vinculación de estos en los procesos de emprendimeinto y empleabilidad, para un total de 371. Teniendo en cuenta el avance del 129% del trimestre anterior, esto representa un porcentaje de ejecución de meta acumulado del 247% e implica una sobreejecución del 47%, causada por un inesperado nivel de acogimiento de los laboratorios dentro de la población objetivo del IDIPRON.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: No se presentaron limitantes para este primer trimestre en cuanto al seguimiento. SEGUNDO TRIMESTRE: No se presentaron limitantes para este primer trimestre en cuanto al seguimiento. TERCER TRIMESTRE: No se presentaron limitantes para estetercer trimestre en cuanto al seguimiento. CUARTO TRIMESTRE: La sobrejecución se presentó por un inesperado nivel de acogimiento de las áreas de emprendimiento y empleabilidad dentro de la población objetivo del IDIPRON.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-26 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-26
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
3 | 2022-10-04 |  | Se ajusta la fórmula del indicador, se ajusta el formato en consecuencia del cambio anterior, se especifíca la fuente de información, se ajusta el método de contabilización de los datos, se modifican los áctores interesados. | [5 empty] | La fórmula como estaba planteada anteriormente, es decir, “Número de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica vinculados a estrategias de desarrollo socio económico (Convenios - Corresponsabilidad)” no tiene un rumbo esperado o meta, únicamente arroja una cifra que no marca un progreso o un retroceso en la consecución de un objetivo. Adicional a lo anterior, el método de contabilización no se ajustaba a la realidad de los datos, pues el avance se calculaba como si la meta de la vigencia fuera la meta para el trimestre, causando que la meta real cuadruplicara su cifra real. Los actores interesados se modifican a raíz de la reestructuración institucional. | [7 empty] | 2022-11-02
APROBACIÓN
ELABORO: | JEFFERSON STERLING PLAZAS | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADO B MIPG - EMPRENDER
REVISO: | KAREN VIVIANA ROJAS PEREZ | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADA A MIPG - STAF
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## IN-PEI-PSS-005
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional | [11 empty] | PSS
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Numero de jovenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI-PSS-005 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. |  |  |  | Fortalecer la estrategia " Cultura Ciduadana" | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Jóvenes vinculados a la estrategia Cultura Ciudadana para evidenciar el fortalecimiento del programa |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 180 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 180 | 350 | 100
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 180 |  | 180 |  | 179 a 139 |  |  | <138 |  |  | Ascendente |  |  | Subdirección Poblacional, Subdirección de Oportunidades, Dirección General
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Modulo búsqueda afectiva y Módulo egreso post egreso – fos- AEM/ inicia proceso de formación en emprendimiento Modulo búsqueda afectiva -Talleres - Taller Educativo - AEM/ Ruta de Oportunidades en Emprendimiento / AEM/ sencibilización emprendimiento | [10 empty] | (Acumulado de mediciones trimestrales de número de Jóvenes vinculados a la estrategia Cultura Ciudadana / Número de Jóvenes a vincular a la estrategia Cultura Ciudadana) *100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 39 |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 104 | [5 empty] | 141
Dato Denominador: |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 180
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 21.67% | 100% | 78.33%
Junio | 45.56% | 100%
Septiembre | 57.78% | 100%
Diciembre | 78.33% | 100%
* 90% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del Cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Para este primer trimestre se tiene el ingreso de 39 jóvenes a la estrategia de de acuerdo a los lineamientos que se tienen en cuenta para la convocatoria y audiciones con los equipos psicosociales de las unidades y de la estrategia. De acuerdo a la meta establecida de 180 jovenes para el año 2022. se tiene un avance del 22% de acuerdo a la meta establecida para el periodo 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se tiene el ingreso de 43 ingresos de jóvenes a la estrategia de de acuerdo a los lineamientos que se tienen en cuenta para la convocatoria y audiciones con los equipos psicosociales de las unidades y de la estrategia. Para un total de 82 ingresos hasta el mes de Junio con un porcentaje de cumpliemnto general del 46% de acuerdo a la meta establecida de 180 jovenes para el año 2022. TERCER TRIMESTRE: Se tiene el ingreso de 22 jóvenes a la estrategia de de acuerdo a los lineamientos que se tienen en cuenta para la convocatoria y audiciones con los equipos psicosociales de las unidades y de la estrategia. Para un total de 104 ingresos hasta el mes de Septiembre con un porcentaje de cumpliemnto general del 58% de acuerdo a la meta establecida de 180 jovenes para el año 2022. CUARTO TRIMESTRE: Se tiene el ingreso de 37 jóvenes a la estrategia de de acuerdo a los lineamientos que se tienen en cuenta para la convocatoria y audiciones con los equipos psicosociales de las unidades y de la estrategia. Para un total de 141 ingresos hasta el mes de diciembre con un porcentaje de cumpliemnto general del 78% de acuerdo a la meta establecida de 180 jovenes para el año 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, el indicador se encuentra en un nivel aceptable al cierre de la vigencia 2022.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: Debido al poco numero de jóvenes vinculados a la estrategia se realiza durante los dos primeros meses del año vigente porceso de convocatoria y audiciones para el ingreso de nuevos jovenes con el apoyo del area psicosocial de acuerdo a los parametros establecidos de postulacion y vinculacion. lo cual impacta en tiempo las nuevas vincualaciones. SEGUNDO TRIMESTRE: Debido a que los jóvenes a vincular en la estrategia de Cultura Ciudadana, dependen del procedimiento POSTULACION Y VINCULACION A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD M-MEM-PR-003, Así mismo, requiere ajuste en la meta cuatrienio y en la meta de cada vigencia, en el entendido que, posterior a la solicitud de jóvenes por parte del equipo social de la estrategia Cultura Ciudadana, los equipos de las unidades en las cuales los jóvenes realizan sus procesos formativos, se encargan de verificar cada uno de los perfiles, así como criterios para llevar a cabo la respectiva postulación. TERCER TRIMESTRE: Debido a que los jóvenes a vincular en la estrategia de Cultura Ciudadana, dependen del procedimiento POSTULACION Y VINCULACION A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD M-MEM-PR-003, en el entendido que, posterior a la solicitud de jóvenes por parte del equipo social de la estrategia Cultura Ciudadana, los equipos de las unidades en las cuales los jóvenes realizan sus procesos formativos, se encargan de verificar cada uno de los perfiles, así como criterios para llevar a cabo la respectiva postulación. CUARTO TRIMESTRE: Debido a que los jóvenes a vincular en la estrategia de Cultura Ciudadana, dependen del procedimiento POSTULACION Y VINCULACION A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD M-MEM-PR-003, en el entendido que, posterior a la solicitud de jóvenes por parte del equipo social de la estrategia Cultura Ciudadana, los equipos de las unidades en las cuales los jóvenes realizan sus procesos formativos, se encargan de verificar cada uno de los perfiles, así como criterios para llevar a cabo la respectiva postulación.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-26 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-26
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
3 | 2022-10-04 |  | Se ajusta la fórmula del indicador, se ajusta el formato en consecuencia del cambio anterior, se ajusta el método de contabilización de los datos, se modifican los áctores interesados. | [5 empty] | La fórmula como estaba planteada anteriormente, es decir, “Número de Jóvenes vinculados a la estrategia Cultura Ciudadana” no tiene un rumbo esperado o meta, únicamente arroja una cifra que no marca un progreso o un retroceso en la consecución de un objetivo. Adicional a lo anterior, el método de contabilización de los datos no se ajustaba a la realidad de los datoss, pues el avance se calculaba como si la meta de la vigencia fuera la meta para el trimestre, causando que la meta real cuadruplicara su cifra real. | [7 empty] | 2022-11-02
APROBACIÓN
ELABORO: | HOLVING ANDRES SALGUERO CARDENAS | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADO B MIPG - CULTURA CIUDADANA
REVISO: | KAREN VIVIANA ROJAS PEREZ | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADA A MIPG - SECRETARIA GENERAL
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | Yuli Cristel Peña Arboleda | [9 empty] | CARGO: |  | Profesional Especializado
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO: