## Matriz Seguimiento I
MATRIZ I SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Responsable: MARCELA DELGADO GUARNIZO
Seguimiento N° I: Corte 31/04/2023
Fecha de publicación 12/05/2023
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
X
I SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO
| R1. Entrega o divulgación de la información de los beneficiarios del Instituto por parte de los servidores del proceso Servicio a la Ciudadanía a un tercero para beneficio propio o de terceros ajenos a la Entidad. | x | [5 empty] | SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  |  |  | La información se encuentra disponible en un equipo y es vulnerable a ser modificada por un tercero. Omisión en los tiempos de respuesta |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X
| R2. Uso indebido de la información sensible del Instituto (estudios o trabajos de investigación) por parte de servidores con nivel jerárquico alto o no, con el fin de favorecer intereses particulares de terceros. | x | [7 empty] | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Existencia de intereses personales, políticos, entre otros, que puedan incidir en la entrega y manipulación de la información. Falta de supervisión en el desarrollo de los estudios y/o trabajos de investigación. Falta de seguimiento a la toma de decisiones basadas en la información proporcionada. Falta de principios éticos en las personas que producen la información, a quienes se les entrega y/o a quien hace seguimiento a la información en un nivel jerárquico superior. Negligencia en la custodia de la información. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R3. Omision intencional de los requisitos o actividades necesarios para la correcta supervision de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura física y equipos industriales de la entidad por parte de los funcionarios o contratistas de la Gerencia de Recursos Físicos del Instituto para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | GESTION DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES |  |  |  | Falta de capacitacion respecto a la supervisión de contratos de obra Desactualización o inexistencia de documentos con lineamientos frente a la supervisión de contratos de obra |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R4. Manipulación o alteración de la información asociada al desarrollo de procesos disciplinarios por parte de los servidores o contratistas de la Oficina de Control Disciplinario Interno para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS |  |  |  | Divulgación de la información por parte de las personas que hacen parte del Grupo de Control Interno Disciplinario |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R5. Manipulación y alteración de la información de los NNAJ por parte de los funcionarios y/o contratistas del proceso misional para beneficiar o priorizar en la prestación de los servicios a un beneficiario que no cumplen con los criterios requeridos. | x | [6 empty] | PROCESOS MISIONALES | 3 |  | * Inobservancia por parte de los equipos psicosociales a los procedimientos y controles establecidos. * Ausencia o debilidad en el seguimiento y controles que se realizan sobre las acciones desarrolladas y evidencias presentadas por los equipos. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R6. Desvío de los recursos de alimentación y de transporte destinados para los NNAJ por parte de los funcionarios y/o contratistas del proceso misional para beneficio propio o de un tercero | x | [6 empty] | PROCESOS MISIONALES | 2 |  | * Omisión por parte de las Upis en la verificación de las cantidades especificadas en las remisiones hechas por el proveedor contra la programación enviada desde el Economato. * En algunos productos las porciones entregadas pueden superar lo programado debido a cortes y presentaciones específicas, que no pueden ser menores a las requeridas. * El no cumplimiento de la minuta al reducir las porciones a los NNAJ. * Desactualización del cargue de asistencias en el Sistema de Información Misional SIMI, por parte de las Upi. * Incumplimiento del lineamiento establecido respecto al personal autorizado para el suministro de alimentación, con fundamento en su acompañamiento pedagógico a los NNAJ. * Posibles debilidades en el control realizado sobre los bienes y recursos de transporte, destinados para el goce efectivo de los derechos de los NNAJ. * Posible manipulación de las Terminales de Carga Asistida -TCA de las tarjetas tullave, por parte de los AJ y/o personal no autorizado para ello. * Recarga de tarjetas TuLlave no personalizadas de los AJ o de personal no vinculado al Modelo Pedagógico, por parte de la persona encargada de las Terminales de Carga Asistida -TCA.. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R7. Sustracción o desvío, de elementos, materiales, herramientas, insumos, recursos, bienes y equipamentos destinados al proceso de atención integral de los NNAJ, por parte de los funcionarios y/o contratistas de los procesos misionales, para beneficio propio o de personas no vinculadas al Instituto. | x | [6 empty] | PROCESOS MISIONALES | 1 |  | * Proyección de insumos y equipamientos que no se ajustan a las necesidades presentadas * Tiempos de entrega de materiales e insumos que no coinciden con la programación. * Influencia en la distribución de los insumos y/o elementos por profesionales o personal a cargo de los mismos. * Falencias en el registro y control de herramientas, elementos, materiales, equipamentos e insumos entregados para el desarrollo de las actividades * Alteración de la información registrada para el control de entradas y salidas de insumos. * Baja apropiación de los NNAJ sobre el cuidado y uso adecuado de los insumos entregados. * Ausencia o debilidad en el seguimiento y controles que se realizan sobre las acciones desarrolladas y evidencias presentadas por los equipos, donde se verifique el uso de los recursos. * Debilidades en el control del uso de las instalaciones de las UPI en actividades que no responden la misionalidad del Instituto. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R8. Omisión intencional de las obligaciones ambientales en el concepto emitido por parte del funcionario o contratista del proceso de Gestión Ambiental con el fin de beneficiar a un proponente especifico que esté participando en los procesos de contratación del Instituto. | x | [5 empty] | GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | Ausencia o debilidad de canales de comunicación |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R.9 Ocultar o manipular la información relacionada con la formulación y seguimiento a la planeación, proyectos de inversión o metas establecidas en el Instituto por parte de los funcionarios o contratistas de la Oficina Asesora de Planeación para beneficio propio o de un tercero | x | [7 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Ausencia de controles para la verificación y validación de los datos suministrados Presiones indebidas |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R.10 Sustracción de equipos o partes de los equipos de tecnología por parte de los servidores públicos o colaboradores del área de Sistemas para beneficio propio o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN TICS |  |  |  | Debilidad en el monitoreo y seguimiento a las actividades de manipulación de equipos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 11.Sustracción del combustible para vehículos, maquinaria o equipos de la entidad por parte de los funcionarios o contratistas del área de transportes, conductores y/o responsable de sedes para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Que los dispensadores de las estaciones de servicio de combustible no se encuentren bien calibrados. Los odómetros de los vehículos sean manipulados por parte de los conductores Falta de controles y seguimientos a los consumos presentados |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 12. Desviación de recursos económicos destinados para el pago de peajes por parte de los funcionarios o contratistas del area de transportes y/o conductores para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Ausencia de controles frente a los recorridos de la flota Desvios de rutas por parte de los conductores para evitar el pago de peajes |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 13.Manipulación intencional de la información relacionada con la gestión de la Entidad por parte de los funcionarios o contratistas de la Oficina Asesora de Planeación para beneficio propio, de un proceso o de un tercero. | x | [7 empty] | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN |  | Presiones indebidas Oculetamiento de la información Ausencia de controles que permitan la validación de la información Concentración de la información en pocas personas |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 14. Posibilidad de que por omisión intencional de las actividades del procedimiento de ingreso por parte del encargado de las sub bodegas y/o supervisor del contrato, se reciban bienes y/o elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas para beneficio propio o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO |  |  |  | 1. Consentimiento de recibir bienes o elementos que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas. 2. Efectuar modificaciones a las fichas técnicas o condiciones contractuales sin el debido procedimiento. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 15. Sustracción de bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado en servicio o en bodega y/o elementos de consumo en bodega de propiedad o bajo custodia del IDIPRON por parte de los funcionarios y/o contratistas del Instituto para benefico propio o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO |  |  |  | El responsable del inventario de bienes devolutivos o de consumo controlado en servicio dé su consentimiento de salida o traslado de bienes Devolutivos sin el lleno de los requisitos debido procedimiento. Que dentro de cada Sede, Área, Dependencia o sitio donde se encuentren bienes devolutivos o de consumo controlado en servicio, no se realicen controles periódicos por parte de los responsable de inventarios. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R, 16 Omision intencional de los requisitos de verificación de la entrega de alimentos por parte de los funcionarios del economato para beneficio propio, del proveedor de los alimentos o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO |  |  |  | Falta de control en la verificación de la recepcion de los alimentos en las unidades Falta de control en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de alimentos |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 17. Nombramientos y encargos irregulares de servidores que no cumplan con los requisitos mínimos del cargo, por presiones para favorecer intereses particulares | x |  | GESTION DE DESARROLLO HUMANO | [7 empty] | *Solicitud del nivel directivo para vincular un servidor. *Omitir el cumplimiento de los requisitos del cargo. *Recibir dádivas para favorecer a un aspirante. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 18. Uso de la información de la base de datos de la Nómina del Instituto, para beneficio propio o de particulares. | x |  | GESTION DE DESARROLLO HUMANO | [7 empty] | 1. Manipulación de las claves de la base de datos de los responsables de Nomina por otros funcionarios tanto de la Gerencia de Talento Humano como de la Oficina de TICS. 2. Debilidad en los controles para las claves de la base de datos Nómina. 3. Divulgación de la clave de acceso de la base de datos de los responsables de Nómina. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 19. Pago por servicios de capacitación, bienestar y servicios o bienes de salud y seguridad en el trabajo omitiendo la verificación en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios con personas jurìdicas para beneficio propio o de un tercero. | x |  | GESTION DE DESARROLLO HUMANO | [7 empty] | 1. Debilidad en el seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista. 2. Que la ficha técnica y los estudios previos no cuenten con los criterios claros frente a la calidad que se requiere en cada una de las capacitaciones. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 20. Manipulación del proceso judicial, de sus etapas e información por parte del ó los abogados asignados, para beneficio propio de un tercero o de la entidad. | x |  |  |  |  | GESTIÓN JURIDICA |  |  |  |  | 1. Ausencia de control y vigilancia en el ejercicio del litigio para los procesos del Instituto |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 21. Manipulación de documentos previos por parte de los profesionales encargados de la estructuración de los procesos de contratación con el fin de direccionar el proceso contractual para beneficio propio o de un tercero | x | GESTIÓN CONTRACTUAL | [8 empty] | Posible falta de información oportuna de los procesos contractuales. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 22. Manipulación o alteración de la información asociada a la gestión de la Entidad por parte de los servidores que participan en la Gestión de las Comunicaciones del Instituto, para beneficio propio o de un tercero. | x | [7 empty] | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA |  | Incumplimiento de los lineamientos relacionados con la gestión de las comunicaciones |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R.23 Manipulación de los resultados de las auditorias y/o seguimientos por parte del equipo auditor a favor del proceso evaluado o de terceros | x | [8 empty] | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Primacía de Intereses particulares sobre intereses generales en los procesos de Auditorías Internas. Inobservancia de los Principios Éticos en el desarrollo de las Auditorías Internas: Integridad, objetividad, confidencialidad, competencia profesional y conflicto de intereses por parte del equipo Auditor |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 24.Uso indebido de información confidencial o privilegiada por parte del equipo Auditor, en favor propio o de terceros | x | [8 empty] | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Debilidades en los controles del uso de la información a la que se accede en los procesos de seguimiento y/o auditoría |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 25. Omisión intencional de los requisitos o actividades del procedimiento para el pago a proveedores y contratistas para beneficio propio o de un tercero | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | - Herramienta de seguridad desactualizada - Falta de control en la aprobación de usuarios y permiso de consulta de la aplicación contable SYSMAN |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 26. Omision intencional de los requisitos o actividades por parte de los servidores o contratistas del proceso de Gestión Financiera para la entrega de tarjetas débito prepago y claves para beneficio propio o de jóvenes no beneficiarios del pago de estímulos de corresponsabilidad. | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | 1.Debilidad en los puntos de control establecidos en la oficina. 2. Suplantación de los jóvenes beneficiarios del estímulo de corresponsabilidad. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 27. Sustracción de claves y nombres de usuarios por parte de los servidores o contratistas del proceso de Gestión Financiera y realización de pagos indebidos para beneficio propio o de un tercero | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | Vulnerabilidad de los sistemas electrónicos, para el manejo de los portales bancarios. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  |  | x |  | X |  |  | X |  |  | X
| R 28, Sustracción de los documentos que forman parte del acervo documental custodiado por el proceso de Gestión Documental por parte de los funcionarios o contratistas de la entidad para beneficio propio o de un tercero | x |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [5 empty] | Control ineficaz en la administración y custodia de la documentación. Omisión del servidor público (funcionarios y contratistas) en la función de velar por la integridad y salvaguarda de la documentación de archivo |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Seguimiento N° II: Corte 31/08/2023+101:144
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Responsable: MARCELA DELGADO GUARNIZO
Seguimiento N° II:
Fecha de publicación
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[8 empty] | SI | NO
X
III SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO

## Matriz Seguimiento II
MATRIZ II SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Responsable: MARCELA DELGADO GUARNIZO
Seguimiento N° II: Corte 31/08/2023
Fecha de publicación 12/09/2023
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
X
II SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO
| R1. Entrega o divulgación de la información de los beneficiarios del Instituto por parte de los servidores del proceso Servicio a la Ciudadanía a un tercero para beneficio propio o de terceros ajenos a la Entidad. | x | [5 empty] | SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  |  |  | La información se encuentra disponible en un equipo y es vulnerable a ser modificada por un tercero. Omisión en los tiempos de respuesta |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Control 2: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Acción de Fortalecimiento: Se evidenció la ejecución de la actividad de control |  | X |  | X |  | X
| R2. Uso indebido de la información sensible del Instituto (estudios o trabajos de investigación) por parte de servidores con nivel jerárquico alto o no, con el fin de favorecer intereses particulares de terceros. | x | [7 empty] | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Existencia de intereses personales, políticos, entre otros, que puedan incidir en la entrega y manipulación de la información. Falta de supervisión en el desarrollo de los estudios y/o trabajos de investigación. Falta de seguimiento a la toma de decisiones basadas en la información proporcionada. Falta de principios éticos en las personas que producen la información, a quienes se les entrega y/o a quien hace seguimiento a la información en un nivel jerárquico superior. Negligencia en la custodia de la información. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1. Se evidenció la ejecución de la actividad de control. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROLES: Se reportó que durante este periodo se dio aplicación a las acciones para el fortalecimiento del riesgo.
| R3. Omision intencional de los requisitos o actividades necesarios para la correcta supervision de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura física y equipos industriales de la entidad por parte de los funcionarios o contratistas de la Gerencia de Recursos Físicos del Instituto para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | GESTION DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES |  |  |  | Falta de capacitacion respecto a la supervisión de contratos de obra Desactualización o inexistencia de documentos con lineamientos frente a la supervisión de contratos de obra |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: Se evidenció la ejecución de las actividades de control. Acciones de Fortalecimiento: Se evidenció la realización de la visita del semestre, se aportó evidencia en el primer seguimiento de la presente vigencia.
| R4. Manipulación o alteración de la información asociada al desarrollo de procesos disciplinarios por parte de los servidores o contratistas de la Oficina de Control Disciplinario Interno para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS |  |  |  | Divulgación de la información por parte de las personas que hacen parte del Grupo de Control Interno Disciplinario |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control. Acción de Fortalecimiento: se reportan 3 reuniones de las cuales 2 se puede evidenciar que se trató tema de reserva de actuaciones adelantadas en procesos disciplinarios a cargo de la dependencia.
| R5. Manipulación y alteración de la información de los NNAJ por parte de los funcionarios y/o contratistas del proceso misional para beneficiar o priorizar en la prestación de los servicios a un beneficiario que no cumplen con los criterios requeridos. | x | [6 empty] | PROCESOS MISIONALES |  |  | * Inobservancia por parte de los equipos psicosociales a los procedimientos y controles establecidos. * Ausencia o debilidad en el seguimiento y controles que se realizan sobre las acciones desarrolladas y evidencias presentadas por los equipos. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control. Control 2: Se evidenció la ejecución de la actividad de control. Control 3: Se evidenció la ejecución de la actividad de control. Control 4: Se evidenció la ejecución de la actividad de control. Acciones de fortalecimiento: Las acciones propuestas inician en el último cuatrimestre, por esta razón no se presentan avances en el presente periodo, sin embargo, se recomienda revisar la acción de fortalecimiento formulada, toda vez que indica “realizará una Capacitación trimestral (…)” pero el periodo de ejecución inicia en septiembre, por lo tanto, solo sería una sola capacitación en la vigencia.
| R6. Desvío de los recursos de alimentación y de transporte destinados para los NNAJ por parte de los funcionarios y/o contratistas del proceso misional para beneficio propio o de un tercero | x | [6 empty] | PROCESOS MISIONALES |  |  | * Omisión por parte de las Upis en la verificación de las cantidades especificadas en las remisiones hechas por el proveedor contra la programación enviada desde el Economato. * En algunos productos las porciones entregadas pueden superar lo programado debido a cortes y presentaciones específicas, que no pueden ser menores a las requeridas. * El no cumplimiento de la minuta al reducir las porciones a los NNAJ. * Desactualización del cargue de asistencias en el Sistema de Información Misional SIMI, por parte de las Upi. * Incumplimiento del lineamiento establecido respecto al personal autorizado para el suministro de alimentación, con fundamento en su acompañamiento pedagógico a los NNAJ. * Posibles debilidades en el control realizado sobre los bienes y recursos de transporte, destinados para el goce efectivo de los derechos de los NNAJ. * Posible manipulación de las Terminales de Carga Asistida -TCA de las tarjetas tullave, por parte de los AJ y/o personal no autorizado para ello. * Recarga de tarjetas TuLlave no personalizadas de los AJ o de personal no vinculado al Modelo Pedagógico, por parte de la persona encargada de las Terminales de Carga Asistida -TCA.. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control Control 2: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control, toda vez que el procedimiento fue aprobado y oficializado en septiembre. Acciones de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control
| R7. Sustracción o desvío, de elementos, materiales, herramientas, insumos, recursos, bienes y equipamentos destinados al proceso de atención integral de los NNAJ, por parte de los funcionarios y/o contratistas de los procesos misionales, para beneficio propio o de personas no vinculadas al Instituto. | x | [6 empty] | PROCESOS MISIONALES |  |  | * Proyección de insumos y equipamientos que no se ajustan a las necesidades presentadas * Tiempos de entrega de materiales e insumos que no coinciden con la programación. * Influencia en la distribución de los insumos y/o elementos por profesionales o personal a cargo de los mismos. * Falencias en el registro y control de herramientas, elementos, materiales, equipamentos e insumos entregados para el desarrollo de las actividades * Alteración de la información registrada para el control de entradas y salidas de insumos. * Baja apropiación de los NNAJ sobre el cuidado y uso adecuado de los insumos entregados. * Ausencia o debilidad en el seguimiento y controles que se realizan sobre las acciones desarrolladas y evidencias presentadas por los equipos, donde se verifique el uso de los recursos. * Debilidades en el control del uso de las instalaciones de las UPI en actividades que no responden la misionalidad del Instituto. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control Control 2: la evidencia aportada no permita verificar ejecución de la actividad de control, debido a que no se observa la comparación de saldos con soportes de entrega como lo formula la acción de control. Control 3: Se evidenció la ejecución de la actividad de control, para los meses donde se realizó entrega de recursos. Acciones de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control, la cual inicia en el mes de septiembre
| R8. Sustracción o desvío, de los dineros recaudados en el convenio de Baños Públicos, por parte de los beneficiarios, funcionarios y/o contratistas que participan en el recaudo, para beneficio propio o de personas no vinculadas al Institut | x | [6 empty] | PROCESOS MISIONALES |  |  | * Proyección de insumos y equipamientos que no se ajustan a las necesidades presentadas * Tiempos de entrega de materiales e insumos que no coinciden con la programación. * Influencia en la distribución de los insumos y/o elementos por profesionales o personal a cargo de los mismos. * Falencias en el registro y control de herramientas, elementos, materiales, equipamentos e insumos entregados para el desarrollo de las actividades * Alteración de la información registrada para el control de entradas y salidas de insumos. * Baja apropiación de los NNAJ sobre el cuidado y uso adecuado de los insumos entregados. * Ausencia o debilidad en el seguimiento y controles que se realizan sobre las acciones desarrolladas y evidencias presentadas por los equipos, donde se verifique el uso de los recursos. * Debilidades en el control del uso de las instalaciones de las UPI en actividades que no responden la misionalidad del Instituto. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control Acciones de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control, la cual inicia tercer cuatrimestre.
| R9. Omisión intencional de las obligaciones ambientales en el concepto emitido por parte del funcionario o contratista del proceso de Gestión Ambiental con el fin de beneficiar a un proponente especifico que esté participando en los procesos de contratación del Instituto. | x | [5 empty] | GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | Ausencia o debilidad de canales de comunicación |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: Se evidenció la ejecución de las actividades de control Acción de Fortalecimiento: Se evidencia el avance en la acción de fortalecimiento con un (1) informe de compras verdes realizado por el proceso para el primer semestre, quedando pendiente el del segundo semestre.
| R.10 Ocultar o manipular la información relacionada con la formulación y seguimiento a la planeación, proyectos de inversión o metas establecidas en el Instituto por parte de los funcionarios o contratistas de la Oficina Asesora de Planeación para beneficio propio o de un tercero | x | [7 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Ausencia de controles para la verificación y validación de los datos suministrados Presiones indebidas |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1. Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control. Control 2. Se evidenció la ejecución de la actividad de control. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROLES: Se reportó que durante este periodo se dio aplicación a las acciones para el fortalecimiento del riesgo.
| R.11 Sustracción de equipos o partes de los equipos de tecnología por parte de los servidores públicos o colaboradores del área de Sistemas para beneficio propio o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN TICS |  |  |  | Debilidad en el monitoreo y seguimiento a las actividades de manipulación de equipos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | Para el segundo seguimiento le proceso no presento evidencia de la ejecución de acciones de control.
| R 12.Sustracción del combustible para vehículos, maquinaria o equipos de la entidad por parte de los funcionarios o contratistas del área de transportes, conductores y/o responsable de sedes para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Que los dispensadores de las estaciones de servicio de combustible no se encuentren bien calibrados. Los odómetros de los vehículos sean manipulados por parte de los conductores Falta de controles y seguimientos a los consumos presentados |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | CONTROL 1. Se evidenció la ejecución de la actividad de control. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROLES: Se reportó que durante este periodo se dio aplicación a las acciones para el fortalecimiento del riesgo.
| R 13. Desviación de recursos económicos destinados para el pago de peajes por parte de los funcionarios o contratistas del area de transportes y/o conductores para beneficio propio o de un tercero | x | [5 empty] | GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Ausencia de controles frente a los recorridos de la flota Desvios de rutas por parte de los conductores para evitar el pago de peajes |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | CONTROL 1. Se evidenció la ejecución de la actividad de control. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROLES: Se reportó que durante este periodo se dio aplicación a las acciones para el fortalecimiento del riesgo.
| R 14.Manipulación intencional de la información relacionada con la gestión de la Entidad por parte de los funcionarios o contratistas de la Oficina Asesora de Planeación para beneficio propio, de un proceso o de un tercero. | x | [7 empty] | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN |  | Presiones indebidas Oculetamiento de la información Ausencia de controles que permitan la validación de la información Concentración de la información en pocas personas |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: Se evidenció la ejecución de las actividades de monitoreo Control No. 2: Se evidenció la ejecución de las actividades de monitoreo Control No. 3: Se evidenció la ejecución de las actividades de monitoreo Acciones de fortalecimiento: No se desarrollaron durante el periodo evaluado, sin embargo, la acción se encuentra en términos. Se sugiere arreglar la vigencia del periodo de ejecución de las acciones a implementar en el 2023.
| R 15. Posibilidad de que por omisión intencional de las actividades del procedimiento de ingreso por parte del encargado de las sub bodegas y/o supervisor del contrato, se reciban bienes y/o elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas para beneficio propio o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO |  |  |  | 1. Consentimiento de recibir bienes o elementos que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas. 2. Efectuar modificaciones a las fichas técnicas o condiciones contractuales sin el debido procedimiento. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Acciones de Fortalecimiento: Se evidencia la realización de dos (2) conversatorios relacionados con el desarrollo del proceso, quedando pendientes de ejecución dos (2) que, de acuerdo con la periodicidad establecida, se encuentra dentro de los términos de realización. Se sugiere al proceso tener muy presente el periodo de ejecución de las acciones a implementar 30/10/2023 que de cumplimiento a lo referido en la acción de fortalecimiento propuesta de realizar cuatro (4) conversatorios, durante la presente vigencia, relacionados con el proceso operativo y administrativo de Gestión de Inventarios, Almacén y Economato dirigidos a supervisores de contratos de adquisición de bienes y responsables de inventario.
| R16. Sustracción de bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado en servicio o en bodega y/o elementos de consumo en bodega de propiedad o bajo custodia del IDIPRON por parte de los funcionarios y/o contratistas del Instituto para benefico propio o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO |  |  |  | El responsable del inventario de bienes devolutivos o de consumo controlado en servicio dé su consentimiento de salida o traslado de bienes Devolutivos sin el lleno de los requisitos debido procedimiento. Que dentro de cada Sede, Área, Dependencia o sitio donde se encuentren bienes devolutivos o de consumo controlado en servicio, no se realicen controles periódicos por parte de los responsable de inventarios. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: la evidencia aportada no permite verificar la ejecución de la totalidad de las actividades de control, debido a que si bien, se soporta la realización de tomas físicas, no se puede validar la aplicación del procedimiento A-GFI-PR-017 Responsabilidad y trámite ante siniestro, toda vez que, en el acta del 7 de julio se registran bienes faltantes no justificados y se desconoce lo sucedido posterior al reporte. Control No. 2: la evidencia aportada no permite verificar la ejecución de la totalidad de las actividades de control, debido a que si bien, se soporta la realización de tomas físicas, no se puede validar la aplicación del procedimiento A-GFI-PR-017 Responsabilidad y trámite ante siniestro, toda vez que, en el acta del 10 de mayo se registran bienes faltantes y se desconoce lo sucedido posterior al reporte. Acciones de Fortalecimiento: Se evidencia la realización de dos (2) conversatorios relacionados con el desarrollo del proceso, quedando pendientes de ejecución dos (2) que, de acuerdo con la periodicidad establecida, se encuentra dentro de los términos de realización.
| R 17. Omision intencional de los requisitos de verificación de la entrega de alimentos por parte de los funcionarios del economato para beneficio propio, del proveedor de los alimentos o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO |  |  |  | Falta de control en la verificación de la recepcion de los alimentos en las unidades Falta de control en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de alimentos |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Acciones de Fortalecimiento: Se evidencia el cumplimiento de la acción de fortalecimiento con las dos capacitaciones realizadas en las UPIS PERDOMO Y SAN FRANCISCO.
| R 18. Nombramientos y encargos irregulares de servidores que no cumplan con los requisitos mínimos del cargo, por presiones para favorecer intereses particulares | x |  | GESTION DE DESARROLLO HUMANO | [7 empty] | *Solicitud del nivel directivo para vincular un servidor. *Omitir el cumplimiento de los requisitos del cargo. *Recibir dádivas para favorecer a un aspirante. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control Acción de Fortalecimiento: la acción de fortalecimiento se realizó en primer seguimiento.
| R 19. Uso de la información de la base de datos de la Nómina del Instituto, para beneficio propio o de particulares. | x |  | GESTION DE DESARROLLO HUMANO | [7 empty] | 1. Manipulación de las claves de la base de datos de los responsables de Nomina por otros funcionarios tanto de la Gerencia de Talento Humano como de la Oficina de TICS. 2. Debilidad en los controles para las claves de la base de datos Nómina. 3. Divulgación de la clave de acceso de la base de datos de los responsables de Nómina. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control. Acciones de Fortalecimiento: se evidenció la ejecución de la actividad de control.
| R 20. Pago por servicios de capacitación, bienestar y servicios o bienes de salud y seguridad en el trabajo omitiendo la verificación en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios con personas jurìdicas para beneficio propio o de un tercero. | x |  | GESTION DE DESARROLLO HUMANO | [7 empty] | 1. Debilidad en el seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista. 2. Que la ficha técnica y los estudios previos no cuenten con los criterios claros frente a la calidad que se requiere en cada una de las capacitaciones. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control Control 2: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control Control 3: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control Control 4: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control Acciones de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control
| R 21. Manipulación del proceso judicial, de sus etapas e información por parte del ó los abogados asignados, para beneficio propio de un tercero o de la entidad. | x |  |  |  |  | GESTIÓN JURIDICA |  |  |  |  | 1. Ausencia de control y vigilancia en el ejercicio del litigio para los procesos del Instituto |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: la evidencia aportada no permita verificar ejecución de la actividad de control, debido a que la presentación del informe semestral 2023 primer semestre- no fue presentado durante el semestre correspondiente, se presentó hasta el mes de julio de 2023, contrariando lo dispuesto en el Decreto 073 de 2023 artículo 24.3. Control 2: la evidencia aportada no permita verificar ejecución de la actividad de control, debido a que revisada la evidencia allegada se puede extractar del total de archivos enviados el acta 333 de 17 de julio de 2023 en el cual no se existe una condición discriminada de los procesos o litigios donde es parte la entidad, diferenciando la jurisdicción, juez competente, medio de control, acción constitucional, partes, cuantías y otros aspectos que permitan establecer el impacto y aplicación de directrices dadas por el comité frente al avance de procesos, es necesario que se presente información detallada de cada proceso y así medir los riesgos de la litigiosidad y establecer parámetros a cada acción. Acción de Fortalecimiento: sin evidencia.
| R 22. Manipulación de documentos previos por parte de los profesionales encargados de la estructuración de los procesos de contratación con el fin de direccionar el proceso contractual para beneficio propio o de un tercero | x | GESTIÓN CONTRACTUAL | [8 empty] | Posible falta de información oportuna de los procesos contractuales. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control. Control 2: se evidenció la ejecución de la actividad de control Acción de Fortalecimiento: se evidencia acciones para la implementación de SARLAFT.
| R 23. Manipulación o alteración de la información asociada a la gestión de la Entidad por parte de los servidores que participan en la Gestión de las Comunicaciones del Instituto, para beneficio propio o de un tercero. | x | [7 empty] | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA |  | Incumplimiento de los lineamientos relacionados con la gestión de las comunicaciones |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1. Se evidenció la ejecución de la actividad de control. Control 2. Se evidenció la ejecución de la actividad de control. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROLES: Se reportó que durante este periodo se dio aplicación a las acciones para el fortalecimiento del riesgo.
| R.24 Manipulación de los resultados de las auditorias y/o seguimientos por parte del equipo auditor a favor del proceso evaluado o de terceros | x | [8 empty] | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Primacía de Intereses particulares sobre intereses generales en los procesos de Auditorías Internas. Inobservancia de los Principios Éticos en el desarrollo de las Auditorías Internas: Integridad, objetividad, confidencialidad, competencia profesional y conflicto de intereses por parte del equipo Auditor |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Control 2: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Control 3: Se evidenció la ejecución de la actividad de control
| R 25.Uso indebido de información confidencial o privilegiada por parte del equipo Auditor, en favor propio o de terceros | x | [8 empty] | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Debilidades en los controles del uso de la información a la que se accede en los procesos de seguimiento y/o auditoría |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Control 2: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control Control 3: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control Control 4: Se evidenció la ejecución de la actividad de control
| R 26. Omisión intencional de los requisitos o actividades del procedimiento para el pago a proveedores y contratistas para beneficio propio o de un tercero | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | - Herramienta de seguridad desactualizada - Falta de control en la aprobación de usuarios y permiso de consulta de la aplicación contable SYSMAN |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: la evidencia aportada no permita verificar ejecución de la actividad de control, debido a, no se observa la acción “Trimestralmente los líderes de los equipos de trabajo (contabilidad, presupuesto y tesorería) realizan la revisión de los usuarios y perfiles que se encuentren creados en los aplicativos financieros (…)” Control No. 2: se evidenció la ejecución de la actividad de control, se recomienda que la evidencias de los controles sea más clara. Control No. 3: la evidencia aportada no permita verificar ejecución de la actividad de control, debido a que se observa los PDF firmados a los que se les realizó el pago efectivo, se recomienda revisar la formulación y evidenciad de la acción de control Acción de fortalecimiento: No se aportó evidencia que dé cuenta de la ejecución de la actividad de control
| R 27. Omision intencional de los requisitos o actividades por parte de los servidores o contratistas del proceso de Gestión Financiera para la entrega de tarjetas débito prepago y claves para beneficio propio o de jóvenes no beneficiarios del pago de estímulos de corresponsabilidad. | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | 1.Debilidad en los puntos de control establecidos en la oficina. 2. Suplantación de los jóvenes beneficiarios del estímulo de corresponsabilidad. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control Acción de fortalecimiento: se evidenció la ejecución de la actividad de control, se recomienda que él en control se realice en un formato oficializado por el instituto.
| R 28. Sustracción de claves y nombres de usuarios por parte de los servidores o contratistas del proceso de Gestión Financiera y realización de pagos indebidos para beneficio propio o de un tercero | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | Vulnerabilidad de los sistemas electrónicos, para el manejo de los portales bancarios. |  | X |  |  | x |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control Control No. 2: se evidenció la ejecución de la actividad de control Acción de fortalecimiento: se evidenció la ejecución de la actividad de control
| R 29, Sustracción de los documentos que forman parte del acervo documental custodiado por el proceso de Gestión Documental por parte de los funcionarios o contratistas de la entidad para beneficio propio o de un tercero | x |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [5 empty] | Control ineficaz en la administración y custodia de la documentación. Omisión del servidor público (funcionarios y contratistas) en la función de velar por la integridad y salvaguarda de la documentación de archivo |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Control No. 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Control No. 2: Se evidenció la ejecución de la actividad de control Control No. 3: Se evidenció la ejecución de la actividad de control
MATRIZ II SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Responsable: MARCELA DELGADO GUARNIZO
Seguimiento N° II:
Fecha de publicación
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[8 empty] | SI | NO
X
II SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO
MATRIZ III SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Responsable: MARCELA DELGADO GUARNIZO
Seguimiento N° II:
Fecha de publicación
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[8 empty] | SI | NO
X
III SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, (tercera línea de defensa) En este sentido es necesario que se adelante seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
Se deben adelantar tres (3) seguimientos, así:
• Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.
• Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
• Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.
Seguimiento
Diligencie:
Entidad: ____________________________
Responsable:_________________________(Jefe de la oficina de Control Interno, o quien haga sus veces)
Seguimiento N°: ______________________ (Primero, segundo o tercero)
Fecha de publicación ___________________
Para el primero, segundo o tercer seguimiento diligencie las siguientes formatos:
1) Seguimiento
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
SI | NO
Indique si se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, en la siguiente matriz
2) Riesgos de corrupción:
Se diligencia en el primer seguimiento que se efectué y en los demás cuando sea necesario. Es decir, si se incluye o modifica algún riesgo de corrupción.
Columna 2
§ Señale con un X en la columna 2 (Riesgos de Corrupción) si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción.
§ Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…)
3) Causas: Se diligencia en el primer seguimiento que se efectué y en los demás cuando sea necesario. Es decir, si se incluye o modifica un riesgo que afecta la causa, o si se introduce o cambia alguna causa. | § Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.
4) Controles:
Se realiza en el primer, segundo y tercer seguimiento
Responda los siguientes interrogantes, señalando con una X en la casilla correspondiente:
4.1) Se analizaron los controles: |  |  | 4.2) Efectividad de los controles: |  | 4.3) Responsables de los controles:
4.4)Periodicidad de los controles: |  |  | 4.5)Evidencia de los controles: |  | 4.6) Acciones propuestas: En el evento de haber contestado NO, a alguna de las preguntas numeradas 4.2 (efectividad de los controles), 4.3 (responsables de los controles), 4.4, (periodicidad de los controles) y 4.5, (evidencias de los controles) indique si propuesto acciones
5) Acciones de mejora |  |  | 6) Mejoraron los controles:
Señale con una X si han mejorado los controles
Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora
7) Alertas |  |  |  | 8) Observaciones:
Señale con una X si:
§ Se activaron alertas tempranas para evitar la ocurrencia del riesgo de corrupción.
§ Si después de la ocurrencia del riesgo de corrupción de implementaron correctivos orientados a evitar que se presenten de nuevo. |  |  |  | Señale los comentarios, inquietudes u observaciones, si los tiene.
§ Informe el número de alertas que se convirtieron en casos de corrupción.
9) Acciones propuestas:
Se adelanta únicamente en el tercer seguimiento.
Informe si las propuestas que realizadas por usted, sirvieron para proteger la entidad
Columnas 3 a 11

## ANTERIOR (hidden)
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Responsable: LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA
Seguimiento N° III: Corte 31/12/2019
Fecha de publicación 10 de Enero de 2020
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
X
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [23 empty] | SI | NO | SI | NO
[35 empty] | X |  | X
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
| R1. Ajustes a la documentación oficial del instituto por intereses propios o de terceros | X | [5 empty] | Gestión de Mejoramiento |  | X |  | C1. Susceptibilidad de modificación de documentos. C2. Permisos para el cargue de documentos en la plataforma. C3. Interés de actores que quieran favorecer a terceros C4. Amiguismo |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Si bien se evidencia el cumplimiento de las acciones de control formuladas por el proceso, las zonas de riesgo residual e inherente se encuentran en bajo, lo que va en contravía con lo establecido en la Política del Instituto para la administración del riesgo y los demás lineamientos relacionados con riesgos. Se recomienda verificar y ajustar para la formulación del mapa de riesgos vigencia 2020.
| R2 Posibilidad de favorecimiento a terceros entregando información de NNAJ con fines políticos o económicos. | X | [5 empty] | Planeación |  | X |  | C1. Acceso de usuarios a la información sensible del NNAJ registrada en el Sistema de Información Misional - SIMI. C2. Usuarios del Sistema de Información Misional que no conocen la política de confidencialidad del Instituto |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Si bien se evidencia el cumplimiento de las acciones de control formuladas por el proceso, las zonas de riesgo residual e inherente se encuentran en bajo, lo que va en contravía con lo establecido en la Política del Instituto para la administración del riesgo y los demás lineamientos relacionados con riesgos. Se recomienda verificar y ajustar para la formulación del mapa de riesgos vigencia 2020.
| R3 Posibilidad de manipular la información o realizar seguimiento inadecuado de los proyectos formulándolos y direccionándolos a intereses particulares y no a necesidades reales de los beneficiarios | X | [5 empty] | Planeación |  | X |  | C1. Inflar cifras de los proyectos para obtención de mayor presupuesto C2. Tráfico de influencias para la manipulación de la información C3. Soborno |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Si bien se evidencia el cumplimiento de las acciones de control formuladas por el proceso, las zonas de riesgo residual e inherente se encuentran en bajo, lo que va en contravía con lo establecido en la Política del Instituto para la administración del riesgo y los demás lineamientos relacionados con riesgos. Se recomienda verificar y ajustar para la formulación del mapa de riesgos vigencia 2020.
| R4. Manipulación de información, de estudios o trabajos de investigación con el fin de desviar y favorecer intereses particulares al focalizar acciones. | X | [5 empty] | Investigaciones |  | X |  | C1. Falta de principios éticos en la investigación. C2. Falta de supervisión en el desarrollo de los estudios y/o trabajos de investigación. C3. Falta de seguimiento a la toma de decisiones basadas en la información proporcionada. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se observa que el proceso de Investigación está aplicando los controles establecidos.
| R5. Malversación o desvío de los recursos provenientes de alianzas estratégicas entidades públicas o privadas destinados a generar productos de investigación y a mejorar el cumplimiento de la misión institucional. | X | [5 empty] | Investigaciones |  | X |  | C1. Incumplimiento en tiempos y productos definidos en el marco de convenios interadministrativos. C2. Utilización de los recursos destinados para el desarrollo de actividades de investigación en fines diferentes de los acordados en el marco de convenios interadministrativos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se observa que el proceso de Investigación está aplicando los controles establecidos.
| R6. Uso de los equipos de grabación ( Cámaras de video, fotografía y micrófonos) del IDIPRON para realizar trabajos personales, ajenos a los compromisos adquiridos con el Instituto. (Se aprovecha un bien público para un beneficio personal) | X | [5 empty] | Comunicaciones |  | X |  | C1. Primar el interés y lucro personal para dar un indebido uso de los equipos de trabajo proporcionado por el IDIPRON para que el área cumpla con sus obligaciones. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se observa que el proceso de Comunicaciones está aplicando los controles establecidos. Se recomienda formular riesgos de corrupción asociados a manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular, así como el tráfico de influencias para la publicación de información en medios electrónicos, riesgos que podrían impactar en la gestión Institucional.
| R7. Inobservancia de los Principios Éticos en el desarrollo de las Auditorías Internas: Integridad, objetividad, confidencialidad, competencia profesional y conflicto de intereses por parte del equipo Auditor. | X | [5 empty] | Control Interno |  |  | X | C1. Primacía de Intereses particulares sobre intereses generales en los procesos de Auditorias Internas. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
| R8. Uso indebido de información confidencial o privilegiada, por parte del equipo Auditor, en favor propio o de terceros | X | [5 empty] | Control Interno |  |  | X | C1 Fraude C2 Deterioro de la imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
| R9. Vinculación y matrícula de NNAJ que no cumplen con los requisitos para el ingreso a los procesos de formación académica (falta de certificados académicos). | X | [5 empty] | Educación | X |  |  | C1.Diligenciamiento incorrecto de la información del NNAJ en el formato de matricula. C2. Falta de verificación de documentos y certificados entregados por los NNAJ, que indica si se deben realizar convalidaciones académicas |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Verificar la columna Zona de riesgo en las categorías de Riesgo inherente y Riesgo residual (ver Guía para la administración del riesgo). - Indicador No. 1: "2 jornadas de retroalimentación realizada / 2 jornadas programadas. Se evidencian soportes de reunión en la que se incluye retroalimentación sobre el proceso de matrícula. Se cumple con el 100% de la acción de control. -Se observan cambios en la redacción del indicador 2 respecto al seguimiento anterior. Como se encuentra formulado no corresponde a la denominación de un indicador. Con las evidencias aportadas se identifica que el documento no se encuentra aún oficializado por lo que no se cumple con la acción de control.
| R10. Manipulación de la información generada por las comisiones de evaluación y promoción para fines particulares. | X | [5 empty] | Educación | X |  |  | C1. Alterar los resultados de procesos académicos, respecto a la aprobación de grados por parte de NNAJ matriculados. C2. Falta de control en el diligenciamiento y evidencias de los resultados académicos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | el nivel de riesgo BAJO (ver Guía para la administración del riesgo). Se observan cambios en la redacción del indicador 2 respecto al seguimiento anterior. Como se encuentra formulado no corresponde a la denominación de un indicador. Con las evidencias aportadas se identifica que el documento no se encuentra aún oficializado por lo que no se cumple con la acción de control.
| R11. Pérdida de elementos y/o adquisición innecesaria de insumos o equipamientos | X | [5 empty] | Educación | X |  |  | C1. No efectuar la proyección de insumos y equipamiento que corresponda. C2. Omisión de controles frente al manejo de los insumos y equipamientos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se observan cambios en la redacción del indicador 2 respecto al seguimiento anterior. Como se encuentra formulado no corresponde a la denominación de un indicador. Con las evidencias aportadas se identifica que el documento no se encuentra aún oficializado por lo que no se cumple con la acción de control. (ver Guía para la administración del riesgo).
| R12.9 Desvío y utilización inadecuada de los recursos para beneficiar o priorizar a Jóvenes que no son objeto de la misionalidad del IDIPRON o no cumplen con el perfil requerido en las diferentes estrategias o Actividades del Área. | X | [5 empty] | Emprender | X |  |  | C1. Falta de verificación del cumplimiento de criterios y perfil de los jóvenes para la vinculación a Actividades de Corresponsabilidad y a Empleabilidad. C2. Falta de control en la manipulación de la información |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se mantiene la recomendación del primer y segundo seguimientos, en cuanto a aplicación de la metodología en el diseño y tratamiento del riesgo, relacionada con: *Debe incorporarse un indicador de efectividad, donde se plasme el impacto de los controles en la reducción del riesgo (materialización o no materialización del riesgo en el período). No se observa el cumplimiento
| R13. Pérdida de recursos (dinero, herramientas, insumos, materiales, elementos) a utilizar en el desarrollo de las Estrategias | X | [5 empty] | Emprender | X |  |  | C1. Falencias en el control para la seguridad de los recursos C2. Deficiencia en el registro y control de elementos entregados |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se mantiene la recomendación del primer y segundo seguimientos, en cuanto a aplicación de la metodología en el diseño y tratamiento del riesgo, relacionada con: *Debe incorporarse un indicador de efectividad, donde se plasme el impacto de los controles en la reducción del riesgo (materialización o no materialización del riesgo en el período).
| R14. Hacer prevalecer intereses personales sobre los institucionales en la realización de actividades del Área | X | [5 empty] | Espiritualidad | X |  |  | C1. Falta de principios y ética profesional de los funcionarios y/o contratistas de la entidad C2. No hay un adecuado seguimiento frente a las acciones realizadas por el funcionario, contratista y/o voluntario donde se logre identificar si se están realizando conforme al procedimiento. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Verificar el análisis de las categorías del Riesgo inherente, dado que para los riesgos de corrupción no aplica el nivel de riesgo BAJO (ver Guía para la administración del riesgo). Para el caso del Riesgo residual, verificar la clasificación en el Zona de riesgo, teniendo en cuenta las columnas probabilidad e impacto. - Indicador No. 1: "4 Jornadas de sensibilizaciones realizadas / 4 Jornadas de sensibilización programadas". Se mantiene cumplimiento en la ejecución de las actividades en un 100%. - Indicador No. 2: "4 jornadas de seguimiento a voluntarios / 4 jornadas de seguimiento a voluntarios". Se verifican evidencias aportadas y se da cumplimiento al 100% del indicador Tener en cuenta en la aclaración de la no utilización del formato M-MES-FT-001 “Seguimiento actividad a los voluntarios” si ya no se usará por parte del Área realizar la gestión del trámite por obsolescencia o modificación si se va a manejar por otro proceso y/o área.
| R15. Desvió de recursos e insumos destinados al Área para beneficios personales o de terceros | X | [5 empty] | Espiritualidad | X |  |  | C1. Falta de seguimiento en la planeación y ejecución de las actividades donde se usan los recursos solicitados para el cumplimiento de las actividades. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Verificar la columna Zona de riesgo en las categorías de Riesgo inherente y Riesgo residual (ver Guía para la administración del riesgo). Indicador No. 1: "7 reuniones de planeación realizadas / 2 reuniones de planeación programadas", se verifican evidencias aportadas y se cuenta con las reuniones de planeación indicadas, sin embargo se sugiere fortalecer los temas tratados en las reuniones, que den mayor pertinencia al manejo de las causas y la mitigación del riesgo identificado. - La acción de control "Llevar un registro físico de los insumos dados al área donde exista claridad sobre su uso" y sus registros de soporte no permiten identificar el impacto en la mitigación del riesgo identificado y sus causas; se sugiere plantear acciones de seguimiento que permitan análisis y mediciones periódicas. Se cuenta con un acta donde se registra el control de insumos, las demás evidencias reportadas no se encuentran normalizados por la OAP. Se reitera la recomendación del primer seguimiento respecto a la reformulación del indicador No. 2: "1 Registro físico (magnético)", ya que no permite medir la eficacia y/o efectividad en la mitigación del riesgo.
| R16. Adulterar, falsificar, duplicar o eliminar la información y documentos que se producen en desarrollo de las actividades del área, para beneficio propio o de terceros | X | [5 empty] | Espiritualidad | X |  |  | C1. Sanciones Disciplinarias, Penales y Fiscales C2. Crear información inadecuada para la entrega de informes y resultados del instituto |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Verificar el análisis de las categorías del Riesgo inherente, dado que para los riesgos de corrupción no aplica el nivel de riesgo BAJO (ver Guía para la administración del riesgo). Para el caso del Riesgo residual, verificar la clasificación en el Zona de riesgo, teniendo en cuenta las columnas probabilidad e impacto. - Indicador: "13 Supervisión a informe mensual / 13 de contratistas en el área". Se verifican las evidencias aportadas de acuerdo a la acción, sin embargo los informes de actividades mensuales de contratistas serían válidos como evidencia si se adjuntaran escaneados con firmas originales y Vo. Bo. original - Se revisan tres actas de verificación de evidencias pero no se formula un indicador que asocie estos registros. Dado que la causa y riesgo identificado están asociados al seguimiento de la documentación que se genera en el Área, se sugiere establecer un control que permita dar cuenta del flujo de la documentación y su ubicación, ya que la acción de control propuesta no es suficiente para generar impacto en la mitigación del riesgo.
| R17. Generar preferencias para la participación de NNAJ en las actividades realizadas por el área, a partir de intereses personales y/o de terceros | X | [5 empty] | Espiritualidad | X |  |  | C1. Presión de una persona influyente dentro del Instituto C2. Intereses políticos frente a la atención del NNAJ C3. Funcionarios y/o contratistas sin el perfil de atención C4. Falta de ética profesional |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Verificar el análisis de las categorías del Riesgo inherente, dado que para los riesgos de corrupción no aplica el nivel de riesgo BAJO (ver Guía para la administración del riesgo). Para el caso del Riesgo residual, verificar la clasificación en el Zona de riesgo, teniendo en cuenta las columnas probabilidad e impacto.
| R18. Uso de los insumos suministrados por el Área de Salud, para beneficio propio o de terceros no beneficiarios de la institución. | X | [5 empty] | Salud | X |  |  | C1. Posible influencia en la distribución de los insumos y/o elementos por profesionales o personal a cargo de los mismos. C2. Alteración de la información registrada para el control de entradas y salidas de insumos. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Para la primera acción se observa la misma acción que se realizo al segundo seguimiento, la cual es la Oficialización del Instructivo de Solicitud y uso de elementos de Botiquín , insumos y equipos biomédicos, pero no se observa un avance sobre la socialización del mismo ya que para el segundo seguimiento la acción era oficialización del documento. Para la segunda acción se evidencia las visitas realizadas a la Unidades programadas como acompañamiento por parte del área de salud . Para la Formulación de o los riesgo vigencia 2020 se recomienda revisar la redacción del riesgo de acuerdo con los criterios señalados en la Guía para la administración del riesgo, pág. 27.
| R19. Desviación de recursos de alimentación, contratación de transporte y subsidio de transporte(SITP) para el beneficio de personas que no cumplen con el perfil de atención de IDIPRON. | X | [5 empty] | Externado | X |  |  | C1. Inadecuado control sobre bienes y recursos destinados para el goce efectivo de los derechos de los NNAJ. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | -Para la formulación de los próximos mapas de corrupción se sugiere especificar más en las acciones si el número de jornadas o acciones son las mismas para cada unidades dado que si alguna unidad no realiza la acción y otra realiza de más el indicador siempre se estaría cumpliendo - Se recomienda que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca a 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R20. Postulación de jóvenes a convenios que no cumplan con el perfil de ingreso a los mismos por acción de un funcionario interesado. | X | [5 empty] | Externado | X |  |  | C1. Interés de que un joven que no cumple con el perfil de ingreso a convenios, haga uso de los mismos como forma de favorecerlo. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Se pudo evidenciar por medio de las evidencias suministradas la socialización del documento interno de los Comités Misionales. Se sugiere para la formulación de los mapas de riesgos 2020, que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca hasta 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R21. Uso indebido de las instalaciones de la UPI para beneficio propio o de un tercero. | X | [5 empty] | Externado | X |  |  | C1. Préstamo o alquiler de las instalaciones de la UPIS para otro tipo de actividades que no cumplan con la misionalidad del instituto. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | '-Para la formulación de los próximos mapas de corrupción se sugiere especificar más en las acciones si el número de jornadas o acciones son las mismas para cada unidades dado que si alguna unidad no realiza la acción y otra realiza de más el indicador siempre se estaría cumpliendo - Se recomienda que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca a 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R22. Falsificación de firmas por parte de los funcionarios o contratistas en los formatos de atención de los NNAJ para justificación de recursos. | X | [5 empty] | Externado | X |  |  | C1. Fallas en la supervisión y /o control hacia el equipo administrativo y operativo de las UPI. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | -Para la formulación de los próximos mapas de corrupción se sugiere especificar más en las acciones si el número de jornadas o acciones son las mismas para cada unidades dado que si alguna unidad no realiza la acción y otra realiza de más el indicador siempre se estaría cumpliendo - Se recomienda que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca a 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R23. Desviación de recursos de contratación de transporte para el beneficio de personas que no cumplen con el perfil de atención de IDIPRON | X | [5 empty] | Internado | X |  |  | C1. Inadecuado control sobre bienes y recursos destinados para el goce efectivo de los derechos de los NNAJ. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | -Para la formulación de los próximos mapas de corrupción se sugiere especificar más en las acciones si el número de jornadas o acciones son las mismas para cada unidades dado que si alguna unidad no realiza la acción y otra realiza de más el indicador siempre se estaría cumpliendo - Se recomienda que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca a 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R24. Desviación de los recursos de la entidad en detrimento de las acciones que deben ser realizadas con NNAJ en el marco del modelo de atención SE3 en las UPIs Internado. | X | [5 empty] | Internado | X |  |  | C1 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. C2. Matriz de información poco confiable que no presenta datos reales. C3.Pérdida de la información. C4. Inadecuados procesos de registro de la información sobre los procesos de atención con NNAJ. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | -Para la formulación de los próximos mapas de corrupción se sugiere especificar más en las acciones si el número de jornadas o acciones son las mismas para cada unidades dado que si alguna unidad no realiza la acción y otra realiza de más el indicador siempre se estaría cumpliendo - Se recomienda que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca a 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R25. Deterioro de las instalaciones de las unidades de internado | X | [5 empty] | Internado | X |  |  | C1. Uso de las instalaciones de la UPIS para otro tipo de actividades que no cumplan con la misionalidad del instituto. C2.Ausencia o falta de gestión para el mantenimiento adecuado a las instalaciones de unidades de Internado. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | -Para la formulación de los próximos mapas de corrupción se sugiere especificar más en las acciones si el número de jornadas o acciones son las mismas para cada unidades dado que si alguna unidad no realiza la acción y otra realiza de más el indicador siempre se estaría cumpliendo - Se recomienda que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca a 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R26.Desviación de recursos por la realización de acciones con desconocimiento de la plataforma estratégica y normativa del Instituto. | X | [5 empty] | Internado | X |  |  | C1. Ausencia de procesos de fortalecimiento técnico y normativo con equipos de las UPIs de Internado. C2 Estancamiento y falta de socialización de la información generada en capacitaciones al interior de las Upis Internados. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | -Para la formulación de los próximos mapas de corrupción se sugiere especificar más en las acciones si el número de jornadas o acciones son las mismas para cada unidades dado que si alguna unidad no realiza la acción y otra realiza de más el indicador siempre se estaría cumpliendo - Se recomienda que el periodo de ejecución de la acción asociada al control se establezca a 31 de diciembre, debido a que se señalan periodos trimestrales en la acción.
| R27. Aceptar y/o permitir tráfico de influencias en la provisión de cupos de NNAJ, con el propósito obtener un beneficio propio o de un tercero. | X | [5 empty] | Psicosocial | X |  |  | C1.Tramitación de cupos por desconocimiento de los lineamientos internos del instituto . C2. Falta de control en los procesos de focalización. C3. Búsqueda de beneficio propio o de terceros por la obtención de los servicios del instituto. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Verificar la columna Zona de riesgo en las categorías de Riesgo inherente y Riesgo residual (ver Guía para la administración del riesgo). - Indicador No. 2: 154 profesionales sicosociales participantes en inducciones y reinducciones realizadas/ 119 profesionales sicosociales del Área Sicosocial. Se aportan evidencias de cinco capacitaciones de inducción y reinducción ( incluida la socialización del procedimiento Ingreso de NNA a Unidades de Protección Integral Internado -M-MSS-PR-001) con la cantidad de asistentes programados. Se ejecuta al 100% la acción de control.
| R28. Entregar información confidencial de los NNAJ a grupos con intereses políticos, económicos o para provecho personal o de terceros | X | [5 empty] | Sociolegal | X |  |  | C1. Mal uso en el acceso a la información que contiene el sistema de información del instituto (SIMI) por parte de los servidores del Área. C2. Debilidad en el monitoreo y acceso de la información SIMI que manejan los servidores del Área. |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | En el Riesgo residual la categoría Probabilidad se califica como Rara vez y el Nivel de impacto Catastrófico, de acuerdo con lo señalado en la "Guía para la administración del riesgo" la zona de riesgo que correspondería es Extremo; sin embargo en el mapa se señala como zona de riesgo Moderada, es importante verificar la formulación automática de la columna Zona de riesgo. - Indicador No. 1: "4 Bases de datos consolidadas del Área". Se verifican evidencias aportadas, sin embargo se mantiene la sugerencia de reformulación de la acción, ya que por sí sola no evidencia el manejo de las causas y mitigación del riesgo identificado. -Indicador No. 2: "0 casos reportados/0 casos identificados", se reporta que para el periodo evaluado no se identificaron acciones inadecuadas e ilegales que atenten contra la información de los NNAJ. - Indicador No. 3: "1 sensibilización implementada / 1 sensibilización programada". Si bien es cierto se observa con las evidencias aportadas un material importante para el ejercicio de sensibilización que podría atender a la mitigación del riesgo, no es posible identificar si las partes interesadas recibieron la información y diligenciaron los instrumentos generados como evaluación, lo que se hace necesario para analizar el indicador.
| R29. Uso indebido de los elementos entregados a los NNAJ de los procesos del contexto pedagógico de Territorio | X | [5 empty] | Territorio | X |  |  | C1. Cantidades entregadas de los diferentes elementos que componen el kit escolar que no se ajustan a las necesidades presentadas en el territorio. C2. Tiempos de entrega de los elementos de kit escolar a los NNAJ que no coinciden con la programación pedagógica en el territorio. C3. Baja apropiación de los NNAJ sobre el cuidado y uso adecuado de los insumos entregados |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Verificar la columna Zona de riesgo en las categorías de Riesgo inherente y Riesgo residual (ver Guía para la administración del riesgo). - Indicador No. 1: "3 Sensibilizaciones realizadas / 3 Sensibilizaciones programadas". Se evidencia un acta de reunión para sensibilización del uso adecuado de elementos, pero teniendo en cuenta la observación del segundo seguimiento (se verifican las evidencias aportadas (registro fotográfico), sin embargo estas evidencias por sí solas no dan cuenta de ejecución de la acción de control y la medición del indicador) faltan por evidenciar las dos sensibilizaciones anteriores, para analizar el resultado del indicador. - Indicador No. 2: "3 Seguimientos realizados / 3 seguimientos programados". Se verifican evidencias aportadas para la acción de control (actas, asistencias y registro fotográfico), mostrando cumplimiento del 100%. - Como acción de control se describe la verificación del uso de formato para el control de la entrega de insumos, adaptado al contexto pedagógico de Territorio, sin embargo no se aporta como evidencia.
| R30. Gestionar remisiones con valores más altos de los programados | X | [5 empty] | Economato | X |  |  | C1. Omisión en la verificación de las cantidades especificadas en las remisiones hechas por el proveedor contra la programación enviada. C2. Deficiencias administrativas en la Unidades. C3. En algunos productos las porciones entregadas pueden superar lo programado debido a cortes y presentaciones específicas, que no pueden ser menores a las requeridas. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Para la Formulación de o los riesgo vigencia 2020 se recomienda revisar la redacción del riesgo de acuerdo con los criterios señalados en la Guía para la administración del riesgo, pág. 27. De acuerdo a las evidencias suministradas se observó el seguimiento a las Unidades con respecto al formato reporte de Producto no conforme y bastecimiento de alimentos Centro de acopio, ente otros. Se hace importante continuar con el seguimiento para que no se llegué a materializar el riesgo a pesar que su riesgo residual el área lo tiene evaluado como bajo.
| R31. Envió de alimentos para población que no apoye los proceso misionales en las UPIS. | X | [5 empty] | Economato | X |  |  | 1. Generación de necesidades inexistentes para el beneficio de terceros. 2. Desactualización de los sistemas de información misional |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Para la Formulación de o los riesgo vigencia 2020 se recomienda revisar la redacción del riesgo de acuerdo con los criterios señalados en la Guía para la administración del riesgo, pág. 27.
| R32. Posesionar a servidores que no cumplan con los requisitos mínimos para el cargo. | X |  | X |  |  |  | Carrera Administrativa |  |  |  | C1 Solicitud del nivel directivo para vincular un servidor. C2 Omitir el cumplimiento de los requisitos del cargo. C3 Recibir dádivas para favorecer a un aspirante. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | El área de carrera administrativa para este riesgo no realiza acciones ya que esta ejecutando los controles por este motivo no suministra ninguna evidencia.
| R33 Autorizar desembolsos de créditos educativos condonables a servidoras o servidores públicos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento operativo. | X |  | X |  |  |  | Bienestar |  |  |  | C1 Baja rigurosidad en la verificación de requisitos, evaluación y calificación de las y los aspirantes al incentivo no pecuniario educación formal. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | De acuerdo a las evidencias proporcionadas se observa el seguimiento realizado por el área para controlar el riesgo. Se da cumplimiento a la acción en su totalidad.
| R34. Desvío de recursos presupuestales asignados al área de bienestar social para realizar otras actividades no contempladas en el Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos | X |  | X |  |  |  | Bienestar |  |  |  | C1. Que se den directrices que van en contravía de la normatividad que regulan los planes de Bienestar. C2. El plan de bienestar no se formula de acuerdo al resultado de la encuesta de necesidades y expectativas en materia de bienestar. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | El área de bienestar para este riesgo no realiza acciones ya que esta ejecutando los controles por este motivo no suministra ninguna evidencia.
| R35. Pago por servicios de capacitación que no cumplan con los estándares establecidos de acuerdo con el contrato de prestación de servicios suscrito. | X |  | X |  |  |  | Capacitación |  |  |  | C1. Que no se realice un adecuado seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista. C2. Que la ficha técnica y los estudios previos no cuenten con los criterios claros frente a la calidad que se requiere en cada una de las capacitaciones. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | De acuerdo a las evidencias proporcionadas se observa seguimiento de control, se sugiere revisar si este control mitiga la materialización del riesgo. Se da cumplimiento a la acción en un 100% de acuerdo al indicador y las evidencias suministradas.
| R36. Pago por servicios o bienes omitiendo la verificación de estándares establecidos en los contratos de prestación de servicios. | X |  | X |  |  |  | Seguridad y Salud en el trabajo |  |  |  | C1. No realizar un adecuado seguimiento a las obligaciones contractuales de los contratistas y/o proveedores que prestarán servicios o venderán bienes. C2. Que la ficha técnica y los estudios previos no cuenten con criterios suficientemente claros frente a la calidad que se requiere en cada uno de los servicios y/o bienes a adquirir. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | De acuerdo a las evidencias proporcionadas se observa el seguimiento realizado por el área, se sugiere revisar si este control mitiga la materialización del riesgo.
| R37. Uso de la información de la base de datos del Área de Nómina, con intereses particulares. | X |  | X |  |  |  | Área de Nómina y Liquidaciones |  |  |  | C1. Manipulación de las claves de la base de datos del Área Nomina por otros funcionarios tanto del Área como del Área de Sistemas. C2. Debilidad en los controles para las claves de la base de datos del Área de Nómina. C3. Divulgación de la clave de acceso de la base de datos del Área de Nómina. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | El área de nómina para este riesgo no realiza acciones ya que esta ejecutando los controles por este motivo no suministra ninguna evidencia.
| R38. Suministro de información incompleta, imprecisa y/o poco confiable que genera desviación o afectación en la implementación del Plan institucional de gestión ambiental (PIGA) y la aplicación de instrumentos generados por el área. | X |  |  | X |  |  | Gestión Ambiental |  |  |  | C1. Suministro de información incompleta, imprecisa y/o poco confiable que genera desviación o afectación en la implementación del Plan institucional de gestión ambiental (PIGA) y la aplicación de instrumentos generados por el área. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1. Recordar que el período de ejecución de las acciones asociadas al control, deberían ir hasta el 31 de diciembre, toda vez que el control es un control cotidiano y se debería garantizar su ejecución por toda la vigencia. 2. El indicador de efectividad se no se encuentra bien formulado, pues, en caso de no materialización del riesgo, el resultado sería indeterminado. 3. Es conveniente especificar el cargo del responsable de ejecutar y/o registrar las acciones de control que tenderán a mitigar los riesgos enunciados, no hacer referencia al Nombre del responsable, ya que éste puede ser variable. 4. La evidencia remitida sobre la publicación de los procedimientos e instructivos no es suficiente ya que se limita a archivos de Word en donde no figura la vigencia de dichos documentos. Es necesario que el área conserve como evidencia el link y/o captura de pantalla de lo publicado en la página, con fecha de vigencia de los documentos. De los seis documentos mencionados en las acciones implementadas según 2º seguimiento, no se evidenciaron publicados en página tres (3), a la fecha de verificación del segundo seguimiento (Sep. 12 de 2019) : Actualización del Plan Integral de Gestión de residuos peligrosos (del cual se encuentra vigente la versión 01 del 16 de enero de 2018); el Instructivo de tala y poda de árboles; Protocolo para desinfección y lavado de alfombras para el IDIPRON. 5. No se remitió a la Oficina de Control Interno, evidencia para seguimiento de la acción de control relacionada con las solicitudes o requerimientos de la ciudadanía o grupos de interés respondidas por el área de Gestión Ambiental.
| R39. Incumplimiento de la normatividad ambiental y toda la documentación asociada a la misma. | X |  |  | X |  |  | Gestión Ambiental |  |  |  | C1.Inadecuada implementación de instrumentos, protocolos y procedimientos oficiales, por parte del área y/o los referentes ambientales. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1. No se observa los factores que determinaron el riesgo redactado como tipo de riesgo de corrupción. Se recomienda reconsiderar el riesgo, ya que en apariencia no contiene los requisitos para que este riesgo sea de corrupción. (Ver Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas, pág. 23). 2.Debe incorporarse un indicador de efectividad, donde se plasme el impacto de los controles en la reducción del riesgo, esto es, verificación de cuántos casos de materialización del riesgo descrito se presentaron en el período. (Ver Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas, págs. 82-86). 3. Es conveniente indicar el cargo, -no el nombre- del responsable de ejecutar y/o registrar las acciones de control que tenderán a mitigar los riesgos enunciados. 4. El riesgo inherente se encuentra en zona de riesgo "Bajo". Solicitar verificación de formulación, ya que para el caso de los riesgos de corrupción inherentes nunca deben considerarse en esta zona. Solamente se permite ubicar en zona de riesgo moderado, alto o extremo. 5.La evidencia remitida a la OCI, sobre las visitas realizadas a las UPI, suman 21 a lo largo del período evaluado (septiembre-diciembre), mientras que en el mapa se registran 26 visitas.
| R40. Creación y/o modificación de terceros sin los debidos soportes | X |  |  | X |  |  | Presupuesto |  |  |  | C1 .Sistemas de información sin los controles debidos |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se mantienen las recomendaciones del primer seguimiento, en cuanto a aplicación de la metodología en el diseño y tratamiento del riesgo, para una próxima formulación, sobre la conveniencia de verificar si el riesgo citado es el único riesgo de corrupción identificado, teniendo en cuenta los contextos externo, interno y de proceso, con el fin de realizar una buena gestión del riesgo en el área de presupuesto. (ver guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, pág. 19). Adicionalmente, se observa en que la hoja "HDV_001" el indicador de eficacia no registra los valores de acuerdo con su formulación (Resultado/Meta). Se sugiere, luego de tener el resultado correcto, incluir el resultado este indicador - de eficacia- en el mapa (formato E-PLA-FT-020), ya que actualmente sólo se registró en dicho mapa el indicador de efectividad El indicador que se menciona en la columna "Indicador" del formato E-PLA-FT-020, es un indicador de efectividad, pues revela lo que se asume como impacto de la acción de control sobre la mitigación del riesgo. En asunto de diligenciamiento del formato, se recomienda incluir la fecha del tercer seguimiento, quién lo realiza y en qué fecha, en los campos correspondientes a "Control de Cambios". Por otra parte se sugiere que con la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación, se corrija la zona de riesgo inherente, ya que la combinación de la probabilidad "Rara vez" y el impacto "Mayor", debe ubicar el riesgo de corrupción inherente en una Zona "Alto", nunca "Baja".
| R41. Perdida de equipos o partes de los equipos de tecnología. | X |  |  | X |  |  | Sistemas |  |  |  | C1 Debilidad en el monitoreo y seguimiento a las actividades de manipulación de equipos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) Se observa acciones a la protección de virus y ataques cibernéticos a los equipos del instituto, mediante la activación y actualización de antivirus Kaspersky.
| R42. Indisponibilidad de información a la ciudadanía. | X |  |  | X |  |  | Sistemas |  |  |  | C1 Caída de la página web. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) Conforme a la guía para la administración del riego, el riegos BAJO Y MODERADO no son aceptables en los mapas de riesgos de corrupción. 3) Se observa acciones a la protección de virus y ataques cibernéticos a los equipos del instituto, mediante la activación y actualización de antivirus Kaspersky; los cuales dan soporte a la página web del instituto con el fin de prestar la información requerida a la ciudadanía.
| R43. Incumplimiento de los tiempos normativos | X |  |  | X |  |  | Atención a la Ciudadanía |  |  |  | C1 Omisión en los tiempos de respuesta de los diferentes requerimientos que se allegan en a través del Sistema de PQRS de la Entidad y CORIS |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | De acuerdo a la información suministrada por el área se pudo constatar que el área viene realizando los seguimientos correspondientes a través de los diferentes canales. Con respecto a la segunda acción se pudo observar que se vienen realizando los back up de cada uno de los funcionarios del área.
| R44. Manipulación, modificación, adulteración o pérdida de la información. | X |  |  | X |  |  | Atención a la Ciudadanía |  |  |  | C1.La información se encuentra disponible en un equipo y es vulnerable a ser modificada por un tercero. C2.Omisión en los tiempos de respuesta |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | De acuerdo a la información suministrada por el área se pudo constatar que el área viene realizando los seguimientos correspondientes a través de los diferentes canales. Con respecto a la segunda acción se pudo observar que se vienen realizando los back up de cada uno de los funcionarios del área.
| R45. Bienes aceptados sin el cumplimiento de especiaciones técnicas. | X |  |  | X |  |  | Gestión Logística - Almacén e Inventarios |  |  |  | C1. Consentimiento de recibir elementos que no cumplen las especificaciones técnicas. C2. Efectuar modificaciones a las fichas técnicas o condiciones de los contratos sin el debido procedimiento. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) conforme a la guía de la administración del riego, se debe generalizar al área responsable de las acciones de monitoreo y revisión; evitando poner nombres de personas. 2) El área no aportan documentación o acciones para controlar el riesgo expuesto, por lo tanto, la OCI no puede dar su observación preste a este riesgo.
| R46. Sustracción o perdida de bienes devolutivos en servicio propiedad del IDIPRON | X |  |  | X |  |  | Gestión Logística - Almacén e Inventarios |  |  |  | C1. El responsable del inventario de bienes devolutivos o de consumo controlado en servicio dé su consentimiento de salida o traslado de bienes Devolutivos sin el lleno de los requisitos debido procedimiento. C2Que dentro de cada Sede, Área, Dependencia o sitio donde se encuentren bienes devolutivos o de consumo controlado en servicio, no se realicen controles periódicos por parte de los responsable de inventarios. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) conforme a la guía de la administración del riego, se debe generalizar al área responsable de las acciones de monitoreo y revisión; evitando poner nombres de personas. 2) El área no aportan documentación o acciones para controlar el riesgo expuesto, por lo tanto, la OCI no puede dar su observación preste a este riesgo.
| R47. Realizar la Representación judicial sin criterios jurídicos, de forma ineficiente y sin los lineamientos del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. | X |  |  |  |  | X | Defensa Judicial |  |  |  | C1. Ausencia de control y supervisión en el ejercicio del litigio para los procesos del Instituto |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | El tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción es con corte al 17 de diciembre de 2019. Sobre las acciones de control se tiene: no se aportan los informes periódicos mencionados en el indicador, se presume que relacionados con los procesos judiciales. Así mismo, el informe de SIPROJ WEB aportado, se encuentra desactualizado, pues hay procesos con última actualización del mes de mayo, junio y septiembre. De otro lado, respecto a las actas de comité de conciliación, se remiten como evidencia de las siguientes fechas: 16y 30 de enero, 13 y 27 de febrero, 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo, 12 y 28 de junio, y 14 de agosto de 2019; Sin embargo, no se aportan actas entre el 15 de agosto y el mes de diciembre. luego no se cumple con el 100% del indicador.
| R48. Emitir actos administrativos nulos o viciados sin la respectiva revisión jurídica. | X |  |  |  |  | X | Defensa Judicial |  |  |  | C1. Proyección de los actos administrativos sin fundamento normativo o contrario a las normas C2. Ausencia de control en la expedición de los actos administrativos |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Frente a la acción, no se aporta la evidencia del control respecto a los actos administrativos expedidos por las diferentes dependencias de la entidad. Se reitera, que el indicador debe estar soportado en evidencia.
| R49. * No confidencialidad de la información * Procesos disciplinarios pueden ser desvirtuados de su principio * Violación a la privacidad de los (las) investigados (as) | X |  |  | X |  |  | Control Interno Disciplinario |  |  |  | C1: Divulgación de la información por parte de las personas que hacen parte del Grupo de Control Interno Disciplinario |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del 01/09/2019 al 31/12/2019. Faltó marcar con una X el cuadro superior denominado seguimiento 3°. No se aporta evidencia de actas de toma de juramento del Grupo de Disciplinario.
| R50. Perdida o alteración de la información física y magnética. | X |  |  | X |  |  | Control Interno Disciplinario |  |  |  | C1: No existen de copias de seguridad en la información magnética. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se debe señalar la periodicidad de los controles para reducir el riesgo, esto es, con que frecuencia se realiza la copia digital, para que sea efectivo el seguimiento y avance de la acción.
| R59. Dilatación de los procesos contra los acusados | X |  |  | X |  |  | Control Interno Disciplinario |  |  |  | C1: Prescripción de los términos de las acciones disciplinarias de la Entidad |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | No se cuenta con evidencia de control.
| R60. Pérdida de documentos Institucionales (omisión, alteración, daño intencionado) | X |  |  | X |  |  | Gestión Documental |  |  |  | Omisión del servidor público (funcionarios y contratistas) en la función de velar por la integridad y salvaguarda de la documentación de archivo. Incumplimiento del procedimiento Gestión Documental A-GDO-PR-001 Incumplimiento del Reglamento para préstamo de expedientes en Archivo Misional A-GDO-IN-005 Falta de controles o control ineficaz en la administración y custodia de la documentación. Incumplimiento de las Políticas de Gestión Documental. Desactualización o inexistencia de los instrumentos archivísticos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se observa que el proceso de Gestión Documental está aplicando los controles establecidos. Se recomienda formular riesgos de corrupción asociados a la pérdida de Información por deterioros biológicos, químicos y ante posibles incendios en los espacios de archivo de la Entidad.
| R61. No proporcionar la información oportunamente en busca del beneficio de un tercero | X | X |  |  |  |  | Contractual |  |  |  | C1 Incumplimiento de los plazos establecidos para la publicación de la información contractual en la plataforma de SECOP |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | El tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción es con corte al 17 de diciembre de 2019. Se requiere que el indicador este soportado en evidencia. al verificar la acción de control se tienen evidencias de control frente a las capacitaciones. No obstante, no indican el tema y por ende no reflejan las reuniones periódicas con el equipo de adquisiciones. En efecto, no se cumple con el indicador al 100%.
| R62. Deficiencias en la ejecución de los objetos contractuales y pocas sanciones a incumplimientos contractuales | X | X |  |  |  |  | Contractual |  |  |  | C1 Exceso de supervisiones asignadas a un solo funcionario desconocimiento del Manuel de Supervisión establecido por la entidad |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | La acción de control señala, "se ha venido adelantando capacitaciones a los diferentes supervisores y apoyo de la supervisión, para dar a conocer las obligaciones y deberes plasmados en el manual" y el indicador muestra el cumplimiento al 100%. No obstante, no es claro la frecuencia de realización de las capacitaciones, ni los temas tratados durante las mismas. Por lo anterior, el indicador no esta debidamente soportado con evidencias.
| R63. Falta de claridad en los requisitos del proceso, que no garantiza el cumplimiento del principio de transparencia y que puede beneficiar a algunos oferentes en particular. | X | X |  |  |  |  | Adquisiciones |  |  |  | C1 Deficiencias en el proceso de formulación de fichas y/o anexos técnicos, elaboración de estudios previos y requisitos habilitantes de los procesos de contratación de bienes y servicios. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | De conformidad con la acción de control y las evidencias se concluye, que no se aportan las evidencias del Comité estructurador de contratación conformado por la Oficina Asesora Jurídica y la parte técnica del segundo semestre del año 2019, que avalen el cumplimiento del indicador.
| R64. Direccionamiento de contratación para beneficio de terceros | X | X |  |  |  |  | Adquisiciones |  |  |  | C1 Intereses personales en los funcionarios encargados de la formulación de la documentación técnica y/o jurídica de los procesos y/o convenios que suscriba la entidad. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | La acción de control es la misma del riesgo anterior, el número 3. No se aportan las evidencias de las acciones de control realizadas, sobre el Comité estructurador de contratación del segundo semestre del año 2019. Luego no se da sustento al indicador.
| R65. No publicar en el Plan Anual de Adquisiciones información veraz, clara y oportuna contendiente a los procesos que adelantará la entidad favoreciendo a terceros que puedan tener la información por aparte. | X | X |  |  |  |  | Adquisiciones |  |  |  | C1 Planeación deficiente de los procesos de contratación que se requieren en la vigencia. En cuanto a las fechas programadas, modalidades de contratación y compras no planeadas en el Plan Anual de Adquisiciones. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Según la acción de control, se verifica la publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Sin embargo, no hay evidencia de las directrices dictadas por la oficina Asesora Jurídica sobre la formulación del plan anual de adquisición de la vigencia.
| R66. Inmovilización del parque automotor | X |  |  | X |  |  | Servicios Administrativos - Área de Transporte y Apoyo Logístico |  |  |  | C1 Suspensión o vencimiento de las licencias de conducción de los conductores de planta y contratistas de la Entidad |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) Conforme a la guía para la administración del riego, el riegos BAJO Y MODERADO no son aceptables en los mapas de riesgos de corrupción. 3) Si bien ruta URL donde el área de transportes tiene una carpeta del seguimiento a las licencias atreves del aplicativo del RUNT, en las evidencias no se aporta documentación para que la oficina de control interno pueda hacer una observación frente a la mitigación del riesgo. 4) El diligenciamiento del formato debe ser pertinente de acuerdo al seguimiento que se esta realizando, dado que aparecen unas x tanto en formulación y en el primer seguimiento y nada para el seguimiento que se esta realizando.
| R67. Perdida de recursos de funcionamiento del área. | X |  |  | X |  |  | Servicios Administrativos - Área de Transporte y Apoyo Logístico |  |  |  | C1 Sustracción y/o hurto del combustible |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) Conforme a la guía para la administración del riego, el riegos BAJO Y MODERADO no son aceptables en los mapas de riesgos de corrupción. 2) Si bien ruta URL donde el área de transportes tiene una carpeta del seguimiento a las licencias atreves del aplicativo del RUNT, en las evidencias no se aporta documentación para que la oficina de control interno pueda hacer una observación frente a la mitigación del riesgo.
| R68. Contratos inconsistentes. | X |  |  | X |  |  | Mantenimiento de bienes - Infraestructura |  |  |  | C1 Deficiente coordinación entre la Oficina Asesora Jurídica y el apoyo técnico en la elaboración de los contratos. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) en la evidencia entregada solo se observa dos documentos para "La Adquisición de Mobiliario para las Sedes Administrativas del IDIPRON"; sin embargo no es clara la acción para mitigar el riesgo de contratos inconsistentes.
| R69. Uso indebido de los materiales suministrados para el mantenimiento de las unidades | X |  |  | X |  |  | Mantenimiento de bienes - Infraestructura |  |  |  | C1 Recepción de materiales dentro de las unidades de IDIPRON |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) Se evidencia soportes de las capacitaciones realizadas a los jefes de cuadrilla para la recepción de los materiales. 3) se observa correo enviado a la oficina de infraestructura, con el fin de obtener el aval al borrador del "Manual cuidado y Mantenimiento de infraestructura" y "Formato de Informe Final de Mantenimientos Preventivos".
| R70. Pérdida de documentación entregada al momento de recibido la obra | X |  |  | X |  |  | Mantenimiento de bienes |  |  |  | C1 Gestión, manejo y control en el recibo de obra ejecutadas por parte del contratista y recibo por parte del supervisor. C2 No contar con un formato de Recibo de obra por parte de la supervisión, que pueda contemplar posibles incumplimientos en la ejecución del contrato. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) Se observa los formatos " INFORME SEMANAL DE INTERVENCIONES" de las zonas Sur, Centro y Externas; con el soporte de las acciones para el mantenimiento de los bienes; ahora bien, en el riesgo formulado, esta encaminado a la perdida de la documentación oficial al momento de recibir una obra, no se observan acciones de control al riesgo planteado.
| R71. Deficiente desempeño de las obligaciones específicas de supervisión asignadas al servidor público. | X |  |  | X |  |  | Mantenimiento de bienes |  |  |  | C1 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1) El periodo de ejecución debe cubrir todo el periodo 2019. 2) Se observa la lista de asistencia a la "capacitación supervisores y apoyo a la supervisión.
| R72.Cuentas por pagar generando doble pago o sin la totalidad de los descuentos que corresponden. | X |  |  | X |  |  | Contabilidad |  |  |  | C1. Omisión en los tiempos de respuesta de los diferentes requerimientos que se allegan en a través del Sistema de PQRS de la Entidad y CORIS. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Se recomienda, en cuanto a aplicación de la metodología en el diseño y tratamiento del riesgo, incluir dentro de las acciones (mientras se reformula el mapa, incluyendo indicadores) la medición de los resultados a nivel de eficacia de las acciones; así, si se hizo efectivamente una revisión diaria y ésta quedó registrada, el indicador de eficacia representaría en el cuatrimestre un total de revisiones / total de revisiones programadas en el período, a manera de ejemplo 82/82. Se recomienda verificar con Planeación la herramienta, ya que la combinación de la probabilidad "Rara vez" y el impacto "Mayor", debe ubicar el riesgo de corrupción inherente en una Zona "Alto", nunca "Baja".
| R.73. Alteración y/o Error de la información contable, ya registrada en el aplicativo Sysman | X |  |  | X |  |  | Contabilidad |  |  |  | C1. Manipulación de la información registrada en la aplicación contable, por parte de terceros diferentes al área. - Herramienta de seguridad desactualizada - Sistema de información (SYSMAN) susceptibles de manipulación o adulteración |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | En este riesgo la fecha de monitoreo y revisión que figura en el mapa está errada pues no corresponde a agosto 31 de 2019, sino al tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2019. Sobre este riesgo se observa que se siguen presentando ". Se recomienda verificar con Planeación la herramienta, ya que la combinación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo "Rara vez" y el impacto "Catastrófico", debe ubicar el riesgo de corrupción inherente en una Zona "Extremo", de acuerdo con la Guía para la Administración del riesgo del DAFP.
| R74. Realizar pagos que no corresponden al tercero | X |  |  | X |  |  | Tesorería |  |  |  | C1.Ausencia de controles y alarmas en el sistema C2. Abuso de poder C3.Favorecimiento a propios o a terceros |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Los resultados del seguimiento, deben plasmarse con los datos obtenidos durante el período, en la columna de indicadores, como aparece en las hojas de vida de los indicadores, remitidos a la OCI para evaluación del seguimiento, tanto para indicadores de eficacia como para indicadores de Efectividad, como lo indica la Guía para administración del riesgo del DAFP, en la página 82. Se observa que las acciones de control se dirigieron exclusivamente a las cesiones de contratos, sin embargo el riesgo se redactó de manera general y no especifica para cesiones. Cabe aclarar que, en el mapa se debe corregir la palabra "sesiones" en la expresión "sesiones de contrato" o la palabra "cesionario", ya que da una idea errada de lo que se quiere expresar, lo cual es "cesiones de contratos" y "cesionario". En las Hojas de vida de los indicadores, los indicadores identificados como 2 y 4, según variables consideradas, corresponden a indicadores de efectividad y no de eficacia.
| R75. Entrega de plásticos y claves a jóvenes no beneficiarios del pago de corresponsabilidad. | X |  |  | X |  |  | Tesorería |  |  |  | C1.Debilidad en los puntos de control establecidos en la oficina. C2. Suplantación de los jóvenes beneficiarios del estímulo de corresponsabilidad. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Los resultados del seguimiento, deben plasmarse con los datos obtenidos durante el período, en la columna de indicadores, como aparece en las hojas de vida de los indicadores. No se observa ejecución/avance en la acción de control relacionada con la actualización de Instructivo e incluir en el mismo preguntas de seguridad que permitan identificar al beneficiario.
| R76. Robo de claves y nombres de usuarios. Ingreso de personas no autorizadas a los computadores de los portales bancarios. | X |  |  | X |  |  | Tesorería |  |  |  | C1. Vulnerabilidad de los sistemas electrónicos, para el manejo de los portales bancarios. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | No hay claridad sobre las metas en la ejecución de las acciones de control, con el fin de determinar en cada período de seguimiento el cumplimiento traducido en los indicadores de eficacia que se deben registrar en el formato del Mapa de riesgos. Los resultados del seguimiento, deben plasmarse con los datos obtenidos durante el período, en la columna de indicadores, como aparece en las hojas de vida de los indicadores.
| Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles