## FORMATO PAAC
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
INTEGRIDAD / ALISTAMIENTO | 1.1 | IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO Y ALIADOS CLAVE | UNA CONVOCATORIA DESARROLADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD | CONVOCATORIA | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | MAYO DE 2018 | SE REALIZÓ CONVOCATORIA ABIERTA MEDIANTE LA INTRANET DEL IDIPRON PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE LOS GESTORES DE INTEGRIDAD | 100% | http://intranet.idipron.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=139:convocatoria-gestores-de-integridad&Itemid=630
| 1.2 | REVISIÓN DEL MATERIAL IDIPRON VS CÓDIGO INTEGRIDAD DAFP | 100% DE LA REVISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA VS CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 1 ACTA DE REVISIÓN EFECTUADA | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL DE 2018 | SE REALIZÓ REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS: CÓDIGO DE ÉTICA IDIPRON VS CÓDIGO INTEGRIDAD DAFP | 100% | Acta de revisión del 23 de abril de 2018
| 1.3 | ACTO ADMINISTRATIVO GESTORES DE INTEGRIDAD | ACTO ADMINISTRATIVO DE GESTORES DE INTEGRIDAD OFICIAL | 1 ACTO ADMINISTRATIVO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | AGOSTO DE 2018 | SE CONFORMÓ EL EQUIPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN 396 DE 2018 | 100% | http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/codigo-de-etica/resolucion-396-de-2018.pdf
INTEGRIDAD / ARMONIZACIÓN | 2.1 | CANVAS DE AMORNIZACIÓN IDIPRON-CÓDIGO INTEGRIDAD | 100% DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL DAFP Y DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON | 1 ACTA DE REVISIÓN | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | MAYO DE 2018 | DE ACUERDO CON LA REVISIÓN EFECTUADA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL DAFP Y TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES QUE GUARDAN SIMILITUD SE ADOPTAN LOS CINCO VALORES CONTEMPLADOS DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL DAFP | 100% | Acta del 3 de mayo de 2018
| 2.2 | EXPEDIR ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD | ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO | 1 ACTO ADMINISTRATIVO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | AGOSTO DE 2018 | SE ADOPTÓ EL CÓDIGÓ DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN No 436 DE 2018 | 100% | http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/desarrollo-humano/normatividad/resolucion-436-codigo-de-integridad.pdf
| 2.3 | EFECTUAR EL LANZAMIENTO DE LA RUTA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | 100% LANZAMIENTO DE LA RUTA | 1 LANZAMIENTO DE LA RUTA DE INTEGRIDAD | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | OCTUBRE DE 2018 | SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON EL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO | 100% | Listados de asistencia a la actividad de la celebración del día del servidor público
INTEGRIDAD/ DIAGNÓSTICO | 3.1 | DILIGENCIAR AUTODIAGNÓSTICO MIPG REFRENTE A LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON | 100% DEL AUTODIAGNÓSTICO DESARROLLADO | 1 AUTODIAGNÓSTICO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL Y MAYO DE 2018 | SE EFECTUA AUTODIAGNÓSTICO MIPG DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD | 100% | Autodiagnóstico
| 3.2 | IMPLEMENTAR LA ENCUESTA DE PERCERPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y EL FORMATO DE ANÁLISIS DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) | ENCUESTA Y ANÁLISIS DE PERCERPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 1 ENCUESTA Y 1 ANÁLISIS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | JUNIO DE 2019
INTEGRIDAD/ IMPLEMENTACIÓN | 4.1 | ACTIVACIÓN (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) - JUEGO "LEO TU ESPALDA" - JUEGO "BAILE DEL FORTALECIMEINTO" -JORNADAS DE REINDUCCIÓN | JORNADAS DE "ACTIVACIÓN" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE ACTIVACIÓN REALIZADAS/# DE JORNADAS DE ACTIVACIÓN PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019
| 4.2 | FOMENTO (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) -JUEGO" RETOS COTIDIANOS" - JUEGO" LA VACUNA" -JORNADAS DE REINDUCCIÓN | JORNADAS DE "FOMENTO" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE FOMENTO REALIZADAS/# DE JORNADAS DE FOMENTO PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019
| 4.3 | EJEMPLIFICAR: -OBRA DE TEATRO -DÍA DE LA INTEGRIDAD -JORNADAS DE REINDUCCIÓN -SOCIALIZACIÓN EN UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL CON NNAJ Y PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA | JORNADAS DE "EJEMPLIFICAR" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS, NNAJ Y PADRES DE FAMILIA JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE EJEMPLIFICAR REALIZADAS/# DE JORNADAS DE EJEMPLIFICAR PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019
| 4.4 | COMPROMETER (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) - JUEGO "MURO DE COMPROMISO-DIPLOMA DE COMPROMISO" - SEMILLAS DE LA INTEGRIDAD (GUARDIANES DE LA INTEGRIDAD -JORNADAS DE REINDUCCIÓN | JORNADAS DE "COMPROMETER" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE COMPROMETER REALIZADAS/# DE JORNADAS DE COMPROMETER PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019
INTEGRIDAD/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 5.1. | SE REALIZARÁ DIANÓSTICO, A TRAVÉS DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS O GRUPOS DE INTERCAMBIO, A FIN DE EVIDENCIAR O ANALIZAR SI LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD HAN APROPIADO LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. | ENCUESTA Y ANÁLISIS DE PERCERPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 1 ENCUESTA Y 1 ANÁLISIS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | DICIEMBRE DE 2019
| 5.3. | EL FORMATO DE EVALUACIÓN- A- GDH-FT-022 Y LA ENCUESTA PERMITIRÁN PARA LA VIGENCIA 2019 REALIZARÁ ANÁLISIS E IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE MEJORA PARA SER CITADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO | ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A MEJORAR Y PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 PLAN DE MEJORAMIENTO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | DICIEMBRE DE 2019
CONFLICTO DE INTERESES | 6.1 | REVISIÓN GUÍA PARA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES VEEDURÍA | ACTA CON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR FRENTE AL CONFLICTO DE INTERESES | 1 ACTA DE REVISÓN | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | MARZO DE 2019
| 6.2 | *EFECTUAR LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO GUÍA DEL IDIPRON (INSTRUCTIVO, MANUAL O DOCUMENTO INTERNO) EN TEMAS DE CONFLICTOS DE INTERESES. *CREAR O MODIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN TANTO EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO (FUNCIONARIOS(AS)) COMO EN LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA (CONTRATISTAS) PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES. | DOCUMENTO GUIA OFICIALIZADO EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FORMATOS CREADOS O MOFICADOS EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL IDIPRON | 1 DOCUMENTO GUIA 2 FORMATOS CREADOS O MODIFICADOS (ANEXO A Y B - GUÍA DE LA VEEDURÍA) | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL -OCTUBRE 2019
| 6.3 | *EFECTUAR CAPACITACIÓN A LOS JEFES INMEDIATOS Y SUBDIRECTORES FRENTE AL CONFLICTO DE INTERESES A FIN DE QUE TENGAN CLARIDAD DE COMO PROCEDER EN CASO DE LA DECLARACIÓN DE UN CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DE UNA FUNCIONARIO O CONTRATISTA. | JORNADA DE CAPACITACIÓN EN CONFLICTO DE INTERESES | 1 JORNADA DE CAPACITACIÓN | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019
| 6.4 | INCLUIR EN LAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN EL TEMA DE CONFLICTO DE INTERESES | ACTAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS REINDUCCIÓN EFECTUADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL-DICIEMBRE 2019
Nombre del responsable: |  | Sandra Patricia Pardo Ramirez |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3779997
Correo electrónico:
|  | sandrap@idipron.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  | 2019-01-31
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales