## C1. GESTIÓN DEL RIESGO
| SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
COMPONENTE 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Política de administración del riesgo | 1.1 | Inicar la Formulación del Programa de Transparencia y Etica Publica 2024 | Borrador Programa 2024 formulado | 1 documento | Recurso tecnológico y humano | Direccionamiento Estratégico | 15/10/203 | 2023-12-10
| 1.2 | Fromulación de la matriz de riesgos SARLAFT | Matriz de riesgos | 1 documento | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-02-02 | 2023-10-31
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y formular los mapas de riesgos de las OPAS de la entidad. | Mapas de riesgos formulados | # de mapas de riesgos formulados / # de OPAS de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión - Atención a la Ciudadanía - Subdirección de Métodos | 2023-02-02 | 31/04/2023
| 2.2 | Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión de acuerdo la nueva metodología de administración del riesgo. | Mapas de riesgos actualizados | # de mapas de riesgos actualizados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión Áreas y procesos de la entidad | 2023-01-01 | 2023-03-31
| 2.3 | Aprobación de mapas de riesgos por parte de los lideres de proceso, con previo visto bueno de la OAP | Mapas de riesgos aprobados | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión Áreas y procesos de la entidad | 2023-01-15 | 2023-04-30
| 2.4 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos 2021 a los que haya lugar (3 seguimiento 2022) | Informe y acta reunión | Informe realizado | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión Áreas y procesos de la entidad | 2023-01-15 | 2023-01-30
| 2.5 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos a los que haya lugar (1 seguimiento) | Informe y acta reunión | Informe realizado | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión Áreas y procesos de la entidad | 2023-05-15 | 2023-06-30
| 2.6 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos a los que haya lugar (2 seguimiento) | Informe y acta reunión | Informe realizado | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión Áreas y procesos de la entidad | 2023-09-15 | 2023-10-31
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la formulación de los mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos publicados en pagina web | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 3.2 | Publicación del seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción y gestión 2021 (3 seguimiento 2021) | Mapas de riesgos publicados en pagina web | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-01-07 | 2023-01-14
| 3.3 | Divulgación del informe de evaluación del primer seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe de evaluación a mapas de riesgos publicados en pagina web | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Recurso tecnológico y humano | Control Interno | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 3.4 | Divulgación del informe de evaluación del segundo seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe de evaluación a mapas de riesgos publicados en pagina web | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Recurso tecnológico y humano | Control Interno | 2023-10-01 | 2023-10-31
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Seguimiento a los Mapas de riesgo de corrupción y de gestión (1 seguimiento) | Seguimiento a Mapas de riesgos | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-05-09 | 2023-05-13
| 4.2 | Seguimiento a los Mapas de riesgo de corrupción y de gestión (2 seguimiento) | Seguimiento a Mapas de riesgos | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-09-08 | 2023-09-15
| 4.3 | Presentación se resultados del 1 seguimiento de mapa de riesgos de corrupción y de gestión, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité | Presentaciones realizadas | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 4.4 | Presentación se resultados del 2 seguimiento de mapa de riesgos de corrupción y de gestión, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité | Presentaciones realizadas | Recurso tecnológico y humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-09-01 | 2023-09-30
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar el informe de evaluación independiente al primer seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe evaluación independiente | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Tecnológicos y Humanos | Control Interno | 2023-06-01 | 31/06/2023
| 5.2 | Realizar el informe de evaluación independiente al segundo seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe evaluación independiente | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Tecnológicos y Humanos | Control Interno | 2023-10-01 | 2023-10-30
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## C3. RENDIÓN DE CUENTAS
| SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
COMPONENTE 3 | Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los lineamientos del M.U.R.C. de Función Pública en su apartado "Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas" https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/diseno-estrategia-rendicion-cuentas | Estrategia Rendición de Cuentas | 1 documento programado / 1 documento elaborado | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-01-01 | 2023-03-31
| 1.1 | Publicar un informe en el sitio web del Instituto sobre el proceso de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año | 1 informe y 1 pieza comunicativa | # informes presentados / # informes programados | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-04-01 | 2023-07-30
| 1.3 | Realizar consultas ciudadanas sobre temáticas asociadas a la Estrategia de Rendicion de Cuentas | 3 Consultas ciudadanas a través de formulario web | # consultas realizadas / # consultas programadas | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-01-01 | 2023-06-30
| 1.4 | Realizar consultas ciudadanas sobre temáticas asociadas a la Estrategia de Rendicion de Cuenta | X Consultas ciudadanas a través de formulario web | # consultas realizadas / # consultas programadas | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico Comunicaciones | 2023-01-01 | 2022-06-30
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | 2 Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas. | # Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas realizadas / # Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas programadas. | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-03-01 | 2023-12-30
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar acciones de retroalimentación, evaluación y publicación de inquietudes de los asistentes a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas en cualquiera de las modalidades utilizadas (presencial o virtual) | 2 instrumentos de recopilación de inquietudes ciudadanas, formularios web o formatos prestablecidos por la Oficina Asesora de Planeación, (según la modalidad) | # instrumentos a utilizar para recopilar inquietudes ciudadanas en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas / # instrumentos utilizados para recopilar inquietudes ciudadanas en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-03-01 | 2023-12-30
| 3.2 | Retroalimentar a la ciudadanía sobre los resultados de su participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio de las inquietudes realizadas | 1 documento (respuestas a inquietudes) y 1 pieza comunicativa (conocer las respuestas en el sitio web) | # documento a publicar / # documento publicado | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-04-01 | 2023-10-31
| 3.3 | Implementar acciones de dialogo (foros virtuales) que permitan la participación de diversos representantes de los grupos de valor | 3 foros virtuales | # de foros virtuales realiizados / # foros virtuales programados | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-04-01 | 2023-12-31
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas | 1 documento | Tecnológico Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | 2023-04-01 | 2023-12-31
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Note on I17: Nicolle Catalina Cardenas Martinez: DEJARLA PARA MAXIMO OCTUBRE

## C4. M. ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
| SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
COMPONENTE 4 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar 4 informes; 3 trimestrales y uno bimestral, este ultimo correspondiente a los meses de octubre-noviembre, donde se relacione la gestion de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), al IDIPRON para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Informes de gestión del area de Servicio a la Ciudadania: 3 trimestrales y 1 bimestral | Cantidad de informes presentados / 4 | Información entregada por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá -Equipos de computo -Talento humano | Servicio a la ciudadania | 2023-04-01 | 2023-12-15
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Participar en eventos realizados para la ciudadania | Participación en por lo menos 9 eventos realizados para la ciudadanía | Cantidad de eventos para la ciudadania en los que se participan /9 | Talento humano Equipos de computo | Servicio a la ciudadania | 2023-02-02 | 2023-10-31
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Capacitar al grupo de trabajo que conforma Atención a la Ciudadanía en : atención a persona sorda, ciega y población LGBTI. | 2 capacitaciones realizadas para el grupo de atención a la ciudadanía para fortalecer los conocimientos del equipo. | Cantidad de capacitaciones al grupo de trabajo que conforma Atención a la Ciudadanía en : atención a persona sorda, ciega y población LGBTI. /2 | Talento humano Equipos de computo | Servicio a la ciudadania | 2023-05-01 | 2023-11-15
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar mesas de trabajo con los procesos que reciben peticiones ciudadanas con el fin de dar a conocer las implicaciones que tiene no contestarlas de forma oportuna. | 4 mesas de trabajo con procesos de apoyo y estratégicos que tengan usuario administrador del sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos | mesas de trabajo con procesos de apoyo y estratégicos que tengan usuario administrador del sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos /4 | Talento humano Equipos de computo | Servicio a la ciudadania | 2023-02-01 | 2023-11-30
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Propiciar un dialogo de doble via en tiempo real con las comunidades en redes sociales del instituto a través de la atención del chat de facebook y whatsapp | Atención de la ciudadanía a través de redes sociales y de whatsapp. | Cantidad de atenciones realizadas por whatsapp y facebook en el mes / total de atenciones del mes. | Talento humano Equipos de computo Acceso a internet y a redes sociales. | Servicio a la ciudadania | 2023-02-01 | 2023-11-30
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## C5. TRANSPARENCIA
| SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
COMPONENTE 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la resolución 031 de 2021 de acuerdo a la resstructuración de la entidad | Resolución ajustada y publicada | 1 resolución | Tecnológico Talento humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 1.2 | Realizar la actualización del link de transparencia de acuerdo con lo establecido en la circular 031 de 2021 | Link de transparencia actualizado | # de actualizaciónes programadas / # actualizaciones realizadas | Tecnológico Talento humano | Comunicación Estratégica - Areas y procesos respnsables | 2023-03-01 | 2023-12-15
| 1.3 | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 2 ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos realizados | Ejercicios de aprovecamiento de datos abiertos realizados / 2 ejecicios de datos abiertos programados | Tecnologíco Talento humano | Equipo MIPG - Investigaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar los pasos y canales para interponer denuncias de corrpución en la entidad | Campaña socializada por email e intranet | 1 campaña | Tecnologíco Talento humano | Atención a la Ciudadanía / Oficina de Control Disciplinario Interno / Oficina de Comunicaciones | 2023-05-01 | 2023-09-30
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la actualización del esquema de publicación teniendo en cuenta la reestructuración del IDIPRON acuerdo 009 y promoción de la información a tráves de un proceso participativo que incluya a la ciudadanía y enviar a publicación al proceso de sistemas para que se realice el cargue en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Esquema de publicación actualizado | # de actualizaciónes programadas / # actualizaciones realizadas | Tecnologíco Talento humano | Comunicación Estratégica Sistemas | 2023-02-01 | 2023-12-15
| 3.2 | Actualizar y publicar el registro de activos de información | Registro de activos de información actualizado y publicado | registro de activos de información actualizado / registro de activos de información publicado | Profesional archivista Puesto de Trabajo Equipo de Computo | Gestión documental | 2023-02-01 | 2023-04-30
| 3.3 | Acualizar y publicar las tablas de retención documental junto con las tablas de valoración una vez queden convalidadas por el archivo de bogotá | tablas de retención y tablas de valoración actualizadas, convalidadas y publicadas | tablas de retención y tablas de valoración actualizadas y publicadas en la pagina web | Profesional archivista Puesto de Trabajo Equipo de Computo | Gestión documental | 2023-02-01 | 2023-09-30
| 3.4 | Actualizar y publicar los activos de información n la página web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | activos de información publicados | 1 publicación | Tecnologíco Talento humano | Gestión Documental / Gestión de TICS | 2022-02-01 | 2022-05-31
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar los diagnósticos y ajustes para el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2021 | Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | numero de items de accesibilidad cumplidos / numero de items de accesibilidad exigidos | Tecnológico Talento humano | Comunicación Estratégica | 2023-04-01 | 2023-11-30
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar 2 informes de seguimiento y generacion de alertas frente al cumplimiento de la ley de transparencia y aceso a la información y el cumplimiento de la publicación requerida en el link de transparencia | 2 informes | # informes realizados / 2 informes programados | Tecnologíco Talento humano | Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión - Comunicaciones | 2023-06-01 | 31/11/2023
| 5.2 | Realizar actividades del proceso de evaluación a la Gestión de la estrategia de transparencia del PAAC mediante el Seguimiento al cumplimiento de la 1712 de 2014 | 2 Informes de seguimiento | # informes realizados / 2 informes programados | Tecnologíco Talento humano | Control Interno | 2023-06-01 | 2023-11-30
| 5.3 | Realizar el seguimiento al Plan de Acción de Gobierno Abierto | 3 informes | # informes realizados / 3 informes programados | Tecnologíco Talento humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-07-01 | 2022-12-31
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## C6. INICIATIVAS ADICIONALES
| SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
[11 empty] | VERSIÓN | 06
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
COMPONENTE 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
INTEGRIDAD/ DIAGNÓSTICO | 1.1 | Desarrollar jornadas de inducción y reinducción sobre integridad como estrategia para socializar y garantizar la apropiación del Código de integridad por parte de los servidores públicos de la entidad. | 4 Jornadas de inducción y reinducción en temas de integridad | # jornadas realizadas / 4 jornadas programadas | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 1.2 | Desarrollar la actividad "Funcionario del mes frente a la apropiación de los valores de integridad" como estrategia cultural basada en la implementación del Código de integridad del servicio público. | 7 publicaciones de reconocimiento al "Funcionario del mes frente a la apropiación de los valores de integridad" | # de publicaciones de reconocimiento realizadas / 7 publicaciones de reconocimiento programadas | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-04-01 | 2023-10-31
| 1.3 | Continuar con la aplicación semestral (junio y noviembre) del Test de percepción de la integridad. | 2 aplicaciones del test de percepción de la integridad | # de test de integridad aplicados/2 test de integridad programados | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-06-30 | 2023-11-30
| 1.4 | Hacer la valoración de las estrategias de comunicación empleadas para promover el Código de Integridad a través de la aplicación de una encuesta diagnóstica y elaboración de informe. | 1 encuesta y 1 informe | 1 encuesta y 1 informe | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-10-30 | 2023-11-30
| 1.5 | Remitir vía correo electrónico la socialización de los resultados obtenidos en la vigencia 2022. | 1 correo electrónico | 1 correo elecrónico de socialización | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-03-01 | 2023-03-30
INTEGRIDAD/ IMPLEMENTACIÓN | 2.1 | Establecer y socializar el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad, con el fin de determinar el alcance de las estrategias y establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Cronograma de actividades del Código de integridad | 1 cronograma de actividades socializado | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-02-01 | 2023-03-30
INTEGRIDAD/ EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3.1 | Realizar seguimiento y evaluación al cronograma de actividades del Código de integridad analizando los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código y socializarlo a través del link de transparencia. | Informe anual | 1 informe | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. | Una presentación en power point de buenas prácticas | Una presentación en power point | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2023-11-01 | 2023-11-30
CONFLICTO DE INTERESES | 4.1 | Socialización a servidores públicos sobre conflicto de interes | Listas de asistencia | 1 Capacitación (servidores publicos) | Tecnológicos Talento humano | Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-09-30
| 4.2 | Hacer seguimiento a la publicación de la declaración de renta y conflictos de intereses por parte de todos los servidores y colaboradores de la entidad | Informe anual | # de personas con diligenciamento de las herramientas de declaración de conflicto de intereses/ # de personas identificadas para efectuar la declaración | Tecnológicos Talento humano | Talento Humano - Contractual | 2023-01-01 | 2023-12-30
| 4.3 | Desarrollar estrategias que fomenten la participación de servidores y gerentes públicos del instituto en el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | 30% de Servidores Públicos 70% Gerentes Públicos | Certificaciones de culminación del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Tecnológicos Talento humano | Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 4.4 | Enviar trimestralmente el reporte de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | 4 reportes de seguimiento | Tecnológicos Talento humano | Talento Humano - OAJ | 2023-03-30 | 2023-12-30
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
| PLANEACIÓN | CÓDIGO | S-SMG-FT-007
|  | VERSIÓN | 06
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PAGINA | 1 DE 1
|  | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
COMPONENTE: | Escoger de la lista el componente al cual se va a realizar la programación y posterior seguimiento y diligenciar en el campo COMPONENTE. Por cada Componente se desarrollan unos subcomponentes que deben ser diligenciados según se especifica a continuación. Dependiendo de las necesidades de los componentes se pueden formular una o dos acciones por subcomponente. De igual forma si no es necesaria la acción en uno de los subcomponente es posible que de dicho subcomponente no haya acciones. 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos 2- Racionalización de Trámites 3- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 4- Rendición de Cuentas 5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTES | 1. COMPONENTE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo: la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación especificas para cada politica. Cada uno de los componentes antes descritos esta divido en subcomponentes establecidos en la Guia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia asi: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos: 1.1 Subcomponente Política de Administración de Riesgos: Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. 1.2 Subcomponente Mapa de Riesgos de Corrupción: Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus causas y sus consecuencias en cada unos de los procesos de la Entidad. para su contrucción se debe consultar el procedimiento creado para tal fin. 1.3 Subcomponente Consulta y Divulgación: El procesos de consulta deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupcióna la cominidad en general y a los grupos de interes, en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación. 1.4. Subcomponente Monitoreo y Revisión: Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es —por sus propias características— una actividad difícil de detectar. En esta fase se debe: • Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. • Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. • Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. • Detectar cambios en el contexto interno y externo. • Identificar riesgos emergentes 1.5. Subcomponente Seguimiento: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS: De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ … un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Paso 1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad Este paso consiste en la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior; así como la identificación de grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar las acciones de rendición de cuentas. Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia En este paso se diseña la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante la construcción de un objetivo y unas acciones para lograr dicho fin; es elaborada a partir del análisis de debilidades y fortalezas, capacidades y recursos institucionales, frente a los retos fijados en los objetivos de la política de rendición de cuentas. Con base en el diagnóstico realizado, la entidad debe definir ¿Qué elementos de la rendición de cuentas se van a mejorar y cómo? El diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones: i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, iv. Selección de acciones para generar incentivos. Paso 3. Implementación de las acciones programadas Este paso consiste en la puesta en marcha de las decisiones y acciones elegidas para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. La ejecución y puesta en marcha del cronograma debe armonizarse con otras actividades previstas en la implementación del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. En este paso se incluye la autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 4.1 Subcomponente Estructura administrativa y direccionamiento estratégico La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. Para esto se recomienda desarrollar acciones relacionadas con: • Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. • Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. • Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. 4.2 Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. • Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). • Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. • Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. • Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. • Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. • Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. • Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. • Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. 4.3 Subcomponente Talento humano Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. • Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. • Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. 4.4 Subcomponente Normativo y procedimental El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. • Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. • Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). • Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.• Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. • Construir e implementar una política de protección de datos personales. • Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. • Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. • Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. 4.5 Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. • Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).43 El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”. 5.1. SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’. En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. Para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico52 que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page. Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública requiere que las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determinen en su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos. También hace referencia a todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos. En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo anterior se relaciona con la necesidad de articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en la información. 5.2. SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información: a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de información, deberá motivar en actoadministrativo los costos. Se especificará el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad. b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública: • El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la solicitud. • El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados. • El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015. • El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. 5.3. SUBCOMPONENTE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se deben aplicar los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación. 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. 5.5. SUBCOMPONENTE MONITOREO DE DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Actividad | Se debe relacionar la actividad a realizar dentro de cada uno de los subcomponentes de las diferentes politicas. Se debe tener en cuenta el contenido relacionado en las celdas anteriores con la descripción de cada subcomponente.
Meta o producto | Determinar las metas o productos definidos para cada uno de los subcomponentes, por tanto debe estar claramente establecido el limite de cada acción.
Indicador | Formular el o los indicadores que se estimen pertinentes para la medición del avance y consecución de cada meta o producto. Por cada uno de los indicadores a usar debe crearse la respectiva Hoja de Vida del Indicador en el formato E-MEJ-FR-003.
Responsable | Indicar el cargo del funcionario o particular que cumpla funciones públicas que asuma la responsabilidad de la implementación de cada uno de los subcomponentes que componen cada politica.
Fecha programada | Indicar la fecha el la que se programa la ejecución de cada una de las acciones que hacen parte de los subcomponentes.
Seguimiento | Indique si es I, II o III seguimiento dependiendo de las fechas establecidas en la Guia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia en la versión vigente.
Actividades Cumplidas | Describa las acciones cumplidas para la ejecución del subcomponente
Porcentaje de Avance | Informe el porcentaje de avance cumplido en la fecha de corte del seguimiento y que este de acuerdo con las evidencias presentadas.
Evidencias | Relacione los diferentes documentos que comprueben la realización de los subcomponentes propuestos. Las evidencias se debe ajuntar en formato digital (Correo electronico o CD) organizadas en carpetas y marcadas para su revisión.
Observaciones | Describa acciones, eventos u otros que se quieran resaltar en la ejecución de los subcomponentes. En esta casilla control Interno realizará las observaciones y comentarios de los seguimientos.