## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | 2022-07-29
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 2.Modificación a la formulación
Subdirección / Oficina: |  | Oficina asesora de planeación
Proceso: |  | Planeacion
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las acciones |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Acciones)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la accion | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de acciones desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | Desarrollar acciones informativas con los grupos de valor para incrementar el conocimiento de la gestión del Instituto | Implementacion de la Estrategia de Rendición de Cuentas Implemementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana Capacitaciones en temas de Rendición de Cuentas e instancias de participación | PAI-PLA-2022-01 | Realizar jornadas de capacitación, diálogos ciudadanos, divulgación de la gestión local y pedagogía del tema de causas ciudadanas, dirigido a grupos de valor e interés del Instituto. | 2 capacitaciones, 3 diálogos, 13 mesas de pactos, 3 visitas, 4 talleres | Actas de reunión, formatos de asistecia o formulario web, material utilizado, registro fotográfico, evidencia vistas alcaldías locales a las UPI, formatos de asistencia, correos electrónicos de envío de información | Plan Institucional de Capacitación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 10% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-02 | Realizar capacitaciones a los referentes que asisten por IDIPRON a instancias Distritales y locales y realizar, seguimiento mensual a la participación de los profesionales del Instituto en las instancias Distritales y locales. | 2 capacitaciones, 12 seguimientos, | Actas de reunión, formatos de asistecia o formulario web, material utilizado, registro fotográfico | Plan Institucional de Capacitación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 10% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-03 | Realizar talleres con educadores de las UPI y/o NNAJ sobre Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y ejercicios de participación sobre "Ciudad de los niños y de las niñas" con niños y niñas beneficiarios y beneficiarias. | 5 talleres, 2 ejercicios | Actas de reunión, formatos de asistecia o formulario web, material utilizado, registro fotográfico | Plan de Participación Ciudadana en la Gestión | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 11.1%; Prog: 11.1%; Prog: 11.1%; Prog: 11.1%; Prog: 11.1%; Prog: 11.1%; Prog: 11.1%; Prog: 11.1%; Prog: 11.2% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | Desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | Implementar un nuevo sistema de información misional acorde con el analisis de las necesidades documentadas por las por las subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa (STMEO) | 1. Cierre del SIMI 1.0. 2. Incrementar los desarrollos que permiten la captura de información misional de los beneficiarios de la entidad. 3. Implentar el Plan de Atención Individual y Familiar (PAIF) en el nuevo sistema de información misional. 4. Implentar el Seguimiento del PAIF en el nuevo sistema de información misional . 5. Generación de estadísticas en el nuevo sistema de informacion misional que orienten a la toma de decisiones . | PAI-PLA-2022-04 | Desarrollar los formularios correspondientes al tercer ciclo de proyecto SIMI | 100% de formularios desarrollados y entregados para pruebas conforme a la programación | Formularios desarrollados y entregados para pruebas según requerimientos vigentes entregados por las Area de derecho y/o contexto pedagogicos. | No aplica | 2022-01-26 | 2022-08-30 | Planeación - SIMI | Desg: 25%; Suma: 25%; Prog: 3%; Prog: 17%; Prog: 15%; Prog: 15%; Prog: 15%; Prog: 15%; Prog: 10%; Prog: 10% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-05 | Diseñar y poner marcha un plan de trabajo para implementar los requerimientos entregados durante la vigencia anual. | 100% del plan de trabajo diseñado y aprobado. | Plan de trabajo en ejecucion para implementar los requerimientos entregados durante la vigencia anual | No aplica | 2022-01-26 | 2022-12-30 | Planeación - SIMI | Desg: 25%; Suma: 25%; Prog: 3%; Prog: 11%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Febrero Prog: 9%; Febrero Prog: 9%; Febrero Prog: 5% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-06 | Realizar seguimientos a las acciones registradas por los usuarios de las diferentes areas y/o contextos pedagogicos en el SIMI Produción | Realizar 4 seguimientos de acciones registradas por los usuarios de las diferentes areas y/o contextos pedagogicos en el SIMI Produción | Informe ejecutivo por trimestre de las areas derecho y/o contexto pedagogico de las acciones realizadas en el simi produccion | No aplica | 2022-01-26 | 2022-12-30 | Planeación - SIMI | Desg: 25%; Suma: 25%; Prog: 3%; Prog: 11%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Febrero Prog: 9%; Febrero Prog: 9%; Febrero Prog: 5% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-07 | Implementar entorno de capacitacion de sistema de informacion misional SIMI Produción | Realizar el 70% de capacitacion(por demanda) en el entorno implementado. | Acta 004 + Registro de asistencia Código A-GDH-FT-010 | No aplica | 2022-01-26 | 2022-12-30 | Planeación - SIMI | Desg: 25%; Suma: 25%; Prog: 3%; Prog: 11%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Prog: 9%; Febrero Prog: 9%; Febrero Prog: 9%; Febrero Prog: 5% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | Implementacion y seguimiento de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | Brindar lineamientos técnicos para garantizar el desarrollo de las acciones, productos y/o metas que se concertan en los planes de acción de cada política pública poblacional y compilar los insumos y soportes para realizar los respectivos reportes. | Concertacion de acciones con los procesos internos y/o con los sectores cuando corresponda. Seguimiento a las políticas públicas poblacionales de acuerdo a las directrices sectoriales. Elaboración y entrega de los reportes a cada sector a partir de los insumos entregados por las diferentes áreas, dentro de los términis establecidos. | PAI-PLA-2022-08 | Finalizar con la oficialización de los documentos: -Manual de Lenguaje Incluyente Guia técnica para la implementación del Enfoque Diferencial en la ruta de atención del IDIPRON - Sectores Sociales LGBT | 1. Manual de Lenguaje Incluyente - oficializado 2.Líneamientos técnicos para la implementación del Enfoque Diferencial en la ruta de atención del IDIPRON - Sectores Sociales LGBTI - oficializado | 2 Docuemntos oficializados Actas y/o listados de asistencia a socialización | No aplica | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 12%; Suma: 12%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-09 | Finalizar el procedimiento "REPRESENTACIÓN DISTRITAL Y FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES" | 1 Procedimiento aprobado | 1 Procedimiento aprobado | No aplica | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 12%; Suma: 12%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-10 | (2021) Realizar un tablero de control para el seguimiento a la implementación de acciones en el marco de las políticas públicas poblacionales y generar las alertas bimestrales, que serán comunicadas o remitidas mediante correo electrónico a cada área | 1 Tablero de control | Actas y/o listados de asistencia Tablero de control (avances y final) | No aplica | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 12%; Suma: 12%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-11 | Elaborar, revisar y hacer recomendaciones a los documentos de apoyo, informativos y manuales de las áreas de derecho y contextos pedagógicos, para ajustarlos según los lineamientos de política pública e implementación del Enfoque de Género y Diferencial en el Instituto y socializarlos con las diferentes áreas, por medio de diversos canales de publicación y difusión. | 10 Documentos | Avance de documentos Documentos finales Actas y/o listados de asistencia de socialización boletinas | No aplica | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 12%; Suma: 12%; Prog: 20%; Prog: 40%; Febrero Prog: 20%; Febrero Prog: 20% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-12 | Realizar mesas de trabajo entre las áreas de derecho y los contextos pedagógicos, para implementar los planes de acción y la normatividad vigente de las políticas públicas poblacionales, reportando resultados en el instrumento establecido por el sector correspondiente. | 12 Mesas de trabajo | Actas y/o listados de asistencia | No aplica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-13 | Construcción de recomendaciones, insumos y sugerencias para contribuir al conocimiento institucional de las políticas publicas poblacionales en la vigencia, socializadas por medio de la Mesa Institucional de Mujer, Género y Diversidad | 9 Mesas Institucional de Mujer, Género y Diversidad | Actas y/o listados de asistencia Material desarrollado en y/o para las Mesas Metodologias implementadas. | No aplica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-14 | Realizar sesiones de socialización y/o cualificación, construir insumos y realizar sugerencias orientadas a contribuir al conocimiento institucional que fortalezca la implementación de las políticas públicas poblacionales y la transversalización de los enfoques de género y diferencial | 36 Sesiones de cualificación | Actas y/o listados de asistencia | No aplica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-15 | Llevar a cabo acciones de representación y articulación (reuniones, encuentros, mesas de trabajo, proyectos, etc.) con entidades y organizaciones publicas y/o privadas que contribuyan a fortalecer las acciones de implementación de las Políticas Públicas Poblacionales y al posicionamiento del Instituto. | Participación mensual en escenarios distritales, con entidades y organizaciones publicas y/o privadas, según la necesidad de cada política. | Actas y/o listados de asistencia | No aplica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Planeación - Políticas Públicas Poblacionales | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 12.5%; Prog: 12.5%; Prog: 8%; Prog: 8%; Prog: 9%; Prog: 8%; Prog: 8%; Prog: 9%; Febrero Prog: 8%; Febrero Prog: 8%; Febrero Prog: 9% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-PLA-2022-16 | Realizar actividades del proceso de planeacion para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 12 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Planeación | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 17%; Prog: 11%; Prog: 17%; Prog: 11%; Prog: 17%; Febrero Prog: 27% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-17 | Realizar actividades del proceso de planeacion para el fortalecimiento de la politica de Rendición de Cuentas | 1 formulario web, 1 Estrategia RdC, 2 informes RdC | Formulario web, Estrategia Rendición de Cuentas, formulario web, flyer, Informe previo Rendición de Cuentas | Estrategia RdC | 2022-01-01 | 2022-09-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 33%; Suma: 32.67%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 33% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-18 | Realizar actividades del proceso de planeacion para el fortalecimiento de la politica de Participación Ciudadana | 2 procedimientos, 1 formato, 1 documento actualizado | Procedimientos "Rendición de Cuentas" y "Procesos, acciones y actividades de interacción con los grupos de valor", Formato de seguimiento, PIPC ajustado con los roles y responsabilidades de las áreas del Instituto en temas de Participación | PIPC | 2022-01-01 | 2022-09-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 34%; Suma: 33.66%; Prog: 33%; Prog: 66% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | Son todas las acciones y actividades de fortalecimiento, promoción y mejoramiento continuo de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Ejecución de actividades del PAAC Fortalecer el concepto de P.C. en el Instituto a través de intervencione (capacitaciones, charlas, talleres) Desplegar las estrategias del IDIPRON en cuanto al diseño institucional de la entidad Mantener las sinergias interinstitucionales para visibilizar y posicionar las acciones del IDIPRON Desarrollar acciones de apropiación de Gestión de la Participación con los grupos de valor del Instituto | PAI-PLA-2022-19 | Realizar actividades del proceso de planeacion de la estrategia de Rendición de Cuentas del PAAC | 3 seguimientos | Evidencias para cada acción, Drive con evidenias alojadas, correo a la referente de MIPG con seguimientos | PAAC | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 33%; Suma: 32.67%; Prog: 33%; Prog: 33%; Febrero Prog: 33% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-PLA-2022-20 | Realizar actividades del proceso de planeacion de la estrategia de transparencia del PAAC mediante la generacion de mecanismos incluyentes y democráticos, para garantizar la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural en las actividades de Gobierno Abierto de Bogotá | 2 actividades | Formatos de asistencia y/o formularios web | P.A. GAB | 2022-07-01 | 2022-12-15 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 17%; Prog: 17%; Prog: 17%; Febrero Prog: 17%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 16% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
| Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción |  |  | PAI-PLA-2022-21 | Mejorar los resultados del Índice Institucional de Participación Ciudadana de la Veeduría Distrital | 1 Índice Institucional de Participación Ciudadana | Formulario índice, insumos institucionales, actas de reunión, formatos de asistencia | Plan de Participación Ciudadana en la Gestión | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Prog: 8.3%; Febrero Prog: 8.3%; Febrero Prog: 8.3%; Febrero Prog: 8.7% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-PLA-2022-22 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso de planeacion | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Planeación - Participación Ciudadana y SIMI | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 0% | Primer trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo trimestre | Segundo trimestre | Segundo trimestre | 0% | bar: Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer trimestre | Tercer trimestre | Tercer trimestre | 0% | bar: Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 0% | bar: Prog; Febrero Prog
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 0%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades del proceso de planeacion para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-PLA-2022-16 | PAO-PLA-2022-1 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Planeación | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-2 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Planeación | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-3 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Planeación | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 34% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades del proceso de planeacion para el fortalecimiento de la politica de la politica de Rendición de Cuentas PAI-PLA-2022-17 | PAO-PLA-2022-4 | Realizar acercamiento a los grupos de valor para verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas |  | 1 formulario web | Formulario web | 2022-01-01 | 2022-09-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 25%; Suma: 25%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 12% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-5 | Dar a conocer estrategia de rendición de cuentas para consulta de la ciudadanía |  | 1 Estrategia RdC | Estrategia Rendición de Cuentas, formulario web, flyer. | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 25%; Suma: 25%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-6 | Incluir tema de planes de mejoramiento en la información que se va a dar a conocer a la ciudadanía para la rendición de cuentas |  | 2 informes RdC | Informe previo Rendición de Cuentas | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 25%; Suma: 33.25%; Prog: 100%; Prog: 33% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades del proceso de planeacion para el fortalecimiento de la politica de la politica de Participación Ciudadana PAI-PLA-2022-18 | PAO-PLA-2022-7 | Revisión de procedimientos para indicar las acciones en relacion a los reportes individuales de la evaluación de resultados de las actividades de participación ciudadana |  | 2 procedimientos | Procedimientos "Rendición de Cuentas" y "Procesos, acciones y actividades de interacción con los grupos de valor" | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 33%; Suma: 44.22%; Prog: 34%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-8 | Creación de formato de seguimiento y resultados (reportes individuales de la evaluación de resultados de las actividades de participación ciudadana) |  | 1 formato | Formato de seguimiento | 2022-01-01 | 2022-09-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 11%; Prog: 12% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-9 | Incluir en el PIPC los roles y responsabilidades de las áreas de la entidad en temas de participación |  | 1 documento actualizado | PIPC ajustado con los roles y responsabilidades de las áreas del Instituto en temas de Participación | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 34% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades del proceso de planeacion de la estrategia de Rendición de cuentas del PAAC PAI-PLA-2022-19 | PAO-PLA-2022-10 | Elaborar y publicar la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los lineamientos del M.U.R.C. de Función Pública en su apartado "Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas" https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/diseno-estrategia-rendicion-cuentas |  | 1 documento | Documento estrategia, solicitud publicación, flyer, capturas de pantalla publicación | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 13.4%; Prog: 34%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-11 | Publicar un informe en el sitio web del Instituto sobre los ejercicios de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año. |  | 1 informe y 1 pieza comunicativa | Solicitud publicación, informe Rendición de Cuentas, Flyer, capturas de pantalla publicación sitio web | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-12 | Realizar consultas ciudadanas sobre temáticas asociadas a la Estrategia de Rendicion de Cuentas |  | 3 Consultas ciudadanas a través de formulario web | Solicitud realización flyer consultas, capturas pantalla publicaciones consultas, formularios web, resultados consulta | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 11.6%; Prog: 16%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-13 | Realizar jornadas de trabajo con la ciudadanía para informarles sobre la estrategia de Causas Ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. |  | 4 Actividades de causas ciudadanas | Formatos de asistencia, registros fotográficos, material utilizado jornadas pedagógicas | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 5%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-14 | Realización de Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas . |  | 2 Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas. | Flyer, video transmisión, formulario web, capturas de pantalla transmisión | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-15 | Realizar acciones de retroalimentación, evaluación y publicación de inquietudes de los asistentes a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas en cualquiera de las modalidades utilizadas (presencial o virtual). |  | 1 ejercicio de retroalimentación | 2 instrumentos de recopilación de inquietudes ciudadanas, formularios web o formatos prestablecidos por la Oficina Asesora de Planeación, (según la modalidad) | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-16 | Retroalimentar a la ciudadanía sobre los resultados de su participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio de las inquietudes realizadas. |  | 1 documento respuestas | 1 documento (respuestas a inquietudes) y 1 pieza comunicativa (conocer las respuestas en el sitio web), captura de pantalla publicación informe | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-17 | Implementar acciones de dialogo (foros virtuales) que permitan la participación de diversos representantes de los grupos de valor. |  | 3 foros virtuales | Flyer, video transmisión, formulario web, capturas de pantalla transmisión | 2022-04-01 | 2022-10-31 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 9.9%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 33% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-18 | Realizar la evaluación y publicación de la implementación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2021 |  | 1 Informe | 1 Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 15%; Prog: 15%; Prog: 14%; Prog: 14%; Prog: 14%; Prog: 14%; Prog: 14% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-PLA-2022-19 | Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas |  | 1 Informe | 1 Informe de evaluación de la estrategia | 2022-04-01 | 2022-10-30 | Planeación - Participación Ciudadana | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 15%; Prog: 15%; Prog: 14%; Prog: 14%; Prog: 14%; Prog: 14%; Prog: 14% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 0%
Total porcentaje ejecutado | bar: Prog
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG, Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Diseñar e implementar la política y estrategia de comunicaciones del IDIPRON para dar lineamientos claros y estratégicos en el manejo de comunicaciones internas y externas. Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Dora Cecilia Rodriguez Avendano - Profesional equipo políticas publicas poblacionales
Nombre y Cargo: | Fabian Andres Correa Alvarez - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Edwin Alvaro Herrera Gonzalez - Coordinador Participación Ciudadana
Fecha de aprobación: | 2022-07-29 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-29 |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Jonathan Alberto Bustos Ramirez - Contratista
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Wilmar Fernando Sanabria Higuera - Coordinador - Simi - Contratista
Nombre y Cargo: | Dora Cecilia Rodriguez Avendano - Profesional equipo políticas publicas poblacionales |  |  | Nombre y Cargo: | Ingrid Carolina Ardila Munoz |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-29 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-29 |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Edwin Alvaro Herrera Gonzalez - Coordinador Participación Ciudadana |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-29 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-29 |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Jonathan Alberto Bustos Ramirez - Contratista
Fecha de aprobación: | 2022-07-29
Nombre y Cargo: | Wilmar Fernando Sanabria Higuera - Coordinador - Simi - Contratista
Fecha de aprobación: | 2022-07-29