## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | AGOSTO
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones
Proceso: |  | Comunicaciones
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | Diseñar e implementar la política y estrategia de comunicaciones del IDIPRON para dar lineamientos claros y estratégicos en el manejo de comunicaciones internas y externas. | Implica la formulación, ejecución y seguimiento de la política de comunicaciones. | Actualización de la política y estrategia de comunicaciones Ejecución y seguimiento del plan de trabajo definido para comunicaciones | PAI-COM-2022-1 | Diseñar la política y estrategia de comunicaciones | Una política de comunicaciones y un plan de comunicaciones | Política y plan de comunicaciones actualizado y oficializado | No aplica | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 20%; Ejec: 15%; Prog: 20%; Prog: 20%; Prog: 20%; Febrero Prog: 20% | 15% | El primer trimestre de 2022 el área de comuniaciones inicia bajo el lineamiento de la política de comuniaciones E-COM-DI-002 versión 1 vigente desde el 20 de mayo 2020 y el plan estratégico de comunicaciones E-COM-DI-001 versión 4 vigente desde el 18 de marzo 2020, así mismo con el Plan Estratégico de Comunicación Externa presentado y aprobado en comite directivo el 22 de abril de 2021. Los documentos anteriormente mencionados son consolidados y tomados como insumo para revisar y diseñar la política y plan de comunicaciones propuesto en el actual plan de acción para oficializar en la vigencia 2022. La consolidación de la documentación y el inicio de su revisión registra así un alcance de la meta en el trimestre del 15%. | PDF Política de comunicaciones PDF Plan estratégico de comunicaciones PDF plan estratégico comunición externa PECE Acta consejo directivo aprobación PECE | No aplica | 15% | 15%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
[5 empty] | PAI-COM-2022-2 | Elaborar un informe de implementación y seguimiento de la política y estrategia de comunicaciones | Un informe semestral de gestión de la política y estrategia de comunicaciones implementada | Informe de gestión de comunicaciones | No aplica | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Ejec: 20%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 5%; Febrero Prog: 5% | 10% | Durante el primer trimestre de 2022 se adelantaron 13 reuniones de equipo para hacer el seguimiento a la gestión adelantada y dar el lineamiento para la atención de los requerimientos solicitados y ejecutar las actividades establecidas en el marco de la estrategia de comunicaciones. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 20%. | Carpeta actas de asistencia |  | 20% | 20%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones | Publicación de la información de interés general | Publicar información de interés general en los canales institucionales Diseño e implementación de campañas institucionales | PAI-COM-2022-3 | Atender las necesidadades de comunicación interna y externa de la entidad | La atención del 100% en el diseño de piezas comunicativas solicitadas y la publicación de información institucional solicitada | Piezas comunicativas aprobadas y publicadas Contenido informativo de la gestión institucional divulgada en las cuentas y perfiles de Twitter, Facebook, y YouTube del Instituto. | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 12.5% | Durante el primer trimestre 2022 el área de comunicaciones atendió 193 solicitudes y/o requerimientos de diseño de piezas comunicativas, es preciso señalar que, el 24% de las solicitudes fueron radicadas de forma oficial con el formato y recibidas a través del correo dispuesto por comunicaciones, la atención de los requerimientos atendidos fue del 100%. Frente a las publicaciones en redes sociales se registró así: Twitter 1.209, Facebook 182 publicaciones, YouTube 33 videos. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 25%. | Correo de reporte gestión primer semestre del coordinador de diseño Imagen reporte analitik de las redes enero-marzo | No aplica | 25% | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
[5 empty] | PAI-COM-2022-4 | Diseño e implementación de campañas comunicativas a nivel interno y externo | Diseñar y ejecutar 7 campañas de comunicación | Informe de campañas comunicativas | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 20%; Ejec: 43%; Prog: 20%; Prog: 30%; Febrero Prog: 30% | 21.5% | En el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones diseñó y ejecutó campañas de comunicación externa e interna a desatacar así: Enero campaña externa en radio comunitaria y digital sobre Intervención parques de Engativá, en Febrero campaña interna con la publicación de la primera edición del año 'Callejeando' y la Campaña ambiental Ruta Colibrí. Frente a la meta propuesta en este primer trimestre se registra un avance del 43% ya que se logró el diseñó y ejecución de 3 campañas de comunicación. | PDF Plan de medios campaña radio PDF periódico campaña Callejeando PDF Infografía Campaña Ambiental | No aplica | 43% | 43%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-COM-2022-5 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-02 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 34%; Suma: 37.4%; Prog: 10%; Ejec: 30%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 22%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 22% | 10.2% | En el primer trimestre del año la oficina de comunicaciones presentó los informes y reportes de seguimiento y monitoreo requeridos para el proceso de comunicaciones así: enero Informe de gestión 2021, febrero seguimiento al Plan de Acción de la PPIA, Seguimiento plan de acción IV trimestre de 2021, elaboración del mapa de riesgos de corrupción 2022. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 30%. | PDF informe de gestión PDF correos de reporte Excel plan acción PPIA, plan acción IVtrim_2021, mapa de riesgos corrupción. | No aplica | 30% | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
[5 empty] | PAI-COM-2022-6 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política de la política gestion del conocimiento y la innovacion mediante la Incluicion en la estructura de la intranet de la publicación de lecciones aprendidas | Realizar publicación de las lecciones aprendidas en la intranet | 1 Diseño de un banner de llamado a consultar la publicación 1 Diseño y publicación de la sección en intranet 1 Documento en PDF con los contenidos a publicar generado por los procesos de Desarrollo Humano, Investigaciones y Planeación 1 Micrositio en SharePoint que contenga resultados de las lecciones aprendidas producto de la gestión de observaciones y hallazgos generados por Entes de Control y OCI | Plan de adecuación y sostenibilidad - Gestion del concimiento y la innovacion | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 10%; Prog: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 3.3% | En el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones cuenta con un autodiagnóstico de gestion del conocimiento y la innovacion y los resultados FURAG como soporte o justificación para crear un espacio dentro de la web institucional denominado lecciones aprendidas. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 10%. | PDF Autodiagnóstico, Resultados Furag 2021 Captura del sharepoint habilitado para comunicaciones Furag 2022 | Para el diseño del espacio se requiere la solicitud oficial del área técnica para iniciar la gestión requerida, en el primer trimestre no se recibio dicha solicitud. | 10% | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
[5 empty] | PAI-COM-2022-7 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política gestion del conocimiento y la innovacion mediante la definicion de la Estratégia de Comunicaciones que se debe desarrollar en el IDIPRON con el fin de informar sobre la actividad participativa, ejecución y desarrollo | Una estrategia de comunicaciones formulada | Documento con las actividades planteadas | Plan de adecuación y sostenibilidad - Atencion al ciudadano | 2022-03-15 | 2022-09-30 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Ejec: 5%; Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 1.65% | Durante el primer trimestre de 2022 desde el área de comunicaciones se estableció en el plan de acción de comunicaciones para la vigencia, el desarrollo de campañas comunicativas externas e internas donde aplica una para el fortalecimiento de la política gestion del conocimiento y la innovacion, esto como primer paso para cumplir con la actividad propuesta. Importante destacar que aunque el plan de acción presentado en el primer trimestre fue modificado en junio, las campañas institucionales se mantuvieron. Aunque en este primer trimestre no se diseñó una campaña propia para el tema, es preciso señalar que, la oficina de comunicaciones de igualmanera apoyó la divulgación de la información requerida por la OAP para temas de participación, gestión e información institucional. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 5%. | Excel formulación plan de acción de comunicaciones Imagen publicaciones en web información | No aplica | 5% | 5%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | Son todas las acciones y actividades de fortalecimiento, promoción y mejoramiento continuo de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Ejecución de actividades del PAAC | PAI-COM-2022-8 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones de la estrategia de transparencia del PAAC | Link de transparencia actualizado conforme a la solicitud oficial recibida Acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía Indicadores formulados Herramientas digitales de interacción ciudadana publicadas Esquema de publicación actualizado Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | Actualización del link de transparencia Desarrollo de facebook live Reporte de indicadores Esquema de publicaciones Página web actualizada | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Comunicaciones | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 5%; Prog: 5%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 10%; Febrero Prog: 5%; Febrero Prog: 5% | 20% | Durante el primer trimestre 2022 la oficina de comunicaciones registró un avance en 7 actividades de las 9 establecidas en la estrategia de transparencia del PAAC. Evidenciando así un cumplimiento del 78% de ejecución en las acciones durante el periodo del reporte. Sin embargo, las acciones no fueron reportadas en el primer seguimiento al PAAC en las fechas establecidas. | Carpeta PAI-COM-2022-8 / 1er trimestre Excel Plan Operativo PAAC | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-COM-2022-9 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del del proceso de comunicaciones | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Comunicaciones | Desg: 100%; Suma: 100%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Prog: 33%; Febrero Prog: 34% | 33% | En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2022 la oficina de comunicaciones realizó y presentó el monitoreo a los planes de mejoramiento del del proceso de comunicaciones requerido el 3 de febrero. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 33%. | Carpeta evidencias reporte plan mejoramiento. PDF correo Excel de reporte | No aplica | 33% | 33%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 20.11%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades del proceso de comunicaciones de la estrategia de transparencia del PAAC PAI-COM-2022-8 | PAO-COM-2022-1 | Realizar la actualización del link de transparencia de acuerdo con lo establecido en la circular 031 de 2021 |  | Link de transparencia actualizado | Link de transparencia portal web Idipron | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 0% | Durante el periodo del reporte se evidencia la publicación permanente del link de transparencia en la web institucional con 28 publicaciones en el trimestre. Es preciso señalar que, las publicaciones se adelantan por comunicaciones una vez recibida la solicitud oficial del área técnica que lidera el contenido. Publicaciones adelantadas enero: 7 febrero:7 marzo:14 Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Imagen publicaciones administrador web enero-marzo | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-2 | Realizar la gestión eficiente de las comunidades en las redes sociales del IDIPRON propiciando un diálogo en doble vía en tiempo real |  | Acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía | Desarrollo de 3 Facebook Live | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Durante el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones realizó 18 transmisiones de eventos institucionales por facebook y YouTube. Frente a los facebook live que propiciaron el diálogo en doble vía se desarrolló el de rendición de cuentas el día 31 de marzo. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Imagen FB Live rendición de cuentas Link enlace transmisión https://fb.watch/f3i3AILXOL/ | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-3 | Formular indicadores claves de desempeño (KPI) que permita medir el grado y calidad de las interacciones con los ciudadanos y ciudadanas. |  | Indicadores formulados | Un reporte del seguimiento al indicador formulado | 2022-02-02 | 2022-07-30 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | En el primer trimestre el área de comuniaciones registrá el recibido del manual para la formulación, monitoreo y seguimiento de indicadores E-PLA-MA-006. Este documento se consolida y toma como soporte para iniciar con la formulación del los indicadores propuestos en esta actividad. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | PDF_Correo socialización manual PDF Manual para la formulación de indicadores | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-4 | Generar herramientas digitales para que las personas puedan interactuar antes, durante y después de los eventos realizados por la entidad con la ciudadanía, de manera que se garantice la participación directa y la respuesta institucional a sus propuestas, peticiones y preguntas. |  | Generar herramientas digitales de interacción ciudadana solicitadas por el área técnica. | Publicación del 100% de las herramientas digitales solicitadas | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 34% | 0% | Durante el periodo del reporte el área de comuniaciones ha empleado las herramientas digitales disponibles en las plataformas a través de las cuales se transmiten los eventos realizados por la entidad tal como Facebook un ejemplo en el primer trimestre es que durante el Facebok Live de rendición de cuentas se compartió a los ciudadanos conectados un link de forms para el registro de asistencia y atención de dudas y comentarios. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Enlace evento rendición de cuentas: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1703809316634116 Imagen publicación formato forms | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-5 | Realizar la actualización del esquema de publicación y promoción de la información a traves de un proceso participativo que incluya a la ciudadanía, publicarlo en la página web y remitirlo a sistemas para que sea publicado en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano |  | Esquema de publicación actualizado | Esquema de publicaciones publicado | 2022-02-01 | 2022-12-08 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 0% | Para el primer trimestre del reporte se evidencia en el seguiimiento el espacio en la web institucional del esquema de publiaciones alojado en el link de transparencia numeral 7 datos abiertos numeral 7.1.3. Esquema de publicación de la información. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Imagen publicación esquema de publicaciones Excel Esquema de Publicación. | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-6 | Realizar los diagnósticos y ajustes para el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2021 |  | Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | Un diagnóstico y el cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | 2022-01-15 | 2022-12-08 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 50% | 0% | En el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones recibe un autodiagnóstico de gestion del conocimiento y la innovacion y los resultados FURAG como soporte o justificación para la elaboración del autodiágnostico de cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2021. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | PDF FURAG PDF Autodiagnostico de gestión | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-COM-2022-5 | PAO-COM-2022-7 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 0% | Durante el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones presentó y reportó los reportes del seguimiento y monitoreo al Plan de Acción institucional de IV trimestre 2021, así mismo la proyección requerida por la OAP del plan de acción para el 2022. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | PDF correo trazabilidad entrega PA Excel reporte IV trimestre PA Imagen soportes cargados | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  |  | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-8 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33% | 0% | Durante el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones no realizó seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestión. |  |  | No aplica | No Aplica | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-9 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 34% | 0% | En el primer trimestre de 2022 se presentaron los reportes del tercer monitoreo y seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción cuatrimestre de 2021. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Excel reporte riesgos de gestión Excel reporte riesgos de corrupción PDF correo reporte | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 20.11%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG, Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Diseñar e implementar la política y estrategia de comunicaciones del IDIPRON para dar lineamientos claros y estratégicos en el manejo de comunicaciones internas y externas. Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Jenny Fernanda Moreno Gómez - Contratista Profesional Área de Comunicaciones
Nombre y Cargo: | Roberto García Rubio - Líder Área de Comunicaciones |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-22 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-09-14 |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Roberto García Rubio - Líder Área de Comunicaciones |  |  | Nombre y Cargo: | Ingrid Carolina Ardila Munoz |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-22 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-09-14 |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Catalina Cardenas Martinez |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-09-14 |  |  | Nombre y Cargo:
Note on H34: yuli peña: Revisar meta

## IN-PEI-GES-COM-001
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Comunicaciones | [11 empty] | COM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Cumplimiento del plan de comunicaciones |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-COM-001 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. |  |  |  | Diseñar e implementar la política y estrategia de comunicaciones del IDIPRON para dar lineamientos claros y estratégicos en el manejo de comunicaciones internas y externas. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el plan estratégico de comunicaciones PEC. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 25% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 40% | 25% | 25% | 10%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Anual |  | 25% |  | 25% |  | 24% al 16% |  |  | <15% |  |  | Ascendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Líder del proceso de gestión Contractual
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Tablero de control de planes de mejoramiento | [10 empty] | (Acciones cerradas en la vigencia/Numero de acciones con fecha de finalizacion para la vigencia presente)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Junio 2021 |  | Diciembre 2021 |  | Junio 2022 |  |  | Diciembre 2022 |  | Junio 2023 |  |  | Diciembre 2023 |  |  | Junio 2024 |  |  | Diciembre 2024
Dato Numerador: |  |  |  | 0 |  | 3
Dato Denominador: |  |  |  | 4 |  | 4
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Junio 2021 Diciembre 2021 | 0% | 40% | 75%
Junio 2022 Diciembre 2022 | 75% | 25%
Junio 2023 Diciembre 2023 | 0% | 25%
Junio 2024 Diciembre 2024 | 0% | 25%
* 20% anual aporta a la sumatoria del Cuatrienio equivalente 100% de cumplimiento
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
El resultado obtenido del monitoreo para este indicador fue del 75%, como resultado del cierre de 3 acciones de 4 establecidas en el plan de mejoramiento para el proceso de comunicaciones, la medición obtenida se presenta luego de la evaluación realizada, por la oficina de control interno, al monitoreo y seguimineto presentado y soportado por comunicaciones a los planes de mejoramiento de la entidad, el proceso de comunicaciones presentó así el cumplimiento y posterior cierre de 3 acciones. Lo anterior muestra que el indicador se encuentra en un nivel máximo en el rango de medición, dandole asi un cumplimiento a la meta propuesta por el proceso para la vigencia.
LIMITANTES
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-15 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-15
2 | 2022-08-12 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JENNY FERNANDA MORENO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA PROFESIONAL COMUNICACIONES
REVISO: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
APROBÓ: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-PEI GES-COM-002
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Comunicaciones | [11 empty] | COM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Crecimiento de redes sociales institucionales |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-COM-002 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. |  |  |  | Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Determinar el % de crecimiento de las redes sociales institucionales, de acuerdo al número total de nuevos seguidores |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 4% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 4% | 4% | 4%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 4% |  | 4% |  | 3,9% al 3% |  |  | < 2% |  |  | Ascendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Líder del proceso de gestión Contractual
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Estadisticas redes sociales institucionales (FB,TW, IG y YouTube) | [10 empty] | (Total de seguidores en la vigencia (trimestral) / Seguidores esperados (meta establecida)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 3.8 |  |  |  | 3.3
Dato Denominador: |  | 4 |  |  |  | 4
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Trienio*
Marzo | 3.8% | 4% | 1.775%
Junio | 3.3% | 4%
Septiembre | 0% | 4%
Diciembre | 0% | 4%
* 4% equivalente al 100% anual de cada vigencia dando cumplimiento al trienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Para el primer trimestre de 2022, el indicador presentó un resultado del 3.8% de crecimiento en las redes sociales institucionales, de acuerdo al número total de nuevos seguidores obtenidos en este periodo de medición que fue de 1978 nuevos seguidores en las redes de facebook, twitter, Instagram y YouTube. El indicador se mantiene con este resultado en un rango de medición aceptable a 2 puntos porcentuales de la linea base y meta establecida para la vigencia. El crecimiento de seguidores y la interacción de estos en las redes se presentan como resultado de las 1.887 publicaciones realizadas durante el periodo del reporte así: Twitter 1.209 publicaciones con un total de 201.287 impresiones, Facebook 409 publicaciones con un total de 747.753 impresiones, YouTube 43 videos publicados con 8.407 reproducciones, Instagram 226 publicaciones con un total de 423.354 interacciones.
LIMITANTES
En el periodo no se presentaron limitantes para la medición, seguimiento y reporte.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-15 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-15
2 | 2022-08-12 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JENNY FERNANDA MORENO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA PROFESIONAL COMUNICACIONES
REVISO: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
APROBÓ: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-PEI GES-COM-003
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Comunicaciones | [11 empty] | COM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Noticias publicadas en la página web |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-COM-003 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. |  |  |  | Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Identificar la cantidad de noticias publicadas en la página web institucional |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | < 79% |  |  | Ascendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Líder del proceso de gestión Contractual
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
La página web institucional del Idipron | [10 empty] | ( No. de notas publicadas en la web en el periodo /No. de notas publicadas en la página web en el periodo anterior)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 82
Dato Denominador: |  | 79
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Trienio*
Marzo | 103.8% | 100% | 34.25%
Junio | #DIV/0! | 100%
Septiembre | #DIV/0! | 100%
Diciembre | #DIV/0! | 100%
* 4% equivalente al 100% anual de cada vigencia dando cumplimiento al trienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Primer trimestre 2022: Para el periodo entre enero y febrero el indicador presentó un resultado del 104% de publicaciones con respecto al último trimestre de la vigencia 2021 que registró 79 noticias publicadas en la web. La medición deja ver que las publicaciones en la web fue superior por 4 puntos porcentuales con respecto al rango de medición máximo y línea base. El resultado tambien indica que el promedio de publicación diaria que se esta registrando es de una nota diaria en el espacio de noticias de la web institucional. Así mismo, se observó que el tráfico de usuarios tuvo un registro de 36.608 usuarios y 154.731 visitas a la web.
LIMITANTES
No se presentaron limitantes para el desarrollo de la medición y reporte.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-08-12 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JENNY FERNANDA MORENO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA PROFESIONAL COMUNICACIONES
REVISO: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
APROBÓ: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA