## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | 2022-08-22
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental
Proceso: |  | Gestión Ambiental
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las acciones |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Acciones)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la accion | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la accion | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de avances | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | Son las acciones tendientes a dar cumplimiento normativo ambiental y sensibilización a los funcionarios frente a la utilización racional de los recursos físicos que se emplean para el desarrollo de actividades administrativas y misionales del IDIPRON | Formulación y seguimiento de los programas de gestión ambiental (Manejo integral de residuos, uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, compras y consumo sostenible y practicas sostenibles) | PAI-GA-2022-01 | Realizar el reporte de generación de residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015. | 1 reporte de generación de residuos | Certificados de reporte de las UPIS La Favorita, La Rioja, Oasis, Calle 15, Perdomo, Santa Lucia, Servita, La 32, Bosa, Calle 63, Normandía y Distrito Joven. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 100%; Ejec: 100% | 4% | Primer Trimestre: Se recopiló la información de generación de residuos peligrosos de las 12 sedes que cuentan con la obligación de reportar el volumen de generación de residuos peligrosos y se efectuó el reporte de generación de residuos de forma efectiva en el aplicativo del IDEAM | Primer Trimestre: Correo electrónico - Reporte de Inconsistencias Diez y siete Certificados de inscripción al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 100% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-02 | Realizar reporte de generación de los residuos aprovechables, aceites usados, construcción y demolición de acuerdo a la normatividad aplicable | 4 reportes de generación de los residuos aprovechables | Certificado de reporte de las UPIS y sedes administrativas que se encuentren inscritas ante la entidad encargada y/o autoridad ambiental. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 2% | Primer Trimestre: *Se reportó ante la Secretaria Distrital de Ambiente, la generación de aceites vegetales usados de los meses de enero, febrero y marzo del 2022. de la Bodega La Favorita, las UPIS Luna Park, La32, La Rioja, Liberia, Normandía, Oasis, Perdomo, Santa Lucia y Servita; así como los comedores comunitarios Arborizadora Alta, La Rioja, Perdomo y Usme. *Se reportó ante la Secretaria Distrital de Ambiente, la generación de residuos de construcción y demolición unificado del IDIPRON de los meses de enero, febrero y marzo del 2022. * Se elaboró el informe de generación de residuos aprovechables del primer trimestre del 2022 y se reportó a la UAESP | Primer Trimestre: *Certificados de reporte de aceites vegetales usados. *Certificados de reporte de residuos de construcción y demolición. *Informe de generación de residuos aprovechables. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se reportó ante la secretaría de ambiente de Bogotá la generación de aceites vegetales usados de los meses de abril, mayo y junio del 2022. de la Bodega La Favorita, las UPIS Luna Park, La32, La Rioja, Liberia, Normandía, Oasis, Perdomo, Santa Lucia y Servita; así como los comedores comunitarios Arborizadora Alta, La Rioja, Perdomo y Usme. Se reportó ante la Secretaria Distrital de Ambiente la generación de residuos de construcción y demolición unificado del IDIPRON de los meses de abril, mayo y junio del 2022. Se elaboró el informe de generación de residuos aprovechables del segundo trimestre del 2022 y se reporto a la UAESP | Segundo Trimestre: Certificados de reporte de aceites vegetales usados. Certificados de reporte de residuos de construcción y demolición. Informe de generación de residuos aprovechables. | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-03 | Realizar dos (2) informes de seguimiento semestrales a la generación de residuos, relacionando el avance del indicador general del programa. | 2 informes de seguimiento | Informes de Generación de Residuos por Corriente | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 2% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se elaboró informe de generación integral de residuos del primer semestre del 2022, con base en las certificaciones y manifiesto de generación entregados por los proveedores contratados para gestionar y aprovechar las diferentes clases de residuos que se general en las sedes del IDIPRON | Segundo Trimestre: Informes de Generación de Residuos I Semestre 2022 | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-04 | Realizar capacitación y/o sensibilización para el manejo integral de residuos en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ | 32 capacitaciones | Actas de Reunión y Capacitación, Listados de asistencia | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 15%; Ejec: 44%; Prog: 50% | 2.36% | Primer Trimestre: Se adelantaron capacitaciones y sensibilizaciones sobre el manejo integral de residuos en las sedes administrativas Calle 61, Calle 63, Calle 15, Distrito Joven, las UPIS Arcadia, Bosa, Casa Belén, Conservatorio, La 27, La 32, La Florida, La Rioja, Liberia, Molinos, Oasis, Perdomo, San Francisco, Santa Lucia y Servitá | Primer Trimestre: Actas de capacitación | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 59% | 59%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-05 | Realizar dos (2) capacitaciones de residuos hospitalarios a los auxiliares de enfermería del IDIPRON. | 2 capacitaciones | Actas de Reunión y Capacitación, Listados de asistencia | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Ejec: 12.5%; Ejec: 15%; Prog: 50%; Ejec: 6%; Ejec: 6%; Ejec: 10%; Prog: 50% | 1.98% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 27.5% | 49.5%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se adelantaron capacitaciones y sensibilizaciones presenciales sobre el manejo de residuos hospitalarios en las Unidades de Protección integral Casa Belen, Oasis, Servita, La Victoria, Arcadia, Bosa, Conservatorio, La 27, La 32, La Florida, La Rioja, Liberia, Molinos, Perdomo, San Francisco y Santa Lucia (se realizaron 4 capacitaciones en febrero, 5 en marzo, 2 en abril, 2 en mayo y 3 en junio) | Segundo Trimestre: Diez y seis (16) actas de capacitación | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 22%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-06 | Realizar la construcción y/o adecuación de 9 depósitos temporales de residuos peligrosos en las Unidades de Protección Integral y Sedes Administrativas | 9 depósitos temporales de residuos peligrosos construidos y/o adecuados | Actas de Reunión de seguimiento y avance en la construcción y/o adecuación de depósitos de temporales de residuos peligrosos. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 40%; Ejec: 30%; Febrero Prog: 60% | 1.2% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 30%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se efectuó la adecuación de tres depósitos de residuos peligrosos en las sedes administrativas Calle 15 y Calle 61, así como en las unidades de protección Integral Casa Belén | Segundo Trimestre: Actas de reunión con registro fotográfico de las adecuaciones | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-07 | Realizar dos (2) campañas de comunicación (piezas de comunicación por correo electrónico y/o físicas) para el manejo adecuado de los residuos solidos. | Dos (2) campañas | Piezas de comunicación Digitales y Físicas - Correos electrónicos de difusión. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 1% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 25%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la solicitud al área de comunicaciones para la elaboración de las piezas de comunicación de la campaña de comunicación para el manejo integral de los residuos. Se espera que en el mes de julio del 2022 se este difundiendo la campaña a todos los correos electrónicos de los funcionarios y contratistas del IDIPRON, Por lo anterior se efectúa un avance parcial de la actividad del 35%, el restante 15 % se reportará una vez se tenga el correo de difusión. | Segundo Trimestre: Solicitud de Piezas de Comunicación Correos electrónicos de solicitud. Piezas de Comunicación | Segundo Trimestre: Debido a la cantidad de solicitudes que tiene la oficina de comunicaciones no se pudo emitir y difundir la campaña en el Segundo Trimestre del 2022 | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-08 | Realizar visita semestrales a las unidades habilitadas, para reportar al área de almacén las necesidades de retiro de implementos en el marco del programa Seguridad Orden y Limpieza. | 34 visitas | Actas de Reunión de identificación de residuos y bienes inservibles en las unidades de protección integral y sedes administrativas. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de gestión integral de residuos | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Ejec: 3%; Ejec: 6%; Prog: 50%; Ejec: 47%; Ejec: 12%; Febrero Prog: 50% | 2.72% | Primer Trimestre: Se efectuaron visitas de identificación de bienes de consumo que se encuentran inservibles u obsoletos, así como los residuos que requieren ser retirados de las sedes administrativas Calle 15, Calle 61, Calle 63, Distrito Joven y en las unidades de protección integral Bosa, Carmen de Apicalá, Casa Belén, Castillo, Conservatorio, El Edén, La 27, La 32, La Calera, La Florida, La Rioja, La Vega, Liberia, Molinos, Oasis, Perdomo, San Francisco, Santa Lucia y Servitá, se realizaron 1 visita en enero, 2 en febrero, 16 en marzo | Primer Trimestre: Actas de Reunión de identificación de residuos y bienes inservibles en las unidades de protección integral y sedes administrativas. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 56% | 68%
[40 empty] | Segundo Trimestre Se efectuaron 4 visitas de identificación de bienes de consumo que se encuentran inservibles u obsoletos, así como los residuos que requieren ser retirados de las sedes administrativas | Segundo Trimestre: Actas de Reunión de identificación de residuos y bienes inservibles en las unidades de protección integral y sedes administrativas. | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 12%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-09 | Implementar sistemas ahorradores de agua en la Unidad de Protección Integral La 32. | Sistemas Ahorradores Instalados en la UPI 32 | Actas de Reunión de seguimiento y avance de la instalación de los sistemas ahorradores de agua | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional del Agua | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-10 | Instalar sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvia en la Unidad de Protección Integral Perdomo | Un (1) Sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvia instalado | Actas de Reunión de seguimiento y avance de la instalación de los sistema de captación. Y aprovechamiento de agua lluvia. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional del Agua | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-11 | Realizar capacitación y/o sensibilización para disminución de consumo de aguas en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ | 32 capacitaciones | Actas de Reunión y Capacitación, Listados de asistencia | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional del Agua | 2022-04-01 | 2022-10-31 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Ejec: 9%; Prog: 50%; Ejec: 18%; Ejec: 22%; Ejec: 7%; Febrero Prog: 50% | 2.24% | Segundo Trimestre: Se efectuaron 3 sensibilizaciones y capacitaciones sobre el uso eficiente del agua | Segundo Trimestre: Actas de capacitación de uso eficiente del agua. | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 9% | 56%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se efectuaron sensibilizaciones y capacitaciones sobre el uso eficiente del agua en las Sedes Administrativas Calle 15, Calle 61, Calle 63, Distrito Joven, Bodega La Favorita, Economato, así como en las unidades de protección integral Arcadia, Casa Belen, Castillo, Conservatorio, La 27, La Florida, Liberia, Molinos, Oasis, Perdomo, Santa Lucia y Servitá, se realizaron 6 visitas en abril, 7 en mayo y 2 en junio. | Segundo Trimestre: Actas de capacitación de uso eficiente del agua. | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 47%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-12 | Realizar dos (2) campañas de comunicación (piezas de comunicación por correo electrónico y/o físicas) para el ahorro de agua. | Dos (2) campañas | Piezas de comunicación Digitales y Físicas - Correos electrónicos de difusión. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional del Agua | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50% | 2% | Primer Trimestre: Se difundió pieza de comunicación por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas, en la cual se daban 7 tips para reducir el consumo de agua en las sedes administrativas y unidades de protección integral del IDIPRON, el día dos de marzo del 2022 | Primer Trimestre: Correo electrónico de Difusión. Pieza de comunicación - 7 acciones para reducir el consumo de agua. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-13 | Realizar cuatro informes de seguimiento a los consumos de agua generados en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON | Cuatro (4) informes de seguimiento | Informes de Consumo de Agua Trimestral | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional del Agua | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 2% | Primer Trimestre: Se elaboró informe de consumo de agua de las sedes administrativas, unidades de protección integral y de los comedores comunitarios que se encuentran bajo la responsabilidad del IDIPRON, correspondientes al primer bimestre del 2022. El informe se realizó con base en los registros suministrados por el área de servicios administrativos frente a los consumos de agua en las sedes; se realizó en marzo de 2022; se envió al líder del proceso y fue uno de los insumos del informe de austeridad en el gasto. | Primer Trimestre: Informe de consumo de Agua | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se elaboró informe de consumo de agua de las sedes administrativas, unidades de protección integral y de los comedores comunitarios que se encuentran bajo la responsabilidad del IDIPRON, correspondiente al 30 de Junio del 2022. El informe se realizó con base en los registros suministrados por el área de servicios administrativos frente a los consumos de agua en las sedes; se realizó en junio de 2022; se envió al líder del proceso y fue uno de los insumos del informe de austeridad en el gasto. | Segundo Trimestre: Informe de consumo de Agua | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-14 | Realizar capacitación y/o sensibilización para la disminución de consumos de energía eléctrica en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ | 32 capacitaciones | Actas de Reunión y Capacitación, Listados de asistencia | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional de la energía | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50% | 2% | Primer Trimestre: Se realizaron capacitaciones y sensibilizaciones durante el mes de marzo, sobre el ahorro y uso racional de la energía en las sedes administrativas Calle 61, Calle 63, Distrito Joven, así como en las unidades de protección integral Bosa, Casa Belén, Conservatorio, La 27, La 32, La Rioja, Liberia, Molinos, Oasis, Perdomo, San Francisco, Santa Lucia Y Servitá | Primer Trimestre: Actas de capacitación | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-15 | Realizar dos (2) campañas de comunicación (piezas de comunicación por correo electrónico y/o físicas) para el ahorro de energía. | Dos (2) campañas | Piezas de comunicación Digitales y Físicas - Correos electrónicos de difusión. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional de la energía | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 2% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se difundió pieza de comunicación en el mes de mayo del 2022, con tipos de ahorro de energía, la cual fue dirigida a todos los funcionarios y contratistas del IDIPRON. | Segundo Trimestre: Correo electrónico de difusión - Pieza de comunicación tipos de ahorro de energía. | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-16 | Realizar la instalación de sensores de movimiento para el encendido del sistema de iluminación de los baños de la Unidad de Protección Integral Calle 15 | Sistema de sensor de movimiento instalados en la UPI Calle 15 | Actas de Reunión de seguimiento y avance de la instalación de sensores de movimiento. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional de la energía | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 100%; Ejec: 0% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre: No se presenta avance en esta actividad, ya que no se efectuó ninguna gestión para la instalación del dispositivo de ahorro de energía en la sede. Se espera que durante el III Trimestre del 2022 se este efectuando la solicitud e instalación del dispositivo. | Segundo Trimestre: No efectúa reporte o soporte | Segundo Trimestre: Debido a las múltiples actividades ejecutadas por el área de gestión ambiental durante el II trimestre, no fue posible gestionar la instalación del dispositivo de ahorro de energía en la calle 15 | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-17 | Realizar cuatro informes de seguimiento a los consumos de energía generados en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON | Cuatro (4) informes de seguimiento | Informes de Consumo de Energía Eléctrica Trimestral | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional de la energía | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 2% | Primer Trimestre: Se elaboró informe de consumo de energía eléctrica de las sedes administrativas, unidades de protección integral y de los comedores comunitarios que se encuentran bajo la responsabilidad del IDIPRON, correspondiente al primer bimestre del 2022. El informe se realizó con base en los registros suministrados por el área de servicios administrativos frente a los consumos de agua en las sedes; se realizó en marzo de 2022; se envió al líder del proceso y fue uno de los insumos del informe de austeridad en el gasto. | Primer Trimestre: Informe de consumo de Energía Eléctrica | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se elaboró informe de consumo de energía eléctrica de las sedes administrativas, unidades de protección integral y de los comedores comunitarios que se encuentran bajo la responsabilidad del IDIPRON, correspondiente al 30 de Junio del 2022. El informe se realizó con base en los registros suministrados por el área de servicios administrativos frente a los consumos de agua en las sedes; se realizó en junio de 2022; se envió al líder del proceso y fue uno de los insumos del informe de austeridad en el gasto. | Segundo Trimestre: Informe de consumo de Energía Eléctrica | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-18 | Realizar la adecuación e instalación de ciclo parqueaderos seguros en las sedes administrativa de Calle 15. | Una (1) Adecuación y/o instalación de ciclo parqueadero | Actas de Reunión de seguimiento y avance de la instalación del ciclo parqueadero sede administrativa Calle 15 | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de practicas sostenibles | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 100%; Ejec: 100% | 4% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la adecuación e instalación del bici parqueadero de la sede administrativa Calle 15 el día 05/06/2022. | Segundo Trimestre: Acta de Reunión - Adecuación e instalación de Ciclo parqueadero | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 100%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-19 | Realizar campaña de comunicación para promover el Uso de la Bicicleta como medio de transporte alternativo | Doce (12) correos electrónicos | Piezas de comunicación Digitales y Físicas - Correos electrónicos de difusión. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de practicas sostenibles | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Gestión Ambiental | 4% | 3.998% | 8.33% |  | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 1.6% | Primer Trimestre: Se difundieron los correos electrónicos correspondientes a los días de movilidad sostenible los días 4 de Febrero y 3 de Marzo, donde se les solicita a los referentes y responsables de las unidades de protección integral y de las sedes administrativas reportar la información de los funcionarios, contratistas y NNAJ que van en bicicletas a cada una de las sedes. | Primer Trimestre: Correos electrónicos Dia de la Movilidad Sostenible. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 16% | 40%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Los días 8 abril, 6 de mayo y 2 de junio, se difundieron los correos electrónicos correspondientes a los días de movilidad sostenible, donde se les solicita a los referentes y responsables de las unidades de protección integral y de las sedes administrativas reportar la información de los funcionarios, contratistas y NNAJ que van en bicicletas a cada una de las sedes. El 4 de mayo del 2022, se envió pieza de comunicación de invitación a participar en la ruta en bici | Segundo Trimestre: Correo electrónico de Dia de la Movilidad Sostenible y ruta en bici | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 24%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-20 | Realizar dos (2) campañas de comunicación de buenas prácticas para la sustitución de plásticos de un solo uso dentro de las instalaciones del IDIPRON | Dos (2) campañas | Piezas de comunicación Digitales y Físicas - Correos electrónicos de difusión. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de uso racional de la energía | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 2% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se difundió pieza de comunicación el día 03 de mayo, en la cual se socializa la circular 006 del 2022, en la cual se prohíbe el plástico de un solo uso en el IDIPRON | Segundo Trimestre: Correo electrónico de difusión - Pieza de comunicación prohibición de Plástico de un Solo Uso | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-21 | Promover el uso de la tarjeta Tu Llave por medio de una (1) jornada de personalización para los servidores y NNAJ del Instituto que les permita el desplazamiento a las Unidades de Protección Integral | Una (1) actividad interinstitucional | Actas de Reunión de ejecución de la actividad interinstitucional. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de practicas sostenibles | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-22 | Realizar Taller y Mantenimiento a los sistemas de agricultura urbana o huertas escolares en las sedes (Servita, Arcadia, Bosa, Luna Park, Perdomo y San Francisco) | Seis (6) talleres y seis (6) mantenimientos | Actas de Reunión de ejecución de la actividad de los talles y jornadas de mantenimiento. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de practicas sostenibles | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 25%; Ejec: 17%; Prog: 25%; Ejec: 0%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 0.68% | Primer Trimestre: Se impartió taller de huertas escolares el día 29 de marzo, en la UPI San Fracisco, en el cual participaron los docentes y NNAJ asignados a esta sede. | Primer Trimestre: Acta - Conversatorio Agricultura Urbana Acta de Capacitación - Taller de Huertas Escolares | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 17% | 17%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el estudio de mercado y se publicó el proceso de contratación para adquirir el material vegetal e insumos necesarios para realizar los talleres de agricultura urbana y huertas escolares. Se espera que para el mes de julio se este adjudicando el proceso y en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se esten impartiendo los talleres. | Segundo Trimestre: Estudios Previos Fichas Técnicas Evidencias de Publicación del Proceso | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-23 | Emitir una circular donde se le informe a todos los funcionarios de la entidad que los procesos de suministro de bienes de consumo no deben contener plásticos de un solo uso y deben solicitar obligatoriamente el concepto ambiental para su inclusión en los estudios previos que adelante el IDIPRON en la vigencia 2022 | Una (1) Circular | Circular y Correo Electrónico de difusión. | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de consumo sostenibles | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 100%; Ejec: 100% | 4% | Primer Trimestre: Se emitió circular interna 006 el día 09 de Marzo del 2022, la cual adopta los lineamientos del Decreto 317 del 2021, para la eliminación, sustitución y/o contratación de elementos que contengan plástico de un solo uso, la cual fue comunicada y difundida mediante correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas del IDIPRON | Primer Trimestre Circular Interna 006 - 2022 Correo de Difusión - Circular Interna 006 - 2022 | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 100% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-24 | Incluir dentro de los proceso de contratación de suministro de bienes de consumo, el requerimiento ambiental de empaques biodegradables y/o reutilizables. | 100% de los procesos de contratación de suministro de bienes de consumo con requisito ambiental | Estudios previos y Contratos Suscritos | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de consumo sostenibles | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | 4% | 4% |  |  |  |  | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 0.8% | Primer Trimestre: Se recibieron 32 solicitudes de conceptos ambientales, para proceso de contratación de bienes y servicios, los cuales fueron atendidos satisfactoriamente. | Primer Trimestre: Correos de respuesta con Conceptos Ambientakes | Primer Trimestre: No se presento niniguna limitación para cumplir con la actividad | 5% | 20%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se recibieron 25 solicitudes de conceptos ambientales, para proceso de contratación de bienes y servicios, los cuales fueron atendidos satisfactoriamente. | Segundo Trimestre: Correos de respuesta con Conceptos Ambientales | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 15%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GA-2022-25 | Realizar un Informe anual de compras verdes, seguimiento a criterios de sostenibilidad | Un (1) informe | Informe Anual de Compras Verdes | Plan Institucional de Gestión Ambiental - Programa de consumo sostenibles | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Gestión Ambiental | Desg: 4%; Suma: 4%; Prog: 50%; Ejec: 20%; Febrero Prog: 50% | 0.8% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 20%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se elaboró informe de avance de implementación del programa de compras verdes del IDIPRON con corte al 30/06/2022. | Segundo Trimestre: Informe de avance de implementación del programa de compras sostenibles. | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 20%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-GA-2022-26 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional mediante el seguimiento a las herramientas de gestión del proceso de gestión ambiental | 10 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-02 | 2022-12-20 | Gestión Ambiental | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 22%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 22% | 10% | Primer Trimestre: Se realizó y reportó monitoreo del Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, a través de reportes y soportes enviados a la oficina Asesora de Planeación. | Primer Trimestre: Monitoreo Plan de Acción e Indicadores Estratégicos. Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre | 10% | 20%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizaron y reportaron los monitoreos al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, Indicadores de gestión, Mapas de Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción a través de reportes y soportes enviados a la oficina Asesora de Planeación. | Segundo Trimestre: Monitoreo Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Monitoreo Indicadores de Gestión Monitoreo Mapas de Riesgos de Gestión Mapa de Riesgos de Corrupción | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-GA-2022-27 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso de gestión ambiental | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Gestión Ambiental | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Febrero Prog: 34% | 33% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 33%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó y reportó monitoreo de los planes de mejoramiento del proceso, a través de reporte de seguimiento y soportes enviados a la oficina Asesora de Planeación. | Segundo Trimestre: Monitoreo Planes de Mejoramiento | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 42.13%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Código de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Plan Operacional del proceso Gestión ambiental- Cumplimiento Marco Legal Ambiental e implementación de la Política de Cero Papel | PAO-GD-2022-01 | Realizar inscripción y ejecución de actividades del programa acercar - SDA ( Calle 61, Calle 63 y Distrito Joven) |  | 100% en la Participación en el Programa Acercar y ejecución de actividades del mismo | Constancia de Inscripción e Informe de resultados obtenidos en el programa Acercar. | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Gestión Ambiental | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 30%; Ejec: 30%; Prog: 70% | 6% | Primer Trimestre: Se realizó la inscripción ante la Secretaria Distrital de Ambiente al programa de gestión ambiental empresarial ACERCAR El día 28 de febrero. Los días 11,18 y 25 de marzo todos los integrantes del área de trabajo de gestión ambiental participaron en las tres sesiones de capacitación, las cuales estuvieron enfocadas en la introducción a la estrategia del programa, formulación de indicadores de desempeño ambiental, política de gestión ambiental, controles operacionales ,matrices AIA y requisitos legales |  |  | Primer Trimestre: Radicado de solicitud de Inscripción programa ACERCAR Agendamiento Outlook - Sesiones de Capacitación | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para ejecutar la actividad | 30% | 30%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-02 | Planificar y ejecutar las actividades de las semana ambiental |  | 100% de la ejecución de actividades planificadas para la semana de gestión ambiental | Plan de trabajo, Cronograma de Actividades e Informe de Resultados de la semana ambiental | 2022-03-01 | 2022-07-31 | Gestión Ambiental | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 30%; Ejec: 30%; Ejec: 70%; Prog: 70% | 20% | Primer Trimestre: Se realizó reunión de seguimiento del área de trabajo de gestión ambiental el día 28 de febrero, en la cual se establecieron las actividades , fechas y responsables para la semana de gestión ambiental del IDIPRON |  |  | Primer Trimestre: Acta de Reunión - Seguimiento Gestion Ambiental | Primer Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 30% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se llevaron a cabo las actividades de la semana ambiental 2022 del IDIPRON durante el mes de junio en las cuales se desarrollaron actividades como caminatas ecológicas, capacitaciones, actividades lúdicas (ecomatch, toma barrial), lo cual estaba programado desde reunión de seguimiento. |  |  | Segundo Trimestre Correos electrónicos de programación e invitación a participar en las actividades de la semana ambienta | S segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para ejecutar la actividad | 70%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-03 | Realizar dos (2) campañas de comunicación (piezas de comunicación por correo electrónico y/o físicas) sobre la implementación de la política de cero papel |  | Dos (2) campañas | Piezas de comunicación Digitales y Físicas - Correos electrónicos de difusión. | 2022-05-01 | 2022-09-30 | Gestión Ambiental | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 50%; Ejec: 0%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: No se efectúa reporte de la actividad, ya que no se realizo ninguna gestión frente a esta campaña de comunicación. Se espera que durante el tercer trimestre se este difundiendo esta campaña de comunicación. |  |  | Segundo Trimestre: No se efectúa reporte o soporte | Segundo Trimestre: Debido a las múltiples actividades ejecutadas por el área de gestión ambiental durante el II trimestre, no fue posible gestionar la campaña de comunicación para la implementación de la política de cero papel | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-04 | Desarrollar e implementar el centro de servicios ambientales del aplicativo Aranda |  | Un (1) aplicativo | Aplicativo desarrollado y puesto en funcionamiento. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Gestión Ambiental | 20% | 19.99% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 9.6% | Primer Trimestre: Se realizó mesa de trabajo con el área de tecnologías de la información para el desarrollo del centro de servicios de gestión ambiental en el aplicativo Aranda los día 28 de febrero y 7 de marzo El día 9 de marzo se realizó capacitación a todos los integrantes del área de trabajo de gestión ambiental, sobre el manejo y respuesta a los servicios ambientales que se atenderán en el centro de servicios ambiental. Nota: El centro de servicios ya esta listo para entrar en funcionamiento , se está desarrollando el instructivo de funcionamiento del centro de servicios, el cual servirá como documento de consulta para usuarios y operadores de servicio |  |  | Primer Trimestre: Agendamientos Outlook - Reuniones de Revisión I y II Agendamiento Outlook - Capacitación Usuarios Aranda - Centro de servicios Ambientales. Evidencia de Desarrollo del centro de cervicios ambientales Borrador del Instructivo del Centro de Servicios Ambientales | Primer Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 24% | 48%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se elaboró y adoptó el instructivo de mesa de ayuda de gestión ambiental el cual servirá como guía practica a los funcionarios y contratistas que requieran radicar solicitudes de servicios ambientales. Se iniciarán capacitaciones y campañas de comunicación en el tercer trimestre y la mesa de ayuda iniciara su operación a partir del 16 de agosto del 2022 |  |  | Segundo Trimestre: Instructivo Mesa de Ayuda | S segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 24%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-05 | Realizar las actividades de implementación del MIPG ( actualización de documentos y reportes periódicos) |  | 100% en la ejecución del plan de actualización de documentos del proceso de gestión ambiental y cumplir con los reportes trimestrales y cuatrimestrales del plan de acción y mapas de riesgo del proceso | Reportes periódicos de planes de acción, planes de mejoramiento, mapas de riesgo y actualización de documentación del proceso de gestión ambiental | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Gestión Ambiental | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 10% | Primer Trimestre: Se realizó y reportó monitoreo del Plan de Acción e Indicadores Estratégicos. |  |  | Primer Trimestre: Monitoreo Plan de Acción e Indicadores Estratégicos | Primer Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 25% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizaron y reportaron los monitoreos al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, Planes de Mejoramiento, Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción |  |  | Segundo Trimestre: Monitoreo Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Monitoreo Planes de Mejoramiento Monitoreo Mapa de Riesgos de Gestión Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades para el fortalecimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional mediante el seguimiento a las herramientas de gestión del proceso de gestión ambiental PAI-GA-2022-26 | PAO-GD-2022-06 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Gestión Ambiental | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | Primer Trimestre: Se realizó y reportó monitoreo del Plan de Acción e Indicadores Estratégicos |  |  | Primer Trimestre: Monitoreo Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 25% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó monitoreo al Plan de Acción e Indicadores estratégicos |  |  | Segundo Trimestre Monitoreo al Plan de Acción e Indicadores estratégicos Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-07 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Gestión Ambiental | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 50%; Prog: 25%; Prog: 25% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-08 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Gestión Ambiental | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33% | 11.22% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 33%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó monitoreo a los mapas de riesgo de gestión y de corrupción |  |  | Segundo Trimestre Monitoreo mapas de riesgo de gestión Monitoreo mapas de riesgo de corrupción | Segundo Trimestre: No se presento ninguna limitación para ejecutar la actividad | 33%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 38.88%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 81%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulacion inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definicion y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | El ejercicio de revicion y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Luis Ferney Garzón Atara - Responsable proceso Gestión Ambiental
Nombre y Cargo: | Hugo Alberto Carrillo Gómez - Subdirector Técnico Administrativo y Financiero Cód. 068 Grado 02 |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-08-22 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Luis Feney Garzon - Responsable proceso Gestión Ambiental |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-08-17 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - STAF |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Revisó: Karen Viviana Rojas Pérez - Delegado Tipo A MIPG - STAF / Nelson Enrique Ramirez - Profesional equipo MIPG -STAF |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-08-22 |  |  | Nombre y Cargo:

## IN-PEI GES-GAM-004
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Ambiental | [11 empty] | GAM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Oportunidad y Efectividad en la atención de los Servicios Ambientales |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-GAM-004 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir la oportunidad y efectividad en la atención de las solicitudes de servicios ambientales atendidas por el proceso de Gestión Ambiental de acuerdo con los requerimientos realizados por las diferentes sedes administrativas, Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Mensual |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 95% |  |  | <90% |  |  | Ascendente |  |  | Secretaria Distrital de Ambiente. Subdirección Administrativa y Financiera del IDIPRON
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Reportes de estado de la mesa de ayuda de gestión ambiental - ARANDA Servicie Des | [10 empty] | (N° de solicitudes de servicios ambientales atendidas oportuna y efectivamente en el mes/Total de solicitudes de servicios ambientales radicadas en el mes)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | ENE | FEB |  | MAR | ABR |  | MAY |  | JUN | JUL |  | AGOT |  | SEPT |  | OCT |  | NOV | DIC
Dato Numerador: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dato Denominador: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
Ene | 0% | 100% | 0%
Feb | 0% | 100%
Mar | 0% | 100%
Abr | 0% | 100%
May | 0% | 100%
Jun | 0% | 100%
Jul | 0% | 100%
Ago | 0% | 100%
Sep | 0% | 100%
Oct | 0% | 100%
Nov | 0% | 100%
Dic | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 33% de la vigencia en comparación del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: No se efectúa el reporte debido a que no se cuenta con línea base de información, datos históricos con soportes de información fiable que permitan calcularlo, ya que la mesa de ayuda de gestión ambiental entrará en servicio a partir del mes de agosto de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: No se efectúa el reporte debido a que no se cuenta con línea base de información, datos históricos con soportes de información fiable que permitan calcularlo, ya que la mesa de ayuda de gestión ambiental entrará en servicio a partir del mes de agosto de 2022.
LIMITANTES
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-06-28 |  | Creación | [5 empty] | Se realiza la formulación del nuevo indicador de gestión para el proceso de gestión ambiental, el cual atiende los nuevos lineamientos establecidos en el documento E-PLA-MA-006 Manual para la formulación, monitoreo y seguimiento de Indicadores que el proceso gestión de planeación adopto dentro de su documentación. | [7 empty] | 2022-07-21
APROBACIÓN
ELABORO: | Luis Ferney Garzón Atará | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL ESPECILIZADO Contratista – Área de Trabajo de Gestión Ambiental
REVISO: | Karen Viviana Rojas Pérez | [9 empty] | CARGO: |  | Responsable equipo MIPG -STAF
APROBÓ: | Hugo Alberto Carrillo Gómez | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## IN-PEI GES-GAM-005
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Ambiental | [11 empty] | GAM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Gestion Ambiental |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-GAM-005 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Monitoriar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Institucional de Gestion Ambiental para cada vigencia |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 95% |  |  | <94% |  |  | Ascendente |  |  | Secretaria Distrital de Ambiente. Subdirección Administrativa y Financiera del IDIPRON
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN E-PLA-FT-003 SOPORTES DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION | [10 empty] | (Numero de Actividades ejecutadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental en el Trimestre )/(Total de las actividades Planificadas Plan Institucional de Gestión Ambiental para el Trimestre)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | I Trimestre |  |  |  | II Trimestre |  |  |  |  | III Trimestre | [5 empty] | IV Trimestre
Dato Numerador: |  | 12.66 |  |  |  | 16.3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 13 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
I Trimestre | 97.38% | 100% | 15.51%
II Trimestre | 90.56% | 100%
III Trimestre | 0% | 100%
IV Trimestre | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 33% de la vigencia en comparación del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: El área de trabajo de gestión ambiental durante el primer trimestre de la vigencia 2022, ejecutó completamente (12) doce actividades y (1) una actividad con un 66% de avance, de las 13 actividades programadas en el plan institucional de gestión ambiental, lo anterior permite concluir que se tiene un porcentaje de cumplimiento del 97% de las actividades del PIGA planificadas para el periodo evaluado. El porcentaje obtenido se encuentra dentro de los niveles aceptables del indicador. SEGUNDO TRIMESTRE: El área de trabajo de gestión ambiental durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, ejecuto (15) quince actividades contempladas, (2) dos actividades que presentaron un avance de ejecución del 60 y 70 % correspondientemente y una actividad que no se ejecuto durante le periodo, de las 18 actividades programadas, lo anterior permite concluir que se tiene un porcentaje de avance del 91% de las actividades del PIGA planificadas para el periodo evaluado. El porcentaje obtenido se encuentra dentro de los nivel mínimo del indicador.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: La actividad que afecto el nivel de cumplimiento fue "Realizar campaña de comunicación para promover el Uso de la Bicicleta como medio de transporte alternativo", ya que durante el mes de enero no se divulgo una pieza de comunicación que invitara a transportarse en bicicleta al trabajo ni tampoco se envió la solicitud de diligenciamiento del reporte de bici usuarios. Acción a Implementar: Para poder subsanar este incumplimiento se enviara una pieza de comunicación adicional en el III Trimestre de la vigencia 2022 que fomente el uso de la bicicleta en los funcionarios y contratistas. SEGUNDO TRIMESTRE: Segundo Trimestre. Las actividades que afectaron el nivel de cumplimiento fueron "Realizar dos (2) campañas de comunicación (piezas de comunicación por correo electrónico y/o físicas) para el manejo adecuado de los residuos solidos.", "Realizar la instalación de sensores de movimiento para el encendido del sistema de iluminación de los baños de la Unidad de Protección Integral Calle 15 " y "Realizar Taller y Mantenimiento a los sistemas de agricultura urbana o huertas escolares en las sedes (Servita, Arcadia, Bosa, Luna Park, Perdomo y San Francisco)". estas tres actividades se ejecutaron parcialmente o no se ejecutaron, lo cual afecto negativamente el nivel de cumplimiento de la acciones del PIGA. Acciones a Implementar: *Frente "Realizar dos (2) campañas de comunicación (piezas de comunicación por correo electrónico y/o físicas) para el manejo adecuado de los residuos solidos.", esta actividad presento un avance del 70%, toda vez que se realizo la solicitud al área de comunicaciones de la elaboración de las piezas de comunicación, el área de comunicación elaboro y entrego las piezas, sin embargo no se difundieron las piezas desde el correo de gestión ambiental durante el segundo trimestre. Por tal motivo en el mes de julio se realizara la difusión de la pieza de comunicación a todos los funcionarios y contratistas: *Frente "Realizar Taller y Mantenimiento a los sistemas de agricultura urbana o huertas escolares en las sedes (Servita, Arcadia, Bosa, Luna Park, Perdomo y San Francisco)", esta actividad presento un avance del 60%, toda vez que se adelanto el proceso de contratación para el suministro del material vegetal requerido para impartir los talleres de agricultura urbana y huertas escolares. Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se realizara la entrega del material vegetal y se impartirán los talleres de agricultura urbana y huertas escolares. * Frente "Realizar la instalación de sensores de movimiento para el encendido del sistema de iluminación de los baños de la Unidad de Protección Integral Calle 15", esta actividad no presento ningún avance de ejecución durante el segundo trimestre, se solicita a la profesional Maribel Fernández la elaboración del acta de identificación de la necesidad de los sensores de movimiento y la radicación de la solicitud de instalación del sensor de movimiento en la mesa de ayuda de infraestructura, para que el área de mantenimiento de bienes proceda a instalar el dispositivo requerido en la unidad.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-06-28 |  | Creación | [5 empty] | Se realiza la formulación del nuevo indicador de gestión para el proceso de gestión ambiental, el cual atiende los nuevos lineamientos establecidos en el documento E-PLA-MA-006 Manual para la formulación, monitoreo y seguimiento de Indicadores que el proceso gestión de planeación adopto dentro de su documentación. | [7 empty] | 2022-07-21
APROBACIÓN
ELABORO: | Luis Ferney Garzón Atará | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL ESPECILIZADO Contratista – Área de Trabajo de Gestión Ambiental
REVISO: | Karen Viviana Rojas Pérez | [9 empty] | CARGO: |  | Responsable equipo MIPG -STAF
APROBÓ: | Hugo Alberto Carrillo Gómez | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## lista indicadores (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimensual | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Bimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Trimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Cuatrimestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Semestral | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Anual | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  | Bienal | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado