## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha:
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Oficina asesora jurídica
Proceso: |  | Gestión contractual
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definición de iniciativa | Criterios mínimos de calidad | Código de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Implica el diseño de lineamientos concretos y claros que permitan mejorar las practicas en el marco de la gestión contractual desde la estructuración del proceso de contratación hasta su liquidación | *Seguimientos PAA *Piezas comunicativas *Actualización de lineamientos y de herramientas *Capacitación permanente en estructuración y ejecución contractual. | PAI-GC-2022-01 | Realizar seguimiento mensual al PAA por proyecto de inversión | 11 seguimientos por proyecto de inversión al año | Memorando de seguimiento por proyecto de inversión | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Área de adquisiciones | 20% | 20% |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 9% | Se adelantaron 2 seguimientos al PAA por proyecto de inversión en el periodo comprendido entre enero y marzo conforme a lo establecido cumpliendo en un 100% | Memorandos de seguimiento al PAA correspondientes a los meses de febrero y marzo | Se evidenció en el seguimiento, el retrazo en la radicación de los procesos de contratación en la oaj para adelantar su respectivo tramite. | 18% | 45%
[40 empty] | Se adelantaron 3 seguimientos mes vencido al PAA por proyecto de inversión en el periodo comprendido entre ABRIL y JUNIO conforme a lo establecido cumpliendo en un 100% | Memorandos de seguimiento al PAA correspondientes a los meses de ABRIL y JUNIO | Se evidenció en el seguimiento, el retrazo en la radicación de los procesos de contratación en la oaj para adelantar su respectivo tramite. | 27%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GC-2022-02 | Desarrollar campaña de fortalecimiento a supervisores a través de envió de medios visuales (tips de supervisión) envío de 2 tips mensuales | 22 envíos de medios visuales en el año | Correos con evidencia del envió del tip de supervisión | No aplica | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Área de adquisiciones | 20% | 20% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  |  |  | 10.8% | Se hizo el envio de un total de 6 tips de supervisión en el periodo comprendido entre enero y marzo cumpliendo con un 100% de lo establecido. | Correos con tips de supervisión meses de enero, febrero y marzo | No se evidenciaron | 27% | 54%
[40 empty] | Se hizo el envio de un total de 6 tips de supervisión en el periodo comprendido entre abril y junio cumpliendo con un 100% de lo establecido. | Correos con tips de supervisión meses de abril, mayo y junio | No se evidenciaron | 27% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog; Febrero Prog
[5 empty] | PAI-GC-2022-03 | Desarrollar capacitaciones en materia de supervisión de contratos, estructuración de procesos y evaluación. | 1 capacitación semestral a comités estructuradores de procesos de contratación 2 capacitaciones al año a supervisores y apoyos a la supervisión en temas de ejecución contractual 2 capacitaciones al año a comités evaluadores de procesos de contratación | Listados de asistencia, presentaciones y/o documentos socializados con anexos de la capacitación | No aplica | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Área de adquisiciones y/o Contratación | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 16%; Ejec: 16%; Prog: 16%; Ejec: 16%; Ejec: 17%; Prog: 17%; Prog: 17%; Prog: 17%; Febrero Prog: 17% | 9.8% | Se adelantaron 2 jornadas de capacitación una en estructuración de procesos de contratación y en supervisión de contratos, lo cual se programó de manera virtual utilizando la plataforma teams para los días 10 de febrero y 28 de marzo respectivamente. | Anexos y listados de asistencia capacitaciones 10 de febrero y 28 de marzo | No se evidenciaron | 32% | 49%
[40 empty] | Se adelantó capacitación en la selección objetiva del contratista en el marco de la socialización del manual de buenas practicas en contratación del dia 26 de abril lo cual se hizo de forma virtual en la plataforma teams con la que cuenta la entidad. | Acta 26 de abril con soportes | No se evidenciaron | 17%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GC-2022-04 | Actualizar 2 veces al año la herramienta de preguntas frecuentes en materia de contratación que permita mitigar los hallazgos en la supervisión de los contratos suscritos por la entidad | Herramienta actualizada 2 veces al año con su respectiva publicación en la WEB del IDIPRON | Herramienta de preguntas frecuentes publicada en la WEB del IDIPRON | No aplica | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Área de adquisiciones | Desg: 20%; Suma: 20%; Ejec: 50%; Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 10% | Se adelantó actualización en la web del idipron en el mes de enero de 2022 | Pantallazo link y presentación herramientas preguntas frecuentes | n/a | 50% | 50%
[40 empty] | Para este periodo no se adelantaron acciones . | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GC-2022-05 | Desarrollar capacitaciones en materia de Manual de Buenas Prácticas en Contratación, incumplimientos contractuales y manejo del expediente contractual. | 2 Socializaciones en el año del manual de buenas practicas en contratación 1 capacitación semestral en incumplimientos contractuales 1 capacitación semestral en manejo del expediente contractual dirigida a supervisores y apoyos a la supervisión | Listados de asistencia, presentaciones y/o documentos socializados con anexos de la capacitación | No aplica | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Área de adquisiciones | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 14%; Prog: 14%; Ejec: 14%; Prog: 14%; Ejec: 42%; Prog: 14%; Prog: 14%; Febrero Prog: 15%; Febrero Prog: 15% | 11.2% | Para este periodo no se adelantaron acciones . | n/a | n/a | 0% | 56%
[40 empty] | Para este periodo se adelantó la capacitación en manual de buenas practicas en contratacion en el 24 de abril, al igual la capacitación en el procedimiento de incumplimientos de 27 de mayo, y gestion del expediente contractual el 13 de junio donde se socializaron las listas de verifcación documental por modalidad de contratación | ACTAS CAPACITACIONES 24 DE ABRIL , 27 DE MAYO y 13 DE JUNIO | No se evidenciaron | 56%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-GC-2022-06 | Realizar actividades del proceso de gestión contractual para el fortalecimiento de la política de conflicto de intereses mediante Invitación a los contratistas de la entidad a que participen y realicen el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | 100% Contratistas participen | Certificaciones de culminación del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Plan Adecuación y Sostenibilidad - Conflicto de intereses | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Área de Contratación | Desg: 50%; Suma: 50%; Febrero Prog: 100% | 0% | Para este periodo no se adelantaron acciones . | n/a | n/a | 0% | 0%
[40 empty] | Para este periodo no se adelantaron acciones . | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GC-2022-07 | Realizar actividades del proceso de gestión contractual para el fortalecimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-02 | 2022-12-20 | Oficina Asesora Jurídica | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 22%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 22% | 10% | Se adelantó el seguimiento a los indicadores estrategicos del plan de acción | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No se evidenciaron | 10% | 20%
[40 empty] | Se adelantó el seguimiento a los indicadores estrategicos del plan de acción y a los indicadores de gestión que tienen una frecuencia de medición semestral, de igual forma para se adelantó el primer seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y corrupción del proceso de gestión Contractual en los cuales se evidenció que no se materializó ningun riesgo del proceso | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo Hojas de vida indicadores de gestión. Mapas de riesgos de gestión y corrupción proceso gestión contractual | No se evidenciaron | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-GC-2022-08 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del del proceso de gestión contractual | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Febrero Prog: 34% | 33% | Para este periodo no se adelantaron acciones . | n/a | n/a | 0% | 33%
[40 empty] | Se adelanta el seguimiento a los planes de mejoramieto del proceso de gestión contractual con lo que se hace el cierre de 24 acciones evaluadas por la OAP y en cabeza de la OAJ de 4 que se tienen a la fecha | TABLERO DE CONTROL OAP/ Correo de cierre de acciones | No se evidenciaron | 33% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 38.38%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Código de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades del proceso de gestión contractual para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-GC-2022-07 | PAO-GC-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Oficina Asesora Jurídica | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | Se realiza monitoreo de uno de los indicadores estrategicos que tiene una frecuencia de monitoreo trimestral |  |  | Memorandos de seguimiento PAA con corte a 30 de marzo de 2022., base de contratacion por prestación de servicios con corte al 30 de marzo | Modificaciones del PAA para la radicación en la OAJ de los procesos de bienes y servicios para adelantar su tramite. | 25% | 50%
[36 empty] | Se realiza monitoreo de uno de los indicadores estrategicos que tiene una frecuencia de monitoreo trimestral |  |  | Memorandos de seguimiento PAA con corte a 30 de JUNIOde 2022., base de contratacion por prestación de servicios con corte al 30 de JUNIO | Modificaciones del PAA para la radicación en la OAJ de los procesos de bienes y servicios para adelantar su tramite. | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GC-2022-02 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Oficina Asesora Jurídica | Desg: 33%; Suma: 32.89%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Prog: 33% | 10.89% | No aplica para el primer seguimiento |  |  | No aplica para el primer seguimiento | No aplica para el primer seguimiento | 0% | 33%
[36 empty] | Se realiza el monitoreo a los indicadores de gestión mostrando un avance del 34% de los procesos contractuales adelantados, frente a las terminaciones anticipadas el indicadore asciende al 1% de los contratos suscritos lo cual es positivo para la entidad |  |  | Memorandos de seguimiento PAA SEMESTRE /Radicador de contratos, base de liquidaciones contractuales | Se evidencian retrasos en la radicación de los procesos de contratación según lo planeado, ante esto se hace el seguimiento del PAA por proyecto de inversión levantando las alertas respectivas a cada gerente de proyecto. | 33%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GC-2022-03 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Oficina Asesora Jurídica | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Prog: 34% | 11.22% | No aplica para el primer seguimiento |  |  | No aplica para el primer seguimiento | No aplica para el primer seguimiento | 0% | 33%
[36 empty] | Se adelanta 1er seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y corrupción del proceso de gestión contractual en los cuales se evidencia que no se materializó ninguno de los riesgos contemplados |  |  | matriz de seguimiento mapas de riesgos | No se evidenciaron | 33%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 38.67%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 77.04%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG, y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Carlos Duarte Rodríguez - Líder SIGID OAJ
Nombre y Cargo: | Luz Miriam Botero Serna - Jefe OAJ |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-21 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-22 |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Luz Miriam Botero Serna - Jefe OAJ |  |  | Nombre y Cargo: | Ingrid Carolina Ardila Muñoz |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-21 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-22 |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - OAJ |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Note on M26: yuli peña: Definir área o grupo de trabajo
Note on M30: yuli peña: Definir área o grupo de trabajo
Note on M34: yuli peña: Definir área o grupo de trabajo
Note on M42: yuli peña: Definir área o grupo de trabajo

## IN-GES-GCO-003
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Contractual | [11 empty] | GCO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Terminacion anormales del proceso contractual |  |  |  |  | Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-GES-GCO-003 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
N/A |  |  |  | N/A | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Identificar el porcentaje de contratos que son terminados de forma anticipada por causas no administrativas |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 7% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | N/A |  |  | N/A
[12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Semestral |  | 7% |  | 7% |  | 8% al 9% |  |  | >10% |  |  | Descendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Supervisores de contratos, contratistas, entes de control
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Radicador de contratos, base de liquidaciones contractuales | [10 empty] | (No.decontratosterminadosanticipadamenteporcausas no administrativas / No. de contratos suscritos)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Junio 2022 |  | Diciembre 2022 |  | Junio 2023 |  |  | Diciembre 2023 |  | Junio 2024 |  |  | Diciembre 2024 |  |  | Junio 2025 |  |  | Diciembre 2025
Dato Numerador: |  | 17
Dato Denominador: |  | 1450
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia
Junio 2022 | 1.172% | 7%
Diciembre 2022 | 0% | 7%
Junio 2023 | 0% | 7%
Diciembre 2023 | 0% | 7%
Junio 2024 | 0% | 7%
Diciembre 2024 | 0% | 7%
Junio 2025 | 0% | 7%
Diciembre 2025 | 0% | 7%
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Se han hecho un total de 17 terminaciones anticipadas sobre contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión en el caso de bienes y servicio no se ha hecho ninguna terminación anticipada lo que al final nos arroja un 1% de terminaciones anticipadas con corte al 30 de junio.
LIMITANTES
El indicador es favorable para la entidad ya que la meta es del 7%
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-07-28 |  | Se crea la hoja de vida de indicadores | [5 empty] | Implementación del instrumento | [7 empty] | 2022-08-11
APROBACIÓN
ELABORO: | CARLOS DUARTE RODRÍGUEZ | [9 empty] | CARGO: |  | LIDER SIGID OAJ
REVISO: | YOHN JAIRO RESTREPO | [9 empty] | CARGO: |  | LIDER CONTRATACION
APROBÓ: | LUZ MIRIAM BOTERO SERNA | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-GES-GCO-001
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Contractual | [11 empty] | GCO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones bienes y servicios |  |  |  |  | Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-GES-GCO-001 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
N/A |  |  |  | N/A | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Verificar la cantidad de procesos adelantados de Bienes y Servicios vs los procesos planeados en el PAA |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | N/A |  |  | N/A
[12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Semestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 90% |  |  | < 89% |  |  | Ascendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Gerentes de Proyecto, Áreas solicitantes de los procesos de contratación, entes de control,Líder proceso de Gestión Contractual
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Secop ii, PAA, Base de seguimiento PAA, Memorandos de seguimiento PAA. | [10 empty] | (No.deprocesos contractuales de bienes y servicios adelantados /No.deprocesos contractuales de bienes y servicios programados en el Plan de Adquisiciones)*100.
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Junio 2022 |  | Diciembre 2022 |  | Junio 2023 |  |  | Diciembre 2023 |  | Junio 2024 |  |  | Diciembre 2024 |  |  | Junio 2025 |  |  | Diciembre 2025
Dato Numerador: |  | 41
Dato Denominador: |  | 119
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia
Junio 2022 | 34.45% | 100%
Diciembre 2022 | 0% | 100%
Junio 2023 | 0% | 100%
Diciembre 2023 | 0% | 100%
Junio 2024 | 0% | 100%
Diciembre 2024 | 0% | 100%
Junio 2025 | 0% | 100%
Diciembre 2025 | 0% | 100%
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Con corte al 30 de junio se han adelantado un total de 41 procesos de bienes y servicios sobre un total de 119 procesos planeados, lo que equivale a un 34% de procesos adelantados.
LIMITANTES
Se evidencian retrasos en la radicación de los procesos de contratación según lo planeado, ante esto se hace el seguimiento del PAA por proyecto de inversión levantando las alertas respectivas a cada gerente de proyecto
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-07-28 |  | Se crea la hoja de vida de indicadores | [5 empty] | Implementación del instrumento | [7 empty] | 2022-08-11
APROBACIÓN
ELABORO: | CARLOS DUARTE RODRÍGUEZ | [9 empty] | CARGO: |  | LIDER SIGID OAJ
REVISO: | DANIEL RICO VILLAMIZAR | [9 empty] | CARGO: |  | LIDER ADQUISICIONES
APROBÓ: | LUZ MIRIAM BOTERO SERNA | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## lista (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA