## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | 2022-08-25
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera
Proceso: |  | Gestión documental
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | Planear y ejecutar acciones que fortalezcan el manejo, conservación y preservación de la información producida y tramitada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. | Comprende las acciones encaminadas para la armonización de los procesos del Área de Administración Documental en el Instituto, en las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos, así como en los diferentes archivos de gestión y archivo central logrando el cumplimiento de lineamientos y normatividad archivística vigente. | Formular, ejecutar y realizar seguimiento al PINAR. | PAI-GD-2022-01 | Realizar la intervención archivística del 25% del FDAC de las Historias Laborales, el cual se conforma por un total de 150 cajas (37,5 metros lineales), de acuerdo con la formulación del PINAR. | 150 Cajas Intervenidas | Formato Único de Inventario Documental (FUID) de Archivo de Historias Laborales debidamente diligenciado | Plan Institucional de Archivo - PINAR | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Administración Documental | Desg: 12%; Suma: 12%; Prog: 15%; Ejec: 9%; Prog: 15%; Ejec: 9%; Prog: 15%; Prog: 15%; Prog: 15%; Febrero Prog: 15%; Febrero Prog: 10% | 2.16% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 18%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la intervención de Historias Laborales, con la intervención de los expedientes que reposan en el Archivo Central ubicado en La Florida. A la fecha se han desempastado un total de 25 libros y se han unificado un total de 45 expedientes. Se han intervenido 25 cajas de un total de 150 cajas programadas | Segundo Trimestre: Inventario de la documentación que se encuentra en intervención. | Segundo Trimestre: La limitante que presenta esta actividad es la complejidad al desempastar los libros mencionados. | 18%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GD-2022-02 | Realizar la intervención archivística del 25% del FDAC de la Oficina Asesora Jurídica, el cual se conforma por un total de 450 cajas (112,5 metros lineales), de acuerdo con la formulación del PINAR. | 450 Cajas Intervenidas | Formato Único de Inventario Documental (FUID) de Archivo de Oficina Asesora Jurídica debidamente diligenciado | Plan Institucional de Archivo - PINAR | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Administración Documental | 12% | 12% |  |  | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 1% | 10% | 0% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 3.96% | Primer Trimestre: Se realizó la intervención del archivo correspondiente a la OAJ, durante el primer trimestre se enfocó en la intervención de los expedientes contractuales correspondientes a la vigencia 2014, durante este primer trimestre se intervinieron un total de 99 cajas (correspondientes a 731 expedientes), de un total de 450 cajas. | Primer Trimestre: Inventario Documental correspondiente a las 99 cajas intervenidas | Primer Trimestre: Durante este periodo no se presentan limitantes | 22% | 33%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la intervención de los expedientes contractuales correspondientes a la vigencia 2014 y 2018, durante este segundo trimestre se intervinieron un total de 19 cajas correspondientes a 357 expedientes de la vigencia 2014 y 29 cajas correspondientes a 190 espedientes de la vigencia 2018. Se han intervenido 147 cajas de un total de 450 cajas. | Segundo Trimestre: Inventario Documental correspondiente a las 48 cajas intervenidas | Segundo Trimestre: Durante el segundo trimestre no se cumple con la meta esperada ya que el equipo a cargo de esta actividad trabaja en diferentes contingencias a causa de requerimientos de diferentes entes de control, adicional a esto se realiza contingencia a inclusión de folios a expedientes contractuales de la vigencia 2021, documentos que no fueron entregados por las diferentes áreas en los tiempos establecidos. | 11%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GD-2022-03 | Realizar la identificación al 25% del Fondo Documental Acumulado ubicado en el archivo central, mediante aplicación de Tablas de Valoración Documental TVD, el comprende un total de 4.526,5 cajas (1.131,6 metros lineales) de acuerdo con la formulación del PINAR. | 4526,5 Cajas Identificadas por medio de aplicación de TVD | Formato Único de Inventario Documental (FUID) de Archivo Fondo Documental Acumulado debidamente diligenciado | Plan Institucional de Archivo - PINAR | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Administración Documental | 12% | 12% |  |  | 10% | 2% | 10% | 2% | 10% | 2% | 10% | 2% | 10% | 2% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 1.2% | Primer Trimestre: Se realizó la identificación del Fondo Documental Acumulado, identificando cuáles expedientes son para conservación total y cuales son para eliminación. Durante el primer trimestre se identificó la documentación de la bodega 1 periodo 1, identificando 180 cajas (de las cuales 30 se identifican para conservación total y 150 para eliminación) de un total de 4526,5 cajas identificadas. | Primer Trimestre: Inventario documental, diferenciando la documentación a conservar y a eliminar. | Primer Trimestre: Esta actividad presenta como limitante el ingreso a las bodegas 1 y 2, se resalta que en estas dos bodegas reposa la mayoría de la documentación y el ingreso allí se ve limitado ya que los indígenas Embera, se encuentran ubicados justo al lado de estas bodegas. | 4% | 10%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la identificación de documentación para conservación total y cuales son para eliminación. Durante el segundo trimestre se continuó identificando la documentación del periodo 1, en este periodo se identificaron 270 cajas de las cuales 50 se identifican para conservación total y 220 para eliminación. Con esto se presenta un total de 450 cajas (de las cuales se identifican 80 cajas para conservación y 370 cajas de eliminación en el total de la vigencia), de un total de 4526,5 cajas | Segundo Trimestre: Inventario diferenciando la documentación a conservar y a eliminar. | Segundo Trimestre: Esta actividad presenta como limitante el ingreso a las bodegas 1 y 2, se resalta que en estas dos bodegan reposa la mayoría de la documentación y el ingreso allí se ve limitado ya que los envera se encuentran ubicados justo al lado de estas bodegas. | 6%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GD-2022-04 | Realizar la intervención archivística (clasificación, ordenación, descripción, foliación y conservación documental) a la documentación identificada de conservación permanente una vez aplicada la Tabla de Valoración Documental TVD al Fondo Documental Acumulado FDAC. | Realizar el 100% de la intervención de los expedientes identificados para conservación total | Formato Único de Inventario Documental (FUID) de las Series Documentales Objeto de Conservación Total debidamente diligenciado | Plan Institucional de Archivo - PINAR | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Administración Documental | 12% | 12% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 6% | Primer Trimestre: Se realizó la intervención de los documentos que a la fecha se han identificado para conservación total, cabe aclarar que esta documentación se viene identificando del Fondo Documental Acumulado que reposa en el archivo central desde la vigencia pasada y que este equipo trabaja constantemente en la intervención de este archivo. Durante el primer trimestre se intervinieron un total de 120 cajas. | Primer Trimestre: Inventario de la documentación que se ha intervenido durante el primer trimestre. | Primer Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 20% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: El equipo a cargo de la intervención de documentación clasificada como conservación total continuó trabajando en la intervención de este archivo, durante el segundo trimestre se intervinieron un total de 182 cajas | Segundo Trimestre: Inventario de la documentación que se ha intervenido durante el segundo trimestre. | Segundo Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GD-2022-05 | Realizar 1 visita de seguimiento y control a cada uno de los archivos de gestión de las Unidades de Protección Integral (UPIS) y dependencias administrativas del instituto. | 60 Visitas | 60 Actas de visita con listados de Asistencia y FUID Consolidado | Plan Institucional de Archivo - PINAR | 2022-02-01 | 2022-07-30 | Administración Documental | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 17%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 21%; Prog: 15%; Ejec: 17%; Prog: 5% | 12.35% | Primer Trimestre: Se realizaron visitas técnicas de seguimiento a todas las dependencias y UPIS de la entidad revisando la organización de la documentación producida por estas y verificando que se encuentren debidamente organizadas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental que aplican a cada dependencia. Durante el mes de Febrero se realizaron un total de 12 visitas a dependencias y durante el mes de Marzo se realizaron 10 visitas, para un total de 22 visitas realizadas de un total de 60 visitas programadas. | Primer Trimestre: Actas de visitas | Primer Trimestre: Para esta actividad no se presentan limitantes. | 37% | 95%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizaron visitas técnicas de seguimiento a todas las dependencias y UPIS de la entidad revisando la organización de la documentación producida por estas y verificando que se encuentren debidamente organizadas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental que aplican a cada dependencia. Durante el mes de Abril se realizan un total de 12 visitas a dependencias, durante el mes de Mayo se realizan 13 visitas entre dependencias y UPIS y durante el mes de Junio se realizan 10 visitas a UPIS. Para un total de 57 visitas realizadas de un total de 60 visitas programadas. | Segundo Trimestre: Actas de visitas | Segundo Trimestre: Para esta actividad no se presentan limitantes. | 58%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GD-2022-06 | Ejecutar las estrategias establecidas en el Plan de Conservación Documental contemplado en el Sistema Integrado de Conservación (SIC) para la vigencia 2022 y en cumplimiento con el acuerdo 006 del 2014. | Ejecutar el 100% del cronograma del Plan de Conservación Documental programado para la vigencia 2022 | Matriz de Seguimiento de Plan de Conservación Documental junto con evidencias | Plan Institucional de Archivo - PINAR. Sistema Integrado de Conservación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Administración Documental | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 6.5% | Primer Trimestre: Se realizó la implementación del Plan de Conservación documental, para el seguimiento a éste plan se realiza cada mes y se maneja una matriz, la cual especifica las actividades a realizar. Se realiza un avance del 21% de un 100%. | Primer Trimestre: Matriz de seguimiento yevidencias de la implementación de este plan. | Primer Trimestre: Para esta actividad no se presentan limitantes. | 25% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la implementación del Plan de Conservación documental, para el seguimiento a éste plan se realiza cada mes y se maneja una matriz, la cual especifica las actividades a realizar. Se realiza un avance del 18% para un total de 39% de un 100%. | Segundo Trimestre: Matriz de seguimiento y evidencias de la implementación de este plan. | Segundo Trimestre: Para esta actividad no se presentan limitantes. | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GD-2022-07 | Ejecutar las estrategias establecidas en el plan de Preservación Digital contemplado en el Sistema Integrado de Conservación (SIC) para la vigencia 2022 y en cumplimiento con el acuerdo 006 del 2014. | Ejecutar el 100% del cronograma del Plan de Preservación Digital programado para la vigencia 2022 | Matriz de Seguimiento de Plan de Preservación Digital junto con evidencias | Plan Institucional de Archivo - PINAR. Sistema Integrado de Conservación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Administración Documental | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 6.5% | Primer Trimestre: Se realizó la implementación del Plan de Preservación Digital. Para el seguimiento a este plan se realiza cada mes y se maneja una matriz, la cual especifica las actividades a realizar. Se realiza un avance del 5% de un 100%. | Primer Trimestre: Matriz de seguimiento y evidencias de la implementación de este plan. | Primer Trimestre: La limitante para la ejecución de esta actividad, se presenta en la falta de presupuesto para la adquisición e implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electronico - SGDEA | 25% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la implementación del Plan de Conservación documental, para el seguimiento a éste plan se realiza cada mes y se maneja una matriz, la cual especifica las actividades a realizar. Se realiza un avance del 8% para un total de 13% de un 100%. | Segundo Trimestre: Matriz de seguimiento y evidencias de la implementación de este plan. | Segundo Trimestre: La limitante para la ejecución de este plan se presenta en la falta de presupuesto para la implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electronico - SGDEA | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GD-2022-08 | Actualizar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y caracterización. | 100% de procedimientos, formatos, instructivos, manuales y caracterización actualizados según se presente la necesidad. | Documentos actualizados | Plan Institucional de Archivo - PINAR. Sistema Integrado de Conservación. | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Administración Documental | Desg: 13%; Suma: 13%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 6.5% | Primer Trimestre: Se mantuvieron actualizados los documentos del área, durante el primer trimestre se evaluaron los documentos y se comenzó a trabajar en los preliminares de documentos a actualizar para su posterior oficialización. De un total de 40 documentos, durante el primer trimeste se requirió la actualización de 8 documentos; se elaboraron las versiones preliminares de los mismos. Para una gestión del 12,5%. | Primer Trimestre: Documentos preliminares | Primer Trimestre: Para esta actividad no se presentan limitantes. | 25% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la actualización los documentos: Manual para la organización de Historias Sociales de los asistidos, se crea el Instructivo para el Manejo de Sistema de Monitoreo y el Instructivo de Actuación para la Recuperación de la Documentación en caso de Emergencia. En formatos se actualiza el Memorando, Oficio, Ciucular Interna y Externa y Clasificación de Activos de Información y se crean los formatos de Inclusión de Folios a Expediente Contractual y Transferencia de Folios a Expediente Contractual. De un total de 40 documentos, durante el segundo trimeste se requirió la actualización de 1 documento; se realizó la actualización de dicho documento y de los que se encontraban pendientes del primer trimestre. Para una gestión de 25% y un total de 37,5%. | Segundo Trimestre: Documentos actualizados | Segundo Trimestre: Para esta actividad no se presentan limitantes. | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG | Ejecucion de actividades para el fortalecimiento de politicas del MIPG | PAI-GD-2022-09 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Administración Documental | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 17%; Ejec: 17%; Prog: 11%; Ejec: 11%; Prog: 17%; Ejec: 17%; Prog: 11%; Prog: 17%; Febrero Prog: 27% | 22.5% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, al mapa de riesgos de gestión y al mapa de riesgos de corrupción, para un total de 3 monitoreos realizados de 10 monitoreos programados | Primer Trimestre: Reporte seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Reporte Mapa de Riesgos de Corrupción Reporte Mapa de Riesgos de Gestión | Primer Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 17% | 45%
[40 empty] | Segundo Trimestre: El área de Administración documental realizó el respectivo reporte a plan de acción e indicadores según lo establecido, adicional a ello realizó reporte a mapas de riesgos de corrupción y riesgos de gestión, para un total de 6 monitoreos realizados de 10 monitoreos programados | Segundo Trimestre: Seguimieto Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión Seguimiento Mapa de Riesgos Estratégicos | Segundo Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes | 28%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG | Ejecucion de actividades para el fortalecimiento de politicas del MIPG | PAI-GD-2022-10 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de gestion documental | 10 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Administración Documental | 50% | 50% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 9% | 9% | 2% | 2% | 6% | 6% | 30% |  | 9% |  | 18% |  | 14% |  | 9% |  | 1% |  | 9.5% | Primer Trimestre: Se realizaron visitas a los diferentes archivos de gestión, durante estas visitas se solicitó a las diferentes dependencias y UPIS se actualice el inventario documental de cada área, adicional se dieron instrucciones sobre la identificación de incluir los soportes documentales especiales para realizar la consolidación e identificación de los mismos. | Primer Trimestre:Actas de las visitas realizadas a las diferentes dependencias y UPIS de la entidad. | Primer Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 2% | 19%
[40 empty] | Segundo Trimestre: El reporte de avances a esta actividad se evidencia en lo reportado en las actividades PAO-GD-2022-05, PAO-GD-2022-06, PAO-GD-2022-10 y PAO-GD-2022-11 reportadas en esta misma matriz. | Segundo Trimestre: Las evidencias de esta actividad corresponden a las relacionadas en las actividades PAO-GD-2022-05, PAO-GD-2022-06, PAO-GD-2022-10 y PAO-GD-2022-11 | Segundo Trimestre: Las limitantes de esta actividad son las reportadas en las actividades PAO-GD-2022-05, PAO-GD-2022-06, PAO-GD-2022-10 y PAO-GD-2022-11 | 17%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | Son todas las acciones y actividades de fortalecimiento, promocion y mejoramiento continuo de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Ejecucion de actividades del PAAC | PAI-GD-2022-11 | Realizar actividades de la estrategia de transparencia del PAAC | Activos de información actualizados y publicados Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Base de datos con registros de Activos de Información y Link de Publicación Base de datos de Índice de Información Clasificada y Reservada y Link de Publicación | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2022-09-01 | 2022-11-18 | Administración Documental | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 25%; Febrero Prog: 75% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-GD-2022-12 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Administración Documental | Desg: 100%; Suma: 99.99%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33%; Febrero Prog: 33.33% | 33.33% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 33.33%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el primer seguimiento a los planes de mejoramiento del área de un total de 3 monitoreos programados | Segundo Trimestre: Reporte monitoreo planes de mejoramiento | Segundo Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes | 33.33%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 37.78%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-GD-2022-09 | PAO-GD-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de accion e indicadores estrategicos |  | 4 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Area de Administración Documental | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | Primer Trimestre: Se realizó el reporte de Plan de Acción e Indicadores correspondiente al primer trimestre, de un total de 4 monitoreos programados |  |  | Primer Trimestre: Reporte seguimiento plan de acción e indicadores estratégicos | Primer Trimestre: No se presentan limitantes a esta actividad. | 25% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realiza el respectivo reporte de Plan de Acción e Indicadores correspondiente al segundo trimestre, para un total de 2 monitoreos realizados de 4 monitoreos programados |  |  | Segundo Trimestre: Seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos | Segundo Trimestre: No se presentan limitantes a esta actividad. | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-02 | Realizar monitoreo de indicadores de gestion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Area de Administración Documental | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-03 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestion y corrupcion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-04-01 | 2022-12-20 | Area de Administración Documental | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33% | 11.33% | Primer Trimestre: Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de gestión y al mapa de riesgos de corrupción para un total de 1 monitoreos realizados de 3 monitoreos programados. |  |  | Primer Trimestre: Reporte Mapa de Riesgos de Corrupción Reporte Mapa de Riesgos de Gestión | Primer Trimestre: No se presentan limitantes a esta actividad. | 0% | 33.33%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el respectivo seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, para un total de 1 monitoreos realizados de 3 monitoreos programados. |  |  | Segundo Trimestre: Seguimiento mapas de riesgos de gestión y corrupción reportadas. | Segundo Trimestre: En esta actividad no se presentan limitantes. | 33.33%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de gestion documental PAI-GD-2022-10 | PAO-GD-2022-04 | Actualizar, adoptar e implementar la Politica de Gestión Documental |  | 1 politica implementada | Politica oficializada en el SIGID Plan de Acción gestion documental ejecutado | 2022-07-01 | 2022-10-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-05 | Actualizar el manual operativo de Gestión Documental |  | 1 manual operativo actualizado | 1 manual operativo actualizado | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50% | 4.165% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la actualización del Manual Operativo de Gestión Documental. Se cuenta con un documento preliminar el cual se sigue trabajando para posteriormente oficializar en acompañamiento de la oficina asesora de planeación |  |  | Segundo Trimestre: Documento preliminar Manual Operativo de Gestión Documental | Segundo Trimestre: En esta actividad no se presentan limitantes. | 50%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-06 | Identificar los soportes documentales especiales mediante TRD, TVD e inventarios documentales. |  | Inventarios documentales actualizados | Inventarios documentales | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Area de Administración Documental | 8.33% | 8.33% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 4.165% | Primer Trimestre: Se realizaron visitas a los diferentes archivos de gestión, durante estas visitas se solicitó a las diferentes dependencias y UPIS se actualice el inventario documental de cada área, adicional se dieron instrucciones sobre la identificación de incluir los soportes documentales especiales para realizar la consolidación e identificación de los mismos. |  |  | Primer Trimestre:Actas de las visitas realizadas a las diferentes dependencias y UPIS de la entidad. | Primer Trimestre: La limitante que presenta esta actividad es la falta de compromiso de las demás dependencias en la actualización de los inventarios. | 20% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizaron visitas a los diferentes archivos de la entidad solicitando la actualización de inventarios donde se identificaron los soportes documentales especiales. Adicional a esto durante el mes de Junio se comenzaron a realizar encuentas a todas las áreas de la entidad en las cuales se pretende verificar las tipologias documentales que maneja cada archivo |  |  | Segundo Trimestre: Actas de las visitas realizadas y las encuestas mencionadas. | Segundo Trimestre: La limitante que presenta esta actividad es la falta de compromiso de las demás dependencias en la actualización de los inventarios. | 30%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-07 | Elaborar protocolo de digitalización |  | 1 protocolo de digitalización | 1 protocolo de digitalización | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-08 | Realizar recepciones de transferencias primarias documentales de Archivos de Gestión al Archivo Central de acuerdo con el plan y cronograma de transferencias programadas. |  | Abrir los espacios para recepción de transferencias primarias dando cumplimiento al 100% del cronograma | Actas de Transferencias Documentales e Informe Final | 2022-07-01 | 2021-11-30 | Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 20%; Prog: 20%; Prog: 20%; Prog: 20%; Prog: 20% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-09 | Elaborar el Plan de Transferencias Secundarias conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá |  | 1 Plan de Transferencia Secundaria | 1 Plan de Transferencia Secundaria | 2022-08-01 | 2022-09-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-10 | Elaborar el Plan de Trabajo de Eliminación Documental y cronograma de eliminación documental |  | 1 plan de trabajo de eliminación documental | 1 plan de trabajo | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 100%; Ejec: 100% | 8.33% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se elaboró el Plan de Trabajo de Eliminación de Documentos, de acuerdo con la normatividad vigente y la necesidad de la entidad. Adicional se genera un cronograma de trabajo para la implementación de este plan. |  |  | Segundo Trimestre: Plan de Eliminación Documental | Segundo Trimestre: En esta actividad no se presentan limitantes. | 100%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-11 | Implementar el Plan de Trabajo de eliminación documental según el cronograma establecido para la vigencia |  | 100% de cumplimiento del Plan de Trabajo de Eliminación Documental | Matriz de seguimiento de Plan de Eliminación Documental y sus respectivos soportes (Actas de Eliminación Documental e Inventarios de Eliminación Publicados) | 2022-05-01 | 2021-12-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 12.5%; Ejec: 12.5%; Prog: 12.5%; Ejec: 12.5%; Prog: 12.5%; Prog: 12.5%; Prog: 12.5%; Prog: 12.5%; Prog: 12.5%; Prog: 12.5% | 2.083% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 25%
[36 empty] | Segundo Trimestre: En el mes de mayo mediante un memorando y apoyado con una pieza comunicacional se realizó difusión masiva por correo electrónico informando acerca del inicio de este proceso, Se difundió plan de trabajo y cronograma para la ejecución de éste. Se recibieron y consolidaron los inventarios documentales hasta el 27 de mayo con el fin de presentarlos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Una vez consolidados todos los inventarios el área de Administración Documental solicitó al área de planeación espacio en el comité para presentar lo mencionado, el comité se realizó el 30 de Junio de la presente vigencia dando visto bueno a la eliminación de los documentos consolidados. |  |  | Segundo Trimestre: Correo de difusión, memorando y pieza comunicacional mediante la cual se informa del plan de trabajo de eliminación documental, inventario consolidado y acta de comité mediante la cual se aprueba la eliminación de estos documentos. | Segundo Trimestre: El cronograma establecido inicialmente por el área de Administración Documental se retrasa un poco debido a que el Comité no se pudo llevar a cabo en el tiempo programado inicialmente por Administración Documental. | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-12 | Definir los instrumentos archivísticos y herramientas que deben ser actualizados. |  | 1 Reunión para revisión de Instrumentos y Herramientas archivísticas | 1 acta de Reunión de revisión de Instrumentos y Herramientas archivísticas | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-13 | Actualizar los instrumentos archivísticos y herramientas definidos. |  | 100% de los instrumentos definidos actualizados | Instrumentos y herramientas actualizadas y publicadas | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 20%; Prog: 20%; Prog: 20%; Prog: 20%; Prog: 20% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-14 | Elaborar el esquema de metadatos |  | 1 Esquema de metadatos oficializado | 1 esquema de metadatoss | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.33%; Suma: 8.33%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-15 | Elaborar la politica de documento electrónico. |  | 1 Politica de documento electrónico oficializada | 1 politica de documento electrónico | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Area de Administración Documental | Desg: 8.4%; Suma: 8.4%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades de la estrategia de transparencia del PAAC PAI-GD-2022-11 | PAO-GD-2022-16 | Actualizar y publicar los activos de información en la página web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano |  | Activos de información actualizados y publicados | Base de datos con registros de Activos de Información y Link de Publicación | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Area de Administración Documental | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-17 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la página web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano |  | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Base de datos de Índice de Información Clasificada y Reservada y Link de Publicación | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Area de Administración Documental | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Actividades operativas para el normal funcionamiento administrativo de la Entidad. | PAO-GD-2022-18 | Realizar la radicación y distribución de los documentos entrantes y salientes del Instituto. |  | Atender el 100% de las solicitudes de radicación | 3 Bases de datos de radicación (IE, EE y ER) | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Administración Documental | 25% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 12.49% | Primer Trimestre: Se recibieron y tramitaron todas las comunicaciones oficiales que llegaronn por medio de la ventanilla única de radicación y el correo electrónico designado para ello, las comunicaciones oficiales se dividen de la siguiente manera: Interna Enviada, Externa Enviada y Externa Recibida. En el primer trimestre se radican 2.364 IR, 853 EE y 784 ER para un total de 4.007 comunicaciones oficiales radicadas, atendiendo así el 100% de solicitudes de radicación recibidas |  |  | Primer Trimestre: Bases de datos del sistema CORDIS con todos los radicados mencionados. | Primer Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99% | 49.98%
[36 empty] | Segundo Trimestre: El equipo de radicación diariamente recibió y tramitó todas las comunicaciones oficiales que llegaron por medio de la ventanilla única de radicación y el correo electrónico designado para ello, las comunicaciones oficiales se dividen de la siguiente manera: Interna Enviada, Externa Enviada y Externa Recibida. En el segundo trimestre se radicaron 1.505 IR, 1.021 EE y 969 ER para un total de 2.095 comunicaciones oficiales radicadas, atendiendo así el 100% de solicitudes de radicación recibidas |  |  | Segundo Trimestre: Bases de datos las cuales arroja el sistema CORDIS con todos los radicados mencionados. | Segundo Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-19 | Atender las solicitudes de prestamos y consultas de los expedientes de archivo Central, Gestión y Misional. |  | Atender el 100% de las solicitudes de prestamos y consultas | 3 Bases de datos de préstamos y consultas atendidas (Archivo Central, Archivo Misional y Archivo OAJ) | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Administración Documental | 25% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 12.49% | Primer Trimestre: Se atendieron las solicitudes de prestamos y consultas. Durante el primer trimestre el Archivo Misional atiende 57 prestamos y 21 consultas, el Archivo OAJ atiende 651 prestamos y 89 consultas y el Archivo Central atiende 190 prestamos y 10 consultas. Lo anterior para un total de 898 prestamos y 120 consultas, atendiendo así el 100% de solicitudes de préstamos y consultas recibidas |  |  | Primer Trimestre: Bases de datos que cada archivo maneja para dar seguimiento a los préstamos y consultas atendidas. | Primer Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99% | 49.98%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Los archivos custodiados por el área de Administración Documental constantemente recibieron solicitudes de prestamos y consultas las cuales fueron atendidas en su totalidad por el equipo. Durante el segundo trimestre el Archivo Misional atendió 120 préstamos y 25 consultas, el Archivo OAJ atendió 523 prestamos y 186 consultas y el Archivo Central atendió 169 prestamos y 44 consultas. Lo anterior para un total de 812 prestamos y 255 consultas, atendiendo así el 100% de solicitudes de préstamos y consultas recibidas |  |  | Segundo Trimestre: Bases de datos que cada archivo maneja para dar seguimiento a los prestamos y consultas atendidas. | Segundo Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-20 | Recepcionar e incluir folios en los expedientes de la serie de Historias Sociales de los Asistidos. |  | Atender el 100% de las solicitudes de inclusión de folios | 1 Base de datos de folios recibidos por Archivo Misional | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Administración Documental | 25% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 12.49% | Primer Trimestre: Se atendieron las solicitudes de inclusión de folios en los expedientes de las historias sociales de los asistidos, durante el primer trimestre el archivo misional realiza un total de 2 recepciones en las cuales se reciben un total de 272 expedientes, atendiendo así el 100% de solicitudes de inclusión de folios recibidas |  |  | Primer Trimestre: Formato para el control de esta recepción de folios. | Primer Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99% | 49.98%
[36 empty] | Segundo Trimestre: El equipo a cargo del archivo misional constantemente recibió folios con el fin de ser incluidos en los expedientes de las historias sociales de los asistidos, durante el segundo trimestre el archivo misional realizó un total de 5 recepciones en las cuales se recibieron un total de 18 expedientes, atendiendo así el 100% de solicitudes de inclusión de folios recibidas |  |  | Segundo Trimestre: Formato para el control de esta recepción de folios. | Segundo Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GD-2022-21 | Recepcionar e incluir folios en los expedientes de la serie de Contratos. |  | Atender el 100% de las solicitudes de inclusión de folios | 1 Base de datos de folios recibidos por Archivo OAJ | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Administración Documental | 25% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 12.49% | Primer Trimestre: Se atendieron las solicitudes de inclusión de folios en los expedientes de los CPS, durante el primer trimestre se hacen un total de 72 recepciones en las cuales se reciben un total de 47.670 folios y se incluyen en los expedientes correspondientes, atendiendo así el 100% de solicitudes de inclusión de folios recibidas |  |  | Primer Trimestre: Formato para el control de esta recepción de folios. | Primer Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99% | 49.98%
[36 empty] | Segundo Trimestre: El equipo a cargo del archivo de la Oficina Asesora Juridica recibió documentación correspondiente a folios sueltos para su inclusión en los expedientes de los CPS, durante el segundo trimestre se hicieron un total de 97 recepciones en las cuales se recibieron un total de 48.689 folios y se incluyeron en los expedientes correspondientes, atendiendo así el 100% de solicitudes de inclusión de folios recibidas |  |  | Segundo Trimestre: Formato para el control de ésta recepción de folios. | Segundo Trimestre: Esta actividad no presenta limitantes. | 24.99%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 24.2%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 61.98%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG, Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG y Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Planear y ejecutar acciones que fortalezcan el manejo, conservación y preservación de la información producida y tramitada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Geraldyne Reyes Arenas - Delegada B MIPG Gestión Documental
Nombre y Cargo: | Hugo Alberto Carrillo Gómez - Subdirector Técnico Administrativo y Financiero Cód. 068 Grado 02 |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-08-25 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Paola Fragozo - Responsable proceso Gestión Documental |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-08-23 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - STAF |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Nelson Enrique Ramirez - Profesional equipo MIPG -STAF |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-08-24 |  |  | Nombre y Cargo:

## IN-PEI GES-GDO-001
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Documental | [11 empty] | GDO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Indice de cumplimiento del PINAR |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-GDO-001 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Verificar el nivel de cumplimiento de los planes definididos y ejecutados a traves de la puesta en marcha del PINAR |  |  |  |  | Resultado |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | <79% |  |  | Ascendente |  |  | IDIPRON y entes de control.
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Actas de reuniones - Actas de visitas - Capacitaciones -Evidencias -Cornogramas -Listas de asistencia | [10 empty] | Promedio de cuplimiento de las actividades
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Indice de Cumplimiento |  | 0.9 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 90% | 100% | 10.63%
Junio | 80% | 100%
Septiembre | 0% | 100%
Diciembre | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del Cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: El PINAR se compone de 3 planes principales el cual se encuentra distribuido de la suguiente manera: El primer plan para la vigencia 2022 comprende una primera actividad la cual indica la intervención archivística del 25% del FDAC de las Historias Laborales, el cual se conforma por un total de 150 cajas (37,5 metros lineales), en esta actividad el equipo aún no presenta avances teniendo en cuenta que la programación de esta actividad se encuentra para el segundo trimestre en adelante. La segunda actividad comprende la intervención archivística del 25% del FDAC de la Oficina Asesora Jurídica, el cual se conforma por un total de 450 cajas (112,5 metros lineales), en esta actividad el equipo a cargo de la intervención del archivo correspondiente a la OAJ durante el primer trimestre se enfoca en la intervención de los expedientes contractuales correspondientes a la vigencia 2014, durante este primer trimestre se intervienen un total de 99 cajas correspondientes a 731 expedientes. La tercera actividad indica la intervención y aplicación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) al 25% del Fondo Documental Acumulado FDA divido en 5 periodos, el comprende un total de 4.526,5 cajas (1.131,6 metros lineales), en esta actividad el equipo a cargo de la identificación del Fondo Documental Acumulado, trabaja constantemente Identificando cuales expedientes son para conservación total y cuales son para eliminación. Durante el primer trimestre se identifica la documentación de la bodega 1 periodo 1, identificando 180 cajas de las cuales 30 se identifican para conservación total y 150 para eliminación; de igual manera el equipo a cargo de la intervención de esta documentación trabaja constantemente en la intervención de los documentos que a la fecha se han identificado para conservación total, cabe aclarar que esta documentación se viene identificando del Fondo Documental Acumulado que reposa en el archivo central desde la vigencia pasada y que este equipo trabaja constantemente en la intervención de este archivo. Durante el primer trimestre se intervienen un total de 120 cajas. La cuarta actividad indica realizar 1 visita de seguimiento y control a cada uno de los archivos de gestión de las Unidades de Protección Integral (UPIS) y dependencias administrativas del instituto, donde los profesionales del área de Administración documental realizan una visita técnica de seguimiento a todas las dependencias y UPIS de la entidad revisando la organización de la documentación producida por estas y verificando que se encuentren debidamente organizadas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental que aplican a cada dependencia. Durante el mes de Febrero se realizan un total de 12 visitas a dependencias y durante el mes de Marzo se realizan 10 visitas. El segundo plan incluido en el PINAR para la vigencia 2022 se compone de las mismas actividades incluidas dentro del Sistema Integrado de Conservación, este a su vez se compone del Plan de Conservación Documental y del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo donde las profesionales encargadas de la implementación del estos planes trabajan constantemente en la ejecución de los mismos, para el seguimiento a este plan se manejan matrices independeientes la cuales especifican las actividades a realizar y el porcentaje de avance de estas. El tercer y último plan del PINAR comprende una única actividad la cual indica la actualización de los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y caracterización, en el primer trimestre los profesionales del área de Administración documental trabajan constantemente por mantener actualizados los documentos del área, durante el primer trimestre se evaluan los documentos del área y se comienzan a trabajar en los preliminares de documentos a actualizar para su posterior oficialización. SEGUNDO TRIMETRE: El PINAR se compone de 3 planes principales el cual se encuentra distribuido de la suguiente manera: El primer plan para la vigencia 2022 comprende una primera actividad la cual indica la intervención archivística del 25% del FDAC de las Historias Laborales, el cual se conforma por un total de 150 cajas (37,5 metros lineales), en esta actividad el equipo de Administración Documental a cargo de la intervención de Historias Laborales comenzó en esta vigencia con la invetvención de los expedientes que reposan en el Archivo Central ubicado en La Florida. En primera instancia es de aclarar que esta documentación reposa en libros donde un libro contiene los expedientes de varias personas, el equipo se encuentra trabajando en el desempaste de estos libros para posteriormente poder realizar la unificación de expedientes laborales. A la fecha se han desempastado un total de 25 libros y se han unificado un total de 45 expedientes. La segunda actividad comprende la intervención archivística del 25% del FDAC de la Oficina Asesora Jurídica, el cual se conforma por un total de 450 cajas (112,5 metros lineales), en esta actividad el equipo a cargo de la intervención del archivo correspondiente a la OAJ durante el segundo trimestre se enfoca en la intervención de los expedientes contractuales correspondientes a la vigencia 2014 y 2018, durante este segundo trimestre se intervienen un total de 19 cajas correspondientes a 357 expedientes de la vigencia 2014 y 29 cajas correspondientes a 190 espedientes de la vigencia 2018 La tercera actividad indica la intervención y aplicación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) al 25% del Fondo Documental Acumulado FDA divido en 5 periodos, el comprende un total de 4.526,5 cajas (1.131,6 metros lineales), el equipo a cargo de la identificación del Fondo Documental Acumulado, continúa trabajando en la identificación de documentación para conservación total y cuales son para eliminación. Durante el segundo trimestre se continúa identificando la documentación del periodo 1, en este periodo se identifican 270 cajas de las cuales 50 se identifican para conservación total y 220 para eliminación. Con esto se presenta un total de 450 cajas de las cuales se identifican 80 cajas para conservación y 370 cajas de eliminación en el total de la vigencia; de igual manera el equipo a cargo de la intervención de documentación clasificada como conservación total continúa trabajando en la intervención de este archivo, durante el segundo trimestre se intervienen un total de 182 cajas Durante el primer trimestre se intervienen un total de 120 cajas. La cuarta actividad indica realizar 1 visita de seguimiento y control a cada uno de los archivos de gestión de las Unidades de Protección Integral (UPIS) y dependencias administrativas del instituto, donde los profesionales del área de Administración documental realizan una visita técnica de seguimiento a todas las dependencias y UPIS de la entidad revisando la organización de la documentación producida por estas y verificando que se encuentren debidamente organizadas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental que aplican a cada dependencia. Durante el mes de Abril se realizan un total de 12 visitas a dependencias, durante el mes de Mayo se realizan 13 visitas entre dependencias y UPIS y durante el mes de Junio se realizan 10 visitas a UPIS. El segundo plan incluido en el PINAR para la vigencia 2022 se compone de las mismas actividades incluidas dentro del Sistema Integrado de Conservación, este a su vez se compone del Plan de Conservación Documental y del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo donde las profesionales encargadas de la implementación de estos planes continuan trabajando en la implementación de los mismos y se sigue llevando el reporte en la matriz indicada en el primer trimestre. El tercer y último plan del PINAR comprende una única actividad la cual indica la actualización de los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y caracterización, los profesionales del área en acompañamiento de la líder SIGID del área y la oficina asesora de planeación realiza la actualización oportuna de estos documentos, se adjuntan los documentos actualizados y oficializados durante el segundo trimestre. Para comenzar se crea el Manual para la organización de Historias Sociales de los asistidos, se crea el Instructivo para el Manejo de Sistema de Monitoreo y el Instructivo de Actuación para la Recuperación de la Documentación en caso de Emergencia. En formatos se actualiza el Memorando, Oficio, Ciucular Interna y Externa y Clasificación de Activos de Información y se crean los formatos de Inclusión de Folios a Expediente Contractual y Transferencia de Folios a Expediente Contractual. Adicional se continuan revisando los demás documentos del área para su pertinente actualización.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: Las limitantes para el cumplimiento del PINAR radican en los siguientes puntos: la primer limitante para el cumplimiento de la tercera actividad del plan 1 es ingreso a las bodegas 1 y 2, se resalta que en estas dos bodegas reposa la mayoría de la documentación y el ingreso allí se ve limitado ya que los envera se encuentran ubicados justo al lado de estas bodegas. Adicional para el cumplimiento del Plan de Preservación Digital presenta complejidades pues la limitante para la ejecución de este plan se presenta en la falta de presupuesto para la implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electronico - SGDEA SEGUNDO TRIMETRE: Los limitantes para el cumplimiento del PINAR radican en los siguientes puntos: La primer limitante para el cumplimiento de la actividad 1 del plan 1 es la complejidad al desempastar los libros mencionados, en la actividad 2 del plan 1 el segundo trimestre no se cumple con la meta esperada ya que el equipo a cargo de esta actividad trabaja en diferentes contingencias a cauda de requerimientos de diferentes entes de control, adicional a esto se realiza contingencia a inclusión de folios a expedientes contractuales de la vigencia 2021, documentos que no fueron entregados por las diferentes áreas en los tiempos establecidos. Para la actividad 3 del plan 1 se continua presentando como limitante el ingreso a las bodegas 1 y 2, se resalta que en estas dos bodegan reposa la mayoría de la documentación y el ingreso allí se ve limitado ya que los envera se encuentran ubicados justo al lado de estas bodegas. Adicional para el cumplimiento del Plan de Preservación Digital del plan 2, presenta complejidades pues la limitante para la ejecución de este, su limitante se presenta en la falta de presupuesto para la implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electronico - SGDEA
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-15 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-15
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | GERALDYNE REYES ARENAS | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA
REVISO: | PAOLA ALEXANDRA FRAGOZO RODELO | [9 empty] | CARGO: |  | LÍDER DE ÁREA
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## IN-PEI GES-GDO-002
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Documental | [11 empty] | GDO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Variación del resultado de la política gestión documental |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-GDO-002 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Verificar el nivel de cumplimiento de la política de gestión documental del FURAG a través de la comparación de los resultados de una vigencia con respecto a la otra. |  |  |  |  | Impacto |  |  | 82% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 82% | 98% | 98% | 98%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Anual |  | 98% |  | 98% |  | 97% al 91% |  |  | <90% |  |  | Ascendente |  |  | IDIPRON y entes de control.
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Puntaje FURAG - la cual se reciben en los mes de Mayo | [10 empty] | Resultado política de Gestón Documental del FURAG
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
Variación resultado Furag por Vigencia |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta cuatrienio*
2021 | 0% | 98% | 0%
2022 | 0% | 98%
2023 | 0% | 98%
2024 | 0% | 98%
* 98% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Este indicador no se reporta en primer trimestre teniendo en cuenta que su frecuencia de monitoreo es Anual y como se menciona en la fuente de información este puntaje se recibe en el mes de mayo de la presente vigencia. SEGUNDO TRIMESTRE: Este indicador no se reporta en primer trimestre teniendo en cuenta que su frecuencia de monitoreo es Anual y como se menciona en la fuente de información este puntaje se recibe en el mes de mayo de la presente vigencia.
LIMITANTES
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-15 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-15
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | GERALDYNE REYES ARENAS | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA
REVISO: | PAOLA ALEXANDRA FRAGOZO RODELO | [9 empty] | CARGO: |  | LÍDER DE ÁREA
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## lista indicadores (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado