## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | 2022-07-29
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 2.Modificación a la formulación
Subdirección / Oficina: |  | Oficina asesora de planeación
Proceso: |  | Investigaciones
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | Realizar lecturas territoriales descriptivas en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI. | Acciones de recolección de información en el SITI, para la construcción del documento que contiene la descripción por localidad de acuerdo con los registros del SITI | Verificar de los registros. Realizar reportes mensuales de los registros Realizar apoyo en territorio para el registro de la información Realizar informes descriptivos | PAI-INV-2022-01 | Realizar rediseño del SITI | 3 mesas de trabajo del Área de Investigación | Actas de coordinación | No aplica | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Investigaciones | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50%; Ejec: 50% | 20% | Se realizaron 3 mesas de trabajo, por medio de la revisión y seguimiento a todos los procesos de registro del SITI. Las mesas se realizaron en la sede de la 61 los días 25 de enero, 1 y 7 de marzo. Frente a la meta propuesta se dio cumplimiento del 100% ya que en las 3 mesas de trabajo se plantearon e implementaron los aspectos para el rediseño del SITI, con base en todos los elementos aportados por los equipos territoriales de la entidad. | Acta "Seguimiento productos Área de Investigación: Cierre 2021 y proyecciones 2022" del 25 de enero de 2022. Acta "Seguimiento productos Área de Investigación: SITI Sistema de Información Territorial y Lecturas Territoriales 2022" del 1 de marzo de 2022. Acta "Acta de reunión rediseño del SITI" del 7 de marzo de 2022" | Primer Trimestre | 100% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-INV-2022-02 | Elaborar informe con la lectura territorial a partir de los resultados del SITI | Desarrollar 10 recorridos con las Estrategias Territoriales para la implementación del SITI. Elaborar 10 reportes cuantitativos del SITI. Elaborar 4 informes con los resultados del SITI. | 10 documentos con notas descriptivas. Presentación con los reportes. 1 informe final con la lectura territorial a partir de los resultados del SITI. | No aplica | 2022-02-15 | 2022-11-30 | Investigaciones | 20% | 20% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10% | Se participó en 2 recorridos con las estrategias territoriales Prevención y Calle. Se elaboraron 2 notas de campo de los recorridos. Se elaboraron 2 reportes de los registros del SITI. Se elaboraron mapas de las localidades para el primer informe de la lectura territorial. ¿Cómo se hizo? por medio del seguimiento en territorio de los procesos de registro del SITI por estrategia. La información de cada recorrido se registró en las notas de campo. Con base en los registros se realizó procesamiento y se elaboró reporte. Se realizó geoprocesamiento y se elaboraron los mapas para el primer informe de la lectura territorial. ¿Cuándo se hizo? Los recorridos se realizaron: 1.En la localidad Tunjuelito con la Estrategia Territorio Prevención, el día 23/03/2022. 2. En la localidad de Suba, con la Estrategia Trabajo Calle: 29/03/2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 20% que estaba proyectado, ya que se desarrollaron los recorridos con las estrategias territoriales para la implementación del SITI y con base en ello se elaboraron los reportes y los mapas para el informe con los resultados del SITI. | REPORTE SITI Febrero 21 a Marzo 20 Vigencia 2022. REPORTE SITI Marzo 21 a Abril 20 Vigencia 2022 Nota de campo 1 PR- Tunju Nota de campo 1 Calle suba MAPAS Santa Fe - Mártires | Primer Trimestre | 20% | 50%
[40 empty] | Se participó en 3 recorridos con las estrategias territoriales Calle y Caminando Relajado. Se elaboraron 3 notas de campo de los recorridos. Se elaboraron 2 reportes de los registros del SITI. Se elaboraron mapas de las localidades para el segundo informe de la lectura territorial. ¿Cómo se hizo? por medio del seguimiento en territorio de los procesos de registro del SITI por estrategia. La información de cada recorrido se registró en las notas de campo. Con base en los registros se realizó procesamiento y se elaboró reporte. Se realizó geoprocesamiento y se elaboraron los mapas para el segundo informe de la lectura territorial. ¿Cuándo se hizo? Los recorridos se realizaron: 1. En la localidad de Suba con la Estrategia Caminando Relajad, el día 01/04/22. 2. En la localidad de Puente Aranda con la Estrategia Equipo Calle el día 27/04/2022. 3. En la localidad de Usaquén con la Estrategia Caminando Relajado, el día 19/04/2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 30% que estaba proyectado, ya que se desarrollaron los recorridos con las estrategias territoriales para la implementación del SITI y con base en ello se elaboraron los reportes y los mapas para el informe con los resultados del SITI. | REPORTE SITI REPORTE SITI MAR-ABR. REPORTE SITI REPORTE SITI ABR-MAY Vigencia 2022 Nota de campo #1 CR-Suba Nota de campo #1 calle Puente Aranda Nota de campo #1 CR Usaquen USAQUÉN LECTURA TERRITORIAL | Segundo Trimestre | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | Gestionar el conocimiento de la organización | Son todas las acciones que permiten realizar la gestión y difusión del conocimiento de la entidad | Articulación con actor externo de la entidad Planificación difusión del conocimiento Presentación de resultados | PAI-INV-2022-03 | Fomentar la conversación y transferencia del conocimiento entre entidades | 2 grupos transversales de conversación y transferencia del conocimiento | Presentación con los resultados alcanzados en los dos grupos transversales | No aplica | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Investigaciones | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20% | 20% | ¿Qué se hizo? Se participó en el segundo encuentro de la RIDIAC como representante de Colombia. ¿Cómo se hizo? Por medio del desarrollo de un espacio que contó con la participación de niños, niñas y adolescentes de México, Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Republica Dominicana. El encuentro se caracterizó por el intercambio experiencial y cultural entre NNA, permitiendo reflexionar críticamente sobre sus derechos, situaciones que generan vulnerabilidad a sus derechos y su experiencia durante la pandemia. ¿Cuándo se hizo? El encuentro se realizó el día 30 de marzo de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 40% que estaba proyectado, ya que se desarrolló el grupo transversal de transferencia del conocimiento y se elaboró la presentación con los resultados. | Resultados grupo RIDIAC | Primer Trimestre | 40% | 100%
[40 empty] | ¿Qué se hizo? Se participó en la construcción de una cartilla interactiva de la Cátedra para la paz donde se presentarán los principales temas vistos durante las sesiones presenciales en el marco de un modelo pedagógico centrado en tres pilares: sensibilización, deliberación y motivación. Dicho modelo busca el desarrollo de competencias ciudadanas (emocionales, comunicativas y deliberativas), con miras al desarrollo de una cultura del cuidado en nuestras comunidades y territorios. ¿Cómo se hizo? Por medio del desarrollo de sesiones con jóvenes líderes del IDIPRON, estudiantes de la Universidad del Rosario vinculados a la trayectoria en Gestión de Proyectos Sociales, e invitados externos e internos de cada una de las instituciones. ¿Cuándo se hizo? Estas sesiones se llevaron a cabo durante el segundo trimestre de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 60% que estaba proyectado, ya que se desarrolló el grupo transversal de transferencia del conocimiento con la Universidad del Rosario y se elaboró la presentación con los resultados. | Resultados grupo Cátedra | Segundo Trimestre | 60%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | Son todas las acciones que se desarrollan para la producción del conocimiento | Cronograma Desarrollo de grupos de estudio Revisión bibliografica Documento con resultados | PAI-INV-2022-04 | Desarrollar una publicación sobre las diversas dinámicas relacionadas con niñez o adolescencia o Juventudes | 4 sesiones de grupo de estudio sobre la publicación | Documento con avance de la publicación | No aplica | 2022-03-01 | 2022-10-30 | Investigaciones | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Prog: 20%; Febrero Prog: 20% | 8% | ¿Qué se hizo? Se elaboraron dos propuestas para la publicación ¿Cómo se hizo? Por medio de la consulta, análisis y planteamiento de dos propuestas preliminares a partir de los estudios que se han realizado en desde el Área de Investigación y las necesidades institucionales correspondientes a la misión institucional. ¿Cuándo se hizo? Durante enero y febrero se construyó la propuesta sobre la temática de migrantes. Durante febrero y marzo se construyó la propuesta sobre niñez. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 20% que estaba proyectado, ya que se elaboró el documento por cada temática. | Propuesta migrantes (documento de trabajo) Propuesta de proyecto de investigación sobre niñas y niños de calle 20220328 | Primer Trimestre | 20% | 40%
[40 empty] | ¿Qué se hizo? Se elaboraron dos presentaciones para delimitar el alcance de cada propuesta ¿Cómo se hizo? Por medio de la revisión y delimitación de cada planteamiento. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre se construyó la presentación de cada una de las propuestas. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 20% que estaba proyectado, ya que se delimitó el alcance de cada temática. | Presentación propuesta de estudio niñez Presentación propuesta de estudio población migrante | Segundo Trimestre | 20%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-INV-2022-05 | Realizar seguimiento al mercado laboral | 3 informes de seguimiento al mercado laboral | Presentación con el informe del seguimiento | No aplica | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Investigaciones | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 40%; Ejec: 40%; Prog: 40% | 12% | ¿Qué se hizo? Se elaboró la presentación con el primer informe de seguimiento al mercado laboral. ¿Cómo se hizo? Por medio de la consulta de las bases de datos del Observatorio Laboral del SENA, de acuerdo con la definición de criterios para identificar los nichos de empleo, donde hubiera más vacantes y menos inscritos para los niveles: técnico, calificado y elemental. Se seleccionaron las 10 ocupaciones con mejor relación entre vacantes e inscritos. ¿Cuándo se hizo? Durante el mes de marzo. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 20% que estaba proyectado, ya que se elaboró la presentación con el seguimiento. | I Seguimiento al mercado laboral | Primer Trimestre | 20% | 60%
[40 empty] | ¿Qué se hizo? Se construyó comparativo con base en el segundo informe de seguimiento al mercado laboral. ¿Cómo se hizo? Por medio del ejercicio de contrastar los cursos y talleres ofrecidos por el IDIPRON con la dinámica del mercado laboral. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 40% que estaba proyectado, ya que se construyó comparativo al contrastar los cursos y talleres ofrecidos por el IDIPRON con la dinámica del mercado laboral reportada en el segundo seguimiento. | II Seguimiento Reporte mercado laboral en relación con oferta de talleres del IDIPRON | Segundo Trimestre | 40%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG | Ejecucion de actividades para el fortalecimiento de politicas del MIPG | PAI-INV-2022-06 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 12 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Investigaciones | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 22%; Prog: 10%; Prog: 10%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 22% | 6.8% | ¿Qué se hizo? Se realizó el monitoreo a los indicadores del Área de Investigación ¿Cómo se hizo? Por medio del seguimiento a las actividades correspondientes a cada meta: Estudio, Lecturas Territoriales y Gestión del Conocimiento. ¿Cuándo se hizo? Durante el primer trimestre de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se logró desarrollar cada una de las acciones proyectadas respecto a las actividades de cada indicador. | Documento orientador caracterización de familias. Mapas lecturas territoriales. Resultados grupo RIDIAC. Acta seguimiento productos Área de Investigación febrero. | Primer Trimestre | 10% | 20%
[40 empty] | ¿Qué se hizo? Se realizó el monitoreo a los indicadores del Área de Investigación ¿Cómo se hizo? Por medio del seguimiento a las actividades correspondientes a cada meta: Estudio, Lecturas Territoriales y Gestión del Conocimiento. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 10% que estaba proyectado, ya que se logró desarrollar cada una de las acciones proyectadas respecto a las actividades de cada indicador. | Listado personas inscritas cualificación USTA. Reporte e informe SITI # 2. Resultados grupo Catedra. | Segundo Trimestre | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-INV-2022-07 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de gestion del conocimiento | un conversatorio | 1 propuesta del conversatorio 1 memoria del conversatorio 1 transmisión del evento por facebook 1 link de publicación de resaña audiovisual de conversatorio | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Gestion del conocimiento | 2022-02-15 | 2022-11-30 | Investigaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 20% | 18.15% | ¿Qué se hizo? Se realizaron actividades de planeación del conversatorio ¿Cómo se hizo? Por medio de la reunión de seguimiento a los productos del Área de Investigación. ¿Cuándo se hizo? Durante el mes de febrero de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 10% que estaba proyectado, ya que se abordó la planeación del conversatorio en el marco de la reunión de seguimiento a los productos del Área. | Acta Seguimiento productos febrero 2022 | Primer Trimestre | 10% | 55%
[40 empty] | ¿Qué se hizo? Se realizaron actividades de planeación del conversatorio ¿Cómo se hizo? Por medio de la elaboración del documento base del conversatorio. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 45% que estaba proyectado, ya que se elaboró el documento con la propuesta para el conversatorio. | Documento propuesta conversatorio jóvenes | Segundo Trimestre | 45%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG | Ejecucion de actividades para el fortalecimiento de politicas del MIPG | PAI-INV-2022-08 | Alinear la matriz DOFA de la actividad estadística a la DOFA institucional | 1 matriz alineada | Matriz alineada | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Gestión de la información estadística | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Investigaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 34%; Ejec: 34% | 33% | ¿Qué se hizo? Se alineó la matriz DOFA de la actividad estadística ¿Cómo se hizo? Por medio de la inclusión de la matriz DOFA de la actividad estadística dentro de la DOFA institucional . ¿Cuándo se hizo? Durante el primer trimestre de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se alineó la matriz DOFA de la actividad estadística a la DOFA institucional. | DOFA | Primer Trimestre | 100% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-INV-2022-09 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Investigaciones | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 100%; Prog: 33%; Febrero Prog: 34% | 100% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 100%
[40 empty] | ¿Qué se hizo? Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento del Área de Investigación ¿Cómo se hizo? Por medio del monitoreo del cumplimiento de las actividades programadas respecto a: 1. La presentación de dos resultados de los procesos de investigación en el Comité directivo del Intituto para la toma de decisiones; y 2. La oficialización del formato de indagaciones externas. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se dio cumplimiento al total de actividades del plan. | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre | 100%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 69.44%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-INV-2022-06 | PAO-INV-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de accion e indicadores estrategicos |  | 5 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Investigaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | ¿Qué se hizo? Se consolidaron las ideas de estudio y de interés respecto al trabajo con familias de NNA del IDIPRON ¿Cómo se hizo? Por medio de la elaboración de documento de estudio e interés . ¿Cuándo se hizo? Durante el primer trimestre de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se logró consolidar el documento orientador del estudio. |  |  | Documento orientador caracterización de familias | Primer Trimestre | 25% | 50%
[36 empty] | ¿Qué se hizo? Se llevó a cabo la CUALIFICACIÓN EN POLÍTICA PUBLICA PARA LAS FAMILIAS ¿Cómo se hizo? Por medio de la articualción con la Universidad Santo Tomás USTA, con quien se realizó la cualificación ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre (mayo) de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se logró realizar la cualificación a los equipos del IDIPRON. |  |  | Listado personas inscritas cualificación USTA | Segundo Trimestre | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-INV-2022-02 | Realizar monitoreo de indicadores de gestion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Investigaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Ejec: 25%; Ejec: 25%; Prog: 50%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | ¿Qué se hizo? Se realizó la lectura territorial ¿Cómo se hizo? Por medio del procesamiento de los registros en el SITI y la elaboración del reporte y el informe #1. ¿Cuándo se hizo? Durante el primer trimestre de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se logró desarrollar la lectura territorial en las dos localidades proyectadas. ¿Qué se hizo? Se realizó una actividad de grupo transversal de transferencia del conocimiento ¿Cómo se hizo? Por medio de la participación en el encuentro latinoamericano de la RIDIAC con NNA de la UPI Perdomo ¿Cuándo se hizo? Durante el primer trimestre de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se logró realizar el primer grupo de transferencia del conocimiento. |  |  | Reporte e informe SITI # 1. Resultados grupo RIDIAC. | Primer Trimestre | 25% | 50%
[36 empty] | ¿Qué se hizo? Se realizó la lectura territorial ¿Cómo se hizo? Por medio del procesamiento de los registros en el SITI y la elaboración del reporte y el informe #2. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se logró desarrollar la lectura territorial en las localidades proyectadas. ¿Qué se hizo? Se participó en la construcción de una cartilla interactiva de la Cátedra para la paz donde se presentarán los principales temas vistos durante las sesiones presenciales en el marco de un modelo pedagógico centrado en tres pilares: sensibilización, deliberación y motivación. Dicho modelo busca el desarrollo de competencias ciudadanas (emocionales, comunicativas y deliberativas), con miras al desarrollo de una cultura del cuidado en nuestras comunidades y territorios. ¿Cómo se hizo? Por medio del desarrollo de sesiones con jóvenes líderes del IDIPRON, estudiantes de la Universidad del Rosario vinculados a la trayectoria en Gestión de Proyectos Sociales, e invitados externos e internos de cada una de las instituciones. ¿Cuándo se hizo? Estas sesiones se llevaron a cabo durante el segundo trimestre de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se desarrolló el grupo transversal de transferencia del conocimiento con la Universidad del Rosario y se elaboró la presentación con los resultados. |  |  | Reporte e informe SITI # 2. Resultados grupo Catedra. | Segundo Trimestre | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-INV-2022-03 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestion y corrupcion |  | 4 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Investigaciones | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 8.5% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 25%
[36 empty] | ¿Qué se hizo? Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción ¿Cómo se hizo? Por medio del reporte a la ejecución de los controles. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre de 2022. Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 100% que estaba proyectado, ya que se logró realizar el seguimiento a los controles. |  |  | Matriz de excel de reporte | Segundo Trimestre | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de gestion del conocimiento PAI-INV-2022-07 | PAO-INV-2022-04 | Desarrollar un conversatorio sobre los resultados de la investigación seguridades en conflicto |  | un conversatorio | 1 propuesta del conversatorio 1 memoria del conversatorio 1 transmisión del evento por facebook 1 link de publicación de resaña audiovisual de conversatorio | 2022-02-15 | 2022-11-30 | Investigaciones | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 20% | 55% | ¿Qué se hizo? Se realizaron actividades de planeación del conversatorio ¿Cómo se hizo? Por medio de la reunión de seguimiento a los productos del Área de Investigación. ¿Cuándo se hizo? Durante el mes de febrero de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 10% que estaba proyectado, ya que se abordó la planeación del conversatorio en el marco de la reunión de seguimiento a los productos del Área. |  |  | Acta Seguimiento productos febrero 2022 | Primer Trimestre | 10% | 55%
[36 empty] | ¿Qué se hizo? Se realizaron actividades de planeación del conversatorio ¿Cómo se hizo? Por medio de la elaboración del documento base del conversatorio. ¿Cuándo se hizo? Durante el segundo trimestre de 2022 Frente a la meta propuesta se dio el cumplimiento del 45% que estaba proyectado, ya que se elaboró el documento con la propuesta para el conversatorio |  |  | Documento propuesta conversatorio jóvenes | Segundo Trimestre | 45%
[36 empty] | Tercer Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 45%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 114.4%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG, y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Realizar lecturas territoriales descriptivas en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI. Gestionar el conocimiento de la organización Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Sandra Constanza Martinez Murillo - COORDINADORA ÁREA INVESTIGACIÓN
Nombre y Cargo: | Fabian Andres Correa Alvarez - Jefe Oficina Asesora de Planeacion |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-29 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-29 |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Sandra Constanza Martinez Murillo - COORDINADORA ÁREA INVESTIGACIÓN |  |  | Nombre y Cargo: | Ingrid Carolina Ardila Munoz |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-07-29 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-29 |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - OAP |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Angel Leonardo Martinez Martinez |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-29 |  |  | Nombre y Cargo:

## IN-PEI GES-INV-001
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Investigación | [11 empty] | INV
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Porcentaje de avance de cronograma de investigación o estudio |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-INV-001 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  |  |  | Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Realizar un estudio sobre las dinámicas relacionadas con NNA beneficiarios de IDIPRON por medio de la recopilación y análisis de información para producir conocimiento. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | <79% |  |  | Ascendente |  |  | IDIPRON, otras entidades públicas, universidades u organizaciones de la sociedad civil.
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Actas de reunión de los grupos de estudio, RAE, productos del Área de Investigación, cronograma | [10 empty] | (numero de actividades realizadas / numero de actividades propuestas)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
Mar | 100% | 100% | 17%
Jun | 100% | 100%
Sep | 0% | 100%
Dic | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Primer seguimiento: De acuerdo con el cronograma establecido se construyó el documento orientador para la formulación del proyecto de caracterización de familias de NNA del IDIPRON, el cual se entrega como evidencia, con este se dio cumplimiento del 100% de la meta propuesta. Segundo seguimiento: De acuerdo con el cronograma establecido se llevó a cabo la CUALIFICACIÓN EN POLÍTICA PUBLICA PARA LAS FAMILIAS con la Universidad Santo Tomás USTA, de la cual se entrega como evidencia el listado de personas inscritas, con esta se dio cumplimiento del 100% de la meta propuesta.
LIMITANTES
N/A
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-06-02 |  | Creación del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-07-29
APROBACIÓN
ELABORO: | SANDRA CONSTANZA MARTÍNEZ | [9 empty] | CARGO: |  | COORDINADORA ÁREA DE INVESTIGACIÓN
REVISO: | ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
REVISO: | YULI CRISTEL PENA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
REVISO: | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
APROBÓ: | FABIÁN ANDRÉS CORREA | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP: | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-PEI GES-INV-002
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Investigación | [11 empty] | INV
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Grado de avance de lecturas territoriales descriptivas de las localidades, desarrolladas |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-INV-002 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  |  |  | Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Recopilar y organizar información sobre fenómenos y problemáticas, por medio de mapas temáticos elaborados con la información disponible en el SITI, para realizar lecturas descriptivas de las localidades de Bogotá. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | <79% |  |  | Ascendente |  |  | IDIPRON, otras entidades públicas, universidades u organizaciones de la sociedad civil.
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Reportes del SITI. 4 Informes | [10 empty] | (Número de informes realizados/ numero de informes x localidad programados en la vigencia)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
Mar | 100% | 100% | 12.5%
Jun | 100% | 100%
Sep | 0% | 100%
Dic | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Primer seguimiento: De acuerdo con el cronograma del SITI, se desarrollaron las dos actividades programadas, las cuales tienen como producto de proceso: El reporte del SITI #1 y el informe del SITI #1 con el mapa y la descripción de la localidad Suba; con la entrega de estos productos se dio cumplimiento del 100% en la meta propuesta. Segundo seguimiento: De acuerdo con el cronograma del SITI, se desarrollaron las dos actividades programadas, las cuales tienen como producto de proceso: El reporte del SITI #2 y el informe del SITI #2 con el mapa de la localidad Usaquen; con la entrega de estos productos se dio cumplimiento del 100% en la meta propuesta.
LIMITANTES
N/A
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-06-02 |  | Creación del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-07-29
APROBACIÓN
ELABORO: | SANDRA CONSTANZA MARTÍNEZ | [9 empty] | CARGO: |  | COORDINADORA ÁREA DE INVESTIGACIÓN
REVISO: | ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
REVISO: | YULI CRISTEL PENA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
REVISO: | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
APROBÓ: | FABIÁN ANDRÉS CORREA | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP: | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-PEI GES-INV-003
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Investigación | [11 empty] | INV
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Cumplimiento de transferencia del conocimiento entre entidades desarrollados |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-INV-003 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  |  |  | Gestionar el conocimiento de la organización | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Participar en grupos transversales de conversación y transferencia por medio de la divulgación de productos o información para gestionar el conocimiento de la entidad. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 Año |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | N/A | N/A
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | <79% |  |  | Ascendente |  |  | IDIPRON, otras entidades públicas, universidades u organizaciones de la sociedad civil.
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Correos electrónicos, actas de reunión, informes del Área de Investigación o productos de los procesos. 2 grupos transversales de conversación y transferencia del conocimiento | [10 empty] | (Documentación o presentación de resultados/documentación o presentación de resultados proyectados para la vigencia)* 100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
Mar | 100% | 100% | 17%
Jun | 100% | 100%
Sep | 0% | 100%
Dic | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Primer seguimiento: De acuerdo con lo programado se desarrolló una actividad de grupo transversal de transferencia del conocimiento, la cual tiene como evidencia la presentación de resultados de RIDIAC como producto de proceso, con ésta se dio cumplimiento del 100% a la meta propuesta. Segundo seguimiento: De acuerdo con lo programado se desarrolló una actividad de grupo transversal de transferencia del conocimiento, la cual tiene como evidencia la presentación de resultados de la Cátedra para la Paz con la Universidad del Rosario como producto de proceso, con ésta se dio cumplimiento del 100% a la meta propuesta.
LIMITANTES
N/A
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-06-02 |  | Creación del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-07-29
APROBACIÓN
ELABORO: | SANDRA CONSTANZA MARTÍNEZ | [9 empty] | CARGO: |  | COORDINADORA ÁREA DE INVESTIGACIÓN
REVISO: | ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
REVISO: | YULI CRISTEL PENA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
REVISO: | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL - EQUIPO MIPG
APROBÓ: | FABIÁN ANDRÉS CORREA | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP: | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## lista indicadores (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado