## PLAN DE ACCION
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [41 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 15
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
Fecha: |  | 2022-11-01
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera
Proceso: |  | Gestión Financiera
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definición de iniciativa | Criterios mínimos de calidad | Código de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | Implementar acciones que conduzcan a la eficacia del sistema financiero del IDIPRON | Son las acciones a implementar que permitan lograr que el flujo de información financiera sea oportuna y de calidad conforme a los lineamientos establecidos. | Actualización (Cuando aplique), formulación y seguimiento del plan de sostenibilidad contable Seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencias y reservas Asociar el Plan de Cuentas presupuestales al sistema de información de la entidad Creación y publicación del manual operativo de políticas contables | PAI-GF-2022-01 | Realizar actividades que permitan definir al plan de sostenibilidad contable para aprobación ante comité Comité de Sostenibilidad Contable y posteriormente socialización y publicación | 2 mesas de trabajo | Actas de mesa de trabajo para determinar las necesidades de cambios en el Plan de Sostenibilidad Contable y Plan de Sostenibilidad Contable | No aplica | 2022-03-01 | 2022-05-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Contabilidad | Desg: 16.67%; Suma: 16.67%; Prog: 80%; Ejec: 80%; Prog: 20%; Ejec: 20% | 16.67% | Primer Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo con las áreas de gestión para mirar lo relacionado a la actualización del Plan de Sostenibilidad Contable Se aprueba en el primer comité de sostenibilidad del 2022 la actualización del Plan de Sostenibilidad Contable de la Entidad. | Primer Trimestre: : Actas de las mesas de trabajo Acta No 001 del Comité de Sostenibilidad contable año 2022 | Primer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 80% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre: La Subdireccion Técnica , Administrativa y Financiera, socializa a traves del correo la circular No 15 y el Plan de Sostenibilidad contable | Segundo Trimestre: Correo de socialización Circular No 15 del 27 mayo 2022 Manual de Sostenibilidad Contable aprobado | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 20%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GF-2022-02 | Realizar mesa de trabajo trimestral, sobre los saldos recíprocos con los diferentes convenios en el proyecto 7726, a reportar en forma conciliada con los Entes con quienes se han celebrado. | 4 mesas de trabajo | Actas de mesas de trabajo sobre los saldos recíprocos | No aplica | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Contabilidad | Desg: 16.67%; Suma: 16.67%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 12.5% | Primer Trimestre: Se realizó mesa de trabajo con el proyecto 7726 - Convenios, con el fin de hacer seguimiento de los saldos de las cuentas recíprocas Vigencia 2021 | Primer Trimestre: Acta y listado de asistencia mesa de trabajo | Primer Trimestre: Se presenta dificultad en la utilización de las cuentas por parte de las entidades, en el momento de la liquidación de los convenios interadministrativos. | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: El 4 mayo de 2022 se realizó el primer seguimiento a diferencias de saldos operaciones recíprocas | Segundo Trimestre: Listado de asistencia. Acta Seguimiento saldos cuentas reciprocas Vigencia 2021 | Segundo Trimestre: Las diferencias presentadas con las demás entidades corresponden a la clasicación de las cuentas contables, pero no a los valores reportados por parte de IDIPRON, los cuales se encuentran conciliadas al 100% | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre El 13 de septiembre de 2022, se realizó el segundo seguimiento a diferencias de saldos operaciones recíprocas | Tercer Trimestre Pantallazo en el cual se evidencia asistencia a mesa de trabajo por plataforma TEAMS. | Tercer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GF-2022-03 | Divulgar 4 piezas comunicacionales en el semestre con las actividades propias del área de Tesorería | 8 Piezas comunicacionales | Piezas comunicacionales | No aplica | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Tesorería | Desg: 16.67%; Suma: 16.67%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 12.5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se enviaron tres correos electrónicos al área de comunicaciones solicitando la creación de 3 piezas comunicacionales para que fueran socializadas por correo masivo | Segundo Trimestre: Correos enviando la solicitud de creación de la pieza al área de comunicaciones. Correos enviados desde comunicaciones a todos con las piezas creadas. Correo masivo enviado el 04.05.2022 sobre las cuentas bancarias desde las que se suben los pagos. Correo masivo enviado el 05.05.2022 sobre las funciones del área de tesorería. Correo masivo enviado el 10.06.2022 sobre legalizar las consignaciones. | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se enviaron 3 correos electrónicos al área de Comunicaciones solicitando que el envío mediante correo masivo de las piezas comunicacionales a divulgar. Loc correos fueron enviados 14 sep 2022 19 sep 2022 29 sep 2022 | Tercer Trimestre 1. Correos solicitudes 2.Correos socialización | Tercer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GF-2022-04 | Realizar el seguimiento mensual a las cuentas por cobrar de convenios y sanciones disciplinarias a las áreas correspondientes | 12 memorandos cuentas por cobrar 12 memorandos responsabilidad | Memorandos cuentas por cobrar y memorandos responsabilidad | No aplica | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Tesorería | 16.67% | 16.66% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% | 8% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 12% | Primer Trimestre: Se envió mensualmente un memorando al área de jurídica relacionando la cartera de dudoso o difícil cobro correspondiente a sanciones disciplinarias. Así mismo, se envió memorando a Convenios proyecto 7726, Subdirección métodos educativos y operativa, Subdirección técnica administrativa y financiera y al área de Contabilidad indicando la cartera de convenios que supera 180 días. | Primer Trimestre: Memorandos enviados de seguimiento cobro de cartera Memorandos enviados de seguimiento sanciones disciplinarias | Primer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 24% | 72%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se envió memorando al área de juridica relacionando la cartera de dudoso o difícil cobro correspondiente a sanciones disciplinarias, así como se envió memorando a Convenios proyecto 7726, Subdirección métodos educativos y operativa, Subdirección técnica administrativa y financiera y al área de Contabilidad indicando la cartera de convenios que supera 180 días. | Segundo Trimestre: Memorandos enviados de seguimiento cobro de cartera Memorandos enviados de seguimiento de sanciones disciplinarias | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 24%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se revisó mensualmente en el aplicativo Sysman el auxiliar con saldos referente a cartera e identificar la cartera que supera 180 días. Se envió mensualmente un memorando al área de juridica relacionando la cartera de dudoso o difícil cobro correspondiente a sanciones disciplinarias. Se envió mensualmente memorando a Convenios proyecto 7726, Subdirección métodos educativos y operativa, Subdirección técnica administrativa y financiera y al área de Contabilidad indicando la cartera de convenios que supera 180 días. Se han enviado un total de 9 memorandos de cuentas por cobrar y 9 memorandos de responsabilidad | Tercer Trimestre 1. Memorandos enviados de seguimiento cobro de cartera convenios 2. Memorandos enviados de seguimiento de sanciones disciplinarias | Tercer Trimestre No se presentaron limitantes en éste periodo. | 24%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GF-2022-05 | Creación y publicación del manual operativo de políticas contables | 1 manual operativo de políticas contables | Manual Operativo de Políticas Contables | No aplica | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Contabilidad | Desg: 16.67%; Suma: 16.67%; Febrero Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GF-2022-06 | Asociación de plan de cuentas presupuestales, verificación y conciliación de las ejecuciones presupuestales de vigencia y reserva | 12 reportes de seguimiento 1 Plan de Cuentas Presupuestales | Reportes de seguimiento comparativo de los aplicativos BogData y SYSMAN Plan de Cuentas Presupuestales | No aplica | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Presupuesto | 16.67% | 16.67% | 23% | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 13.17% | Primer Trimestre: Se realizó el cargue del nuevo plan de cuentas presupuestales en el aplicativo SYSMAN, de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda. Durante los tres primeros meses del año, se realizó revisión de la ejecución de vigencias y reservas SYSMAN vs BOGDATA, para identificar diferencias y posteriormente enviar el consolidado al área de tesorería, con el fin de hacer seguimiento e identificación de cuentas pendientes por tramitar en los aplicativos. | Primer Trimestre: Archivo homologación plan de cuentas presupuestal 2022. Pantallazos correos electrónicos enviados al área de tesorería | Primer Trimestre: Una de las limitantes para el cargue del plan de cuentas presupuestal en el aplicativo SYSMAN fue la cantidad de caracteres que permite este aplicativo en los conceptos de gasto, ya que encontramos cuentas con un máximo de 20 caracteres y el máximo permitido en SYSMAN es de 11 caracteres, por lo cual se modificaron las cuentas con relación al aplicativo BOGDATA. Para este primer trimestre, no se presentaron limitantes en el desarrollo de la conciliación de las ejecuciones presupuestales. | 37% | 79%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Durante el segundo trimestre del año, se realizó revisión de la ejecución de vigencias y reservas SYSMAN vs BOGDATA, para identificar diferencias y posteriormente enviar el consolidado al área de tesorería, con el fin de hacer seguimiento e identificación de cuentas pendientes por tramitar en los aplicativos. | Segundo Trimestre: Correos electronicos enviados al área de tesoreria con el cuadro comparativo de ejecución de vigencia y reservas del segundo trimestre. | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, aunque se presentaron diferencias en las ejecuciones correspondientes a vigencia y reserva, se identificarón estas diferencias y se tomaron las medidas correctivas, sin presentarse limitantes en el desarrollo de la actividad. | 21%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se realizó revisión y conciliación de las ejecuciones de gastos de vigencia y reserva de los aplicativo SYSMAN y BOGDATA, identificando diferencias en las obligaciones acumuladas, se envían mensualmente las diferencias encontradas al área de Tesoreria para que identifiquen cuales son las cuentas que presentan esta diferencia. | Tercer Trimestre 1. Correos electronicos enviados al área de tesoreria, cuadro comparativo de ejecución de vigencia y reservas del tercer trimestre. 2. Ejecuciones generadas por sysman y Bogdata del trimestre correspondiente | Tercer Trimestre Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, a pesar que se presentaron diferencias en las ejecuciones correspondientes a vigencia y reserva, se identificarón las diferencias y se realizaron las debidas afectaciones para ajustar los saldos sin presentarse limitantes en el desarrollo de la actividad. | 21%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-GF-2022-07 | Realizar actividades del proceso de gestión financiera para el fortalecimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Contabilidad Tesorería y Presupuesto | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 37.5% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión | Primer Trimestre: Seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión | Primer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión | Segundo Trimestre: Seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó seguimiento al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión del proceso, para un total de 7 reportes | Tercer Trimestre: 1. Seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos 2.Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 3.Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión | Tercer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GF-2022-08 | 5. Identificar los procedimientos y demás documentos a crear y/o actualizar dentro del proceso de Gestión Financiera y remitirla para aprobación a la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Procedimientos y documentos identificados para crear y/o actualizar | Plan de adecuación y sostenibilidad - Fortalecimiento de procesos | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Contabilidad Tesorería y Presupuesto | Desg: 50%; Suma: 100%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 37.5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó la creación del formato de solicitud expedición certificado de registro presupuestal. Se modificará el procedimiento Ejecución de pagos y el Instructivo Rechazo en pagos BogData recursos distrito. | Segundo Trimestre: Formato SOLICITUD EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL A-GFI-FT-030. Acta de reunión realizada en el área de Tesorería el día 17 de junio del 2022. | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre En el mes de septiembre se realizó la actualización del procedimiento Ejecución de pagos A-GFI-PR-013 | Tercer Trimestre 1. Procedimiento Ejecución de Pagos A-GFI-PR-013 actualizado. 2. Correo oficialización procedimiento Ejecución de pagos | Tercer Trimestre Tesorería: No se presenntó limitante alguna. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-GF-2022-09 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso de gestión financiera | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | OFICINA ASESORA JURIDICA/EQUIPO DEFENSA JURÍDICA | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Febrero Prog: 34% | 66% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento el reporte de monitoreo a los planes de mejoramiento del área | Segundo Trimestre: Reporte monitoreo planes de mejoramiento | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 33% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó segundo seguimiento reporte de monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso, de acuerdo con las acciones que se encuentran en ejecución y establecidas en el tablero de control de la entidad. | Tercer Trimestre: 1. Reporte monitoreo planes de mejoramiento 2. Pantallazo evidencias reporte monitoreo planes de mejoramiento | Tercer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 33% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Febrero Prog
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 68.56%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Código de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades del proceso de gestión financiera para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-GF-2022-07 | PAO-GJ-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Área de Administración Documental | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 24.75% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos del área |  |  | Primer Trimestre: Seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos | Primer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos del área |  |  | Segundo Trimestre: Seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó tercer seguimiento al Plan de Acción e Indicadores Estratégicos del proceso Gestión Financiera. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Seguimiento Plan de Acción e Indicadores Estratégicos | Tercer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GJ-2022-02 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Área de Administración Documental | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Prog: 33.33% | 10.89% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 33%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión del proceso |  |  | Tercer Trimestre: 1. Seguimiento indicadores de gestión 2. Pantallazo publicación evidencias indicadores de gestión | Tercer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GJ-2022-03 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Área de Administración Documental | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33% | 22.44% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión |  |  | Segundo Trimestre: Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción Seguimiento Mapas de Riesgo de Gestión | Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 33%
[36 empty] | TercerTrimestre: Se realizó el segundo seguimiento a los Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión identificados para el proceso Gestión Financiera |  |  | TercerTrimestre: 1. Seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción 2. Seguimiento Mapas de Riesgo de Gestión | TercerTrimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 58%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 126.6%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Implementar acciones que conduzcan a la eficacia del sistema financiero del IDIPRON Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Hugo Alberto Carrillo Gómez - Secretario General Cód. 054 Grado 02 |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-11-01 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Wilson Galvis |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-11-01 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Nelson Enrique Ramírez - Equipo MIPG STAF |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-11-01 |  |  | Nombre y Cargo:

## IN-PEI GES-GFI-001
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Financiera | [11 empty] | GFI
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Cumplimiento en la presentacion de los informes financieros en los tiempos establecidos |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-GFI-001 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Implementar acciones que conduzcan a la eficacia del sistema financiero del IDIPRON | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Presentar la información financiera teniendo en cuenta las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos definidos en los marcos normativos contables aplicables. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Año |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Mensual |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | <79% |  |  | Ascendente |  |  | Ciudadania, entes de control, comité institucional de Gestión y desempeño y Control Interno
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Los Informes y Estados Financieros publicados en cada mes ejecución presupuestal y Estados Financieros | [10 empty] | ((Presentación de informes financieros (Ejecución presupuestal y estados financieros) en los tiempos establecidos / Informes financieros (Ejecucion presupuestal (12) y estados financieros (12)))*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | ENE | FEB |  | MAR | ABR |  | MAY |  | JUN | JUL |  | AGOT |  | SEPT |  | OCT |  | NOV | DIC
Dato Numerador: |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Dato Denominador: |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | * Resultado Meta Trienio
Ene | 100% | 100% | 2475%
Feb | 100% | 100%
Mar | 100% | 100%
Abr | 100% | 100%
May | 100% | 100%
Jun | 100% | 100%
Jul | 100% | 100%
Ago | 100% | 100%
Sep | 100% | 100%
Oct | 0% | 100%
Nov | 0% | 100%
Dic | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 33,3% de la vigencia en comparacion del Cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Primer Trimestre: Se dió cumplimiento del 100%, lo anterior debido a que se realizó la presentación de los informes dentro de los tiempos establecidos, los cuales se encuentran publicados en el Link de Transparencia y acceso a la información pública, en la página web del Instituto. Segundo Trimestre: En el resultado del presente indicador para el segundo trimestre de la vigencia 2022, se observa un cumplimiento del 100% lo anterior debido a que se realizó la presentación de los informes dentro de los tiempos establecidos, los cuales se encuentran publicados en el Link de Transparencias y acceso a la infurción publica, en la Página Web del Instituto. Tercer Trimestre: En el Tercer Trimester de la presente vigencia, se evidencia cumplimiento del 100% en el presente indicador, lo anterior debido a que se realizó la presentación de los informes dentro de los tiempos establecidos, los cuales se encuentran publicados en el link de Transparencia y acceso a la función pública, en la página web del Instituto.
LIMITANTES
Primer Trimestre: Al momento de realizar la publicación de la información en la Página Web, se remite la información al área de Comunicaciones y esta no es publicada de manera inmediata, por lo que los tiempos de publicación se ven afectados. Segundo Trimestre: Al momento de realizar la publicación de la información en la Página Web, se remite la información al área de Comunicaciones y esta no es publicada de manera inmediata, por lo que los tiempos de publicación se ven afectados. Tercer Trimestre: En el tercer trimestre no se presentan limitantes en elcumplimiento del indicador.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-06-03 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica, Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | MARÍA CISTINA CALDERON GALINDO | [9 empty] | CARGO: |  | TÉCNICO OPERATIVO ÁREA CONTABILIDAD
REVISO: | WILSON GALVIS VEGA | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## IN-PEI GES-GFI-002
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Financiera | [11 empty] | GFI
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Indice de cumplimiento del plan de sostenibilidad |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-GFI-002 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Implementar acciones que conduzcan a la eficacia del sistema financiero del IDIPRON | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Realizar el seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable, con el propósito de recordar a las diferentes área de la entidad, el suministro de información, para la presentación de manera confiable y oportuna los estados financieros. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Año |  |  | 2022
[12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Mensual |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 90% |  |  | <89% |  |  | Ascendente |  |  | Ciudadania, entes de control, comité institucional de Gestión y desempeño y Control Interno
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Plan de Sostenibilidad Contable. | [10 empty] | (Número de Seguimientos realizados al Plan de Sostenibilidad Contable / Numero de Seguimientos programados al Plan de Sostenibilidad Contable )*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 100% | 100% | 75%
Junio | 100% | 100%
Septiembre | 100% | 100%
Diciembre | 0% | 100%
* 25% equivale a la Sumatoria del cuatrieno para un cumplimiento del 100% del Cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Primer Trimestre: Se observa un cumplimiento del 100%, lo anterior ya que se realizó el seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable, con el propósito de recordar a las diferentes áreas de la entidad el suministro de información, para la presentación de manera confiable y oportuna los estados financieros. Segundo Trimestre: En el resultado del presente indicador para el segundo trimestre de la vigencia 2022, se observa un cumplimiento del 100% lo anterior ya que se realizó el seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable, con el propósito de recordar a las diferentes áreas de la entidad el suministro de información, para la presentación de manera confiable y oportuna los estados financieros. Tercer Trimester: En el tercer trimestre de la presente vigencia se evidencia cumplimiento del 100% en el indicador, lo anterior ya que se realizó el seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable, con el propósito de recordar a las diferentes áreas de la entidad el suministro de información, para la presentación de manera confiable y oportuna los estados financieros.
LIMITANTES
Pimer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo. Segundo Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo. Tercer Trimestre: No se presentaron limitantes en éste periodo.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-19 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-19
2 | 2022-06-03 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | MARÍA CISTINA CALDERON GALINDO | [9 empty] | CARGO: |  | TÉCNICO OPERATIVO ÁREA CONTABILIDAD
REVISO: | WILSON GALVIS VEGA | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## lista (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA