## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## lista (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA

## PLAN DE ACCION
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [41 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 15
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
Fecha: |  | OCTUBRE
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones
Proceso: |  | Comunicaciones
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | Diseñar e implementar la política y estrategia de comunicaciones del IDIPRON para dar lineamientos claros y estratégicos en el manejo de comunicaciones internas y externas. | Implica la formulación, ejecución y seguimiento de la política de comunicaciones. | Actualización de la política y estrategia de comunicaciones Ejecución y seguimiento del plan de trabajo definido para comunicaciones | PAI-COM-2022-1 | Diseñar la política y estrategia de comunicaciones | Una política de comunicaciones y un plan de comunicaciones | Política y plan de comunicaciones actualizado y oficializado | No aplica | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 20%; Ejec: 15%; Prog: 20%; Ejec: 25%; Prog: 20%; Ejec: 15%; Prog: 20%; Ejec: 15%; Febrero Prog: 20% | 35% | El primer trimestre de 2022 el área de comuniaciones inicia bajo el lineamiento de la política de comuniaciones E-COM-DI-002 versión 1 vigente desde el 20 de mayo 2020 y el plan estratégico de comunicaciones E-COM-DI-001 versión 4 vigente desde el 18 de marzo 2020, así mismo con el Plan Estratégico de Comunicación Externa presentado y aprobado en comite directivo el 22 de abril de 2021. Los documentos anteriormente mencionados son consolidados y tomados como insumo para revisar y diseñar la política y plan de comunicaciones propuesto en el actual plan de acción para oficializar en la vigencia 2022. La consolidación de la documentación y el inicio de su revisión registra así un alcance de la meta en el trimestre del 15%. | PDF Política de comunicaciones PDF Plan estratégico de comunicaciones PDF plan estratégico comunición externa PECE Acta consejo directivo aprobación PECE | No aplica | 15% | 70%
[40 empty] | Para el segundo trimestre, el área de comunicaciones adelanta la revisión de la documentación insumo para la proyección de la política y plan estratégico, así mismo, se revisan las actividades establecidas en el plan de mejoramiento de comunicaciones donde se establece la actualización del manual operativo, un documento que se considera por el área una base para el diseño de la nueva política y plan de comunicaciones. Es así como en el periodo de este reporte se registra como avance de la meta la revisión y actualización del manual operativo de comunicaciones. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 25%. | PDF Manual Operativo de comunicaciones PDF trazabilidad correos proceso de revisión,ajustes y oficialización del manual. | No aplica | 25%
[40 empty] | Para el tercer trimestre, el área de comunicaciones hace parte de la modificación estructural del IDIPRON según el ACUERDO N° 009 de 15 de septiembre de 2022). La documentación asociada al proceso como la política y plan de comunicaciones fue ajustada a los nuevos códigos y formatos los cuales se encuentran debidamente publicados con vigencia desde el 4 de octubre de 2022. De igual manera, el área avanza en la proyección de la actualización de dichos documentos los cuales se encuentran en revisión y aprobación para su posterior oficialización. | PDF Política de comunicaciones nueva codificación PDF Plan estratégico de comunicaciones nueva codificación PDF borrador de política y plan de comunicaciones. | Con la modificación estructural no se alcanza a la oficialización de los documentos ajustados por el área. | 30%
[40 empty] | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-COM-2022-2 | Elaborar un informe de implementación y seguimiento de la política y estrategia de comunicaciones | Un informe semestral de gestión de la política y estrategia de comunicaciones implementada | Informe de gestión de comunicaciones | No aplica | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Comunicaciones | 50% | 50% | 10% |  | 10% |  | 10% | 20% | 10% |  | 10% |  | 10% | 30% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 5% |  |  |  | 35% | Durante el primer trimestre de 2022 se adelantaron 13 reuniones de equipo para hacer el seguimiento a la gestión adelantada y dar el lineamiento para la atención de los requerimientos solicitados y ejecutar las actividades establecidas en el marco de la estrategia de comunicaciones. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 20%. | Carpeta actas de asistencia |  | 20% | 70%
[40 empty] | En el segundo trimestre se solicitaron y consolidaron los reportes y soportes de la gestión que adelantan los grupos de trabajo del área de comunicaciones para la elaboración del informe de gestión semestral establecido en el presente plan de acción. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 30%. | PDF correo solicitud de reportes PDF Informe semestral de gestión |  | 30%
[40 empty] | Para este periodo no aplica el informe semestral, sin embargo, el área solicita y consolida los avances de gestión del tercer trimestre por equipos de trabajo interno de la dependecia. | PDF correo solicitud de reportes | No aplica | 20%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones | Publicación de la información de interés general | Publicar información de interés general en los canales institucionales Diseño e implementación de campañas institucionales | PAI-COM-2022-3 | Atender las necesidadades de comunicación interna y externa de la entidad | La atención del 100% en el diseño de piezas comunicativas solicitadas y la publicación de información institucional solicitada | Piezas comunicativas aprobadas y publicadas Contenido informativo de la gestión institucional divulgada en las cuentas y perfiles de Twitter, Facebook, y YouTube del Instituto. | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 37.5% | Durante el primer trimestre 2022 el área de comunicaciones atendió 193 solicitudes y/o requerimientos de diseño de piezas comunicativas, es preciso señalar que, el 24% de las solicitudes fueron radicadas de forma oficial con el formato y recibidas a través del correo dispuesto por comunicaciones, la atención de los requerimientos atendidos fue del 100%. Frente a las publicaciones en redes sociales se registró así: Twitter 1.209, Facebook 182 publicaciones, YouTube 33 videos. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 25%. | Correo de reporte gestión primer semestre del coordinador de diseño Imagen reporte analitik de las redes enero-marzo | No aplica | 25% | 75%
[40 empty] | En el segundo trimestre el área de comuniaciones atendió 304 solicitudes y/o requerimientos de diseño de piezas comunicativas, es preciso señalar que, el 21% de las solicitudes fueron radicadas de forma oficial con el formato y recibidas a través del correo dispuesto por comunicaciones, la atención de los requerimientos atendidos fue del 100%. Frente a las publicaciones en redes sociales se registraron las siguientes publicaciones así: Twitter 1.069, Facebook 477 publicaciones, YouTube 50 videos. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 25%. | Correo de reporte gestión primer semestre del coordinador de diseño Imagen reporte analitik de las redes abirl-junio | No aplica | 25%
[40 empty] | Para el tercer trimestre 2022, la oficina de comunicaciones atendió 367 solicitudes y/o requerimientos de diseño de piezas comunicativas, es preciso señalar que, el 41% de las solicitudes fueron radicadas de forma oficial con el formato y recibidas a través del correo dispuesto por comunicaciones, la atención de los requerimientos atendidos fue del 100%. Frente a las publicaciones en redes sociales se registraron las siguientes publicaciones así: Twitter 646, Facebook 490 publicaciones, YouTube 42 videos. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 25%. | Correo de reporte gestión tercer trimestre del coordinador de diseño. Excel reporte INSIGHTS DIGITAL 2022 | No aplica | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-COM-2022-4 | Diseño e implementación de campañas comunicativas a nivel interno y externo | Diseñar y ejecutar 7 campañas de comunicación | Informe de campañas comunicativas | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 20%; Ejec: 43%; Prog: 20%; Ejec: 28%; Prog: 30%; Ejec: 29%; Febrero Prog: 30% | 50% | En el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones diseñó y ejecutó campañas de comunicación externa e interna a desatacar así: Enero campaña externa en radio comunitaria y digital sobre Intervención parques de Engativá, en Febrero campaña interna con la publicación de la primera edición del año 'Callejeando' y la Campaña ambiental Ruta Colibrí. Frente a la meta propuesta en este primer trimestre se registra un avance del 43% ya que se logró el diseñó y ejecución de 3 campañas de comunicación. | PDF Plan de medios campaña radio PDF periódico campaña Callejeando PDF Infografía Campaña Ambiental | No aplica | 43% | 100%
[40 empty] | La oficina de comuniaciones para el segundo trimestre del año registró el desarrollo de 2 campañas de comunicación a destacar: internamente 'Con la 10 puesta' y a nivel externo Operación Amistad. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 28%. | PDF Con la 10 puesta PDF Operación amistad | No aplica | 28%
[40 empty] | Para el tercer trimestre 2022, la oficina de comunicaciones adelantó 4 campañas de comunicación a destacar así: interna (2) y externa (2). Internamente separación de residuos del componente ambiental y campaña de donación de regalos en conjunto con DASCD. En cuanto a las campañas externas se registró la feria de emprendedores y ESCNNA. De esta manera la actividad supera el 100% de la meta establecida. | PDF Campaña separación residuos PDF Campaña Donación regalos PDF ESCNNA PDF plan de medios Feria de emprendedores. | No aplica | 29%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-COM-2022-5 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-02 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 34%; Suma: 37.4%; Prog: 10%; Ejec: 30%; Prog: 10%; Prog: 10%; Ejec: 20%; Prog: 22%; Ejec: 22%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 22% | 31.28% | En el primer trimestre del año la oficina de comunicaciones presentó los informes y reportes de seguimiento y monitoreo requeridos para el proceso de comunicaciones así: enero Informe de gestión 2021, febrero seguimiento al Plan de Acción de la PPIA, Seguimiento plan de acción IV trimestre de 2021, elaboración del mapa de riesgos de corrupción 2022. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 30%. | PDF informe de gestión PDF correos de reporte Excel plan acción PPIA, plan acción IVtrim_2021, mapa de riesgos corrupción. | No aplica | 30% | 92%
[40 empty] | Durante el segundo trimestre del 2022 la oficina de comunicaciones adelantó el primer seguimiento al PAAC 2022 6 de mayo y el seguimiento a los riesgos de gestión establecidos para el proceso de comunicaciones. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 20%. | PDF seguimiento al PAAC Excel riesgos de gestión | No aplica | 20%
[40 empty] | Para el tercer trimestre 2022, la oficina de comunicaciones adelantó el seguimiento y reporte al plan de mejoramiento de comunicaciones, 2do seguimiento a los riesgos de corrupción y gestión y segundo seguimiento a las acciones del PAAC. La actividad para este trimestre de reporte alcanza un registro del 42%. | Pdf correo reporte y soportes de Plan de mejoramiento Pdf correo reporte y soportes Riesgos de Corrupción Pdf correo reporte y soportes Riesgos de gestión Pdf correo reporte y soportes PAAC | No aplica | 42%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-COM-2022-6 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política de la política gestion del conocimiento y la innovacion mediante la Incluicion en la estructura de la intranet de la publicación de lecciones aprendidas | Realizar publicación de las lecciones aprendidas en la intranet | 1 Diseño de un banner de llamado a consultar la publicación 1 Diseño y publicación de la sección en intranet 1 Documento en PDF con los contenidos a publicar generado por los procesos de Desarrollo Humano, Investigaciones y Planeación 1 Micrositio en SharePoint que contenga resultados de las lecciones aprendidas producto de la gestión de observaciones y hallazgos generados por Entes de Control y OCI | Plan de adecuación y sostenibilidad - Gestion del concimiento y la innovacion | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 15%; Febrero Prog: 25% | 16.5% | En el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones cuenta con un autodiagnóstico de gestion del conocimiento y la innovacion y los resultados FURAG como soporte o justificación para crear un espacio dentro de la web institucional denominado lecciones aprendidas. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 10%. | PDF Autodiagnóstico, Resultados Furag 2021 Captura del sharepoint habilitado para comunicaciones Furag 2022 | Para el diseño del espacio se requiere la solicitud oficial del área técnica para iniciar la gestión requerida, en el primer trimestre no se recibio dicha solicitud. | 10% | 50%
[40 empty] | En el segundo trimestre 2022 la oficina de comunicaciones recibe la solicitud de diseño del botón web lecciones aprendidas y adelanta su respectivo diseño, sin embargo, no se adelanta la publicación en el sitio web durante el perido de reporte por no contar con el contenido, se emite correo eléctronico desde comunicaciones al área responsable para dar claridad al proceso. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 25%. | PDF solicitud de diseño Imagen diseño boton web PDF correo electrónico | Aunque se recibió la solicitud oficial del diseño y publicación del espacio en la web 'lecciones aprendidas' no se recibe el contenido a publicar, es preciso señalar que para la publicación en el espacio es importante que se le remita a comunicaciones los contenidos a publicar generados por los procesos de Desarrollo Humano, Investigaciones y Planeación. | 25%
[40 empty] | Durante el tercer trimestre el área de comunicaciones habilitó el espacio en la web institucional para lecciones aprendidas, así mismo adelantó una primera publicacióncon el insumo recibido por el área de planeación. De igual manera se recibieron para diseñó 4 lecciones aprendidas (trabajo en alturas, elementos de protección personal EPP, pausas activas y exceso de confianza) para su posterior publicación, la solicitud esta pendiente de publicación por cuenta de la solicitud oficial y claridad del área en el requerimiento de diseño. | https://www.idipron.gov.co/lecciones-aprendidas | La publicación de todas las lecciones no han sido adelantadas por falta de la solicitud oficial a comunicaciones con el visto bno del área y la ampliación de la información requerida para el diseño de las piezas a diseñar y publicar. | 15%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-COM-2022-7 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política gestion del conocimiento y la innovacion mediante la definicion de la Estratégia de Comunicaciones que se debe desarrollar en el IDIPRON con el fin de informar sobre la actividad participativa, ejecución y desarrollo | Una estrategia de comunicaciones formulada | Documento con las actividades planteadas | Plan de adecuación y sostenibilidad - Atencion al ciudadano | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Ejec: 5%; Prog: 50%; Ejec: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 18.15% | Durante el primer trimestre de 2022 desde el área de comunicaciones se estableció en el plan de acción de comunicaciones para la vigencia, el desarrollo de campañas comunicativas externas e internas donde aplica una para el fortalecimiento de la política gestion del conocimiento y la innovacion, esto como primer paso para cumplir con la actividad propuesta. Importante destacar que aunque el plan de acción presentado en el primer trimestre fue modificado en junio, las campañas institucionales se mantuvieron. Aunque en este primer trimestre no se diseñó una campaña propia para el tema, es preciso señalar que, la oficina de comunicaciones de igualmanera apoyó la divulgación de la información requerida por la OAP para temas de participación, gestión e información institucional. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 5%. | Excel formulación plan de acción de comunicaciones Imagen publicaciones en web información | No aplica | 5% | 55%
[40 empty] | Durante el segundo trimestre 2022 se adelantaron dos mesas de trabajo (16 de mayo y 5 de julio) con la OAP para revisar la estrategia de comuniación para MIPG y la Plataforma Estratégica y acordar iniciar con una encuesta de percepción sobre MIPG como diagnóstico y ruta para las acciones a desarrollar durante la estrategia. En el periodo de este trimestre se diseño y adelantó la encuesta y el análisis de la misma. Es preciso señalar que, comunicaciones de igualmanera apoyó la divulgación de la información requerida por la OAP para temas de participación, gestión e información institucional. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 25%. | PDF asistenica mesa técnica PDF estrategia Imagen mailling divulgación encuesta Excel reporte de encuesta Carpeta publicaciones pág web | No aplica | 25%
[40 empty] | Durante el tercer trimestre en el marco de la estrategia para dar a conocer modelo integrado de planeación y gestión - MIPG se adelantó un foro a través de facebook live donde se habló de la aplicación del MIPG en la entidad, acciones, logros, avances y retos de mejoramiento. El foro vIrtual transmitido el 29 de julio registró 54 interacciones y 442 reproducciones a la fecha. | PDF estrategia de comunicaciones actualizada. https://www.facebook.com/IdipronBogota/videos/3176411439240379 | No aplica | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | Son todas las acciones y actividades de fortalecimiento, promoción y mejoramiento continuo de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Ejecución de actividades del PAAC | PAI-COM-2022-8 | Realizar actividades del proceso de comunicaciones de la estrategia de transparencia del PAAC | Link de transparencia actualizado conforme a la solicitud oficial recibida Acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía Indicadores formulados Herramientas digitales de interacción ciudadana publicadas Esquema de publicación actualizado Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | Actualización del link de transparencia Desarrollo de facebook live Reporte de indicadores Esquema de publicaciones Página web actualizada | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Comunicaciones | 100% | 100% | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | 20% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 80% | Durante el primer trimestre 2022 la oficina de comunicaciones reportó avance en 7 actividades de las 9 establecidas en la estrategia de transparencia del PAAC. Evidenciando así un cumplimiento del 78% de ejecución en las acciones durante el periodo del reporte. Sin embargo, las acciones no fueron reportadas en el primer seguimiento al PAAC en las fechas establecidas. | Carpeta PAI-COM-2022-8 / 1er trimestre Excel Plan Operativo PAAC | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 80%
[40 empty] | En el segundo trimestre 2022 la oficina de comunicaciones reportó avance de ejecución de las 9 actividades establecidas en la estrategia de transparencia del PAAC. Evidenciando así un cumplimiento del 100% de ejecución en las acciones para este segundo reporte. | Carpeta PAI-COM-2022-8 / 2do trimestre Excel Plan Operativo PAAC |  | 50%
[40 empty] | En el tercer trimestre de 2022, la oficina de comunicaciones realizó y reportó el segundo seguimiento del PAAC con el avance y soportes correspondiente a las actividades establecidas en la estrategia de transparencia. Durante el seguimiento se reportó avance en la ejecución de las tareas de acuerdo a la programación alcanzando el cumplimineto del 100% para el periodo de reporte. |  | Tercer Trimestre | 30%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-COM-2022-9 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del del proceso de comunicaciones | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Comunicaciones | Desg: 100%; Suma: 100%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 34%; Febrero Prog: 34% | 100% | En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2022 la oficina de comunicaciones realizó y presentó el monitoreo a los planes de mejoramiento del del proceso de comunicaciones requerido el 3 de febrero. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 33%. | Carpeta evidencias reporte plan mejoramiento. PDF correo Excel de reporte | No aplica | 33% | 100%
[40 empty] | Durante el segundo trimestre de 2022, la oficina de comunicaciones realizó y presentó el monitoreo y las evidencias de cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento externo del proceso de comunicaciones el 1 de junio. La actividad registra así un alcance de la meta en el trimestre del 33%. | PDF correo de reporte Excel de seguimiento | No aplica | 33% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | En el tercer trimestre de 2022, la oficina de comunicaciones realizó el segundo seguimiento al plan de mejoramiento de la dependencia y presentó a la OAP el reporte y sus respectivas evidencias. | PDF correo de reporte Excel de seguimiento | Tercer Trimestre | 34% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 76.89%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades del proceso de comunicaciones de la estrategia de transparencia del PAAC PAI-COM-2022-8 | PAO-COM-2022-1 | Realizar la actualización del link de transparencia de acuerdo con lo establecido en la circular 031 de 2021 |  | Link de transparencia actualizado | Link de transparencia portal web Idipron | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 37.5% | Durante el periodo del reporte se evidencia la publicación permanente del link de transparencia en la web institucional con 28 publicaciones en el trimestre. Es preciso señalar que, las publicaciones se adelantan por comunicaciones una vez recibida la solicitud oficial del área técnica que lidera el contenido. Publicaciones adelantadas enero: 7 febrero:7 marzo:14. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Imagen publicaciones administrador web enero-marzo | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 75%
[36 empty] | En el periodo comprendido de abril a junio de 2022 el área de comunicaciones realizó la actualización del link de transparencia en la página web institucional con 21 publicaciones en el trimestre, esto conforme a las solicitudes recibidas oficialmente por las áreas responsables. Publicaciones adelantadas abril:1 mayo:10 junio:10 |  |  | Imagen publicaciones administrador web abril- junio | Ninguno | 50%
[36 empty] | Durante el periodo del reporte se evidencia la publicación permanente del link de transparencia en la web institucional con 28 publicaciones en el trimestre. Es preciso señalar que, las publicaciones se adelantan por comunicaciones una vez recibida la solicitud oficial del área técnica que lidera el contenido. Publicaciones adelantadas julio:16 agosto:13 septiembre:51 Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Imagen publicaciones administrador web julio-septiembre | Ninguno | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-2 | Realizar la gestión eficiente de las comunidades en las redes sociales del IDIPRON propiciando un diálogo en doble vía en tiempo real |  | Acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía | Desarrollo de 3 Facebook Live | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Ejec: 33%; Ejec: 33%; Prog: 50%; Ejec: 34%; Prog: 50% | 50% | Durante el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones realizó 18 transmisiones de eventos institucionales por facebook y YouTube. Frente a los facebook live que propiciaron el diálogo en doble vía se desarrolló el de rendición de cuentas el día 31 de marzo. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Imagen FB Live rendición de cuentas Link enlace transmisión https://fb.watch/f3i3AILXOL/ | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 100%
[36 empty] | En el segundo trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones adelantó un facebook live de participación sobre politicas públicas que permitio el diálogo en doble vía de los ciudadanos conectados a la transmisión el día 22 de junio. 23 transmisiones en vivo por facebook y YouTube donde los ciudadanos lograron interactuar. |  |  | Imagen FB Live Políticas Públicas Link enlace transmisión https://fb.watch/f3jvjf2hju/ | Ninguno | 66%
[36 empty] | En el tercer trimestre 2022, la oficina de comunicaciones realizó un facebook live de participación sobre Causas Ciudadanas que permitió el diálogo en doble vía con los ciudadanos en la transmisión del día 7 de septiembre. Así mismo, se transmitieron en vivo por facebook 5 eventos ionstitucionales donde la ciudadanía pudo interactuar. En este periodo se alcanza la meta establecida para la vigencia. |  |  | PDF FB_LIVE Causas Ciudadanas https://www.facebook.com/IdipronBogota/videos/3556094561309578 | Ninguno | 34%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-3 | Formular indicadores claves de desempeño (KPI) que permita medir el grado y calidad de las interacciones con los ciudadanos y ciudadanas. |  | Indicadores formulados | Un reporte del seguimiento al indicador formulado | 2022-02-02 | 2022-07-30 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Ejec: 20%; Ejec: 20%; Prog: 50%; Ejec: 40%; Prog: 50% | 40% | En el primer trimestre el área de comuniaciones registrá el recibido del manual para la formulación, monitoreo y seguimiento de indicadores E-PLA-MA-006. Este documento se consolida y toma como soporte para iniciar con la formulación del los indicadores propuestos en esta actividad. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | PDF_Correo socialización manual PDF Manual para la formulación de indicadores | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 80%
[36 empty] | En el segundo trimestre 2022 el delegado SIGID para comunicaciones participa de la jornada de capacitación para la formulación de los indicadores de gestión de los procesos institucionales, así mismo, se adelanta mesa de trabajo para la revisión de los indicadores existentes y los ajustes a los que tienen lugar con el equipo de la OAP. Finalmente se plantea un indicador para las redes sociales así: Crecimiento de redes sociales institucionales, indicador que determinará el % de crecimiento de las redes sociales institucionales, de acuerdo al número total de nuevos seguidores y permitirá analizar adicionalmente la interacción de los ciudadanos con las publicaciones. |  |  | PDF asistencia capacitación Acta asistencia mesa de trabajo OAP PDF correo envió proyección indicador | Los indicadores para este periodo no han sido oficializados pues han estado en etapa de revisión y ajustes. | 40%
[36 empty] | Durante este trimestre se reportó el seguimiento del indicador oficializado: Crecimiento de redes sociales institucionales, indicador que determinó el 3,6% de crecimiento promedio de las redes sociales institucionales durante el primer semestre de acuerdo al número total de nuevos seguidores. |  |  | Excel indicador | Ninguno | 40%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-4 | Generar herramientas digitales para que las personas puedan interactuar antes, durante y después de los eventos realizados por la entidad con la ciudadanía, de manera que se garantice la participación directa y la respuesta institucional a sus propuestas, peticiones y preguntas. |  | Generar herramientas digitales de interacción ciudadana solicitadas por el área técnica. | Publicación del 100% de las herramientas digitales solicitadas | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 34% | 33% | Durante el periodo del reporte el área de comuniaciones ha empleado las herramientas digitales disponibles en las plataformas a través de las cuales se transmiten los eventos realizados por la entidad tal como Facebook un ejemplo en el primer trimestre es que durante el Facebok Live de rendición de cuentas se compartió a los ciudadanos conectados un link de forms para el registro de asistencia y atención de dudas y comentarios. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Enlace evento rendición de cuentas: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1703809316634116 Imagen publicación formato forms | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 66%
[36 empty] | Durante el segundo trimestre de 2022, se evidencia el uso de herramientas disponibles por la entidad como las plataformas digitales en este caso facebook para la transmisión en vivo de un foro de políticas públicas donde se habilita un link forms para el registro del ciudadano. |  |  | Enlace evento foro políticas públicas https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=410139847525990 Imagen publicación formato forms | Ninguno | 33%
[36 empty] | En el tercer trimestre 2022, la oficina de comunicaicones evidencia el uso de las herramientas disponibles por la entidad tales como las plataformas digitales. Para el facebook live adelantado para Causas Ciudadanas se evidenció el uso del formato forms para el registro de los participantes. |  |  | PDF con la imagen del formulario publicado. | Ninguno | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-5 | Realizar la actualización del esquema de publicación y promoción de la información a traves de un proceso participativo que incluya a la ciudadanía, publicarlo en la página web y remitirlo a sistemas para que sea publicado en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano |  | Esquema de publicación actualizado | Esquema de publicaciones publicado | 2022-02-01 | 2022-12-08 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Ejec: 33%; Prog: 25%; Ejec: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 45.5% | Para el primer trimestre del reporte se evidencia en el seguiimiento el espacio en la web institucional del esquema de publiaciones alojado en el link de transparencia numeral 7 datos abiertos numeral 7.1.3. Esquema de publicación de la información. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Imagen publicación esquema de publicaciones Excel Esquema de Publicación. | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 91%
[36 empty] | En el segundo trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones adelantó el 30 de junio una publicación con la actualización en el el espacio web institucional del esquema de publiaciones alojado en el link de transparencia numeral 7 datos abiertos numeral 7.1.3. Esquema de publicación de la información. |  |  | Imagen publicaciones administrador web Excel Esquema de Publicación. | Ninguno | 66%
[36 empty] | Durante el tercer trimestre se adelantó la actualización del esquema de publicaciones de acuerdo a las modificaciones solicitadas por las distintas áreas del Instituto y de la OAP en el link de transparencia. Es preciso mencionar, que se adelantaron mesas de trabajo para la contingencia de publicaciones requeridas en la actualización del espacio de transparencia en la web. |  |  | Excel Esquema de publicación URL publicación: https://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/gestiondocumental/2022/Esquema-publicacion-ley-transparencia_27-09-2022.xlsx PDF Solicitud actualización en la web y cronograma mesas de trabajo ITA. | Ninguno | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-6 | Realizar los diagnósticos y ajustes para el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2021 |  | Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | Un diagnóstico y el cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | 2022-01-15 | 2022-12-08 | Comunicaciones | Desg: 50%; Suma: 50%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 50% | 37.5% | En el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones recibe un autodiagnóstico de gestion del conocimiento y la innovacion y los resultados FURAG como soporte o justificación para la elaboración del autodiágnostico de cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2021. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | PDF FURAG PDF Autodiagnostico de gestión | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 75%
[36 empty] | Durante el segundo trimestre la oficina de comunicaciones participó de dos reuniones con la OAP para revisar entre otras las directrices de accesibiliad y aplicabilidad para el cumplimineto de plan gobierno abierto 2022 y los temas de planeación y participación ciudadana en el marco de los resultados FURAG. Comunicaciones inició la elaboración del autodiagnóstico de accesibilidad y usabilidad web. |  |  | PDF Reunión gobierno abierto PDF reunión resultados Furag PDF Autodiagnóstico | NINGUNO | 50%
[36 empty] | Durante el tercer trimestre se continuo con la revisión del documento de autodiagnóstico y la aplicación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad web. Así mismo, se convocó al área de sistemas a una mesa de trabajo para revisar los alcances y responsabilidades de las áreas para el debido cumplimiento de la norma establecida. |  |  | PDF Autodiagóstico PDF correo solicitud reunión con sistemas | NINGUNO | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades del proceso de comunicaciones para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-COM-2022-5 | PAO-COM-2022-7 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 15%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 21.45% | Durante el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones presentó y reportó los reportes del seguimiento y monitoreo al Plan de Acción institucional de IV trimestre 2021, así mismo la proyección requerida por la OAP del plan de acción para el 2022. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | PDF correo trazabilidad entrega PA Excel reporte IV trimestre PA Imagen soportes cargados | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 65%
[36 empty] | Para este periodo del reporte el delegado SIGID para comunicaciones participó de la jornada de capacitación para la reformulación del plan de acción y los indicadores estratégicos de los procesos institucionales, así mismo, se adelantó mesa de trabajo para la revisión de las actividades del plan propuesto en el primer trimestre y adelantar los ajustes identificados con el equipo de la OAP. En este periodo no se adelantó reporte sino formulación y seguimiento del Plan de Acción e indicadores. |  |  | PDF asistencia capacitación Acta asistencia mesa de trabajo OAP | No aplica | 40%
[36 empty] | En este periodo la oficina de comunicaciones adelantó el reporte del seguimiento al plan de acción e indicadores del primer semestre de 2022, así mismo, inició con el seguimiento a las actividades establecidas para el tercer trimestre. |  |  | PDF Correo reporte Excel reportes PDF drive indicadores | No aplica | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-8 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 20%; Prog: 33.33%; Ejec: 43%; Prog: 33.33% | 20.79% | Durante el primer trimestre de 2022 la oficina de comunicaciones no realizó seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestión. |  |  | No aplica | No Aplica | 0% | 63%
[36 empty] | Para este periodo del reporte el delegado SIGID para comunicaciones participó de la jornada de capacitación para la reformulación del plan de acción y los indicadores de gestión de los procesos institucionales, así mismo, se adelantó mesa de trabajo para la revisión de los indicadores existentes y los propuestos identificados con el equipo de la OAP. En este periodo no se adelantó reporte sino formulación y seguimiento de los indicadores. |  |  | PDF asistencia capacitación Acta asistencia mesa de trabajo OAP PDF correo envió proyección indicadores | No aplica | 20%
[36 empty] | Para este periodo la oficina de comunicaicones adelantó el reporte del primer y segundo seguimiento del primer semestre 2022 con sus respectivos soportes. |  |  | Excel Indicadores PDF Reporte y evidencias PDF Drive | No aplica | 43%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-COM-2022-9 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Comunicaciones | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 34% | 22.44% | En el primer trimestre de 2022 se presentaron los reportes del tercer monitoreo y seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción cuatrimestre de 2021. Es preciso señalar que aunque se realizó el seguimiento no se adelantó el reporte de este periodo en las fechas establecidas. |  |  | Excel reporte riesgos de gestión Excel reporte riesgos de corrupción PDF correo reporte | Para este periodo no se entregó el reporte del seguimiento al PAAC en las fechas establecidas por tanto el registro quedo en o% | 0% | 66%
[36 empty] | En el segundo trimestre el nuevo delegado SIGID de comuniaciones recibió el 18 de mayo direccionamiento de la OAP para presentar el reporte del primer seguimiento a los riesgos de gestión establecidos para el proceso de comunicaciones, el reporte fue emitido con sus repectivos soportes. |  |  | Excel reporte riesgos de gestión PDF Correo reporte | ninguno | 33%
[36 empty] | Para el tercer trimestre 2022, la oficina de comunicaciones adelantó el reporte del segundo seguimiento a los riesgos de corrupción y gestión del proceso de comunicaciones. |  |  | PDF Correo reporte riesgos corrupción PDF Correo reporte riesgos gestión PDF Drive soportes | ninguno | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 141.9%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG, Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Diseñar e implementar la política y estrategia de comunicaciones del IDIPRON para dar lineamientos claros y estratégicos en el manejo de comunicaciones internas y externas. Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Jenny Fernanda Moreno Gómez - Contratista Profesional Área de Comunicaciones
Nombre y Cargo: | Roberto García Rubio - Líder Área de Comunicaciones |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-10-30 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-22 |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Roberto García Rubio - Líder Área de Comunicaciones |  |  | Nombre y Cargo: | Ingrid Carolina Ardila Munoz |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-10-30 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-22 |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Note on H34: yuli peña: Revisar meta

## IN-PEI-GES-COM-001
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Comunicaciones | [11 empty] | COM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Cumplimiento del plan de comunicaciones |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-COM-001 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. |  |  |  | Diseñar e implementar la política y estrategia de comunicaciones del IDIPRON para dar lineamientos claros y estratégicos en el manejo de comunicaciones internas y externas. | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el plan estratégico de comunicaciones PEC. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 25% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 40% | 25% | 25% | 10%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Anual |  | 25% |  | 25% |  | 24% al 16% |  |  | <15% |  |  | Ascendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Líder del proceso de gestión Contractual
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Tablero de control de planes de mejoramiento | [10 empty] | (Acciones cerradas en la vigencia/Numero de acciones con fecha de finalizacion para la vigencia presente)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Junio 2021 |  | Diciembre 2021 |  | Junio 2022 |  |  | Diciembre 2022 |  | Junio 2023 |  |  | Diciembre 2023 |  |  | Junio 2024 |  |  | Diciembre 2024
Dato Numerador: |  |  |  | 0 |  | 3
Dato Denominador: |  |  |  | 4 |  | 4
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Junio 2021 Diciembre 2021 | 0% | 40% | 75%
Junio 2022 Diciembre 2022 | 75% | 25%
Junio 2023 Diciembre 2023 | 0% | 25%
Junio 2024 Diciembre 2024 | 0% | 25%
* 20% anual aporta a la sumatoria del Cuatrienio equivalente 100% de cumplimiento
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
El resultado obtenido del monitoreo para este indicador fue del 75%, como resultado del cierre de 3 acciones de 4 establecidas en el plan de mejoramiento para el proceso de comunicaciones, la medición obtenida se presenta luego de la evaluación realizada, por la oficina de control interno, al monitoreo y seguimineto presentado y soportado por comunicaciones a los planes de mejoramiento de la entidad, el proceso de comunicaciones presentó así el cumplimiento y posterior cierre de 3 acciones. Lo anterior muestra que el indicador se encuentra en un nivel máximo en el rango de medición, dandole asi un cumplimiento a la meta propuesta por el proceso para la vigencia.
LIMITANTES
No se presento limitante durante el periodo
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-15 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-15
2 | 2022-08-12 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JENNY FERNANDA MORENO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA PROFESIONAL COMUNICACIONES
REVISO: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
APROBÓ: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-PEI GES-COM-002
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Comunicaciones | [11 empty] | COM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Crecimiento de redes sociales institucionales |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-COM-002 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. |  |  |  | Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Determinar el % de crecimiento de las redes sociales institucionales, de acuerdo al número total de nuevos seguidores |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 4% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 4% | 4% | 4%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 4% |  | 4% |  | 3,9% al 3% |  |  | < 2% |  |  | Ascendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Líder del proceso de gestión Contractual
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Estadisticas redes sociales institucionales (FB,TW, IG y YouTube) | [10 empty] | (Total de seguidores en la vigencia (trimestral) / Seguidores esperados (meta establecida)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 3.8 |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 4
Dato Denominador: |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Trienio*
Marzo | 3.8% | 4% | 2.775%
Junio | 3.3% | 4%
Septiembre | 4% | 4%
Diciembre | 0% | 4%
* 4% equivalente al 100% anual de cada vigencia dando cumplimiento al trienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Para el primer trimestre de 2022, el indicador presentó un resultado del 3.8% de crecimiento en las redes sociales institucionales, de acuerdo al número total de nuevos seguidores obtenidos en este periodo de medición que fue de 1978 nuevos seguidores en las redes de facebook, twitter, Instagram y YouTube. El indicador se mantiene con este resultado en un rango de medición aceptable a 2 puntos porcentuales de la linea base y meta establecida para la vigencia. El crecimiento de seguidores y la interacción de estos en las redes se presentan como resultado de las 1.887 publicaciones realizadas durante el periodo del reporte así: Twitter 1.209 publicaciones con un total de 201.287 impresiones, Facebook 409 publicaciones con un total de 747.753 impresiones, YouTube 43 videos publicados con 8.407 reproducciones, Instagram 226 publicaciones con un total de 423.354 interacciones. En el segundo trimestre de 2022, el indicador presenta un resultado de 3,3% de crecimiento en las redes sociales, 5 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior y 7 puntos de diferencia con relación a la línea base y la meta establecida para la vigencia. El periodo de medición registra 1.766 nuevos seguidores y 1.858 publicaciones desagregadas por las redes sociales así: Twitter 1.069 publicaciones con un total de 121,498 impresiones; Facebook 477 publicaciones con un total de 2,228,742 impresiones; YouTube 73 videos publicados con 454,257 reproducciones; Instagram 239 publicaciones con un total de 344,242 interacciones. Los resultados permiten observar que la disminución del crecimientro puede obedecer a un menor número de publicaciones aunque estas tengan un mayor número de interacciones. Finalmente, el rango de medición del indicador registrado en el periodo es aceptable. Para el tercer trimestre 2022, el indicador presenta un resultado de 4,1% de crecimiento en las redes sociales, 1 punto porcentuales arriba del trimestre anterior y alcanza la línea base y meta establecida para la vigencia. El periodo de medición registra 2.215 nuevos seguidores y 1.310 publicaciones desagregadas por las redes sociales así: Twitter 646 publicaciones con un total de 142.000 impresiones; Facebook 490 publicaciones con un total de 3.348.651 impresiones; YouTube 42 videos publicados con 277.671 reproducciones; Instagram 132 publicaciones con un total de 67.618 alcances. Los resultados permiten observar que pese al menor número de publicaciones el crecimiento de seguidores fue mayor lo que podría considerarsen publicaciones efectivas que cautivaron más la audiencia. Finalmente, el rango de medición del indicador registrado en el periodo alcanza el nivel máximo establecido.
LIMITANTES
En el periodo no se presentaron limitantes para la medición, seguimiento y reporte.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-15 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-15
2 | 2022-08-12 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JENNY FERNANDA MORENO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA PROFESIONAL COMUNICACIONES
REVISO: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
APROBÓ: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-PEI GES-COM-003
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Estratégicos | [5 empty] | Comunicaciones | [11 empty] | COM
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Noticias publicadas en la página web |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI/GES-COM-003 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. |  |  |  | Divulgar información institucional de acuerdo al plan de comunicaciones | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Identificar la cantidad de noticias publicadas en la página web institucional |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | < 79% |  |  | Ascendente |  |  | Director General, Ordenador del Gasto, Líder del proceso de gestión Contractual
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
La página web institucional del Idipron | [10 empty] | ( No. de notas publicadas en la web en el periodo /No. de notas publicadas en la página web en el periodo anterior)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 82 |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 157
Dato Denominador: |  | 79 |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 118
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Trienio*
Marzo | 103.8% | 100% | 40.87%
Junio | 143.9% | 100%
Septiembre | 133.1% | 100%
Diciembre | #DIV/0! | 100%
* 4% equivalente al 100% anual de cada vigencia dando cumplimiento al trienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Primer trimestre 2022: Para el periodo entre enero y febrero el indicador presentó un resultado del 104% de publicaciones con respecto al último trimestre de la vigencia 2021 que registró 79 noticias publicadas en la web. La medición deja ver que las publicaciones en la web fue superior por 4 puntos porcentuales con respecto al rango de medición máximo y línea base. El resultado tambien indica que el promedio de publicación diaria que se esta registrando es de una nota diaria en el espacio de noticias de la web institucional. Así mismo, se observó que el tráfico de usuarios tuvo un registro de 36.608 usuarios y 154.731 visitas a la web. Segundo trimestre 2022: El indicador presentó un resultado del 144%, un rango de medición superior al nivel máximo y a la línea base establecida, además superando en 40 puntos porcentuales el resultado del trimestre anterior. De otra parte se observa un promedio diario de 2 noticias publicadas. Por último se evidenció un incremento en el número de usuarios y visitas a la web así: 69.506 usuarios y 287.331 visitas a la web. El resultado del indicador evidenciaría tambien su incidencia en el aumento del tráfico de usuarios y visitas alcanzada en el periodo. Tercer trimestre 2022: El indicador presentó un resultado del 133%, un rango de medición superior al nivel máximo y a la línea base establecida, sin embargo, registra 11 puntos porcentuales por debajo del resultado del trimestre anterior. De otra parte, se mantiene el promedio diario de 2 noticias publicadas en la web. El resultado del indicador evidenciaría tambien su incidencia en el aumento del tráfico de usuarios y visitas alcanzada en el periodo.
LIMITANTES
No se presentaron limitantes para el desarrollo de la medición y reporte.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-08-12 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JENNY FERNANDA MORENO GÓMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTA PROFESIONAL COMUNICACIONES
REVISO: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
APROBÓ: | ROBERTO GARCÍA RUBIO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE DE COMUNICACIONES
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA