## PLAN DE ACCION
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [41 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 15
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
Fecha: |  | 2022-10-27
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios
Proceso: |  | Modelo Pedagógico
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las acciones |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Acciones)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definición de iniciativa | Criterios mínimos de calidad | Código de la acción | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de acciones desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | Son todas las actividades que propendan a la vinculacion de 7000 jovenes mediante estrategias para oportunidades socioeconómicas | Convenios suscritos firmados Vinculaciòn de jovenes a los convenios Contratos suscritos con empresas o entidades publicas en el componente de empleabilidad Modulos desarrollados por los jovenes en el componente de emprendimiento | PAI-MP-STAF-2022-01 | 1. Gestionar la articulación interinstitucional necesaria para la suscripción de convenios en los cuales se vinculen jóvenes del Modelo Pedagógico del IDIPRON a actividades de corresponsabilidad. | 100% | Informe de articulación interinstitucional para suscripción de convenios en los cuales se vinculen jovenes al modelo pedagogico del IDIPRON a actividades de responsabilidad. | No aplica | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo Convenios | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 15% | Primer trimestre: En el desarrollo de actividades realizadas en primer trimestre de 2022 se realizaron 4 reuniones con las siguientes entidades Distritales: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ,Secretaria Distrital de Gobierno, TRANSMILENIO ,con el propósito de realizar convenios interadministrativos, presentando las propuestas y estructuración de los mismos de acuerdo con lo planteado con cada Entidad. | Primer trimestre: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS META PROYECTO DE INVERSIÓN 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” primer trimestre 2022 | Primer trimestre: Se presentan 2 limitaciones la coyuntura de inicio de vigencia y periodo de ley de garantías, las entidades consideran que mientras realizan ajustes presupuestales internos, el tema de la estructuración de convenios se puede posponer para el segundo trimestre del año. | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo trimestre: En el desarrollo de actividades realizadas en segundo trimestre de 2022 se realizaron 5 reuniones con las siguientes entidades Distritales: FDL SUBA, Secretaría de Integración Social - Comedores, Secretaría Distrital de Planeación, TRANSMILENIO, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, con el propósito de realizar convenios interadministrativos, presentando las propuestas y estructuración de estos de acuerdo con lo planteado con cada Entidad. | Segundo trimestre: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS META PROYECTO DE INVERSIÓN 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” primer trimestre 2022 | Segundo trimestre: Al prolongarse la ley de garantías se han generados dificultades para realizar compromisos con las entidades. | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: En el desarrollo de actividades realizadas en el tercer trimestre de 2022 se realizaron 5 reuniones con las siguientes entidades Distritales:Secretaría Distrital de Ambiente-SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal-FDLSC, Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar,Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB,con el propósito de realizar convenios interadministrativos, presentando las propuestas y estructuración de estos de acuerdo con lo planteado con cada Entidad. | Tercer Trimestre: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS META PROYECTO DE INVERSIÓN 7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” primer trimestre 2022 | Tercer Trimestre:Dificultades en la entidades por reducción de presupuesto para el año 2023 | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-02 | 2. Realizar el seguimiento a los convenios mediante un informe cualitativo y cuantitativo con corte trimestral | 4 informes de seguimiento | Informe de gestión estrategia convenios – proyecto 7726 | No aplica | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo Convenios | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 15% | Primer trimestre: El Informe de Gestión estrategia de Convenios Modalidad Estímulo - CPS describe la gestión realizada durante los meses de enero, febrero y marzo en los componentes técnico y financiero, Jóvenes vinculados a convenios tercer trimestre y meta del proyecto 7726 . | Primer trimestre: INFORME DE GESTIÓN ESTRATEGIA DE CONVENIOS MODALIDAD ESTÍMULO - CPS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 | Primer trimestre: •Es indispensable la creación y actualización de procedimientos en el área operativa y administrativa que determinen la articulación con los procesos misiónales, a partir de la definición clara de actividades y responsabilidades dentro del proceso de formación de los/las jóvenes vinculados a las actividades de corresponsabilidad. | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo trimestre: El Informe de Gestión estrategia de Convenios Modalidad Estímulo - CPS describe la gestión realizada durante los meses de enero, febrero y marzo en los componentes técnico y financiero, Jóvenes vinculados a convenios tercer trimestre y meta del proyecto 7726 . | Segundo trimestre: INFORME DE GESTIÓN ESTRATEGIA DE CONVENIOS MODALIDAD ESTÍMULO - CPS ENERO-JUNIO 2022 | Segundo trimestre: •Se deben fortalecer las estrategias sociales generadas y puestas en marcha en actividades de corresponsabilidad para continuar potencializando las competencias generales y específicas de el/la joven, para contribuir a la estructuración de un perfil idóneo requerido para el desarrollo de actividades laborales formales, acordes a la realidad de la sociedad actual, articulado con los procesos formativos que se desarrollan en cada uno de los contextos pedagógicos en los que participan los/las jóvenes del instituto | 25%
[40 empty] | Tercer trimestre: El Informe de Gestión estrategia de Convenios Modalidad Estímulo - CPS describe la gestión realizada durante los meses de julio,agosto,septimbre en los componentes técnico y financiero, Jóvenes vinculados a convenios tercer trimestre y meta del proyecto 7726 . | Tercer trimestre: INFORME DE GESTIÓN ESTRATEGIA DE CONVENIOS MODALIDAD ESTÍMULO - CPS Julio,agosto,septiembre 2022 | Tercer Trimestre:Una vez superado el tiempo establecido por la ley de garantías, se reactivan las gestiones administrativas para la negociación, estructuración y firma de nuevos convenios interadministrativos,Las atenciones, acciones y seguimientos ejecutados en cada los convenios fortalecen la adaptación y permanencia a los procesos formativos, favoreciendo así la inclusión laboral de los/las jóvenes y una óptima de ejecución para el logro de las metas pactadas en cada minuta firmada | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-03 | 3. Realizar un informe final de convenios ejecutados y/o gestionados en la vigencia 2022 | 1 informe final | Informe final de convenios ejecutados y/o gestionados en la vigencia 2022 | No aplica | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo Convenios | Desg: 10%; Suma: 10%; Febrero Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-04 | 4. Realizar la evaluación y el diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ | 1 evaluación y 1 diagnóstico | Evaluación y diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ | No aplica | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo Convenios | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Febrero Prog: 15%; Febrero Prog: 15%; Febrero Prog: 15% | 5.5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 55%
[40 empty] | Segundo trimestre: Esta actividad inició su ejecución en el mes de JUNIO , periodo en el cual se establece la metodología para consolidación del diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. Así mismo, se establecen las etapas que se adelantarán para la consolidación del documento. | Segundo trimestre: Evaluación y el diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. 2022 | Segundo trimestre: Al prolongarse la ley de garantías se han generados dificultades para realizar compromisos con las entidades. | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre el grupo de estructuración de convenios realizó difrentes reuniones con las siguientes entidades Distritales (Secretaría Distrital de Ambiente-SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal-FDLSC, Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar,Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB) generando compromisos para concretar en posteriores reuniones. | Tercer Trimestre: Evaluación y el diagnóstico de los actores y/o Entidades claves para la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico para los AJ. 2022 | Tercer Trimestre: Superado el periodo de ley de garantias se establecen reuiniones con el fin de concretar nuevos convenios. | 45%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-05 | 5. Realizar el control y/o seguimiento de los laboratorios de fábricas pedagógicas implementados (Laboratorio de confecciones y bicicletas) | 4 controles y/o seguimientos de los laboratorios de fábricas pedagógicas | Informes de control y/o seguimiento | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Equipo de Trabajo Emprender | 10% | 10% |  |  | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 7.4% | Primer Trimestre: 1. Se realiza seguimiento trimestral (enero - marzo) de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas con el fin de revisar los avances en cuanto al alistamiento, planeación y/o ejecución para la vigencia 2022, | Primer Trimestre: 1. Un informe (enero - marzo) de alistamiento, planeación y/o ejecución de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas para la vigencia 2022. | Primer Trimestre: 1. Aunque se desarrolló el anteproyecto y el diseño de presupuesto para el año 2021, la ejecución propuesta no se llevó a cabo según lo previsto, lo cual impactó el inicio del proceso en el laboratorio bicicletas. 2. El número de jóvenes proyectado inicialmente era de 8, pero se redujo a 4 en razón a la deficiencia en los equipamientos e insumos en bicicletas | 18% | 74%
[40 empty] | Segundo Trimestre: 1. Se realiza seguimiento trimestral (abril - junio) de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas con el fin de revisar los avances en cuanto al alistamiento, planeación y/o ejecución para la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: 1. Un informe (abril - junio) de alistamiento, planeación y/o ejecución de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas para la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: 1. De acuerdo a los retrasos presentados en el seguimiento anterior, se logra poner en marcha el laboratorio de bicicletas. | 28%
[40 empty] | Tercer Trimestre 1. Se realiza seguimiento trimestral (julio - septiembre) de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas con el fin de revisar las acciones adelantadas en el trimestre en mención de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: 1. Un informe (julio - septiembre) de planeación y/o ejecución de los Laboratorios de Confecciones y Bicicletas para la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: 1. Desarticulación entre áreas internas de presupuestos, lo que genera demora en la adquisición de bienes e insumos. 2. Reorganización institucionalque no permite la fluidez de los procesos urgentes y que se requieren para el buen desarrollo del laboratorio. | 28%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-06 | 6. Realizar implementación y seguimiento de laboratorios de Fábricas Pedagógicas para la generación de oportunidades a los Jóvenes beneficiarios del IDIPRON. | 1 Implementación y seguimiento de laboratorios de Fábricas Pedagógicas | Informes de implementación y seguimiento | No Aplica | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Equipo de Trabajo Emprender | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 2.5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 25%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre: 1. Se realiza un Informe de Implementación y acciones adelantadas en la laboratorio de maderas. | Tercer Trimestre 1. Un informe de avances en la Implementación y/o actividades desarrolladas en el tercer trimestre de la vigencia. | Tercer Trimestre 1. Reorganización institucionalque no permite la fluidez de los procesos urgentes y que se requieren para el buen desarrollo del laboratorio. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-07 | 7. Promover la formalización, operación y vinculación de beneficiarios a la Ruta de Emprendimiento y empleabilidad en todos los contextos pedagógicos. | 150 jóvenes vinculados a la Ruta de Emprendimiento y empleabilidad | Base de datos SIMI | No Aplica | 2022-05-03 | 2022-12-30 | Equipo de Trabajo Emprender | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 5%; Ejec: 5%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Prog: 15%; Ejec: 15%; Febrero Prog: 15%; Febrero Prog: 15%; Febrero Prog: 10% | 6% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 60%
[40 empty] | Segundo Trimestre: 1. Se realiza la inclusión de 280 jóvenes únicos en total en las rutas de emprendimiento y empleabilidad en lo adelantado en la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: 1. Una base de datos Excel reportada por Soporte del Sistema de Información Misional (SIMI), donde se muestran los jóvenes nuevos en la vigencia 2022 incluidos en las rutas de emprendimiento y empleabilidad. | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre no se presentaron limitantes. | 15%
[40 empty] | Tercer Trimestre: 1. Se realiza la inclusión de 130 jóvenes únicos en total en las rutas de emprendimiento y empleabilidad para el tercer trimestre de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: Una base de datos excel reportada por Soporte del Sistema de Información Misional (SIMI), donde se muestran los jóvenes nuevos vinculados para el tercer trimestre de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre no se presentaron limitantes. | 45%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-08 | 8. Realizar un informe final de lo ejecutado en la Ruta de Emprendimiento y empleabilidad en todos los contextos pedagógicos de la vigencia 2022. | 1 informe final | Informe final de lo ejecutado en la ruta de emprendimiento y empleabilidad en la vigencia 2022 | No Aplica | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Equipo de Trabajo Emprender | Desg: 10%; Suma: 10%; Febrero Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | Son todas las actividades que propendan a la vinculación de 7000 jóvenes mediante estrategias para oportunidades socioeconómicas | Vinculación de jóvenes a la estrategia Cultura Ciudadana Actividades del componente artístico y logístico desarrolladas | PAI-MP-STAF-2022-09 | 9. Realizar las actividades Institucionales e Interinstitucionales programadas en el componente artístico y circo barrial de Nicoló de la estrategia Cultura Ciudadana | 10 informes de gestión | 10 Informes de gestión de la ejecución de la estrategia Cultura Ciudadana | No Aplica | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Equipo de Trabajo Cultura Ciudadana | 35% | 35% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  |  |  | 28% | Primer Trimestre: Para el primer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente artístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones de batucada en diferentes actividades institucionales e interinstitucionales , se realiza la entrega de los nuevos uniformes de cultura ciudadana para cada uno de los jóvenes e la estrategia. | Primer Trimestre: Informes mensuales de gestión por componente | Primer Trimestre: Se presenta una ola de contagio por covid 19 entre los jóvenes de la estrategia de cultura ciudadana. Se realiza los aislamientos correspondientes y trabajos virtuales en casa. | 20% | 80%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre del año 2022 se cumplen al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente artístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones de batucada y seguido por jornadas pedagógicas en la cual se realiza creación de nuevos productos para intervenciones en el espacio publico del distrito de igual forma se realiza focalización de las habilidades de cada uno de los orientadores para su enseñanza diaria frente a los grupos artísticos teniendo como pilares la danza, el muralismo y el teatro, por aparte del circo barrial Nicoló se presente intervenciones en diferente espacios culturales teniendo cumplimiento al 100 % en sus actividades y con jornadas de entrenamientos para nuevas puestas en escena. | Segundo Trimestre: Informe de gestión segundo trimestre. Informe de gestión primer semestre 2022 | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre:Para el tercer trimestre del año 2022 se cuempleal 100% con todas las solictudes reibidas para el componente artistico teniendo como mayor porcentaje de participacion en el distrito intervenciones de batucada y seguido por jornadas pedagogicas en la cual se realiza creacion de nuevos productos para intervenciones en el espacio publico del distrito de igual forma se realiza focalizacion de las habilidades de cada uno de los orientadores para su enseñanza diaria frente a los grupos artisticos teniendo como pilares la danza,el muralismo y el teatro, por parte del circo barrial nicolo se presente intervenciones en diferente espacios cultutrales teniendo cumplimiento al 100 % en sus actividades y con jornadas de entrenamientos para nuevas puestas en escena. | Tercer Trimestre: Informes de gestión tercer trimestre 2022. | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-10 | 10. Realizar las actividades Institucionales e Interinstitucionales programadas en el componente logístico de la estrategia Cultura Ciudadana | 10 informes de gestión | 10 Informes de gestión de la ejecución de la estrategia Cultura Ciudadana | No Aplica | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Equipo de Trabajo Cultura Ciudadana | 35% | 35% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  |  |  | 28% | Primer Trimestre: Para el primer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente logístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones al apoyo a la terminal de transporte desde el mes de diciembre del 2021, de igual forma apoyo documental a la secretaria de integración social. se sigue reforzando los talleres pedagógicos referentes a construcción de hojas de vida. se continua apoyo interinstitucional con la secretaria de gobierno y equipo e emprender IDIPRON en la cual se interviene los diferentes parques públicos de la ciudad en cuanto a su embellecimiento y adecuaciones para el disfrute de los ciudadanos. | Primer Trimestre: Informes mensuales de gestión por componente | Primer Trimestre: Se presenta una ola de contagio por covid 19 entre los jóvenes de la estrategia de cultura ciudadana. Se realiza los aislamientos correspondientes y trabajos virtuales en casa. | 20% | 80%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Para el primer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes recibidas para el componente logístico teniendo como mayor porcentaje de participación en el distrito intervenciones al apoyo a la terminal de transporte desde el mes de diciembre del 2021, de igual forma apoyo documental a la secretaria de integración social. se sigue reforzando los talleres pedagógicos referentes a construcción de hojas de vida. se continua apoyo interinstitucional con la secretaria de gobierno y equipo e emprender IDIPRON en la cual se interviene los diferentes parques públicos de la ciudad en cuanto a su embellecimiento y adecuaciones para el disfrute de los ciudadanos. | Segundo Trimestre: Informe de gestión segundo trimestre. Informe de gestión primer semestre 2022 | Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre del año 2022 se cumple al 100% con todas las solicitudes reibidas para el componente logistico teniendo como mayor porcentaje de participacion en el distrito intervenciones institucionales en la cual se realiza apoyo logistico en armado de tarima, carpas y montaje de sonido ,al de igual forma apoyo documental al area del insituto y tambien a la estrategia de caminando relajo y territorio se sigue reforzando los talleres pedagogicos a cultura ciudadana conjuntamente con tallerista de secretaria de gobierno. | Tercer Trimestre: Informes de gestión tercer trimestre 2022. | Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre no se presentaron limitantes. | 30%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-MP-STAF-2022-11 | 11. Realizar un informe final de lo ejecutado en la estrategia Cultura Ciudadana | 1 informe final | Informe final de lo ejecutado en la estrategia Cultura Ciudadana vigencia 2022 | No Aplica | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Equipo de Trabajo Cultura Ciudadana | Desg: 30%; Suma: 30%; Febrero Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-MP-STAF-2022-12 | Realizar actividades propias del grupo de trabajo para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-02 | 2022-12-20 | Equipo de Trabajo | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 22%; Ejec: 22%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 22% | 31% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2022. | Primer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 10% | 62%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al seguido trimestre de la vigencia 2022. | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 10%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2022. | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 42%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-MP-STAF-2022-13 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del grupo de trabajo | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Equipo de Trabajo | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Febrero Prog: 34% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizó seguimiento del Plan de mejoramiento convenios, emprender y cultura ciudadana | Segundo trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer trimestre: Se realizó el segundo seguimiento del Plan de mejoramiento de convenios y emprender, de acuerdo con las acciones que continuan en ejecución y que se encuentran abiertas en el tablero de control de la entidad. | Tercer trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog to Ejec; Prog to Ejec; Febrero Prog
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 50.15%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Código de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades propias del grupo de trabajo para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-MP-STAF-2022-12 | PAO-AC-2022-03 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Equipo de Trabajo | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 24.75% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2022. |  |  | Primer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022. |  |  | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de planes de acción e indicadores estratégicos correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2022. |  |  | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-AC-2022-04 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Equipo de Trabajo | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33% | 21.89% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66.33%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión del primer y segundo trimestre de la vigencia. |  |  | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión del tercer trimestre de la vigencia 2022 |  |  | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33.33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-AC-2022-05 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Equipo de Trabajo | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 34% | 22.44% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la estrategia de Convenios |  |  | Segundo Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la estrategia de Convenios. |  |  | Tercer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 69.11%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 119.3%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Miguel Angel Perez - Delegado tipo B MIPG - Convenios
Nombre y Cargo: | Fabian Andres Correa Alvarez - Subdirector de oportunidades [E] |  |  | Nombre y Cargo: | Gina Paola Segura |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Holving Andrés Salguero Cardenas - Delegado tipo B MIPG - Cultura Ciudadana
Fecha de aprobación: | 2022-10-31 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-10-31 |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: Jefferson Sterling Plazas - Delegado tipo B MIPG - Emprender
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Iván Felipe Vargas Aldana - Responsable estrategia Convenios |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-10-27 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | María Angélica Lozano - Responsable estrategia Cultura Ciudadana |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-10-27 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - STAF |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | Alejandro Uscategui Russ - Responsable estrategia Emprender |  |  | Nombre y Cargo: | Revisó: Karen Viviana Rojas Pérez - Delegado Tipo A MIPG - SECRETARIA GENERAL |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-10-26 |  |  | Fecha de revisión : | 2022-10-27

## IN-PEI-MP-CV-001
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 8
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Modelo Pedagógico - Convenios | [11 empty] | MP-COV
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Número de Jóvenes Adultos vinculados a estrategias de desarrollo socio económico (Convenios) |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-MP-CV-001 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. |  |  |  | Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Adultos jóvenes vinculados a través de convenios que les permitan conocer el mundo desde la óptica social y económica Con el fin de generar oportunidades de superación Mediante estrategias de desarrollo social. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 885 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 885 | 2330 | 2250 | 550
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Numérico | Trimestral |  | 2330 |  | 2330 |  | 2.329 a 999 |  |  | <998 |  |  | Ascendente |  |  | Convenios-OAP
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Sistema de Información Misional del IDIPRON (SIMI) | [10 empty] | Numero de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica vinculados a estrategias de desarrollo socio económico (Convenios - Corresponsabilidad)
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Número de Jóvenes Adultos vinculados |  | 206 |  |  |  | 153 |  |  |  |  | 246 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 206 | 2330 | 605
Junio | 153 | 2330
Septiembre | 246 | 2330
Diciembre | 0 | 2330
* el cumplimiento anual corresponde a la sumatoria de los cuatro trimestres del año
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo de enero a marzo de la vigencia en curso, se vincularon 206 jóvenes nuevos por parte de convenios, lo que representa un porcentaje de avance del 9% frente a la meta propuesta para el 2022. (Programado: 2330 / Ejecutado primer trimestre: 206 / Porcentaje de cumplimiento: 9%). El porcentaje de ejecución de la meta acumulado con corte a marzo es de 9% que equivale a 206 jóvenes nuevos vinculados. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo de abril a junio de la vigencia en curso, se vincularon 153 jóvenes nuevos por parte de convenios, lo que representa un porcentaje de avance del 6,6% frente a la meta propuesta para el 2022. (Programado: 2330 / Ejecutado segundo trimestre: 153 / Porcentaje de cumplimiento: 6.6%) El porcentaje de ejecución de la meta acumulado con corte a junio es de 15.4% que equivale a 359 jóvenes nuevos vinculados. TERCER TRIMESTRE: Durante el periodo de julio a septiembre de la vigencia en curso, se vincularon 246 jovenes nuevos por parte de convenios, lo que representa un porcentaje de avance del 10,5% frente a la meta propuesta para el 2022. (Programado: 2330 / Ejecutado segundo trimestre: 246 / Porcentaje de cumplimiento: 10,5%) El porcentaje de ejecución de la meta acumulado con corte a septiembre es de 26% que equivale a 605 jovenes nuevos vinculados.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: Debido a que durante el primer trimestre de la vigencia en curso se presento la ley de garantías, se generó un retraso en los procesos para la suscripción de convenios. SEGUNDO TRIMESTRE: Debido a que durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre de la vigencia en curso, se presento la ley de garantías esto genero un retraso en los procesos para la suscripción de convenios. TERCER TRIMESTRE: La meta se encuentra por debajo de su ejecución debido a que en el periodo de la ley de garantias de la vigencia 2022, no se suscribieron convenios, lo que dificultó vincular a nuevos jóvenes a la estrategia.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-26 |  | 2 | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estratégica | [7 empty] | 2021-04-26
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
3 | 2022-08-18 |  | Se ajusta la unidad de medida del indicador | [5 empty] | Teniendo en cuenta la naturaleza del indicador, se ajusta la unidad de medida de porcentaje a numérico. | [7 empty] | 2022-08-19
APROBACIÓN
ELABORO: | Miguel Ángel Pérez Gaona | [9 empty] | CARGO: |  | Contratista-Convenios
REVISO: | Fredy Hernán Martínez-Ivan Felipe Vargas | [9 empty] | CARGO: |  | Contratista-Convenios
APROBÓ: | Fabian Andres Correa Alvarez | [9 empty] | CARGO: |  | Subdirector de oportunidades [E]

## IN-PEI-MP-CV-002
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 8
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Modelo Pedagógico - Convenios | [11 empty] | MP-COV
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Número de J apoyados en emprendimiento y empleabilidad |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-MP-CV-002 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. |  |  |  | Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir el número de Jóvenes apoyados en emprendimiento y empleabilidad, mediante los procesos que permitan brindar oportunidades de emprendimiento o vinculación laboral |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 150 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 150 | 150 | 150 | 150
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 150 |  | 150 |  | 149 a 79 |  |  | <78 |  |  | Ascendente |  |  | Comité Directivo, procesos de la entidad y entes de control
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
*Fichas de seguimiento *base de datos *Formatos *Consolidados *Sistema de Información Misional del IDIPRON (SIMI) | [10 empty] | Número de (J) jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica, apoyados en emprendimiento y empleabilidad
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Número de Jóvenes apoyados en emprendimiento y empleabilidad |  | 33 |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 130 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 33 | 150 | 324
Junio | 161 | 150
Septiembre | 130 | 150
Diciembre | 0 | 150
* el cumplimiento anual corresponde a la sumatoria de los cuatro trimestres del año
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Para el seguimiento del indicador Estratégico para el primer seguimiento (enero - marzo) 2022, se realiza el apoyo a 33 jóvenes mediante la vinculación de estos en los procesos de emprendimeinto y empleabilidad, lo que corresponde a un 22% de avance en el indicador hasta el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo seguimiento al indicador Estratégico (abril - junio) 2022, se logra el apoyo de 161 jóvenes mediante la vinculación de estos a los componentes de emprendimiento y empleabilidad, lo que corresponde a un avance del indicador del 100% hasta el segundo trimestre, logrando el apoyo en emprendimiento y empleabilidad de 44 jóvenes más de la meta programada para la vigencia. TERCER TRIMESTRE: Para el tercer trimestre de la vigencia (julio - septiembre) 2022, se alcanza la vinculación de 130 jóvenes a los componentes de emprendimiento y empleabilidad, lo que corresponde a un avance del indicador del 100% hasta el tercer trimestre, logrando el apoyo en emprendimiento y empleabilidad de 174 jóvenes más de la meta programada para la vigencia, es decir que, hasta el tercer trimestre se vincularon 324 jóvenes de 150 programados para la vigencia.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: No se presentaron limitantes para este primer trimestre en cuanto al seguimiento. SEGUNDO TRIMESTRE: No se presentaron limitantes para este primer trimestre en cuanto al seguimiento. TERCER TRIMESTRE: No se presentaron limitantes para el tercer trimestre en cuanto al seguimiento.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-26 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-26
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JEFFERSON STERLING PLAZAS | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADO B MIPG - EMPRENDER
REVISO: | KAREN VIVIANA ROJAS PEREZ | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADA A MIPG - SECRETARIA GENERAL
APROBÓ: | FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR DE OPORTUNIDADES [E]

## IN-PEI-MP-CV-003
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 8
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Misional | [5 empty] | Modelo Pedagógico - Convenios | [11 empty] | MP-COV
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Numero de jovenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana |  |  |  |  | Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | [7 empty] | IN-PEI-MP-CV-003 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. |  |  |  | Fortalecer la estrategia " Cultura Ciduadana" | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Jóvenes vinculados a la estrategia Cultura Ciudadana para evidenciar el fortalecimiento del programa |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 180 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 180 | 350 | 100
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 180 |  | 180 |  | 179 a 139 |  |  | <138 |  |  | Ascendente |  |  | Comité Directivo, procesos de la entidad y entes de control
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Modulo búsqueda afectiva y Módulo egreso post egreso – fos- AEM/ inicia proceso de formación en emprendimiento Modulo búsqueda afectiva -Talleres - Taller Educativo - AEM/ Ruta de Oportunidades en Emprendimiento / AEM/ sensibilización emprendimiento | [10 empty] | Número de Jóvenes vinculados a la estrategia Cultura Ciudadana
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Número de Jóvenes vinculados a la estrategia Cultura Ciudadana |  | 39 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 39 | 180 | 101
Junio | 43 | 180
Septiembre | 19 | 180
Diciembre | 0 | 180
* 90% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del Cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Para este primer trimestre se tiene el ingreso de 39 jóvenes a la estrategia de de acuerdo a los lineamientos que se tienen en cuenta para la convocatoria y audiciones con los equipos psicosociales de las unidades y de la estrategia. De acuerdo a la meta establecida de 180 jovenes para el año 2022. se tiene un avance del 22% de acuerdo a la meta establecida para el periodo 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se tiene el ingreso de 43 ingresos de jóvenes a la estrategia de de acuerdo a los lineamientos que se tienen en cuenta para la convocatoria y audiciones con los equipos psicosociales de las unidades y de la estrategia. Para un total de 82 ingresos hasta el mes de Junio con un porcentaje de cumpliemnto general del 46% de acuerdo a la meta establecida de 180 jovenes para el año 2022. TERCER TRIMESTRE: Se tiene el ingreso de 19 jóvenes a la estrategia de acuerdo a los lineamientos que se tienen en cuenta para la convocatoria y audiciones con los equipos psicosociales de las unidades y de la estrategia. Para un total de 101 ingresos hasta el mes de Septiembre con un porcentaje de cumpliemnto general del 56% de acuerdo a la meta establecida de 180 jovenes para el año 2022.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: Debido al poco numero de jóvenes vinculados a la estrategia se realiza durante los dos primeros meses del año vigente porceso de convocatoria y audiciones para el ingreso de nuevos jovenes con el apoyo del area psicosocial de acuerdo a los parametros establecidos de postulacion y vinculacion. lo cual impacta en tiempo las nuevas vincualaciones. SEGUNDO TRIMESTRE: Debido a que los jóvenes a vincular en la estrategia de Cultura Ciudadana, dependen del procedimiento POSTULACION Y VINCULACION A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD M-MEM-PR-003, Así mismo, requiere ajuste en la meta cuatrienio y en la meta de cada vigencia, en el entendido que, posterior a la solicitud de jóvenes por parte del equipo social de la estrategia Cultura Ciudadana, los equipos de las unidades en las cuales los jóvenes realizan sus procesos formativos, se encargan de verificar cada uno de los perfiles, así como criterios para llevar a cabo la respectiva postulación. TERCER TRIMESTRE: Debido a que los jóvenes a vincular en la estrategia de Cultura Ciudadana, dependen del procedimiento POSTULACION Y VINCULACION A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD M-MEM-PR-003, en el entendido que, posterior a la solicitud de jóvenes por parte del equipo social de la estrategia Cultura Ciudadana, los equipos de las unidades en las cuales los jóvenes realizan sus procesos formativos, se encargan de verificar cada uno de los perfiles, así como criterios para llevar a cabo la respectiva postulación.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-26 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-26
2 | 2022-06-17 |  | Ajustes a nuevo formato de hoja de indicadores | [5 empty] | Se requiere de actualización para poder realizar una medición más efectiva del indicador | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | HOLVING ANDRES SALGUERO CARDENAS | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADO B MIPG - CULTURA CIUDADANA
REVISO: | KAREN VIVIANA ROJAS PEREZ | [9 empty] | CARGO: |  | DELEGADA A MIPG - SECRETARIA GENERAL
APROBÓ: | FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ | [9 empty] | CARGO: |  | SUBDIRECTOR DE OPORTUNIDADES [E]

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## lista (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico - Convenios | MP-COV |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA