## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha:
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 2.Modificación a la formulación
Subdirección / Oficina: |  | Oficina asesora jurídica
Proceso: |  | Gestión jurídica
Recursos:
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementar y aplicar herramientas de politica de defensa juridica del distrito capital al interior de la entidad (Directiva 006 del 2022) | Son los mecanismos para la disminucion del riesgo del daño antijuridico al interio de la entidad asi como el uso adecuado de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos y politicas de recuperacion del patrimonio | Planes de accion de la politica de prevencion del daño antijuridico Procedimientos ajustados a la normatividad vigente relacionados con defensa judicial analisis de la litigiosidad de la entidad en el Comité de conciliacion Seguimiento de procesos judiciales a travez del SIPROJ WEB | PAI-GJ-2022-01 | 1. Capacitar a los responsables de las etapas precontractuales para la realización de estudios previos de contratos de prestación de servicios | 1 capacitación semestral | acta de capacitación con anexos | No aplica | 2022-01-01 | 2022-11-30 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica/apoyo lider sigid oaj | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50% | 3% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Se adelantó de manera virtual la capacitación en estudios previos, daño antijurídico y procedimiento de incumplimiento el 27 de mayo. | Acta con anexos | n/a | 50%
[40 empty] | Para el tercer trimestre no se adelantaron acciones relacionadas con esta actividad. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-02 | 2. Realizar capacitación frente al componente legal funciones y responsabilidades de los supervisores y apoyos a la supervisión | 1 capacitación semestral | acta de capacitación con anexos | No aplica | 2022-01-01 | 2022-11-30 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica/apoyo lider sigid oaj | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50% | 3% | Se adelantó una capacitación en materia de supervisión de manera virtual el día 28 de marzo cumpliendo asi con el 100% de la meta propuesta para el primer trimeste | Acta con anexos | No se evidenciaron limitantes. | 50% | 50%
[40 empty] | Para el segundo trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Para el tercer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-03 | 3. Realizar una capacitación por semestre a la subdirección financiera, subdirección técnica de desarrollo humano y la subdirección de métodos en prevención de daño antijurídico. | 1 capacitación semestral | acta de capacitación con anexos | No aplica | 2022-01-01 | 2022-11-30 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica/apoyo lider sigid oaj | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 50% | 3% | Se reprogramó para el 2do trimestre | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Se adelantó de manera virtual la capacitación en estudios previos, daño antijurídico y procedimiento de incumplimiento el 27 de mayo. | Acta con anexos | n/a | 50%
[40 empty] | Para el tercer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-04 | (4.5). Presentar al comité de conciliación las fichas de conciliación de los procesos judiciales y extrajudiciales de su conocimiento con mínimo 15 días de antelación | realizar las fichas de las solicitudes de conciliación que se presenten en el año presentar las solicitudes de conciliación al comité en un plazo no mayor a 15 días | fichas de conciliación acta de comité de conciliación y fichas presentadas | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 3% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Con corte al 31 de junio se presentaron ante el comité de conciliación un total de 4 fichas durante el primer semestre de 2022 | Actas de todo el semestre del comité de conciliación | No se evidenciaron limitantes. | 50%
[40 empty] | Para el tercer trimestre no se presentaron solicitudes de conciliación por lo tanto no se presentaron al comité | Actas del tercer trimeste del año 2022 | No se evidenciaron limitantes. | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-05 | 6.hacer seguimiento a la realización de las actas del comité de conciliación y defensa judicial | hacer seguimiento a todas las actas elaboradas por el comité de conciliación | actas de comité de conciliación | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 4.5% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 75%
[40 empty] | Se hace seguimiento a las actas de comité de conciliación de lo cual se evidencia en las 13 actas con corte al 30 de junio queson aportadas como evidencia | actas del comité de conciliación | No se evidenciaron limitantes. | 50%
[40 empty] | Se hace seguimiento a las actas de comité de conciliación de lo cual se evidencia en las 21 actas con corte al 30 de septiembre que son aportadas como evidencia | actas del comité de conciliación del trimestre | No se evidenciaron limitantes. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-06 | (7.8). Presentar semestralmente el estudio y evaluación de los procesos y de los casos reiterados | realizar una evaluacion semestral de los estudios de los procesos | estudio de casos reiterados y actas de comité de cconcialiacion actas de comité de conciliación | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 3% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | La evalaución de los casos se presentará en el mes de julio ya que el corte de los procesos es a 30 de junio. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Surante el trimestre, en reunión del 12 de agosto, se realizó seguimiento a los procesos judiciales a cargo de los abogados de defensa judicial. | Acta del Comité de Conciliación y anexos del 12 de Agosto de 2022 | No se evidenciaron limitantes. | 50%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-07 | 9. Realizar el seguimiento a la gestión de los apoderados externo sobre los procesos que se le hayan asignado | realizar seguimiento trimestral a la gestión del apoderado | actas de comité de conciliación y/o actas de reunión equipo defensa judicial | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 4.5% | Se efectuo el seguimiento al apoderado externo a traves de las sesiones del comité de conciliación el cual se reune 2 veces al mes asi se cumple con el 100% de lo establecido en el plan | Actas del comité de conciliación | No se evidenciaron limitantes. | 25% | 75%
[40 empty] | Se efectuo el seguimiento al apoderado externo a traves de las sesiones del comité de conciliación el cual se reune 2 veces al mes asi se cumple con el 100% de lo establecido en el plan | Actas del comité de conciliación | No se evidenciaron limitantes. | 25%
[40 empty] | Se efectuo el seguimiento a la gestión de los apoderados externos a traves de las sesiones del comité de conciliación el cual se reune 2 veces al mes asi se cumple con el 100% de lo establecido en el plan | Actas del comité de conciliación | No se evidenciaron limitantes. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-08 | 10. Validar y revisar el archivo físico de las solicitudes de conciliación y otros más y validar la posibilidad de digitalización de los expedientes y/o carpetas | validar el archivo fisico de las solicitudes de conciliación | acta de reunión defensa jurídica y gestión documental | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 3% | Para el primer trimestre no se tiene programada acción alguna. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Se adelantó reunión el 14 de marzo por parte del equipo de defensa jurídica y el personal de apoyo de la OAJ con el fin de adelantar la revisión del archivo y digitalización de los expedientes judiciales y los mecanismos alternativos de solución de conflictos | Acta de reunión | n/a | 50%
[40 empty] | Durante el tercer trimestre y en atención al tramite de trasferencia documental, se procedió a validar y revisar el archivo fisico y digital de los procesos asignados a los apoderados de defensa judicial | Reporte de inventario fisico y digital del Equipo de Defensa Judicial | Deficiencias en la gestión Documental del Grupo de Defensa Juridica | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-09 | 11. Asistir a las capacitaciones convocadas por la secretaría jurídica distrital | asistir a las capaitaciones convocadas de manera semestral | evidencias de participacion en capacitaciones | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 3% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Para el segundo trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | El 27 de septiembre se adelanto por la Secretaria Juridica Capacitación Sistema SIPROJ - WEB | Pantallazo Invitación | n/a | 50%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-10 | 12. Realizar un informe semestral de los procesos judiciales en lo que participa la entidad (informes SIPROJ) | informe semestral de los procesos judiciales | acta de comité de concilaición e informe siproj semestral | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 3% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Para el segundo trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Se presento el 08 de julio el informe requerido de forma semestral el cual fue cargado y remitido en el aplicativo pertinente | Se anexa soporte de la comunicación con Secretaria Juridica y el administrador del SIPROJ-WE | Se presentó inconvenientes con el aplicativo administrado por la Secretaria Juridica lo que dificulo el cargue | 50%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-11 | 13. Reportar al comité de conciliación los análisis de la litigiosidad en la entidad basado en la calificación contingente | informe trimestral al comité de conciliación de la calificación contingente | acta de comité de conciliacion | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 3% | Se efectuó el analisis de la litigiosidad de la entidad ante el comité de concialiación en la sesiones del comité | Actas del comité de conciliación con anexos | No se evidenciaron limitantes. | 25% | 50%
[40 empty] | Se efectuó el analisis de la litigiosidad de la entidad ante el comité de concialiación en la sesiones del comité | Actas del comité de conciliación con anexos | No se evidenciaron limitantes. | 25%
[40 empty] | Durante el tercer trimestre no se realizó el analisis de la litigiosidad ante el comité. Se tiene proyectado cumplir con la actividad en l ultimo trimestre. | N.A. | No se evidenciaron limitantes. | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-12 | 14. Realizar el seguimiento a los riesgos presentados conforme a las políticas de daño antijurídico de la entidad y el distrito | resultados de la aplicación de la herramienta de diagnostico de las politicas de prevención del daño antijuridico | informe semestral del grupo de defensa juridica | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 7%; Suma: 7%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 3.5% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Para el segundo trimestre, se realizo el seguimiento a la politica lo que que se tradujo en el ajuste de la misma con base en el Plan Maestro de recuperación del patrimonio, de la circular 021 de 2022 y la politica de defensa implementada por la Alcaldía Mayor de Bogotá conforme a lo establecido en la directiva 006 del 9 de junio 2022 . | Acta de aprobación de modificación de la politica de daño antijurídico del IDIPRON, directiva 006 del 9 de junio de 2022. | No se evidenciaron limitantes. | 50%
[40 empty] | Durante el tercer trimestre no se realizó el seguimiento a los riesgos conforme a las políticas de daño antijurídico de la entidad y el distrito ante el comité. Se tiene proyectado cumplir con la actividad en el ultimo trimestre. | Se anexan las actas del Comité del tercer semestre, el informe de litgiosidad y el reporte contingente del tercer semestre de 2022 | No se evidenciaron limitantes. | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-13 | 15. Reportar al área de contabilidad la información de las obligaciones relacionadas con procesos y créditos judiciales y los procesos que afecten los estados contables de la entidad | reportes mensuales de las obligaciones contingentes | memorando radicados al área de contabilidad | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 7%; Suma: 7%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 5.25% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 75%
[40 empty] | Se efectuaron los reportes al área de contabilidad las obligaciones relacionadas con procesos y créditos judiciales y los procesos que afecten los estados contables de la entidad | Memorandos dirigidos al área de contabilidad | No se evidenciaron limitantes. | 50%
[40 empty] | Se efectuaron los reportes al área de contabilidad las obligaciones relacionadas con procesos y créditos judiciales y los procesos que afecten los estados contables de la entidad | Memorandos dirigidos al área de contabilidad | No se evidenciaron limitantes. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-14 | 16. Evaluar la procedencia de la acción de repetición respecto de los procesos fallados en contra de la entidad. | evaluar todos los procesos que hayan sido fallados en contra en la vigencia | acta de comité de conciliación | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 7%; Suma: 7%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 5.25% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 75%
[40 empty] | Para el segundo trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Se presento al comité de conciliación las fichas para determinar la procedencia de la accion de repeticion en los procesos donde fue condenada la entidad | Actas comité de conciliación deonde se presentaron fichas para accion de repetición | No se evidenciaron limitantes. | 75%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-15 | 17. Presentar informe de procedencia y llamamiento en garantía al comité de conciliación | evaluar la procedencia del llamamiento en garantia por parte del comité de conciliación | acta de comité de conciliación | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 7%; Suma: 7%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 3.5% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 50%
[40 empty] | Durante el periodo se presentaron al comité de conciliación y defensa judicial 4 fichas para la procedencia de la acción de repetición. | Actas de comité de conciliación con anexos | No se evidenciaron limitantes. | 50%
[40 empty] | Durante el tercer trimestre se presentaron las fichas pertinentes para determinar la procedencia de la accion de repetición sin embargo, no se presentaron fichas tendientes a establecer la viabilidad de llamamiento en garantia | Actas de comité de conciliación con anexos | La baja litigiosidad de la entidad afecta los resultados del plan de accion | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-16 | 18. Realizar seguimiento a la gestión de los apoderados, fortaleciendo el control y la trazabilidad, frente al cumplimiento de compromisos y decisiones del comité de conciliación y defensa judicial | realizar un informe semestral | informe de casos y acta de comité de conciliacion | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-15 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 6%; Suma: 6%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 50% | 4.5% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 75%
[40 empty] | Se efectuo la revisión y seguimiento a la gestión de los apoderados de la entidad durante todo el semestre a traves del comité de conciliación | Actas comités de conciliación, fichas presentadase informe de casos | No se evidenciaron limitantes. | 50%
[40 empty] | Se efectuo el seguimiento a la gestión de los apoderados externos a traves de las sesiones del comité de conciliación el cual se reune 2 veces al mes asi se cumple con el 100% de lo establecido en el plan | Actas del comité de conciliación | No se evidenciaron limitantes. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG | Ejecucion de actividades para el fortalecimiento de politicas del MIPG | PAI-GJ-2022-17 | Realizar actividades del proceso de gestion juridica para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 12 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-01 | 2022-12-20 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 17%; Ejec: 17%; Prog: 11%; Ejec: 11%; Prog: 17%; Ejec: 17%; Prog: 11%; Ejec: 11%; Prog: 17%; Ejec: 17%; Febrero Prog: 27% | 36.5% | Se hace seguimiento al plan de acción de gestión jurídica con corte al 31 de marzo LOS INDICADORES DE GESTIÓN TIENEN UNA FRECUENCIA DE MONITOREO SEMESTRAL | Matriz de seguimiento plan de acción Y pantallazo cargue evidencias | No se evidenciaron limitantes. | 17% | 73%
[40 empty] | Se hizo el seguimiento a los indicadores de gestión e indicadores estrategicos dentro del plan de acción, asi mismo se reportaron los mapas de riesgos de gestión y riesgos de corrupción. | Matriz de seguimiento plan de acción Y pantallazo cargue evidencias, matriz de mapas de riesgos y hojas de vida indicadores de gestión. | No se evidenciaron limitantes. | 28%
[40 empty] | En el mes de septiembre se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de gestión y corrupción del proceso de Gestión Jurídica. En el mes de septiembre se realizó el seguimiento al plan de acción del proceso | Los soportes del seguimiento de los mapas de riesgo se encuentran en el siguiente link: https://idipronbgta.sharepoint.com/sites/MapadeRiesgosIDIPRON/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMapadeRiesgosIDIPRON%2FDocumentos%20compartidos%2FRiesgos%202022&viewid=35d52acb%2Defcc%2D48b5%2Dbce3%2D4cf517342942 Los soportes del seguimiento al plan de acción se encuentran en el siguiente link: https://idipronbgta.sharepoint.com/sites/SeguimientoPlandeAccin2021/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000B3C96ECB9F5CA346883EC27B8A096607&id=%2Fsites%2FSeguimientoPlandeAccin2021%2FDocumentos%20compartidos%2F2022%2FANTIGUA%20ESTRUCTURA&viewid=496ad030%2Dd736%2D4b13%2D86cf%2D609d2564219b | N/A | 28%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GJ-2022-18 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de defensa juridica mediante la elaboracion de documento de requisitos minimos que deberan cumplir quienes actuen como abogados externos de la entidad | (1) un documento | Documento con los requisitos mínimos | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Defensa juridica | 2022-03-01 | 2022-06-30 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 50%; Suma: 50%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Prog: 25%; Ejec: 100% | 50% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 100%
[40 empty] | Se presentaran los perfiles de los apoderados externos en la sesion del mes de agosto del comité de conciliación | n/a | n/a | 0%
[40 empty] | Se presento al Comité de Conciliación por parte de la OAJ los perfiles de los abogados necesarios para el ejercicio de la Defensa Juridica de la entidad | Acta del Comité de Conciliación y anexos del 12 de Agosto de 2022 | No se evidenciaron limitantes. | 100%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-GJ-2022-19 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso de gestion juridica | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | oficina asesora juridica/equipo defensa jurídica | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Febrero Prog: 34% | 66% | Para el primer trimestre no se adelantaron acciones relaciondas con esta actividad. | n/a | n/a | 0% | 66%
[40 empty] | se hizo el seguimiento de las 3 acciones que se tenian formuladas en los planes de mejoramiento relaciondas con el proceso de gestión jurídica, las cuales ya se encuentran cerradas en el tablero de control | Tablero de control | N/A | 33% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Para el tercer trimestre se realizó seguimiento al plan de mejoramiento sin embargo no se cuentan con acciones dentro del plan de mejoramiento. | n/a | n/a | 33% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Febrero Prog
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 61.26%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades del proceso de gestion juridica para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-GJ-2022-17 | PAO-GJ-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de accion e indicadores estrategicos |  | 4 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Defensa jurídica | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | Los seguimientos planeados tienen una frecuencia de monitoreo semestral |  |  | N/A | N/A | 25% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 25%
[36 empty] | Los seguimientos planeados tienen una frecuencia de monitoreo semestral. El seguimiento se realizará en el mes de diciembre |  |  | N/A | N/A | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GJ-2022-02 | Realizar monitoreo de indicadores de gestion |  | 4 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Defensa jurídica | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | Los seguimientos planeados tienen una frecuencia de monitoreo semestral |  |  | N/A | N/A | 25% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 25%
[36 empty] | Los seguimientos planeados tienen una frecuencia de monitoreo semestral. El seguimiento se realizará en el mes de diciembre |  |  | N/A | N/A | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GJ-2022-03 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestion y corrupcion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Defensa jurídica | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33% | 22.44% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[36 empty] | Se adelanta el seguimiento a los mapas de riesgos de gestión jurídica |  |  | Matriz de primer seguimiento | no se evidenciaron | 33%
[36 empty] | En el mes de septiembre se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de gestión y corrupción del proceso de Gestión Jurídica. |  |  | Los soportes del seguimiento de los mapas de riesgo se encuentran en el siguiente link: https://idipronbgta.sharepoint.com/sites/MapadeRiesgosIDIPRON/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMapadeRiesgosIDIPRON%2FDocumentos%20compartidos%2FRiesgos%202022&viewid=35d52acb%2Defcc%2D48b5%2Dbce3%2D4cf517342942 | N/A | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 55.33%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 116.6%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Implementar y aplicar herramientas de politica de defensa juridica del distrito capital al interior de la entidad (Directiva 006 del 2022) Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-22 |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Ingrid Carolina Ardila Munoz |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-07-22 |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - OAJ |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## lista (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA