## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | 2022-10-26
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios
Proceso: |  | Gestión logística
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros y tecnológicos
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definición de iniciativa | Criterios mínimos de calidad | Código de la acción | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | Son todas las actividades que se realizan al interior de la entidad, para promover la adecuada administración de los bienes muebles del Instituto, con el fin de mantener un control oportuno de los mismos. | Toma física general anual Tomas físicas aleatorias o selectivas Baja de Bienes obsoletos, servibles no utilizables e inservibles Estrategia de comunicación e intervención al interior de los Procesos y áreas de la entidad. | PAI-GL-2022-01 | Realizar 8 piezas comunicativas , (4) alusivas a las generalidades del proceso de Gestión Logística y (4) alusivas al tratamiento de los bienes devolutivos y elementos de consumo controlado inservibles. | 8 piezas comunicativas | Piezas Comunicativas | No aplica | 2022-03-01 | 2022-10-30 | Área de almacén e inventarios | 10% | 10% |  |  |  |  | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 0% | 13% | 26% | 13% | 13% | 9% | [5 empty] | 9.1% | Primer Trimestre: Se realizó una (1) pieza comunicativa (03-mar- 2022), divulgada mediante correo masivo desde el Área de Comunicaciones, con el tema de recepción de bienes en sitio. | Primer Trimestre: Pieza comunicativa en formato PDF | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 13% | 91%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizaron cuatro (4) piezas comunicativas. así: 27-abr- 2022: Recolección de bienes 04-may- 2022: Cronograma mes de mayo 31-may- 2022: Solicitud de elementos 28-jun- 2022: Cronograma mes de julio | Segundo trimestre: Piezas comunicativas en formato PDF | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 39%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizaron tres (3) piezas comunicativas. así: 01-ago-2022 Administración de Bienes 05-ago-2022 Tramites en el Área de Almacén 02-sep-2022 Supervisores y apoyo a la gestión | Tercer Trimestre Piezas comunicativas publicadas masivamente mediante correo electrónico comunicaciones@idipron.gov.co (ver adjunto pieza comunicativa en formato pdf | Tercer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 39%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GL-2022-02 | Desarrollar estrategias de acercamiento a través de 4 mesas de trabajo con los responsables de inventario según las temáticas y 4 conversatorios relacionados con el proceso operativo y administrativo de Gestión Logística, dirigidos a los supervisores de contrato, sus apoyos y funcionarios delegados para la solicitud de bienes y elementos en bodega. | 4 mesas de trabajo y 4 conversatorios | Actas de reunión - Registros de asistencia | No aplica | 2022-03-01 | 2022-10-30 | Área de almacén e inventarios | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 20%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Febrero Prog: 10% | 10% | Primer Trimestre: Se realizaron 2 mesas de trabajo relacionadas con el Proceso de Gestión Logística, así: 14-feb-2022: Mesa de trabajo con la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa 10-mar-2022: Mesa de trabajo con el grupo de infraestructura » Se realizaron 2 Conversatorios del Proceso de Gestión Logística, así: 07-mar-2022: Conversatorio con los colabores de la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa 16-mar-2022: Conversatorio con convenios del proyecto de inversión 7726 | Primer Trimestre: Actas de reunión, formatos de registro de asistencia | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 100%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizó una (1) mesa de trabajo del proceso de Gestión Logística: - (19-may-2022) Mesa de trabajo Sede Convenios Calle 15 Se realizaron 2 Conversatorios del proceso de Gestión Logística: - (21-abr-2022) Conversatorio UPI Carmen de Apicalá - (21-abr-2022) Conversatorio UPI El Edén | Segundo trimestre: Actas de reunión, formatos de registro de asistencia | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 35%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se realizaron 2 mesas de trabajo del proceso de Gestión Logística: 31-ago-2022 Mesa de trabajo Proyecto 7726 14-sep-2022 Mesa de trabajo UPI La Rioja Se realizaron 3 Conversatorios del proceso de Gestión Logística: 22-jul-2022 Conversatorio Serendipia 17-ago-2022 Conversatorio inventario UPI La Rioja 30-ago-2022 Conversatorio Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa | Tercer Trimestre Actas de reunión | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 40%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GL-2022-03 | Realizar encuesta de satisfacción de percepción, mediante muestra, para fortalecer los puntos de control y la cultura organizacional con relación al proceso de Gestión Logística. | 1 encuesta | Encuesta | No aplica | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Área de almacén e inventarios | Desg: 5%; Suma: 5%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 2.5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se aplicó instrumento de seguimiento (encuesta) sobre la satisfacción de los ususarios del Proceso de Gestión Logística. Los resultados de la misma, se presentarán el el próximo trimestre. | Tercer Trimestre Invitación vía correo electrónico para diligenciamiento de encuesta almacen@idipron.gov.co (ver imagen en archivo word adjunto de invitación mediante link | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GL-2022-04 | Realizar la recolección y acopio de los bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado con concepto de inservibles u obsoletos, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento. | Recolección y acopio de los bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado | Relación de bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado acopiados en el depósito de inservibles para destinación final | No aplica | 2022-03-01 | 2022-10-30 | Área de almacén e inventarios | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 15% | Primer Trimestre: Se realizó recolección y acopio de los bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado con destino al depósito de inservibles para su destinación final en las siguientes unidades de Protección Integral (UPI), dependencias y sedes 28-feb-2022: Economato 10-mar-2022: Sede Calle 63 23-mar-2022: UPI Florida 28-mar-2022: UPI Servitá | Primer Trimestre: PDF correos institucionales enviados desde el funcionario Jean Paul Pinzón Riaño para programación de recolección de inservibles. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizó la recolección y acopio de las siguiente UPIS: - (04-abr-2022) UPI Perdomo - (06-abr-2022) UPI La 27 - (22-abr-2022) UPI OASIS - (20-may-2022) UPI La 27 | Segundo trimestre: PDF correos institucionales enviados desde el funcionario Jean Paul Pinzón Riaño para programación de recolección de inservibles. | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GL-2022-05 | Elaborar y presentar el proyecto del acto administrativo que ordena la baja de bienes inservibles u obsoletos del Instituto al Comité Institucional de Gestión y desempeño | 2 baja de bienes inservibles u obsoletos | Proyecto de acto administrativo | No aplica | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Área de almacén e inventarios | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 5% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se preparó proyecto de resolución que autoriza y ordena la baja de bienes, presentado al CIGD. El Subdirector Técnico Administrativo y Financiero suscribe la resolución 277 de 2022 "Por la cual se autoriza y ordena la baja definitiva de elementos de consumo servibles no utilizables, elementos de consumo controlado y bienes devolutivos servibles no utilizables, obsoletos e inservibles de propiedad del IDIPRON, para su enajenación a título gratuito u otras medidas de destinación final" | Segundo trimestre: Resolución 277 de 2022 | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre Se publicó el 5 de julio de 2022 la Resolución de baja No. 277 del 30-jun-22 en la pagina web insitucional, se recibió manifestación de interes y se adjudicó y se realizó la entrega a conformidad al adquiriente | Tercer Trimestre Resolución No. 277 del 2022 Baja de Bienes Publicación en la página web institucional del ofrecimiento. Acta de entrega de elementos y bienes - Ejército Nacional de Colombia | Tercer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-GL-2022-06 | Realizar conteos selectivos y/o aleatorios a los bienes y elementos en bodega, así como a los bienes devolutivos y elementos de consumo controlado en servicio. | 1 | Actas de visita | No aplica | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Área de almacén e inventarios | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20% | 10% | Primer Trimestre: Se realizaron conteos selectivos y/o aleatorios a los bienes devolutivos y elementos de consumo controlado en servicio de las siguientes UPI y dependencias. 10-feb-2022: UPI El Castillo 11-feb-2022: UPI Luna Park 17-feb-2022: UPI Luna Park 03-mar-2022: UPI Arcadia 18-mar-2022: UPI Servitá 23-mar-2022: Área Sicosocial 23-mar-2022: Sede Administrativa Calle 15 25-mar-2022: Área Cultura Ciudadana 31-mar-2022: CA Conservatorio "Javier de Nicoló" | Primer Trimestre: Actas de Reunión | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 40% | 100%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizaron conteos selectivos y/o aleatorios a los bienes devolutivos y elementos de consumo controlado en servicio de las siguientes UPI y dependencias. 01-abr-2022: UPI La Rioja 04-abr-2022: CA La 32 06-abr-2022: UPI Liberia 08-abr-2022: UPI Perdomo 03-may-2022: CA Castillo 03-may-2022: CA La Victoria 04-may-2022: Sede Economato 05-may-2022: Sub-bodega San Blas 08-jun-2022: Comedor Bosa 09-jun-2022: Comedor Arborizadora 10-jun-2022: Comedor Perdomo 13-jun-2022: Comedor Usme | Segundo trimestre: Actas de Reunión | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 60% | bar: Prog to Ejec
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog to Ejec
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog to Ejec
[5 empty] | PAI-GL-2022-07 | Realizar la marcación de los bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado que lo requieran con los rótulos de identificación individual | 1 | Relación de los bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado replaqueteados | No aplica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Área de almacén e inventarios | 5% | 5% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  |  |  | 4% | Primer Trimestre: Se realizó replaqueteo de bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado en las siguientes UPI, sedes y dependencias: 10-feb-2022: UPI El Castillo 17-feb-2022: UPI Luna Park 03-mar-2022: UPI Arcadia 18-mar-2022: UPI Servita 23-mar-2022: Área Sicosocial 23-mar-2022: Sede Administrativa Calle 15 25-mar-2022: Área Cultura Ciudadana 31-mar-2022: CA Conservatorio "Javier de Nicoló" | Primer Trimestre: Actas de Reunión | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 20% | 80%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizó replaqueteo de bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado en las siguientes UPI, sedes y dependencias: 01-abr-2022: UPI La Rioja 04-abr-2022: CA La 32 06-abr-2022: UPI Liberia 08-abr-2022: UPI Perdomo 03-may-2022: CA Castillo 03-may-2022: CA La Victoria 04-may-2022: Sede Economato 05-may-2022: Sub-bodega San Blas 08-jun-2022: Comedor Bosa 09-jun-2022: Comedor Arborizadora 10-jun-2022: Comedor Perdomo 13-jun-2022: Comedor Usme | Segundo trimestre: Actas de Reunión | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 30% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó replaqueteo de bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado en las siguientes UPI, sedes y dependencias: 25-jul-2022: CA Perdomo 28-jul-2022: CA Bosa 29-jul-2022: CA Luna Park 05-ago-2022: CA La 32 09-ago-2022: CA Arcadia 11-ago-2022: CA La Oasis 17-ago-2022: Comedor La Rioja 17-ago-2022: CA La Rioja 18-ago-2022: CA Belen 18-ago-2022: Economato 18-ago-2022: Sub-Bodega La 32 18-ago-2022: Sub-Bodega San Blas 19-ago-2022: Comedor San Blas 22-ago-2022: Comedor Arborizadora 23-ago-2022: Comedor Usme 24-ago-2022: Comedor Perdomo 24-ago-2022: Comedor Bosa 25-ago-2022: CA Eden 26-ago-2022: CA Carmen de Apicala 30-ago-2022: CC San Francisco 31-ago-2022: CC La Vega 02-sep-2022: Sub-Bodega La Favorita 05-sep-2022: Sub-Bodega El Perdomo 06-sep-2022: CA La Victoria 07-sep-2022: Sub-Bodega La Florida 09-sep-2022: CA Conservatorio 14-sep-2022: Área de Salud 14-sep-2022: Cultura Ciudadana 16-sep-2022: CA Santa Lucia 23-sep-2022: Infraestructura 26-sep-2022: Distrito Joven 27-sep-2022: Sicosocial 28-sep-2022: Edificación Calle 15 | Tercer Trimestre: Actas de reunión | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 30% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[5 empty] | PAI-GL-2022-08 | Realizar la toma física general de los bienes devolutivos y de consumo controlado | 1 toma física en cada unidad y sede administrativa | Informe final de toma física de Inventarios | No aplica | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Área de almacén e inventarios | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Prog: 20%; Ejec: 20%; Febrero Prog: 20%; Febrero Prog: 20% | 12% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 60%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizaron las tomas fisicas generales de bienes devolutivos y/o elementos de consumo controlado en las siguientes UPI, sedes y dependencias: 25-jul-2022: CA Perdomo 28-jul-2022: CA Bosa 29-jul-2022: CA Luna Park 05-ago-2022: CA La 32 09-ago-2022: CA Arcadia 11-ago-2022: CA La Oasis 17-ago-2022: Comedor La Rioja 17-ago-2022: CA La Rioja 18-ago-2022: CA Belen 18-ago-2022: Economato 18-ago-2022: Sub-Bodega La 32 18-ago-2022: Sub-Bodega San Blas 19-ago-2022: Comedor San Blas 22-ago-2022: Comedor Arborizadora 23-ago-2022: Comedor Usme 24-ago-2022: Comedor Perdomo 24-ago-2022: Comedor Bosa 25-ago-2022: CA Eden 26-ago-2022: CA Carmen de Apicala 30-ago-2022: CC San Francisco 31-ago-2022: CC La Vega 02-sep-2022: Sub-Bodega La Favorita 05-sep-2022: Sub-Bodega El Perdomo 06-sep-2022: CA La Victoria 07-sep-2022: Sub-Bodega La Florida 09-sep-2022: CA Conservatorio 14-sep-2022: Área de Salud 14-sep-2022: Cultura Ciudadana 16-sep-2022: CA Santa Lucia 23-sep-2022: Infraestructura 26-sep-2022: Distrito Joven 27-sep-2022: Sicosocial 28-sep-2022: Edificación Calle 15 | Tercer Trimestre: Formatos de Inventario físico por dependiencia en donde se evidencia las tomas físicas realizadas. | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 60% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[5 empty] | PAI-GL-2022-09 | Reportar semanalmente saldos de bienes y elementos en bodega a Gerentes y Administradores de proyecto, supervisores y apoyos a la supervisión | 1 | Reporte de saldos | No aplica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Área de almacén e inventarios | 5% | 5% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  |  |  | 4% | Primer Trimestre: Se reportó vía correo electrónico semanalmente, los saldos de bienes y elementos en bodega a gerentes y administradores de proyecto, supervisores y apoyos a la supervisión y demás colaboradores para atender las necesidades institucionales | Primer Trimestre: Los saldos se remiten a los correos electrónicos institucionales desde el correo institucional almacen@idipron.gov.co (ver pantallazo en formato PDF) | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 20% | 80%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se reportó vía correo electrónico semanalmente, los saldos de bienes y elementos en bodega a gerentes y administradores de proyecto, supervisores y apoyos a la supervisión y demás colaboradores para atender las necesidades institucionales | Segundo trimestre: Los saldos se remites a los correos electrónicos institucionales desde el correo institucional almacen@idipron.gov.co (ver pantallazo en formato PDF) | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 30% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se reportó vía correo electrónico semanalmente, saldos de bienes y elementos en bodega a gerentes y administradores de proyecto, supervisores y apoyo a la supervisión y demás colaboradores para atender las necesidades institucionales | Tercer Trimestre: Los saldos se remiten a los correos electrónicos institucionales desde el correo institucional almacen@idipron.gov.co (ver pantallazos en formato PDF) | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 30% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog to Febrero Prog; Febrero Prog
[5 empty] | PAI-GL-2022-10 | Comunicar a los Gerentes, Administradores y supervisores de contrato la disponibilidad de bienes y elementos en bodega para distribución y toma de decisiones | 1 comunicación | Registro de comunicación de disponibilidad de bienes y elementos en bodega | No aplica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Área de almacén e inventarios | Desg: 5%; Suma: 5%; Prog: 100%; Ejec: 100% | 5% | Primer Trimestre: Se realizó comunicación de disponibilidad de bienes y elementos en bodega, mediante memorando 2022IE1148 del 2 de febrero de 2022 a subdirectores, gerentes y administradores de proyecto de inversión, supervisores y apoyos a la supervisión, coordinadores de convenios y líderes de área. | Primer Trimestre: Memorando 2022IE1148 del 02-feb-2022. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 100% | 100%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0% | bar: Prog to Ejec
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog to Ejec
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog to Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-GL-2022-11 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envío del monitoreo | Plan de adecuación y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Área de almacén e inventarios | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 75% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento del plan de Acción | Primer Trimestre: Matriz en formato Excel (E-PLA-FT-003) Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizó el seguimiento del plan de Acción | Segundo trimestre: Matriz en formato Excel (E-PLA-FT-003) Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el seguimiento del Plan de Acción del tercer trimestre vigencia 2022. | Tercer Trimestre: Matriz en formato Excel (E-PLA-FT-003) Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-GL-2022-12 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envío del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Área de almacén e inventarios | Desg: 100%; Suma: 99.99%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Febrero Prog: 33.33% | 66.66% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66.66%
[40 empty] | Segundo trimestre: Se realizó seguimiento del Plan de mejoramiento Proceso de gestión Logística | Segundo trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33.33%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso de Gestión Logística | Tercer Trimestre: Matriz de excel de reporte Pantallazo correo electrónico de cargue en Drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33.33%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 77.31%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Código de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-GL-2022-11 | PAO-GL-2022-01 | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos |  | 4 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envío del monitoreo | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Área de almacén e inventarios | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 15% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento del plan de Acción |  |  | Primer Trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envío del monitoreo | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo trimestre: Seguimiento Plan de Acción 2 trimestre vigencia 2022 |  |  | Segundo trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos . |  |  | Tercer Trimestre: Matriz en formato Excel (E-PLA-FT-003) Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GL-2022-02 | Realizar monitoreo de indicadores de gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envío del monitoreo | 2022-06-01 | 2022-12-20 | Área de almacén e inventarios | Desg: 40%; Suma: 40%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33% | 26.66% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66.66%
[36 empty] | Segundo trimestre: Reporte de seguimiento de indicadores de gestión |  |  | Segundo trimestre: Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33.33%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó monitoreo de indicadores de gestión |  |  | Tercer Trimestre: Matriz en formato Excel (E-PLA-FT-003) Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33.33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-GL-2022-03 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envío del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Área de almacén e inventarios | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 34% | 13.2% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[36 empty] | Segundo trimestre: Se realizó seguimiento mapa de riesgos del proceso, en el mes de mayo/22, se registraron las evidencias y matrices en el drive correspondientes. La consulta se puede realizar en el siguiente link: https://outlook.office365.com/mail/group/idipronbgta.onmicrosoft.com/MapadeRiesgosIDIPRON/files |  |  | Segundo trimestre: Se adjunta pantallazo cargue Riesgos Gestión Logistica. Matriz de Excel de seguimiento riesgos de gestión y corrupción. | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción |  |  | Tercer Trimestre - Matriz de Excel de reporte -Pantallazo cargue Riesgos Gestión Logistica. | Tercer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD | PAO-GL-2022-04 | Realizar el informe de Austeridad del Gasto |  | 4 informes | Informes de Austeridad en el gasto | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Área de almacén e inventarios | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 15% | Primer Trimestre: Se realizó y comunicó el "Informe de Austeridad en el gasto público" , realizando el comparativo del primer trimestre de 2022 versus 2021 de acuerdo con el componente a cargo de Almacén e inventarios, suministro de papelería. El informe se envió a la Subdirección Financiera para consolidar la información con los demás componentes y reportar a los entes de control correspondientes. |  |  | Primer Trimestre: Informe de Austeridad en el Gasto Público primer trimestre 2022 Pantallazo remisión Informe de Austeridad en el Gasto Público primer trimestre 2022 | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó y comunicó el "Informe de Austeridad en el gasto público" , realizando el comparativo del segundo trimestre de 2022 versus 2021 de acuerdo con el componente a cargo de Almacén e inventarios, suministro de papelería. El informe se envió a la Subdirección Financiera para consolidar la información con los demás componentes y reportar a los entes de control correspondientes. |  |  | Segundo trimestre: Pantallazo remisión Informe de Austeridad en el Gasto Público primer trimestre 2022 | Segundo trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | bar: Prog
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó y comunicó el "Informe de Austeridad en el gasto público" , realizando el comparativo del tercer trimestre de 2022 versus 2021 de acuerdo con el componente a cargo de Almacén e inventarios, suministro de papelería. El informe se envió a la Subdirección Financiera para consolidar la información con los demás componentes y reportar a los entes de control correspondientes. |  |  | Tercer Trimestre: Informe Austeridad en el gasto tercer trimestre 2021 vrs 2022 Pantallazo remisión Informe de Austeridad en el Gasto Público segundo trimestre 2022 | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | bar: Prog
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 69.22%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 146.5%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG y Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto a las anteriores se le formulan acciones Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto. Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto. | 2022-01-31
APROBADO POR | [8 empty] | Ejec: REVISADO POR Espacio Diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación
líder de proceso | [8 empty] | Prog: Responsable de área/dependencia; Ejec: Gestor de planeación MIPG |  |  | Gestor de planeación
Nombre y Cargo: |  | Hugo Alberto Carrillo Gómez - Secretarío General Cód. 054 Grado 02 | [6 empty] | Prog: Nombre y Cargo:; Prog: Graciela Robayo Baracaldo - Profesional Universitario Código 219 - Grado 08; Ejec: Nombre y Cargo: |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  | 2022-10-26 | [6 empty] | Prog: Fecha de aprobación:; Prog: 2022-10-26; Ejec: Fecha de revisión : |  |  | Fecha de revisión :
[9 empty] | Ejec: Nombre y Cargo: |  |  | Nombre y Cargo:
[9 empty] | Ejec: Fecha de revisión : |  |  | Fecha de revisión :
ELABORADO POR
Nombre y Cargo: |  | Graciela Robayo Baracaldo - Profesional Universitario Código 219 Grado 08 | [6 empty] | Prog: Nombre y Cargo:; Prog: Nombre y Cargo: |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  | Jean Paul Pinzón Riaño - Técnico Administrativo - Código 367 Grado 05 | [6 empty] | Prog: Nombre y Cargo:; Prog: Nombre y Cargo: |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  | Revisó: Karen Viviana Rojas Pérez - Delegado Tipo A MIPG - SECRETARÍA GENERAL - 26/10/2022 | [6 empty] | Prog: Nombre y Cargo:; Prog: Nombre y Cargo: |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo:

## IN-PEI-GLO-001
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Logística | [11 empty] | GLO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Índice de rotación de los elementos |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-GLO-001 | [5 empty] | 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Monitorear el stock de elementos registrados en bodega de los proyectos de inversión y funcionamiento mediante el aplicativo de control de inventario, con el fin de dar cumplimiento a la planeación administrativa (no incluye la categoría 111 - adq. BMC alimentos; Cód. 44444). |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 70% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 70% | 70% | 70%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 70% |  | 70% |  | 69% al 50% |  |  | <49% |  |  | Ascendente |  |  | Comité Directivo y Procesos de la entidad
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Reporte del aplicativo sistematizado para el control de inventarios. | [10 empty] | (Cant. de unidades de salida solicitadas por los proyectos de inversión y funcionamiento de elementos de consumo desde bodega durante el periodo / Cant. de unidades en stock de los proyectos de inversión y funcionamiento de elementos almacenados en bodega del periodo anterior)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 208492 |  |  |  | 278856 |  |  |  |  | 159204
Dato Denominador: |  | 256689 |  |  |  | 338678 |  |  |  |  | 236476
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Trienio*
Marzo | 81.22% | 70% | 19.05%
Junio | 82.34% | 70%
Septiembre | 67.32% | 70%
Diciembre | 0% | 70%
* 70% anual equivale al 33% de la vigencia en comparacion del Trienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Según monitoreo primer trimestre se puede observar que, el rubro de funcionamiento 3122 y los proyectos 7720, 7726 y 7727 (Proyectos anteriores con stock 9712, 11402, 11062 y demás), donde la rotación del stock de los elementos presenta un nivel maximo de rotacion (81%) por parte de los supervisores, así como los gerentes y/o administradores (as) de los rubros presupuestales antes mencionados. SEGUNDO TRIMESTRE: Según monitoreo segundo trimestre se puede observar que, el rubro de funcionamiento 3122 y los proyectos 7720, 7726 y 7727 (Proyectos anteriores con stock 9712, 11402, 11062 y demás), donde la rotación del stock de los elementos presenta un imcremento en el nivel maximo de rotacion (82%) por parte de los supervisores, así como los gerentes y/o administradores (as) de los rubros presupuestales antes mencionados. TERCER TRIMESTRE: Se observa que la rotación del stock de los elementos del rubro de funcionamiento 3122 y los proyectos 7720, 7726 y 7727 (Proyectos anteriores con stock 9712, 11402, 11062 y demás), se encuentra en el nivel aceptable (67%), lo que muestra mayor cantidad de ingreso de elementos que salidas, indicando que lo adquirido estaría superando el tiempo que debería permanecer en stock, por lo que se sugiere que los supervisores de los contratos, subdirectores, gerentes y/o administradores generen mecanismos que lleven a planificar los tiempos entre la adquisición y la solicitud de los elementos con destino a las diferentes dependencias.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: No se presentaron limitantes en la medición del indicador SEGUNDO TRIMESTRE: No se presentaron limitantes en la medición del indicador TERCER TRIMESTRE: No se presentaron limitantes en la medición del indicador
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-06-08 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-10
APROBACIÓN
ELABORO: | JEAN PAUL PINZÓN RIAÑO | [9 empty] | CARGO: |  | TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓD 367 GRADO 05
REVISO: | GRACIELA ROBAYO BARACALDO | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD 219 GRADO 08
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP | [10 empty] | CARGO:

## IN-PEI-GLO-002
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Logística | [11 empty] | GLO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Baja de Bienes |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-GLO-002 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Identificar, trasladar físicamente y registrar los bienes para dar de baja, de aquellos identificados como obsoletos, deteriorados o inservibles que se almacenarán en el depósito de inservibles. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 90% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 años |  |  | 2022
[12 empty] | 100% | 90% | 90% | 90%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Anual |  | 90% |  | 90% |  | 89% al 70% |  |  | < 69% |  |  | Ascendente |  |  | Comité Directivo y Procesos de la entidad
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Reporte Aplicativo SI_CAPITAL. Resolución baja de bienes | [10 empty] | (Número total de bienes inservibles u obsoletos para destinación final / Número total de bienes inservibles u obsoletos con conceptos técnico y acopiados en el depósito de inservibles)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
Dato Numerador: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta cuatrienio*
2021 | 0% | 90% | 0%
2022 | 0% | 90%
2023 | 0% | 90%
2024 | 0% | 90%
* 90% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: La frecuencia del monitoreo es anual, por lo tanto se reportará la ejecución del indicador al finalizar la vigencia 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: La frecuencia del monitoreo es anual, por lo tanto se reportará la ejecución del indicador al finalizar la vigencia 2022. TERCER TRIMESTRE: La frecuencia del monitoreo es anual, por lo tanto se reportará la ejecución del indicador al finalizar la vigencia 2022.
LIMITANTES
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-19 |  | Creación del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estratégica | [7 empty] | 2021-04-19
2 | 2022-06-08 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-10
APROBACIÓN
ELABORO: | JEAN PAUL PINZÓN RIAÑO | [9 empty] | CARGO: |  | TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓD 367 GRADO 05
REVISO: | GRACIELA ROBAYO BARACALDO | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD 219 GRADO 08
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP | [10 empty] | CARGO:

## IN-PEI-GLO-003
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Gestión Logística | [11 empty] | GLO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Inventarios físicos realizados a las UPIS y Sedes |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-GLO-003 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Verificar los inventarios de los bienes muebles del Instituto en cada dependencia teniendo como referencia el reporte del aplicativo |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 años |  |  | 2022
[12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 80% |  |  | < 79% |  |  | Ascendente |  |  | Comité Directivo y Procesos de la entidad
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Reporte Aplicativo SI_CAPITAL. | [10 empty] | (Número de tomas físicas realizadas / número total de tomas físicas programadas)*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta Cuatrienio*
Marzo | 0% | 100% | 6.25%
Junio | 0% | 100%
Septiembre | 100% | 100%
Diciembre | 0% | 100%
* 100% anual equivale al 25% de la vigencia en comparacion del cuatrienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: La toma fisica anual se programa dentro del segundo semestre del año; el indicador se monitorea con base en la toma fisica realizada a las dependencias individuales. SEGUNDO TRIMESTRE: La toma fisica anual se programa dentro del segundo semestre del año; el indicador se monitorea con base en la toma fisica realizada a las dependencias individuales. TERCER TRIMESTRE: De acuerdo con la programación de tomas fisicas de inventarios de bienes devolutivos y elementos de consumo controlado a realizarse en las dependencias del Instituto, fueron programadas 33 tomas físicas y se realizaron 33 tomas fisicas, cumpliendo con el 100% en el indicador propuesto para este trimestre.
LIMITANTES
TERCER TRIMESTRE: No se presentaron limitantes en la medición del indicador
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-19 |  | Creación del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estratégica | [7 empty] | 2021-04-19
2 | 2022-06-08 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-10
APROBACIÓN
ELABORO: | JEAN PAUL PINZÓN RIAÑO | [9 empty] | CARGO: |  | TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓD 367 GRADO 05
REVISO: | GRACIELA ROBAYO BARACALDO | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD 219 GRADO 08
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP | [10 empty] | CARGO:

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## lista indicadores (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA