## PLAN DE ACCION
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [41 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 15
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-10-04
Fecha: |  | 2022-10-28
Vigencia del plan: |  | 2022
Tipo de reporte: |  | 3. Seguimiento al plan de acción
Subdirección / Oficina: |  | Subdirección técnica administrativa y financiera
Proceso: |  | Servicios administrativos
Recursos:
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definicion de iniciativa | Criterios minimos de calidad | Codigo de la accion | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | Brindar oportunamente y eficientemente los servicios de vigilancia, aseo, cafeteria y transporte a las Unidades de prestación integral y sedes administrativas de la entidad | Suscripción de contratos de prestación de servicios Seguimiento a la prestación de servicios Acciones de fortalecimiento para la optimización del proceso | PAI-SA-2022-01 | Implementar el sistema electrónico para uso de peajes de la flota propia del IDIPRON | 1 sistema electrónico para uso de peajes de la flota propia implementado | Reporte del Sistema electrónico de peajes utilizados | Plan Estratégico de Seguridad Vial | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Área de Transporte | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 15% | Primer Trimestre: Se continuó manejando el sistema tradicional mediante tiquete físico, con el objeto de agotar las existencias actuales, se logró la legalización del presupuesto invertido ante el área de contabilidad. Para el segundo trimestre se tiene como objetivo implementar el sistema electrónico para la mayoría de las estaciones de peajes, en este periodo las estaciones de PATIOS y RIO BOGOTÁ ya cuentan con el sistema de tiquetes electrónicos para el uso de los peajes. | Primer Trimestre: Memorandos de legalización de peajes (tiquetes físicos) y uso de peajes por sistema electrónico Facilpass | Primer Trimestre: El cambio de tarifa del 2021 al 2022, lo que implica el cambio de tiquetes disminuyendo la cantidad de estos. | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se derogaron las resoluciones vigentes de peajes electrónicos, para ampliar la cobertura de las estaciones y darle uso a los recursos asignados, teniendo en cuenta que la empresa contratada FACIL PASS amplió su cobertura a un mayor número de estaciones, siendo probable que en poco tiempo alcancen una cobertura a nivel nacional, con lo que podemos afirmar que se tiene cubierto un 50% de las rutas que utiliza el Idipron comprendidas en las estaciones de Siberia, Caiquero, Tebaida, Río Bogotá, Patios y estaciones a partir de la autopista norte. | Segundo Trimestre: Derogación de las resoluciones para ampliación de la cobertura de tiquetes electrónicos y uso de peajes por sistema electrónico Facilpass | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre Durante el transcurso de éste período, se ha venido manejando el sistema de peajes electrónicos con la empresa Facilpass, lo que ha permitido cubrir en un 80% las rutas hacia las unidades del IDIPRON que se encuentran por fuera de la ciudad de Bogotá. | Tercer Trimestre 1. Reporte emitido por la plataforma de peajes Facilpass. | Tercer Trimestre Para este trismestre el limitante que se ha presentado ha sido la habilitación de las concesiones restantes. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-SA-2022-02 | Implementar la mesa de ayuda en el sistema Aranda para la solicitud de transporte (Taxis, carga, Personas) flota contratada y flota propia | 4 informes de avance Mesa de ayuda implementada | Informes de avances de implementación de la Mesa de Ayuda en el sistema Aranda para la solicitud servicios de transporte | No aplica | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Área de Transporte | Desg: 10%; Suma: 10%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 7.5% | Primer Trimestre: Se realizó reunión con el área de sistemas, con el fin de informar el manejo que se le da a las solicitudes de transporte, se están estructurando las plantillas de “solicitud de transporte” y de respuestas de las mismas las cuales serían un modelo de lo que irá en la plataforma de ARANDA | Primer Trimestre: Correos y reunion teams Informe de avance | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó reunión con el área de sistemas, con el fin de revisar los avances realizados en la plataforma ARANDA, se evidencia que ya se está creando el enlace de solicitudes de transporte | Segundo Trimestre: Acta y listado de asistencia. Informe de avance | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó reunión con el Área de Sistemas y una delegada de ARANDA para continuar realizando los respectivos desarrollos en la plataforma para las solicitudes de transporte. | Tercer Trimestre: Acta de reunión con imágenes del encuentro por medio electrónico. | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-SA-2022-03 | Implementar la normatividad de la Circular 007 de 2020 en cuanto a la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones optimizando el uso de los vehículos institucionales | 100% | Registros de implementación de la Circular 007 de 2020 (actas de reunión, listados de asistencia entre otros) | No aplica | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Área de Transporte | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Febrero Prog: 50% | 10% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se optimizó el uso de los vehículos de la flota propia del IDIPRON, prestando los servicios de transporte compartidos, conforme a las solicitudes o dependiendo el servicio se asigna el motorizado para mayor efectividad en la prestación del mismo. Por otro lado, actualmente contamos con el AULAMOVIL el cual cuenta con un sistema de energía solar, disminuyendo la emisión de gases. | Segundo Trimestre: Informe de supervisión contrato de bienes y servicios del aula móvil Registros de uso de vehículo compartido | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-SA-2022-04 | Ejecutar las actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV que correspondan a la vigencia 2022 | 100% | Matriz de seguimiento PESV 2022 Evidencias actividades ejecutadas PESV | Plan Estratégico de Seguridad Vial | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 20%; Suma: 20%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 15% | Primer Trimestre: Conforme a las actividades planteadas en el PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL y al cronograma establecido en la matriz del mismo, se ha dado cumplimiento a las actividades que se encuentran para este primer trimestre, tal como se evidencia en la matriz adjunta. | Primer Trimestre: Matriz -PESV y evidencias. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Conforme a las actividades planteadas en el PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL y al cronograma establecido en la matriz del mismo, se ha dado cumplimiento a las actividades que se encuentran para este segndo trimestre, tal como se evidencia en la matriz adjunta. | Segundo Trimestre: Matriz -PESV y evidencias. | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Conforme a las actividades planteadas en el PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL y al cronograma establecido en la matriz del mismo, se ha dado cumplimiento a las actividades que se encuentran para este tercer trimestre, tal como se evidencia en la matriz adjunta. | Tercer Trimestre: Matriz -PESV y evidencias. | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad. | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-SA-2022-05 | Identificar y realizar seguimiento a las necesidades del servicio de vigilancia para todas las Unidades de Protección Integral y las sedes administrativas del IDIPRON para la protección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad | 100% | Actas de visita Informe de seguimiento de los servicios de vigilancia | No aplica | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 15%; Suma: 15%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Febrero Prog: 25% | 11.25% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento a las necesidades presentadas por todas las unidades de prestación integral y las sedes administrativas en cuanto al servicio de vigilancia; se han realizado visitas a las sedes con objeto de fortalecer el protocolo de seguridad para el control de salida de elementos de propiedad del Instituto por medio capacitaciones y la solicitud del formato de autorización de salida de elementos y el control de revisión a la salida de las unidades y sedes administrativas. | Primer Trimestre: Informe de ejecución del contrato que incluye reportes y registro fotográfico. | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento a las necesidades presentadas por parte de la unidades y sedes administrativas en cuanto al servicio de vigilancia, se adelantaron visitas s a todas las unidades y sedes donde se ratificó con el personal el protocolo de ingreso tanto de elementos como funcionarios, visitantes y contratistas de la entidad, se presentaron novedades en cuanto el personal las cuales fueron cubiertas de manera inmediata, se realizó seguimiento a las minutas y de acuerdo con ésto, no se encontró novedad en el servicio. | Segundo Trimestre: Informe de ejecución del contrato que incluye reportes, actas, registro fotográfico. | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó seguimiento a las necesidades presentadas por parte de la unidades y sedes administrativas en cuanto al servicio de vigilancia, se adelantaron visitas a todas las unidades y sedes donde se ratificó con el personal el protocolo de ingreso tanto de elementos como funcionarios, visitantes y contratistas de la entidad, se presentaron novedades en cuanto el personal las cuales fueron cubiertas de manera inmediata, se realizó seguimiento a las minutas y de acuerdo con ésto, no se encontró novedad en el servicio. | Tercer Trimestre: Informes de ejecución del contrato que incluye reportes, actas, registro fotográfico. | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-SA-2022-06 | Realizar el seguimiento de la prestación de los servicios, prestados por el proceso | 4 seguimientos | Informe de seguimiento de los servicios prestados | No aplica | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 15%; Suma: 15%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Febrero Prog: 25% | 11.25% | Primer Trimestre: Desde el proceso servicios administrativos se realizó seguimiento a los procesos que tiene a cargo para cubrir los servicios en todas las unidades de protección y sedes administrativas. | Primer Trimestre: Informe de seguimiento de los servicios prestados | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[40 empty] | Segundo Trimestre: La gestión de servicios administrativos realizó seguimiento a los procesos que tiene a cargo para cubrir los servicios en todas las unidades de protección y sedes administrativas. | Segundo Trimestre: Informe de seguimiento de los servicios prestados | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Desde el área de servicios administrativos se realizó seguimiento a los procesos que tiene a cargo para cubrir los servicios en todas las unidades de protección y sedes administrativas. | Tercer Trimestre: 1. Informe de seguimiento de los servicios prestados. | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG | Ejecucion de actividades para el fortalecimiento de politicas del MIPG | PAI-SA-2022-07 | Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | Plan de adecuacion y sostenibilidad - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Servicios Administrativos | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 22%; Ejec: 22%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Prog: 10%; Ejec: 10%; Febrero Prog: 16%; Febrero Prog: 22% | 62% | Primer Trimestre: Se realizó y reportó el seguimiento al plan de acción e indicadores estratégicos | Primer Trimestre: Monitoreo plan de acción e indicadores estratégicos Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 10% | 62%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizaron y reportaron los siguientes monitoreos: Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, Mapas de Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción | Segundo Trimestre: Monitoreo Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Monitoreo Mapas de Riesgos de Gestión Monitoreo Mapas de Riesgos de Corrupción Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 10%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizaron y reportaron los siguientes monitoreos: Plan de Acción e Indicadores Estratégicos, Mapas de Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción | Segundo Trimestre: Monitoreo Plan de Acción e Indicadores Estratégicos Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Monitoreo Mapas de Riesgos de Gestión Monitoreo Mapas de Riesgos de Corrupción | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 42%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Monitoreo de los planes de mejoramiento | PAI-SA-2022-08 | Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Servicios Administrativos | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Prog: 33%; Ejec: 33%; Febrero Prog: 34% | 66% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66%
[40 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó y reportó el monitoreo a plos planes de mejoramiento del proceso | Segundo Trimestre: Monitoreo planes de mejoramiento Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[40 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó y reportó el segundo monitoreo a los planes de mejoramiento del proceso Servicios Administrativos, de acuerdo con las acciones que se encuentran en ejecución según el tablero de control de la entidad. | Tercer Trimestre: Monitoreo planes de mejoramiento Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 69.12%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Codigo de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar el seguimiento de la prestación de los servicios, prestados por el proceso PAI-SA-2022-06 | PAO-SA-2022-01 | 1. Realizar seguimiento a los pagos de arriendo del predio Molinos |  | 4 seguimientos | Informe de seguimiento pagos arriendo predios La Calera y Molinos | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: Fueron cancelados por terminación del contrato que venía de la vigencia 2021 en el mes de febrero esperando acta de liquidación, por eso no registra pago en el mes de enero, en febrero se dio inicio del nuevo contrato y se programaron los pagos para marzo para cerrar el trimestre. |  |  | Primer Trimestre: Informe de seguimineto trimestal y cronograma | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizaron los pagos de arrendamientos del predio Molinos Fe y Alegría, mes a mes los cuales fueron tramitados y pagados dentro de las fechas del cronograma establecido. EL predio de La Calera, fue entregado a la SAE. |  |  | Segundo Trimestre: Informe de seguimineto trimestal y cronograma Acta entrega predio la Calera | Segundo Trimestre: Para el mes de junio no se pudo efectuar el pago de arrendamientos del predio Molinos Fe y Alegría, por demoras en la radicación de la factura por parte del proveedor ya que no alcanzo a realizar la radicación dentro de la programación del PAC, la cual quedara para el mes de julio de 2022. En cuanto al predio de la Calera, se ha solicitado a la Sociedad de activos especiales (SAE) la remisión de las facturas las cuales no se han podio dar trámite | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó el tramite mes a mes y pago correspondiente al rubro de arrendamiento dentro del cronograma establecido del predio Molinos - Fe y Alegría, |  |  | Tercer Trimestre: 1. Informe de seguimiento trimestral | Tercer Trimestre: En cuanto al predio de la Calera, se ha solicitado por medio de derecho de petición a la Sociedad de activos especiales (SAE) la remisión de las facturas a las cuales no se ha podio dar trámite | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-02 | 2. Realizar el seguimiento del servicio de telefonía móvil de la entidad |  | 4 seguimientos | Informe de seguimiento servicio de telefonía móvil | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: Se realizó nuevo contrato del servicio de telefonía móvil para cubrir las necesidades de acuerdo con la misionalidad de la entidad y con el fin de mejorar el servicio se firmó contrato con la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES – MOVISTAR S.A., de acuerdo con la mejor oferta del mercado, se contrataron planes de telefonía móvil cerrados, los cuales se ajustan a la normatividad vigente en cuanto a las cuantías máximas establecidas y de igual manera se ajustan a las exigencias actuales de conectividad que requiere la entidad en cuanto a Tecnologías de la Información y la Comunicación. |  |  | Primer Trimestre: Informe de seguimiento trimestal | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se continuó con el seguimiento al contrato de telefonía móvil con la empresa movistar, como novedad se adquirió una nueva línea telefónica con la misma tarifa que se venia manejando en los meses anteriores para no afectar la programación del PAC e incrementar los gastos por este rubro. |  |  | Segundo Trimestre: Informe de seguimiento trimestal | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó seguimiento al contrato de telefonía móvil con la empresa movistar, como novedad se adquirieron tres líneas telefónicas para el convenio 602/2022 con la misma tarifa que se venia manejando en los meses anteriores para no afectar la programación del PAC e incrementar los gastos por este rubro. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Informe de seguimiento trimestal | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-03 | 3. Realizar seguimiento al consumo de combustible de la flota propia del IDIPRON |  | 4 seguimientos | Informe consolidado consumo combustible vehículos propios del IDIPRON | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: Se realizó un seguimiento mensual de la flota propia del instituto, para saber cuántos kilómetros consume por galón cada uno de los vehículos con el fin de detrminar a vigencias futuras si hubo o no austeridad del gasto en el combustible y establecer el valor de combustible por un kilometro recorrido para el periodo |  |  | Primer Trimestre: Informe consolidado consumo de combustible | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó un seguimiento mensual de la flota propia del instituto, para saber cuántos kilómetros consume por galón cada uno de los vehículos con el fin de detrminar a vigencias futuras si hubo o no austeridad del gasto en el combustible y establecer el valor de combustible por un kilometro recorrido para el periodo |  |  | Segundo Trimestre: Informe consolidado consumo de combustible | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó un seguimiento mensual de la flota propia del Instituto, para saber cuántos kilómetros consume por galón cada uno de los vehículos con el fin de determinar a vigencias futuras si hubo o no austeridad del gasto en el combustible y establecer el valor de combustible por kilómetro recorrido para el periodo. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Informe consolidado consumo de combustible | Segundo Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-04 | 4. Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de la flota propia del IDIPRON |  | 4 seguimientos | Archivo de control y formato preinspección vehicular Informe valores mantenimientos realizados | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: Se realizó un seguimiento mensual de la flota propia del instituto verificando en la planilla “016 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DE VEHÍCULOS A-SAD-FT-016” las observaciones presentadas por cada uno de los conductores y asi mismo actualizar la matriz con el fin de conocer y programar los mantenimientos preventivos y/o correctivos a necesidad del vehiculo, con el fin de disminuir las emisiones contaminates y mejorar las condiciones de los vehiculos. |  |  | Primer Trimestre: Matriz de control y planillas preoperacionales | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó un seguimiento mensual de la flota propia del instituto verificando en la planilla “016 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DE VEHÍCULOS A-SAD-FT-016” las observaciones presentadas por cada uno de los conductores y asi mismo actualizar la matriz con el fin de conocer y programar los mantenimientos preventivos y/o correctivos a necesidad del vehiculo, con el fin de disminuir las emisiones contaminates y mejorar las condiciones de los vehiculos. |  |  | Segundo Trimestre: Matriz de control y planillas preoperacionales | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó seguimiento mensual a la flota propia del Instituto verificando en la planilla “016 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DE VEHÍCULOS A-SAD-FT-016” las observaciones presentadas por cada uno de los conductores y actualizando la matriz con el fin de conocer y programar los mantenimientos preventivos y/o correctivos a necesidad de cada vehiculo, con el fin de disminuir las emisiones contaminates y mejorar las condiciones de los vehiculos. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Matriz de control de mantenimiento vehículos 2. Planillas preoperacionales julio 3. Planillas preoperacionales agosto 4. Planillas preoperacionales septiembre | Tercer Trimestre: No se ha realizado la legalización para pago del servicio prestado en septiembre. | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-05 | 5. Realizar seguimiento al servicio de geolocalización de vehículos del IDIPRON. |  | 4 seguimientos | Informe seguimiento servicio de geolocalización | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: El área de transporte mensualmente realizó un informe de supervisión donde se registra la ejecución del contrato de geolocalización. |  |  | Primer Trimestre: Informe de supervisión contrato de geolocalización. | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: El área de transporte mensualmente realizó un informe de supervisión donde se registra la ejecución del contrato de geolocalización. |  |  | Segundo Trimestre: Informe de supervisión contrato de geolocalización. | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: El área de transporte mensualmente realizó un informe de supervisión donde se registra la ejecución del contrato de geolocalización. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Informe de supervisión contrato de geolocalización No. 5 2. Informe de supervisión contrato de geolocalización No.6 3. Informe de supervisión contrato de geolocalización No.7 | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad. | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-06 | 6. Realizar el seguimiento de los servicios y tarifas del contrato de prestación de transporte de servicio especial |  | 4 seguimientos | Planillas de solicitud de servicio y planillas de recorridos | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento y control a las solicitudes que realizan los usuarios mediante el formato solicitud de transporte A-SAD-FT-008 mes a mes. Esta información se revisó contra la planilla que aporta el contratista y posteriormente se hace la verificación de los servicios prestados con transporte contratado mediante la planilla A-SAD-FT-011 |  |  | Primer Trimestre: Muestra de las planillas de seguimiento de solicitud de transporte en el trimestre, programación flota de transporte, formato de verificación de los servicios prestados con transporte contratado y acta A-GDO-FT-004 con las novedades. | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento y control a las solicitudes que realizan los usuarios mediante el formato solicitud de transporte A-SAD-FT-008 mes a mes. Esta información se revisó contra la planilla que aporta el contratista y posteriormente se hace la verificación de los servicios prestados con transporte contratado mediante la planilla A-SAD-FT-011 |  |  | Segundo Trimestre: Se adjunta una muestra de las planillas de seguimiento de solicitud de transporte en el trimestre, programación flota de transporte, formato de verificación de los servicios prestados con transporte contratado y acta A-GDO-FT-004 con las novedades. | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó seguimiento y control a las solicitudes que realizan los usuarios mediante el formato solicitud de transporte A-SAD-FT-008 mes a mes. Esta información se revisó contra la planilla que aporta el contratista y posteriormente se hace la verificación de los servicios prestados con transporte contratado mediante la planilla A-SAD-FT-011. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Planillas recorridos y actas (Muestra de las planillas de seguimiento de solicitud de transporte en el trimestre, programación flota de transporte, formato de verificación de los servicios prestados con transporte contratado y actas A-GDO-FT-004 con las novedades) | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-07 | 7. Realizar seguimiento del servicio de fotocopiado, impresión y escáner en el IDIPRON |  | 4 seguimientos | Informe de consumo del servicio de fotocopiado, impresión y escáner en el IDIPRON | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer trimestre: Se realizó seguimiento al contrato de fotocopiado mes a mes con visitas a las unidades y sedes administrativas para el control de consumos por unidades y sedes con el fin de reducir el total de impresiones y fotocopias |  |  | Primer Trimestre Informes de seguimiento mensual | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se adelantó el seguimiento al contrato de Outsourcing de servicio de impresión, fotocopiado y escáner con la asignación de cupos en upis, sedes y áreas de IDIPRON, solicitudes técnicas para las impresoras multifuncionales, asignación de usuarios por sede, solicitud de papel tamaño (carta u oficio), capacitaciones sobre el manejo y uso de las impresoras multifuncionales, de igual manera se realizó el proceso del nuevo contrato para la vigencia 2022. |  |  | Segundo Trimestre: Informes de seguimiento mensual | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se continuó con el seguimiento al contrato de Outsourcing del servicio de impresión, fotocopiado y escáner, con la asignación de cupos en upis, sedes y áreas de IDIPRON, solicitudes técnicas para las impresoras multifuncionales, asignación de usuarios por sede, solicitud de papel tamaño (carta u oficio), capacitaciones sobre el manejo y uso de las impresoras multifuncionales. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Informes de seguimiento mensual | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-08 | 8. Seguimiento del manejo y pagos de los servicios públicos e impuestos para evitar cobros adicionales y pago injustificado de intereses |  | 4 seguimientos | Informe consolidado consumo servicios públicos | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento al conglomerado de los servicios públicos que se prestan en la entidad sin que se presentaran reconexiones por demora en los pagos, los únicos cobros adicionales fueron: de la compañía Celcia por unos interés de mora de $ 1.750 el cual se realizó reclamo ante la empresa prestadora y se reversó el cobro, en la UPI Liberia, Comedor Usme y en el Conservatorio se realizó un cobro de por visitas técnicas las cuales son programadas por la empresa prestadora y se deben cancelar. |  |  | Primer Trimestre: Informe de seguimiento y formatos de trazabilidad de servicios públicos. | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento al conglomerado de los servicios públicos que se prestan en la entidad, no hubo cobros adicionales a los del consumo ni pago por reconexiones, a su vez se ha realizado instalaciones de sistemas ahorradores hidrosanitarios y luminarias ahorradoras, de la mano con el área de gestión ambiental se han establecido estrategias con enfoque en la sostenibilidad ambiental en los diferentes programas entre ellos en los programas de agua y energía con lo cual se busca reducir el consumo. |  |  | Segundo Trimestre: Informe de seguimiento y formatos de trazabilidad de servicios públicos. | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre se realizó seguimiento al conglomerado de los servicios públicos que se prestan en la entidad, no hubo cobros adicionales a los del consumo ni pago por reconexiones. Por otra parte, se cumplió con los procesos en cuanto al trámite de servicios públicos con los formatos establecidos en el procedimiento. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Informe de seguimiento y formatos de trazabilidad de servicios públicos. | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-09 | 9. Seguimiento a los servios de aseo y cafeteria |  | 4 seguimientos | Informe de seguimiento de los servicios de aseo y cafetería | 2022-03-03 | 2022-12-30 | Servicios Administrativos | Desg: 11.11%; Suma: 11.11%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 8.333% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento al proceso de aseo y cafetería de las sedes administrativas realizando cronogramas para el personal en las diferentes sedes, de igual manera se realizaron brigadas de aseo para mejorar el aseo, se presta el servicio de la cafetería con la repartición de café y el aseo a los comedores y cafeterías para prestar un servicio de calidad. Se realizo campaña para el uso de baños de manera responsable y efectiva. |  |  | Primer Trimestre: Informes servicios generales y cafetería | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó seguimiento al proceso de aseo y cafetería de las sedes administrativas realizando cronogramas para el personal en las diferentes sedes, de igual manera se realizaron brigadas de aseo para mejorar el aseo, se presta el servicio de la cafetería con la repartición de café y el aseo a los comedores y cafeterías para prestar un servicio de calidad. |  |  | Segundo Trimestre: Informes servicios generales y cafetería | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se llevó a cabo el seguimiento al proceso de aseo y cafetería de las sedes administrativas realizando cronogramas para el personal en las diferentes sedes, de igual manera se realizaron brigadas de aseo, se presta el servicio de la cafetería con la repartición de café y el aseo a los comedores y cafeterías para prestar un servicio de calidad. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Informes servicios generales y cafetería | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
Realizar actividades para el fortalecimiento de la politica de la politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional PAI-SA-2022-07 | PAO-SA-2022-10 | Realizar monitoreo del plan de accion e indicadores estrategicos |  | 4 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Servicios Administrativos | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25%; Ejec: 25%; Prog: 25% | 24.75% | Primer Trimestre: Se realizó reporte de plan de acción e indicadores estratégicos de servicios administrativos. |  |  | Primer Trimestre: Monitoreo plan de acción e indicadores estratégicos Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Primer Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25% | 75%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó reporte de plan de acción e indicadores estratégicos |  |  | Segundo trimestre: Monitoreo plan de acción e indicadores estratégicos Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó reporte de plan de acción e indicadores estratégicos del tercer trimestre. |  |  | Tercer Trimestre: 1. Monitoreo plan de acción e indicadores estratégicos 2.Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 25%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-11 | Realizar monitoreo de indicadores de gestion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Servicios Administrativos | Desg: 33%; Suma: 33%; Prog: 50%; Ejec: 50%; Prog: 25%; Prog: 25% | 16.5% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[36 empty] | Segundo Trimestre |  |  | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó reporte de seguimiento de los indicadores de gestión |  |  | Tercer Trimestre: 1. Reporte seguimiento indicadores de gestión 2. Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Tercer Trimestre: No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 50%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
| PAO-SA-2022-12 | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestion y corrupcion |  | 3 monitoreos | Matriz de excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electronico de envio del monitoreo | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Servicios Administrativos | Desg: 34%; Suma: 34%; Prog: 33.33%; Ejec: 33.33%; Prog: 33.33%; Ejec: 33%; Prog: 33.33% | 22.55% | Primer Trimestre |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 66.33%
[36 empty] | Segundo Trimestre: Se realizó reporte del monitoreo de mapa de riegos de gestión y riesgos de corrupción |  |  | Segundo trimestre: Monitoreo mapa de riegos de gestión Monitoreo mapa de riesgos de corrupción Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33.33%
[36 empty] | Tercer Trimestre: Se realizó reporte del monitoreo de mapa de riesgos de gestión y riesgos de corrupción |  |  | Tercer Trimestre: 1. Monitoreo mapa de riegos de gestión 2. Monitoreo mapa de riesgos de corrupción 3. Pantallazo de cargue en drive de las evidencias | Segundo Trimestre No se presentó ninguna limitación para cumplir con la actividad | 33%
[36 empty] | Cuarto Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 72.19%
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: 141.3%
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
1 | 2022-01-31 | Formulación inicial | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | 2022-07-22 | Se incluye definición y criterios de calidad de iniciativas Se incluye iniciativas Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se incluyen actividades para las acciones de las iniciativas de Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG Se revisa pertinencia, coherencia y formulación indicadores estratégicos | El ejercicio de revisión y ajuste a la formulación del plan de acción se enmarca en: • Instrucciones de la Dirección General en el marco de la formulación y seguimiento del plan de acción del IDIPRON • Encuesta semestral del sistema de Control Interno así: *Componente Ambiente de control numeral 3.3 el cual indica: Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento. *Componente Evaluación de Riesgos numeral 6.3 el cual indica: La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad. |  | Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 2022-01-31
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: JUAN MANUEL ROJAS / FUNCIONARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Nombre y Cargo: | Hugo Alberto Carrillo Gómez - Secretario General Cód. 054 Grado 02 |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Desg: JOAN SEBASTIAN FERNANDEZ / CONTRATISTA ÁREA DE TRANSPORTE
Fecha de aprobación: | 2022-10-28 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: | IVONNE ANDREA CHIVATA C. /OSCAR LEONEL SOTOMONTE L/CONTRATISTA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TRANSPORTE |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: | 2022-10-28 |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
|  |  |  | MIPG - STAF |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Nelson Enrique Ramirez - Profesional equipo MIPG - SECRETARIA GENERAL / Karen Viviana Rojas Pérez - Delegado Tipo A MIPG - SECRETARIA GENERAL |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : | 2022-10-28 |  |  | Nombre y Cargo:

## IN-PEI-SAD-001
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Servicios Administrativos | [11 empty] | SAD
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Unidades y sedes administrativas con servicios de apoyo a la gestión operativos |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-SAD-001 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Identificar las necesidades para el óptimo funcionamiento de las sedes del IDIPRON con la prestación de servicios con los que cuenta el Instituto en las unidades protección integral y sedes administrativas con servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte. |  |  |  |  | Calidad / Producto |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% a 90% |  |  | 89% a 70% |  |  | Ascendente |  |  | Comité Institucional y Procesos del IDIPRON
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Seguimiento, base de datos y formatos. | [10 empty] | (Numero de UPIs y sedes con servicios prestados / Numero de UPIs y sedes )*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
Marzo | 100% | 100% | 0%
Junio | 100% | 100% | 0%
Septiembre | 100% | 100% | 0%
Diciembre | 0% | 100% | 0%
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: Para el primer trimestre de la vigencia 2022 el área de servicios administrativos cubrió todas las necesidades de servicios de vigilancia, se cubrió en todas las sedes con guardas en los dos turnos. En cuanto al aseo se realizaran brigadas en la sedes administrativas, el servicio de cafetería fue cubierto en su totalidad con los implementos como el café, azúcar. El servicio de impresión y fotocopiado se prestó con 40 máquinas multifuncionales distribuidas en las unidades y sedes administrativas y en cuanto al servicio de transporte se prestaron servicios entre la flota propia, taxis y transporte de servicios especial, adicionalmente se cancelaron servicios por los usuarios que los solicitaron, de las 26 unidades de protección y las 4 sedes administrativas. SEGUNDO TRIMESTRE: Para el segundo trimestre de la vigencia 2022 El área de servicios administrativos cubrió todas las necesidades de servicios de vigilancia, se cubrió en todas las sedes con guardas en los dos turnos. En cuanto al aseo se realizaran brigadas en la sedes administrativas, el servicio de cafetería fue cubierto en su totalidad con los implementos como el café, azúcar. El servicio de impresión y fotocopiado se prestó con 40 máquinas multifuncionales distribuidas en las unidades y sedes administrativas y en cuanto al servicio de transporte se prestaron 45,237 servicios entre la flota propia, taxis y transporte de servicios especial, adicionalmente se cancelaron 274 servicios por los usuarios que los solicitaron, de las 26 unidades de protección y las 4 sedes administrativas TERCER TRIMESTRE: Para el Tercer trimestre de la vigencia 2022 El área de servicios administrativos cubrió todas las necesidades de servicios de vigilancia, se cubrió en todas las sedes con guardas en los dos turnos. En cuanto al aseo se realizaran brigadas en la sedes administrativas, el servicio de cafetería fue cubierto en su totalidad con los implementos como el café, azúcar. El servicio de impresión y fotocopiado se prestó con 40 máquinas multifuncionales distribuidas en las unidades y sedes administrativas y en cuanto al servicio de transporte se prestaron servicios entre la flota propia, taxis y transporte de servicios especial, adicionalmente se cancelaron servicios por los usuarios que los solicitaron, de las 26 unidades de protección y las 4 sedes administrativas
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: Para este trimestre no se presentaron limitantes para este indicador. SEGUNDO TRIMESTRE: Para este trimestre no se presentaron limitantes para este indicador. TERCER TRIMESTRE: Para este trimestre no se presentaron limitantes para este indicador.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-16 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-16
2 | 2022-06-08 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JUAN MANUEL ROJAS / JOAN SEBASTIAN FERNANDEZ | [9 empty] | CARGO: |  | FUNCIONARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/ CONTRATISTA ÁREA DE TRANSPORTE
REVISO: | IVONNE ANDREA CHIVATA C / OSCAR SOTOMONTE | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTAS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## IN-PEI-SAD-002
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | S-SMG-FT-008
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 08
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-10-04
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Apoyo | [5 empty] | Servicios Administrativos | [11 empty] | SAD
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Implementación de acuerdos de servicio |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-SAD-002 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Registrar los acuerdos de servicio dentro del IDIPRON mediante la capacitación a los servidores para la mejora en la atención de los servicios prestados dentro de la entidad. |  |  |  |  | Calidad / Producto |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 Años |  |  | 2022
[12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% a 90% |  |  | 89% a 70% |  |  | Ascendente |  |  | Comité Institucional y Procesos del IDIPRON
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Seguimiento, base de datos y formatos. | [10 empty] | (Acuerdos de servicio formulados e implementados / 4 Acuerdos de servicio planeados (1. Aseo y cafetería 2. Transporte 3. Vigilancia 4. fotocopiadora) )*100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | Marzo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Diciembre
Dato Numerador: |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0
Dato Denominador: |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
Marzo | 100% | 100% | 0%
Junio | 100% | 100% | 0%
Septiembre | 100% | 100% | 0%
Diciembre | 0% | 100% | 0%
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
PRIMER TRIMESTRE: La gestión de servicios administrativos en el primer trimestre de la vigencia 2022 adoptó e implemento los 4 acuerdos de servicio así: 1. Aseo y cafetería: Se realizaron capacitaciones al personal para la mejora del servicio en las sedes administrativas de igual manera se realizaron brigadas de aseo en las sedes para mejorar la percepción de los implementos y los bienes de la entidad. 2. Transporte: El proceso de transporte está tramitando ante el proceso de tecnologías de la información la implantación de las solicitudes por medio de la plataforma ARANDA para prestar una respuesta rápida a cada una de las solicitudes. 3. Vigilancia: Se dictaron capacitaciones en cuanto al protocolo de servicios a todo el personal de seguridad para mejorar el servicio en las sedes, siempre se recalca la calidez en el servicio para mejorar la percepción de éste. 4. Fotocopiado: Se realizaron capacitaciones para el manejo de las máquinas multifuncionales y campaña para que las personas no realicen manipulación a las maquina y así evitar el daño y no interrumpir el servicio de impresión y fotocopiado. SEGUNDO TRIMESTRE: La gestión de servicios administrativos en el primer y segundo trimestre de la vigencia 2022 adoptó e implemento los 4 acuerdos de servicio así: 1. Aseo y cafetería: Se realizaron capacitaciones al personal para la mejora del servicio en las sedes administrativas de igual manera se realizaron brigadas de aseo en las sedes para mejorar la percepción de los implementos y los bienes de la entidad. 2. Transporte: El proceso de transporte está tramitando ante el proceso de tecnologías de la información la implantación de las solicitudes por medio de la plataforma ARANDA para prestar una respuesta rápida a cada una de las solicitudes. 3. Vigilancia: Se dictaron capacitaciones en cuanto al protocolo de servicios a todo el personal de seguridad para mejorar el servicio en las sedes, siempre se recalca la calidez en el servicio para mejorar la percepción de éste. 4. Fotocopiado: Se realizaron capacitaciones para el manejo de las máquinas multifuncionales y campaña para que las personas no realicen manipulación a las maquina y así evitar el daño y no interrumpir el servicio de impresión y fotocopiado. TERCER TRIMESTRE: La gestión de servicios administrativos en el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2022 adoptó e implemento los 4 acuerdos de servicio así: 1. Aseo y cafetería: Se realizaron capacitaciones al personal para la mejora del servicio en las sedes administrativas de igual manera se realizaron brigadas de aseo en las sedes para mejorar la percepción de los implementos y los bienes de la entidad. 2. Transporte: El proceso de transporte está tramitando ante el proceso de tecnologías de la información la implantación de las solicitudes por medio de la plataforma ARANDA para prestar una respuesta rápida a cada una de las solicitudes. 3. Vigilancia: Se dictaron capacitaciones en cuanto al protocolo de servicios a todo el personal de seguridad para mejorar el servicio en las sedes, siempre se recalca la calidez en el servicio para mejorar la percepción de éste. 4. Fotocopiado: Se realizaron capacitaciones para el manejo de las máquinas multifuncionales y campaña para que las personas no realicen manipulación a las maquina y así evitar el daño y no interrumpir el servicio de impresión y fotocopiado.
LIMITANTES
PRIMER TRIMESTRE: Para este trimestre no se presentaron limitantes para este indicador. SEGUNDO TRIMESTRE: Para este trimestre no se presentaron limitantes para este indicador. TERCER TRIMESTRE: Para este trimestre no se presentaron limitantes para este indicador.
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2021-04-16 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2021-04-16
2 | 2022-06-08 |  | Se ajusta indicador al formato de Hoja de Vida de indicadores, se ajusta nombre formula y se añade objetivo del indicador | [5 empty] | Se alinea a la metodología según el Manual para la Formulación, Monitoreo y de Indicador. | [7 empty] | 2022-08-12
APROBACIÓN
ELABORO: | JUAN MANUEL ROJAS / JOAN SEBASTIAN FERNANDEZ | [9 empty] | CARGO: |  | FUNCIONARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/ CONTRATISTA ÁREA DE TRANSPORTE
REVISO: | IVONNE ANDREA CHIVATA C / OSCAR SOTOMONTE | [9 empty] | CARGO: |  | CONTRATISTAS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
APROBÓ: | HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ | [9 empty] | CARGO: |  | SECRETARIO GENERAL
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:
REVISO OAP: | [10 empty] | CARGO:

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado