## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
A continuación se presentan los cambios realizados de los riesgos en el p roceso
FECHA | CAMBIO REALIZADO
2026-02-02 | Se revisan el riesgo y los controles, y se encuentran vigentes, no requiere actualización
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cambios realizados

## Riesgos Gestión #1
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [43 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-015
[46 empty] | VERSIÓN | 12
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES | [43 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[46 empty] | VIGENTE DESDE | 2025-09-09
Proceso |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Objetivo del Proceso |  |  | Definir los lineamientos y estrategias que orienten la gestión del IDIPRON, mediante la formulación, despliegue y seguimiento de la plataforma estratégica a través de modelos de gestión, planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.
Alcance |  |  | Inicia con la formulación de la plataforma estratégica de la Entidad, su seguimiento, evaluación y finaliza con la elaboración de planes para el mejoramiento de la gestión institucional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [23 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | MONITOREO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
[23 empty] | Atributos de eficiencia |  |  | Atributos informativos
No. De Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación Riesgo | Frecuencia con la que se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto | Observación de Impacto | Impacto Inherente | % | Zona de riesgo | Zona de riesgo inherente | No. De control | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | Afectación | Tipo de control | Implementación | Calificación | Documentación Estado/Nombre |  | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de riesgo | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha implementación | Fecha Del Monitoreo | Reporte De La Ejecución De Los Controles | Reporte De La Ejecución De Las Acciones Para El Fortalecimiento Del Riesgo | Reporte De Las Acciones Desarrolladas En Caso De Que Se Haya Materializado El Riesgo | Observaciones Del Monitoreo | OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 | Reputacional | Decisiones en contra de la entidad proferidas por entes de control | Deficiencias en la formulación, actualización y seguimiento de la plataforma estratégica institucional que ocasione incumplimiento de los objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno | Probabilidad de afectación Reputacional por decisiones en contra de la entidad proferidas por entes de control debido a deficiencias en la formulación, actualización y seguimiento de la plataforma estratégica institucional y proyectos de inversión que ocasione incumplimiento de los objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno |  | 10 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60% | Baja - Moderado | MODERADO | 1 | El/la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Cada cuatro (4) años | Verificar que la formulación de la plataforma estratégica se realice con base en los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para la planeación de las entidades | Una vez es aprobado el Plan Distrital de Desarrollo, se armonice con los objetivos estratégicos como parte de la estructura de la plataforma estratégica | Cuando se detecta algún error o deficiencia en la formulación de la plataforma estratégica, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, cita a mesas de trabajo a los procesos involucrados para ajustar la formulación y una vez realizada la actualización, se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación | Actas de reunión Correo electrónico (Cuando aplique) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Caracterizacion del proceso E-DESCP-001 | Continua | Con registro | Actas de reunión Correo electrónico (Cuando aplique) | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Baja - Moderado | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2026, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo |  |  | 2026-05-08 | Control 1: El control se ejecuta de forma cuatrianual siempre y cuando se formula la plataforma estratégica o en caso de que haya a lugar un ajuste de fondo a la misma. Para el el primer cuatrimestre del 2026 no fue necesario aplicar el control ya que ninguna de las condiciones anteriores se cumplieron. | No aplica | No aplica | No aplica | 21/05/2026 Control 1: Para este periodo no se requiere la aplicación de este control, dado a que la formulación de la plataforma estratégica se realizó en la vigencia del año 2024. Dicha formulación es cada 4 años & Control 2: Para este periodo no se requiere la aplicación de este control, dado a que la formulación de los proyectos de inversión liderado por el Jefe de Oficina Asesora de Planeación se realizó en la vigencia del año 2024. Dicha formulación es cada 4 años. & Control 3: Se verifica la adecuada aplicación del control a través del soporte que generan en Plataformas SEGPLANII y PIIP-SEGUIMIENTO de cada uno de los proyectos de inversión correspondiente al periodo de septiembre a diciembre, sobre el seguimiento al cumplimiento de la plataforma estratégica de los proyectos de inversión. & Control 4: Se identifica la correcta aplicación del control, dado que se evidencia mediante correos de lineamientos emitidos y los tableros de control del Plan de acción e indicadores con el seguimiento realizado a los procesos verificando el avance de las acciones e indicadores asociadas a la plataforma estratégica. & Control 5: Se identifico aplicación del control, dado que se evidencia la presentación realizada ante el CIGD del avance de los proyectos de inversión, lo cual se evidencia en el acta adjunta y la presentación. & No aplica acción de fortalecimiento Para el periodo, no se materializó el riesgo.
[15 empty] | 2 | El/la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Cada cuatro (4) años, una vez es aprobado el Plan Distrital de Desarrollo | Verificar que los proyectos de inversión se realicen con base en los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para la planeación de las entidades | Se hace a través de la platoforma SEGPLAN 2 y la realiza el Jefe de la OAP; en el proceso del registro/ viabilidad del proyecto y en la plataforma PIIP (Plataforma integrada de inversión pública, en el módulo MGA PIIP con la viabilidad realizada por parte del/la Jefe de la OAP. | Si hay desviación, las plataformas no permiten viabilizar los proyectos de inversión. Se realizan los ajustes de acuerdo a las alertas que presenta el mismo sistema hasta que permita la viabilización del proyecto | Fichas BPIN / Fichas EBI ( Sin codificación o en borrador) ( Cuando aplique) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Planificación de la Inversión E-DES-PR-001 | Continua | Con registro | Fichas BPIN / Fichas EBI ( Sin codificación o en borrador) ( Cuando aplique) | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Muy Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-08 | Control 2: Durante el primer cuatrimestre del presente año evaluado no se presentaron desviaciones en la formulación y viabilización de los proyectos de inversión; por tanto, no fue necesario aplicar acciones adicionales de control.
[15 empty] | 3 | El/la jefe de la oficina asesora de planeación | Cada tres meses ( Plataforma SEGPLAN ) y mensualmente (Plataforma PIIP) | Comparar los reportes realizados por los Gerentes de Proyecto y los reportes oficiales generales generados por BOGDATA y las consultas presentadas por SIMI | En Bogdata se revisa la ejecución de los recursos de inversión y en SIMI la ejecución fisica de las metas poblacionales de los proyectos de inversión | Se devuelven los reportes generados a los Gerentes de proyectos de inversión para la corrección de los mismos, antes del cargue a la plataforma correspondiente, a través de correo electrónico | Herramienta ofimática: Consolidación de la información ( física y financiera) correo electrónico ( Cuando aplique) | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Procedimiento "Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional" E-DES-PR-003 | Continua | Con registro | Herramienta ofimática: Consolidación de la información ( física y financiera) correo electrónico ( Cuando aplique) | 10.08% | Muy Baja | 10.08% | Moderado | 60% | Muy Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-08 | Control 3: Se realiza control comparando los reportes realizados por cada Gerente de Proyecto en los informes ejecutivos de los proyectos de inversión junto con los reportes generados de fuentes oficiales como BOGDATA, validando en primera instancia los recursos de inversión comprometidos y ejecutados. Con el objetivo de corrobarar que la información reportada coincida con los reportes de las fuentes distritales de información presupuestal (seguuimiento PIIP Y BOGDATA). Se presentan las herramientas ofimaticas de seguimiento proyectos de inversión; informes del aplicativo nacional así: Mes enero: Se adjunta archivo en pdf con la información reportada de cada uno de los cinco (5) proyectos de inversión. Asi como archivo en excel con la información generada para la plataforma PIIP para los cinco (5) proyectos de invesión y el archivo en word de soporte de cada "cargue de información" correspondiente a la validación de cada proyecto . Mes febrero:Se adjunta archivo en pdf con la información reportada de cada uno de los cinco (5) proyectos de inversión. Asi como archivo en excel con la información generada para la plataforma PIIP para los cinco (5) proyectos de invesión y el archivo en word de soporte de cada "cargue de información" correspondiente a la validación de cada proyecto . Mes Marzo:Se adjunta archivo en pdf con la información reportada de cada uno de los cinco (5) proyectos de inversión. Asi como archivo en excel con la información generada para la plataforma PIIP para los cinco (5) proyectos de invesión y el archivo en word de soporte de cada "cargue de información" correspondiente a la validación de cada proyecto . Mes Abril:Se adjunta archivo en pdf con la información reportada de cada uno de los cinco (5) proyectos de inversión. Asi como archivo en excel con la información generada para la plataforma PIIP para los cinco (5) proyectos de invesión y el archivo en word de soporte de cada "cargue de información" correspondiente a la validación de cada proyecto.
[15 empty] | 4 | El/la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | Verificar el cumplimiento del plan de acción e indicadores asociados a la plataforma estratégica | A través del seguimiento de los tableros de control, donde se identifica el avance o cumplimiento de las acciones e indicadores de la plataforma estratégica | En caso de que en el seguimiento realizado por la OAP, se detecten cumplimientos por debajo de lo esperado, en el CIGD, donde se presenten los resultados de las herramientas de gestión, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación genera alertas a los procesos para que realicen las acciones necesarias que permitan evitar que se conviertan en incumplimientos posteriores | Tableros de control ( indicadores y planes de acción) Acta de comité - Presentación de htas ( Cuando aplique) | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Procedimiento "Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional" E-DES-PR-003 | Continua | Con registro | Tableros de control ( indicadores y planes de acción) Acta de comité - Presentación de htas ( Cuando aplique) | 10.08% | Muy Baja | 10.08% | Moderado | 45% | Muy Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-08 | Control 4: En el marco del presente monitoreo, se llevó a cabo el segundo seguimiento a los planes de acción y a los indicadores estratégicos que evalúan el cumplimiento de la plataforma estratégica de la entidad. Para efectos de soporte, se adjuntan: *El tablero consolidado del plan de acción e indicadores. *Los correos electrónicos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, en los cuales se establecen los lineamientos para la ejecución del seguimiento. Para este periodo aun no se ha presentado los resultados al Comite Institucional, dado que se tiene programada presentar en el mes de Junio, por ende no aplica.
[15 empty] | 5 | El/la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Cada vez que se convoque comité para revisar los resultados de los Proyectos de Inversión | Revisar el comportamiento de la ejecución de los proyectos de inversión tanto de los compromisos físicos como de los financieros | A través de la presentación ofimática de la ejecución de los proyectos ante el CIGD - Directivo | Se generan alertas por parte del Equipo Directivo a los Gerentes de Proyecto para que en el tiempo futuro se hagan los correctivos necesarios para la ejecución de los proyectos. | Herramienta ofimática y Acta de reunión Acta de Reunión con alertas (Cuando aplique) | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Procedimiento "Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional" E-DES-PR-003 | Continua | Con registro | Herramienta ofimática y Acta de reunión Acta de Reunión con alertas (Cuando aplique) | 10.08% | Muy Baja | 10.08% | Menor | 33.75% | Muy Baja - Menor | BAJO |  |  |  |  | 2026-05-08 | Control 5: Para el siguiente control se adjuntan las presentaciones ofimáticas y actas de reunión de la información presentada ante el CIGD y el comité Directivo durante el primer cuatrimestre. Se presentan las herramientas ofimaticas y las siguientes actas de reunión: Mes febrero: Acta No.1 del 03022026 Acta No.2 del 18022026
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cantidad de riesgos que se requieran relacionar | [47 empty] | Vr. 02; 13/03/2024
Note on AN16: ACEPTAR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO

## Datos
area de impacto | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | IMPACTO |  | CONDICIONES RIESGO INHERENTE |  | AFECTACIÓN ECONÓMICA O PRESUPUESTAL | IMPACTO
Económico | MUY BAJA | 20% | LEVE | 20% | MUY BAJA - LEVE | BAJO | Afectación Menor o igual a 700 SMLMV | Leve | 20%
Reputacional | BAJA | 40% | MENOR | 40% | MUY BAJA - MENOR | BAJO | Afectación mayor a 700 y menor o igual a 1500 SMLMV | Menor | 40%
Económico y Reputacional | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | MUY BAJA - MODERADO | MODERADO | Afectación mayor a 1500 y menor o igual a 2300 SMLMV | Moderado | 60%
| ALTA | 80% | MAYOR | 80% | MUY BAJA - MAYOR | ALTO | Afectación mayor a 2300 y menor o igual a 3000 SMLMV | Mayor | 80%
| MUY ALTA | 100% | CATASTRÓFICO | 100% | MUY BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | Afectación mayor a 3000 SMLMV | Catastrófico | 100%
[5 empty] | BAJA - LEVE | BAJO
[5 empty] | BAJA - MENOR | MODERADO | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
[5 empty] | BAJA - MODERADO | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | Leve | 20%
[5 empty] | BAJA - MAYOR | ALTO | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | Menor | 40%
[5 empty] | BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60%
[5 empty] | MEDIA - LEVE | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo o distrital | Mayor | 80%
[5 empty] | MEDIA - MENOR | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país | Catastrófico | 100%
[5 empty] | MEDIA - MODERADO | MODERADO
[5 empty] | MEDIA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MEDIA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | ALTA - LEVE | MODERADO |  | TIPO DE CONTROL
[5 empty] | ALTA - MENOR | MODERADO |  | Preventivo | 25%
[5 empty] | ALTA - MODERADO | ALTO |  | Detectivo | 15%
[5 empty] | ALTA - MAYOR | ALTO |  | Correctivo | 10%
[5 empty] | ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | MUY ALTA - LEVE | ALTO |  | IMPLEMENTACIÓN
[5 empty] | MUY ALTA - MENOR | ALTO |  | Automático | 25%
[5 empty] | MUY ALTA - MODERADO | ALTO |  | Manual | 15%
[5 empty] | MUY ALTA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MUY ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
DOCUMENTACIÓN
Documentado
Sin documentar
FRECUENCIA
Continua
Aleatoria
EVIDENCIA
Con registro
Sin registro

## Instructivo
|  |  |  | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos y sus procedimientos
|  |  |  | Fraude Externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad).
|  |  |  | Fraude Interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.
|  |  |  | Fallas Tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.
|  |  |  | Relaciones Laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación
|  |  |  | Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos.
|  |  |  | Daños a activos fijos / eventos externos | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público, negligencia en el mantenimiento de los activos.
ORIENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS
Para un adecuado diligenciamiento siga las siguientes pasos:
PASO | 1 | PROBABILIDAD
| Tabla 1. PROBABILIDAD para riesgos de Gestión, Fiscal, Seguridad de Información | [5 empty] | Tabla 2. PROBABILIDAD para riesgos de corrupción
| Medición | Frecuencia |  |  |  |  | Medición | Frecuencia
| 100 | MUY ALTA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  |  |  | 100 | CASI SEGURO | Fr: El evento se presentó más de una vez en el último año Fac: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
| 80 | ALTA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  |  |  | 80 | PROBABLE | Fr: El evento se presentó una vez en el último año Fac: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
| 60 | MEDIA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año |  |  |  | 60 | POSIBLE | Fr: El evento se presentó al menos una vez en los últimos dos (2) años Fac: El evento podrá ocurrir en algún momento
| 40 | BAJA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  |  |  | 40 | IMPROBABLE | Fr: El evento se presentó al menos una vez en los últimos cinco (5) años Fac: El evento puede ocurrir en algún momento (Corrupción)
| 20 | MUY BAJA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  |  |  | 20 | RARA VEZ | Fr: El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años Fac: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Corrupción)
| Fuente: Guia de administracion de riesgos del DAFP | [5 empty] | Fuente: Guia de administracion de riesgos del DAFP
PASO | 2 | IMPACTO
Tabla 3. IMPACTO para riesgos de Gestión, Fiscal, Seguridad de Información
| ESCALA |  | Afectación Económica |  | Reputacional
| 100 | Catastrófico | Mayor a 3000 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
| 80 | Mayor | Entre 2300 y 3000 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 60 | Moderado | Entre 1500 y 2300 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
| 40 | Menor | Entre 700 y 1500 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
| 20 | Leve | Afectación menor a 700 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
PASO |  | Para la calificación de impacto SOLO PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN debe responder SI o NO a cada una de las 19 preguntas:
| Número | RIESGO | TIPO DE RIESGO | 1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 3. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? | 4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | 5. ¿Genera perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 6. ¿Generar perdida de recursos economicos? | 7. ¿Afectar la generación de los productos de prestación de servicios? | 8. ¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos publicos? | 9. ¿Generar perdida de información de la Entidad? | 10. ¿Generar intervención de los organos de control, de la Fiscalia, u otro entre? | 11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 13. ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 14. ¿Dar lugar a procesos penales? | 15. ¿Generar Perdida de Credibilidad del sector? | 16. ¿Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas? | 17. ¿Afectar la imagen regional? | 18. ¿Afectar la imagen nacional? | 19. ¿Generar daño ambiental? | Total de Preguntas Afirmativas | Impacto Nivel | Impacto Nivel
0
MATRIZ DE CALOR DE RIESGO
| PROBABILIDAD | MUY ALTA | [6 empty] | ZONA DE RIESGO
100%
|  | ALTA | [6 empty] | EXTREMO
80%
|  | MEDIA | [6 empty] | ALTO
60%
|  | BAJA | [6 empty] | MODERADO
40%
|  | MUY BAJA | [6 empty] | BAJO
20%
|  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
IMPACTO
TIPOLOGÍA DE CONTROLES
|  |  | TIPO | ACCION | DESCRIPCIÓN
|  |  | Controles Preventivos | Ataca las causas del riesgo Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. Se pueden encontrar en las condiciones generarles de los documentos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión del IDIPRON - SIGID
|  |  | Controles Detectivos | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. Normalmente se encuentran dentro del flujo de los procedimientos e instructivos
|  |  | Controles Correctivos | Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo | Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. Normalmente se encuentran dentro del flujo de los procedimientos e instructivos
|  |  | Control Manual | Son aquellos controles que son ejecutados por personas
|  |  | Control Automático | Son aquellos controles que son ejecutados por un sistema
|  |  |  | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO
|  |  |  | BAJA | Aceptar el riesgo Reducir el riesgo
|  |  |  | MODERADA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo
|  |  |  | ALTA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo
|  |  |  | EXTREMA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo