## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
A continuación se presentan los cambios realizados de los riesgos en el proceso
FECHA | CAMBIO REALIZADO
2026-02-08 | Riesgo # 1: No requiere actualización
Riesgo # 2: Se actualiza la fecha para la ejecución de las acciones a implementar para el fortalecimiento a: 01/03/2026 al 30/12/2026
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cambios realizados

## Riesgos Gestión #1
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [43 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-015
[46 empty] | VERSIÓN | 11
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES | [43 empty] | PÁGINA | 1 DE 2
[46 empty] | VIGENTE DESDE | 2025-06-20
Proceso |  |  | GESTION FINANCIERA
Objetivo del Proceso |  |  | Planear, gestionar y controlar los recursos del IDIPRON mediante los diferentes lineamientos financieros, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales de manera transparente, eficiente y ágil
Alcance |  |  | El proceso comienza con la programación anual del anteproyecto de presupuesto; y una vez que ingresan al IDIPRON los recursos financieras a través de transferencias, convenios, donaciones y los demás conceptos, se realiza la causación y pago conforme a lo presupuestado y aprobado con el fin de dar cumplimiento a todas las operaciones que el Instituto requiere para su funcionamiento, culminando con el respectivo cierre de las operaciones
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [23 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | MONITOREO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
[23 empty] | Atributos de eficiencia |  |  | Atributos informativos
No. De Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación Riesgo | Frecuencia con la que se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto | Observación de Impacto | Impacto Inherente | % | Zona de riesgo | Zona de riesgo inherente | No. De control | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | Afectación | Tipo de control | Implementación | Calificación | Documentación Estado/Nombre |  | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de riesgo | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha implementación | Fecha Del Monitoreo | Reporte De La Ejecución De Los Controles | Reporte De La Ejecución De Las Acciones Para El Fortalecimiento Del Riesgo | Reporte De Las Acciones Desarrolladas En Caso De Que Se Haya Materializado El Riesgo | Observaciones Del Monitoreo | OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 | Reputacional | Hallazgos de los entes de control o no fenecimiento de la cuenta | Incumplimiento normativo y/o del manual de políticas contables en el desarrollo de la gestión financiera | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de los entes de control y/o no fenecimiento de la cuenta debido a incumplimiento normativo y/o del manual de políticas contables en el desarrollo de la gestión financiera |  | 245 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60% | Media - Moderado | MODERADO | 1 | El/la profesional de presupuesto | Cada vez que se genera un CDP | Revisar el documento generado en el aplicativo Sysman | Verificando que se haya revisado el código del rubro, nombre, código del concepto de gasto, fuente, distribución de los elementos PEP, objeto del contrato y que la firma de la solicitud corresponda con los responsables de los rubros de funcionamiento o proyectos de inversión y si se encuentra correcto aprueba mediante firma digital en el aplicativo BOGDATA el certificado de disponibilidad presupuestal. | En caso que se encuentre alguna inconsistencia en los datos, rechaza el documento y lo asigna nuevamente al/la funcionario/a o contratista que lo expidió. | Base de datos de CDP del aplicativo BOGDATA Correo electrónico (Cuando aplique) | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Procedimientos 001 EXPEDICION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A-GFI-PR-001 | Continua | Con registro | Base de datos de CDP del aplicativo BOGDATA Correo electrónico (Cuando aplique) | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Media - Moderado | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | De acuerdo con la metodología para la administración del riesgo, no se formulan acciones de fortalecimiento para la vigencia 2026, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y permiten mitigar el riesgo |  |  | 2026-05-15 | Durante el primer cuatrimestre de 2026 se realizó la revisión y validación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) generados en el aplicativo Sysman, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para su expedición. | Se efectuó seguimiento permanente a la información registrada en los CDP, validando códigos de rubro, conceptos de gasto, fuentes de financiación y firmas digitales, con el fin de minimizar inconsistencias en el proceso presupuestal. | Durante el periodo monitoreado no se evidenció la materialización del riesgo |  | Control No.1: De acuerdo con la revisión efectuada al monitoreo del riesgo y las evidencias aportadas, se verificó el cumplimiento del control establecido, evidenciándose la carga de la base de datos de CDP del aplicativo BOGDATA y los correos electrónicos soporte cuando aplicó. Asimismo, se observó coherencia entre las actividades descritas en el monitoreo y las evidencias aportadas, evidenciando que el riesgo no se materializó durante el periodo evaluado. & | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control, mediante la base de datos de CRP del aplicativo Bogdata Accione de Fortalecimiento: Si bien, el proceso señala que se realizó seguimiento continuo de la información, no se aportó evidencia de las acciones de fortalecimiento. No se presentó materialización del riesgo.
[15 empty] | 2 | El/la profesional de presupuesto | Cada vez que se genera un CRP | Revisar los registros Presupuestales generados en el aplicativo Sysman | Verificar que se haya revisado en Secop II el tipo de contrato, numero del contrato, aprobación del proveedor y del ordenador del gasto, valor y que la disponibilidad presupuestal a afectar corresponda con la indicada en la minuta y si se encuentra correcto aprueba mediante firma digital en el aplicativo BogData el Registro Presupuestal. | En caso de que encuentre alguna inconsistencia en los datos, rechaza el documento y lo asigna nuevamente al funcionario o contratista que lo expidió. | Base de datos de CRP del aplicativo Bogdata Correo electrónico ( Cuando aplique) | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Procedimientos 002 EXPEDICIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES A-GFI-PR-002 | Continua | Con registro | Base de datos de CRP del aplicativo Bogdata Correo electrónico ( Cuando aplique) | 29.4% | Baja | 29.4% | Moderado | 60% | Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-15 | Durante el primer cuatrimestre de 2026 se realizó la revisión y validación de los Registros Presupuestales (CRP) generados en el aplicativo Sysman, verificando la información contractual y presupuestal requerida para su aprobación. | Se efectuó seguimiento permanente a la información registrada en Secop II y BogData, validando tipo y número de contrato, aprobación del proveedor y ordenador del gasto, valor del contrato y disponibilidad presupuestal asociada, con el fin de mitigar posibles inconsistencias en el proceso. | Durante el periodo monitoreado no se evidenció la materialización del riesgo |  | Control No.2: De acuerdo con la revisión realizada al monitoreo del riesgo y las evidencias aportadas, se verificó el cumplimiento del control establecido, evidenciándose la carga de la base de datos de CRP del aplicativo BOGDATA y los correos electrónicos soporte correspondientes. Asimismo, las evidencias presentadas guardan relación con las actividades descritas en el monitoreo, permitiendo evidenciar que el riesgo no se materializó durante el periodo evaluado. & | Control 2: se evidenció la ejecución de la actividad de control, mediante la base de datos de CDP del aplicativo Bogdata. Accione de Fortalecimiento: Si bien, el proceso señala que se realizó seguimiento continuo de la información, no se aportó evidencia de las acciones de fortalecimiento. No se presentó materialización del riesgo.
[15 empty] | 3 | El/la profesional de contabilidad de la Gerencia Financiera | Trimestral | Verificar que se haya generado el memorando de solicitud de información contable a cada dependencia. | Se realiza un memorando a cada dependencia recordando la obligación de entregar la información que afecta los estados contables y las fechas en que debe ser entregada. | Se realiza un memorando de la Gerencia Financiera, solicitando a Contabilidad el envío oficial del memorando de manera prioritaria. | Memorando | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Manual de Políticas Contables A-GFI-MA-001 | Continua | Con registro | Memorando | 17.64% | Muy Baja | 17.64% | Moderado | 60% | Muy Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-15 | Durante el primer cuatrimestre de 2026 se verificó la generación y envío de los memorandos dirigidos a las diferentes dependencias, recordando la obligación de remitir oportunamente la información que afecta los estados contables. | Se realizó seguimiento al envío oportuno de los memorandos y a las fechas establecidas para la entrega de información contable, con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos definidos y fortalecer el control de la información financiera. | Durante el periodo monitoreado no se evidenció la materialización del riesgo |  | Control No.3: Una vez revisadas las evidencias aportadas en el monitoreo del riesgo, se evidenció el cumplimiento del control establecido, toda vez que se cargó el memorando junto con los soportes correspondientes remitidos a las diferentes dependencias. Igualmente, las evidencias presentadas guardan relación con las actividades descritas en el control, permitiendo verificar el seguimiento realizado al envío oportuno de la información contable durante el periodo evaluado. & | Control 3: se evidenció la ejecución de la actividad de control. Accione de Fortalecimiento: Si bien, el proceso señala que se realizó seguimiento continuo de la información, no se aportó evidencia de las acciones de fortalecimiento. No se presentó materialización del riesgo.
[15 empty] | 4 | Los/as funcionarios/as o contratistas de tesorería | Cada vez que se recibe un comprobante de cuentas por pagar dentro de las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda. | Verificar la información de la cuenta por pagar. | Se realiza verificación de la fuente de los recursos, la cuenta bancaria del tercero, valor presupuestal, y la programación del PAC. | Si se encuentran errores en los datos, se devuelve la cuenta por pagar a Contabilidad en el formato A-GDO-FT-001 "Entrega y Recibo de Documentos en Área Productora" para subsanación. | Lotes firmados en Bogdata Formato A-GDO-FT-001 "Entrega y Recibo de Documentos en Área Productora ( Cuando aplique) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Procedimiento Ejecución de Pagos A-GFI-PR-013 | Continua | Con registro | Lotes firmados en Bogdata Formato A-GDO-FT-001 "Entrega y Recibo de Documentos en Área Productora ( Cuando aplique) | 10.58% | Muy Baja | 10.58% | Moderado | 60% | Muy Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-15 | Durante el primer cuatrimestre de 2026 se realizó la verificación de las cuentas por pagar recibidas dentro de las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda, validando la información financiera y presupuestal correspondiente. Como evidencia se entregan los lotes de pago de los meses de enero a abril. | Se efectuó revisión permanente de la fuente de los recursos, cuentas bancarias de terceros, valores presupuestales y programación PAC, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los pagos y minimizar posibles inconsistencias. | Durante el periodo monitoreado no se evidenció la materialización del riesgo |  | Control No.4: En la revisión efectuada al monitoreo del riesgo y sus evidencias, se verificó el cumplimiento del control establecido, evidenciándose el cargue de los lotes firmados en BogData correspondientes a los meses de enero a abril. Asimismo, se evidenció la aplicación de las acciones definidas frente a la materialización del riesgo, mediante el cargue del formato A-GDO-FT-001 “Entrega y Recibo de Documentos en Área Productora”, utilizado para la devolución de cuentas por pagar a Contabilidad con el fin de realizar las respectivas subsanaciones. Las evidencias aportadas guardan correspondencia con las actividades descritas en el monitoreo del riesgo. & | Control 4: se evidenció la ejecución de la actividad de control. Accione de Fortalecimiento: Si bien, el proceso señala que se realizó seguimiento continuo de la información, no se aportó evidencia de las acciones de fortalecimiento. No se presentó materialización del riesgo
[15 empty] | 5 | Profesional de presupuesto y Ordenador/a del Gasto. | Cada vez que se va a cargar un pago en el aplicativo Bogdata. | Revisar la relación Pagos Ordenes de Servicio. | Se revisan dentro del workflow del aplicativo BogData, el número del lote, descargan el PDF, revisan el valor a pagar y firman digitalmente. Después de verificar se diligencia el estado en el que se encuentra el pago en la matriz control de giros. | Se rechaza el lote en el aplicativo Bogdata, para subsanación. | Matriz control de giros Captura de pantalla con devolución del lote ( Cuando aplique). | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Procedimiento Ejecución de Pagos A-GFI-PR-013 | Continua | Con registro | Matriz control de giros Captura de pantalla con devolución del lote ( Cuando aplique). | 7.409% | Muy Baja | 7.409% | Moderado | 60% | Muy Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-15 | Durante el primer cuatrimestre de 2026 se realizó la revisión de la relación de pagos de órdenes de servicio cargadas en el aplicativo BogData.Como evidencia se carga la matriz control de giros correspondiente a los meses de enero a abril. | Se efectuó seguimiento permanente al estado de los pagos registrados en el workflow | Durante el periodo monitoreado no se evidenció la materialización del riesgo |  | Control No.5: Como resultado de la revisión realizada al monitoreo del riesgo y las evidencias aportadas, se verificó el cumplimiento del control establecido, evidenciándose el cargue de la matriz control de giros correspondiente a los meses de enero a abril. Asimismo, las evidencias presentadas guardan relación con las actividades descritas en el monitoreo, relacionadas con el seguimiento al estado de los pagos registrados en el workflow, evidenciando que el riesgo no se materializó durante el periodo evaluado. & | Control 5: se evidenció la ejecución de la actividad de control. Accione de Fortalecimiento: Si bien, el proceso señala que se realizó seguimiento continuo de la información, no se aportó evidencia de las acciones de fortalecimiento. No se presentó materialización del riesgo.
[15 empty] | 6 | Profesionales de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Cada vez que se detecta un error. | Verificar cuando se detectan errores en los saldos dentro de los informes financieros. | Los líderes de la Gerencia Financiera (contabilidad, tesorería y presupuesto) realizan mesas de trabajo con las dependencias involucradas para analizar la situación y buscar la solución posible para corregir el error. | En el caso de no realizar las mesas de trabajo para revisar las desviaciones, el/la Gerente Financiero/a, solicita por correo electrónico, la realización con prioridad de las mesas de trabajo. | Actas de reunión / Listados de Asistencia Correo electrónico ( Cuando aplique). | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin documentar | No se tiene documentado | Continua | Con registro | Actas de reunión / Listados de Asistencia Correo electrónico ( Cuando aplique). | 7.409% | Muy Baja | 7.409% | Moderado | 45% | Muy Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-15 | Durante el primer cuatrimestre de 2026 se realizó seguimiento y verificación permanente de los saldos reflejados en los informes financieros por parte de los profesionales de contabilidad, tesorería y presupuesto, con el fin de identificar oportunamente posibles inconsistencias. | Los líderes de la Gerencia Financiera realizaron seguimiento conjunto con las dependencias involucradas, fortaleciendo la articulación y revisión de la información financiera para prevenir desviaciones en los saldos reportados. | Durante el periodo monitoreado no se evidenció la materialización del riesgo |  | Control No.6: Una vez revisado el monitoreo del riesgo y la carpeta de evidencias correspondiente, no se evidenció el cargue de los soportes definidos para la ejecución del control, tales como actas de reunión, listados de asistencia y/o correos electrónicos. En consecuencia, no es posible verificar la ejecución de las actividades descritas en el monitoreo ni validar el cumplimiento efectivo del control durante el periodo evaluado. & | Control 6: No se aportó evidencia que dé cuenta de la ejecución de la actividad de control, la carpeta se encuentra vacía Accione de Fortalecimiento: Si bien, el proceso señala que se realizó seguimiento continuo de la información, no se aportó evidencia de las acciones de fortalecimiento. No se presentó materialización del riesgo.
[15 empty] | 7 | Profesionales asignados de Tesorería y presupuesto. | Cada vez que se generan hallazgos o no fenecimiento de la cuenta. | Verificar cuando se detecten hallazgos o el no fenecimiento de la cuenta. | Participando en mesas de trabajo con las Oficinas Asesora de Planeación y Control Interno para analizar las causas y definir acciones de mejora que contribuyan a la mitigación de los hallazgos encontrados por los entes de control. | En el caso de no realizar las mesas de trabajo para revisar los hallazgos o el no fenecimiento de la cuentas, el/la Gerente Financiero/a, solicita por correo electrónico, la realización con prioridad de las mesas de trabajo. | Actas de reunión / Listados de Asistencia Correo electrónico ( Cuando aplique). | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Manual para la Administración de Planes de Mejoramiento E-MEJ-MA-004 | Continua | Con registro | Actas de reunión / Listados de Asistencia Correo electrónico ( Cuando aplique). | 7.409% | Muy Baja | 7.409% | Menor | 33.75% | Muy Baja - Menor | BAJO |  |  |  |  | 2026-05-15 | No se efectuo el riesgo |  |  |  | Control No.7: Al realizar la revisión del monitoreo del riesgo y la carpeta de evidencias correspondiente al control, se evidenció que únicamente se reportó que el riesgo no se materializó durante el periodo evaluado; sin embargo, no se aportaron soportes ni evidencias que permitan verificar la ejecución del control y las actividades asociadas al mismo, toda vez que durante el periodo no se presentaron hallazgos o no fenecimientos de la cuenta & | Control 7: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control Accione de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control. No se presentó materialización del riesgo.
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cantidad de riesgos que se requieran relacionar | [47 empty] | Vr. 02; 13/03/2024
Note on AN16: ACEPTAR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO

## Riesgos Gestión #2
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [43 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-015
[46 empty] | VERSIÓN | 11
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES | [43 empty] | PÁGINA | 2 DE 2
[46 empty] | VIGENTE DESDE | 2025-06-20
Proceso |  |  | GESTION FINANCIERA
Objetivo del Proceso |  |  | Planear, gestionar y controlar los recursos del IDIPRON mediante los diferentes lineamientos financieros, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales de manera transparente, eficiente y ágil
Alcance |  |  | El proceso comienza con la programación anual del anteproyecto de presupuesto; y una vez que ingresan al IDIPRON los recursos financieras a través de transferencias, convenios, donaciones y los demás conceptos, se realiza la causación y pago conforme a lo presupuestado y aprobado con el fin de dar cumplimiento a todas las operaciones que el Instituto requiere para su funcionamiento, culminando con el respectivo cierre de las operaciones
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [23 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | MONITOREO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
[23 empty] | Atributos de eficiencia |  |  | Atributos informativos
No. De Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación Riesgo | Frecuencia con la que se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto | Observación de Impacto | Impacto Inherente | % | Zona de riesgo | Zona de riesgo inherente | No. De control | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | Afectación | Tipo de control | Implementación | Calificación | Documentación Estado/Nombre |  | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de riesgo | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha implementación | Fecha Del Monitoreo | Reporte De La Ejecución De Los Controles | Reporte De La Ejecución De Las Acciones Para El Fortalecimiento Del Riesgo | Reporte De Las Acciones Desarrolladas En Caso De Que Se Haya Materializado El Riesgo | Observaciones Del Monitoreo | OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2 | Reputacional | Incumplimiento en la presentación o reporte de la información financiera del Instituto en las fechas programadas por los entes de control financiero. | Inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias. | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la presentación o reporte de la información financiera del Instituto en las fechas programadas por los entes de control financiero debido a inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias |  | 295 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | Menor | 40% | Media - Menor | MODERADO | 1 | El/la profesional de contabilidad de la Gerencia Financiera. | Trimestral. | Verificar que se haya generado el memorando de solicitud de información contable a cada dependencia. | Se realiza un memorando a cada dependencia recordando la obligación de entregar la información que afecta los estados contables y las fechas en que debe ser entregada. | Se realiza un memorando de la Gerencia Financiera, solicitando a Contabilidad el envío oficial del memorando de manera prioritaria. | Memorando | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Manual de Políticas Contables A-GFI-MA-001 | Continua | Con registro | Memorando | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Baja - Menor | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | Realizar mesas de trabajo con las diferentes dependencias en las que se socializan las fechas de los diferentes reportes de información financiera del Instituto para los entes de control. | Gerencia Financiera | 01/03/2026 al 30/12/2026 | 2026-05-17 | Para el primer cuatrimestre se carga los memorandos enviados solicitud de información contable a cada dependencia a 31 de marzo de 2026. | Se reportara en el siguiente seguimiento | No se materializó el riesgo | N/A | Control No.1: Una vez revisadas las evidencias aportadas en el monitoreo del riesgo, se verificó el cumplimiento del control establecido, evidenciándose el cargue de los memorandos enviados a las diferentes dependencias para la solicitud de información contable con corte a 31 de marzo de 2026. & | Control 1: se evidenció la ejecución de la actividad de control. Accione de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control No se presentó materialización del riesgo.
[15 empty] | 2 | El/la profesional de contabilidad de la Gerencia Financiera. | Cuando se presente incumplimiento en la presentación de la información por parte de las dependencias | Revisar que se recepcionó la información financiera solicitada. | Se verifica a través de los memorandos remitidos, la respuesta oportuna y completa por parte de las dependencias. | En caso de que se presente incumplimiento en la presentación o reporte de la información financiera, el responsable del área de contabilidad realiza mesas de trabajo con las áreas involucradas para recolectar la información requerida y realizar la remisión en el menor tiempo posible. | Memorandos de respuestas Listado de asistencia (Cuando aplique) | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin documentar | No está documentado | Continua | Con registro | Memorandos de respuestas Listado de asistencia (Cuando aplique) | 36% | Baja | 36% | Menor | 30% | Baja - Menor | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-17 | Para el primer cuatrimestre se carga los memorandos de respuesta de información contable de cada dependencia a 31 de marzo de 2026. |  |  |  | Control No.2: Como resultado de la revisión efectuada al monitoreo del riesgo y las evidencias aportadas, se verificó el cumplimiento del control establecido, evidenciándose el cargue de los memorandos de respuesta de información contable remitidos por las diferentes dependencias con corte a 31 de marzo de 2026. No obstante lo anterior, el riesgo está orientado a la realización de mesas de trabajo cuando no se recepcione la información requerida para la presentación de informes. En el reporte no se establece si durante el primer cuatrimestre se presentó incumplimiento en la presentación de información por parte de las dependencias; dado lo anterior no se puede establecer si el control fue aplicado Acción de Fortalecimiento: El proceso no reporta avance en las acciones de fortalecimiento de los controles, sin embargo la acción se encuentr en términos & | Control 2: se evidenció la ejecución de la actividad de control. Accione de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control No se presentó materialización del riesgo.
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cantidad de riesgos que se requieran relacionar | [47 empty] | Vr. 02; 13/03/2024
Note on AN16: ACEPTAR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO

## Datos
area de impacto | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | IMPACTO |  | CONDICIONES RIESGO INHERENTE |  | AFECTACIÓN ECONÓMICA O PRESUPUESTAL | IMPACTO
Económico | MUY BAJA | 20% | LEVE | 20% | MUY BAJA - LEVE | BAJO | Afectación Menor o igual a 700 SMLMV | Leve | 20%
Reputacional | BAJA | 40% | MENOR | 40% | MUY BAJA - MENOR | BAJO | Afectación mayor a 700 y menor o igual a 1500 SMLMV | Menor | 40%
Económico y Reputacional | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | MUY BAJA - MODERADO | MODERADO | Afectación mayor a 1500 y menor o igual a 2300 SMLMV | Moderado | 60%
| ALTA | 80% | MAYOR | 80% | MUY BAJA - MAYOR | ALTO | Afectación mayor a 2300 y menor o igual a 3000 SMLMV | Mayor | 80%
| MUY ALTA | 100% | CATASTRÓFICO | 100% | MUY BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | Afectación mayor a 3000 SMLMV | Catastrófico | 100%
[5 empty] | BAJA - LEVE | BAJO
[5 empty] | BAJA - MENOR | MODERADO | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
[5 empty] | BAJA - MODERADO | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | Leve | 20%
[5 empty] | BAJA - MAYOR | ALTO | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | Menor | 40%
[5 empty] | BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60%
[5 empty] | MEDIA - LEVE | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo o distrital | Mayor | 80%
[5 empty] | MEDIA - MENOR | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país | Catastrófico | 100%
[5 empty] | MEDIA - MODERADO | MODERADO
[5 empty] | MEDIA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MEDIA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | ALTA - LEVE | MODERADO |  | TIPO DE CONTROL
[5 empty] | ALTA - MENOR | MODERADO |  | Preventivo | 25%
[5 empty] | ALTA - MODERADO | ALTO |  | Detectivo | 15%
[5 empty] | ALTA - MAYOR | ALTO |  | Correctivo | 10%
[5 empty] | ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | MUY ALTA - LEVE | ALTO |  | IMPLEMENTACIÓN
[5 empty] | MUY ALTA - MENOR | ALTO |  | Automático | 25%
[5 empty] | MUY ALTA - MODERADO | ALTO |  | Manual | 15%
[5 empty] | MUY ALTA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MUY ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
DOCUMENTACIÓN
Documentado
Sin documentar
FRECUENCIA
Continua
Aleatoria
EVIDENCIA
Con registro
Sin registro

## Instructivo
|  |  |  | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos y sus procedimientos
|  |  |  | Fraude Externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad).
|  |  |  | Fraude Interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.
|  |  |  | Fallas Tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.
|  |  |  | Relaciones Laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación
|  |  |  | Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos.
|  |  |  | Daños a activos fijos / eventos externos | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público, negligencia en el mantenimiento de los activos.
ORIENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS
Para un adecuado diligenciamiento siga las siguientes pasos:
PASO | 1 | PROBABILIDAD
| Tabla 1. PROBABILIDAD para riesgos de Gestión, Fiscal, Seguridad de Información | [5 empty] | Tabla 2. PROBABILIDAD para riesgos de corrupción
| Medición | Frecuencia |  |  |  |  | Medición | Frecuencia
| 100 | MUY ALTA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  |  |  | 100 | CASI SEGURO | Fr: El evento se presentó más de una vez en el último año Fac: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
| 80 | ALTA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  |  |  | 80 | PROBABLE | Fr: El evento se presentó una vez en el último año Fac: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
| 60 | MEDIA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año |  |  |  | 60 | POSIBLE | Fr: El evento se presentó al menos una vez en los últimos dos (2) años Fac: El evento podrá ocurrir en algún momento
| 40 | BAJA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  |  |  | 40 | IMPROBABLE | Fr: El evento se presentó al menos una vez en los últimos cinco (5) años Fac: El evento puede ocurrir en algún momento (Corrupción)
| 20 | MUY BAJA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  |  |  | 20 | RARA VEZ | Fr: El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años Fac: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Corrupción)
| Fuente: Guia de administracion de riesgos del DAFP | [5 empty] | Fuente: Guia de administracion de riesgos del DAFP
PASO | 2 | IMPACTO
Tabla 3. IMPACTO para riesgos de Gestión, Fiscal, Seguridad de Información
| ESCALA |  | Afectación Económica |  | Reputacional
| 100 | Catastrófico | Mayor a 3000 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
| 80 | Mayor | Entre 2300 y 3000 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 60 | Moderado | Entre 1500 y 2300 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
| 40 | Menor | Entre 700 y 1500 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
| 20 | Leve | Afectación menor a 700 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
PASO |  | Para la calificación de impacto SOLO PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN debe responder SI o NO a cada una de las 19 preguntas:
| Número | RIESGO | TIPO DE RIESGO | 1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 3. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? | 4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | 5. ¿Genera perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 6. ¿Generar perdida de recursos economicos? | 7. ¿Afectar la generación de los productos de prestación de servicios? | 8. ¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos publicos? | 9. ¿Generar perdida de información de la Entidad? | 10. ¿Generar intervención de los organos de control, de la Fiscalia, u otro entre? | 11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 13. ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 14. ¿Dar lugar a procesos penales? | 15. ¿Generar Perdida de Credibilidad del sector? | 16. ¿Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas? | 17. ¿Afectar la imagen regional? | 18. ¿Afectar la imagen nacional? | 19. ¿Generar daño ambiental? | Total de Preguntas Afirmativas | Impacto Nivel | Impacto Nivel
0
MATRIZ DE CALOR DE RIESGO
| PROBABILIDAD | MUY ALTA | [6 empty] | ZONA DE RIESGO
100%
|  | ALTA | [6 empty] | EXTREMO
80%
|  | MEDIA | [6 empty] | ALTO
60%
|  | BAJA | [6 empty] | MODERADO
40%
|  | MUY BAJA | [6 empty] | BAJO
20%
|  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
IMPACTO
TIPOLOGÍA DE CONTROLES
|  |  | TIPO | ACCION | DESCRIPCIÓN
|  |  | Controles Preventivos | Ataca las causas del riesgo Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. Se pueden encontrar en las condiciones generarles de los documentos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión del IDIPRON - SIGID
|  |  | Controles Detectivos | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. Normalmente se encuentran dentro del flujo de los procedimientos e instructivos
|  |  | Controles Correctivos | Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo | Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. Normalmente se encuentran dentro del flujo de los procedimientos e instructivos
|  |  | Control Manual | Son aquellos controles que son ejecutados por personas
|  |  | Control Automático | Son aquellos controles que son ejecutados por un sistema
|  |  |  | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO
|  |  |  | BAJA | Aceptar el riesgo Reducir el riesgo
|  |  |  | MODERADA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo
|  |  |  | ALTA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo
|  |  |  | EXTREMA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo