## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
A continuación se presentan los cambios realizados de los riesgos en el p roceso
FECHA | CAMBIO REALIZADO
2026-02-08 | Riesgo #1: Se modifica la fecha de implementación de la acción de fortalecimiento, quedando en 30/12/2026
Riesgo #2: Se modifica la fecha de implementación de la acción de fortalecimiento, quedando en 15 de agosto de 2026
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cambios realizados

## Riesgos Gestión #1
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [43 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-015
[46 empty] | VERSIÓN | 12
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES | [43 empty] | PÁGINA | 1 DE 2
[46 empty] | VIGENTE DESDE | 2025-09-09
Proceso |  |  | GESTIÓN DE TICS
Objetivo del Proceso |  |  | Garantizar la implementación, administración y prestación de los servicios para la optimización de las herramientas informáticas, actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los activos de información, plataforma de comunicaciones y desarrollo de aplicaciones a la medida, así como salvaguardar la información en sus criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad con el fin de garantizar la ejecución de los servicios informáticos que aporten al cumplimiento de la misión del Instituto.
Alcance |  |  | Inicia con el diagnóstico de necesidades en los recursos de tecnologías de información (hardware, software y datos), elaboración del plan estratégico de TICS y solicitud de los servicios y finaliza con la adopción de buenas prácticas que permiten controlar el adecuado procesamiento de la información del Instituto en sus criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [23 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | MONITOREO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
[23 empty] | Atributos de eficiencia |  |  | Atributos informativos
No. De Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación Riesgo | Frecuencia con la que se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto | Observación de Impacto | Impacto Inherente | % | Zona de riesgo | Zona de riesgo inherente | No. De control | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | Afectación | Tipo de control | Implementación | Calificación | Documentación Estado/Nombre |  | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de riesgo | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha implementación | Fecha Del Monitoreo | Reporte De La Ejecución De Los Controles | Reporte De La Ejecución De Las Acciones Para El Fortalecimiento Del Riesgo | Reporte De Las Acciones Desarrolladas En Caso De Que Se Haya Materializado El Riesgo | Observaciones Del Monitoreo | OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 | Reputacional | Quejas | No contar o no dar cumplimiento a una estratégia para mejorar el uso de las herramientas y capacidades tecnológicas del Instituto | Posibilidad de afectación reputacional por quejas ocasionadas por no contar o no dar cumplimiento a una estrategia para mejorar el uso de las herramientas y capacidades tecnológicas del Instituto |  | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Media - Moderado | MODERADO | 1 | El/la Jefe de la Oficina de Tics | Cada cuatro años | Verificar que se presente el PETI en el CIGD para su aprobación. | Se presenta el Plan Estratégico de Tecnología de la Información en donde se contemplan los proyectos y recursos que se requieren para el buen funcionamiento de la infraestructura de TI, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Se deben realizar los ajustes solicitados por el CIGD para que sean aprobados por ellos. | Actas de reunión del CIGD ( Con la aprobación o no aprobación del PETI) - Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI final | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Caracterización del proceso | Continua | Con registro | Actas de reunión del CIGD ( Con la aprobación o no aprobación del PETI) - Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI final | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Baja - Moderado | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | Hacer un seguimiento al cumplimiento del PETI durante la vigencia | Jefe Oficina de TICS | 2026-12-30 | 2026-05-12 | El proceso adelantó la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, incorporando los ajustes requeridos para fortalecer su alineación estratégica, operativa y tecnológica. Anexos: Actas del proceso de actualización del PETI. Presentación con las actualizaciones realizadas. | Como acción de fortalecimiento, el proceso consolidó un informe de seguimiento acompañado de un tablero de control, acta de lecciones aprendidas y cronograma de seguimiento a las actividades definidas en el PETI, con el propósito de fortalecer la trazabilidad, el monitoreo, la gestión del conocimiento, la toma de decisiones y la mejora continua en la gestión estratégica de tecnologías de la información. | No aplica | Actualmente se encuentra pendiete la socializacion ante el comite de gestion y desempeño para su aprobación. | CONTROL 1: De acuerdo a la evidencia cargada, el proceso adjunta las actas de revision y ajuste al PETI correspondiente a los meses de enero y marzo. CONTROL 2: De acuerdo a la evidencia reportda por el proceso, se observa un documento en Execel con el segimiento al Plan de Anual del Adquisiciónes. CONTROL 3: De acuerdo a la evidencia reportda por el proceso, se observa un documento en Execel con el segimiento al Plan de Anual del Adquisiciónes. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO: Dentro las acciones de fortaleimiento aportadas por el proceso, se evidencia que se realizaron acciones para cada control donde se denota un seguimiento adicional al PETI y al Plan Anual de Aquisiciones.; Sin embargo el proceso no reporta avance frente a ala acción definida "Hacer un seguimiento al cumplimiento del PETI durante la vigencia" no obstante la acción se encuentra en términos. Para este periodo no se materializo el riesgo. | CONTROL 1: Se evidenció la ejecución de la actividad de control con el acta de revisión y ajustes al PETI y el seguimiento de proyectos de TI Se evidencia la ejecucion de la actividad de fortalecimiento con el informe del I Trimestre 2026 del PETI, el cronograma de seguimiento semenstral de proyectos PETI, el tablero de control y acta con lecciones aprendidas. No se materializo el riesgo CONTROL 2: Se evidenció la ejecución de la actividad de control, con la presentación de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2026 Se evidenció la ejecucion de la actividad de fortalecimiento con la presentación de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2026 No se materializo el riesgo CONTROL 3: Se evidenció la ejecución de la actividad de control con la matriz de seguimiento al PAA 2026 Se evidenció la ejecucion de la actividad de fortalecimiento con los informes ejecutivos al seguimiento del Proyecto de Inversión 7972 Corte 30/04/2026 No se materializo el riesgo | O
[15 empty] | 2 | El/la Jefe de la Oficina de Tics | Anualmente | Evaluar las necesidades del proceso para la administración de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones. | Se formula el PAA con base en las necesidades de TICS en donde se registran los recursos asignados por el proceso para la administración de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones. | Se reevalúan las necesidades de TICS con base en el presupuesto asignado y se priorizan los servicios. | Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Caracterización del proceso | Continua | Con registro | Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-13 | Desde la Oficina de TIC se dispone del recurso denominado “Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones”, el cual consolida los diferentes instrumentos utilizados para el control del vencimiento del licenciamiento, la gestión de servicios tecnológicos y la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. Este plan integra las iniciativas previstas para la vigencia, asociadas a los servicios tecnológicos que el IDIPRON pone a disposición de sus funcionarios y colaboradores, para el cumplimiento de su misionalidad. De igual manera, la matriz facilita el control, seguimiento y adecuada utilización de los recursos presupuestales que respaldan dichas iniciativas. | Como acción de fortalecimiento, el proceso consolidó el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, con el animo de fortalecer la planeación institucional, optimizar el seguimiento a la ejecución de recursos y mejorar la toma de decisiones. Anexo: Seguimiento a la ejecucion del Plan Anual de Aquisiciones Primer Cuatrimestre 2026 | No aplica | No aplica
[15 empty] | 3 | El/la funcionario/a o contratista designado por el Jefe de la Oficina de Tics | Trimestralmente | Realizar el seguimiento al plan anual de adquisiciones. | A través de la Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de establecer la disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar la contratación requerida para la prestación de los servicios de TI. | En caso de que no se realice seguimiento en el periodo definido, se solicitará a través de correo electrónico al funcionario o contratista designado, la realización del seguimiento inmediato. | Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones / Correo electrónico (Cuando aplique) | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Caracterización del proceso | Continua | Con registro | Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones / Correo electrónico (Cuando aplique) | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 45% | Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-13 | Desde la Oficina de TIC se dispone del recurso denominado “Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones”, el cual consolida los diferentes instrumentos utilizados para el control del vencimiento del licenciamiento, la gestión de servicios tecnológicos y la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. Este plan integra las iniciativas previstas para la vigencia, asociadas a los servicios tecnológicos que el IDIPRON pone a disposición de sus funcionarios y colaboradores, para el cumplimiento de su misionalidad. De igual manera, la matriz facilita el control, seguimiento y adecuada utilización de los recursos presupuestales que respaldan dichas iniciativas. Anexo: Matriz de seguimiento al plan anual de adquisiciones | Como accion de fortalecimieto, el proceso cuentacon los informes de ejecucion del plan anual de adquisiciones. lo cual nos permite realizar seguimiento y control de las adquisiciones y cronograma segun programación, garantizando con ello la adecuada planeación, ejecucion y articulacion de las necesidades institucionales con los objetivos estrategicos y operativos de entidad. Anexo: Informes ejecutivos de seguimiento plan anual de adquisiciones | No aplica | No aplica
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cantidad de riesgos que se requieran relacionar | [47 empty] | Vr. 02; 13/03/2024
Note on AN16: ACEPTAR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO

## Riesgos Gestión #2
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [43 empty] | CÓDIGO | E-DES-FT-015
[46 empty] | VERSIÓN | 12
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES | [43 empty] | PÁGINA | 2 DE 2
[46 empty] | VIGENTE DESDE | 2025-09-09
Proceso |  |  | GESTIÓN DE TICS
Objetivo del Proceso |  |  | Garantizar la implementación, administración y prestación de los servicios para la optimización de las herramientas informáticas, actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los activos de información, plataforma de comunicaciones y desarrollo de aplicaciones a la medida, así como salvaguardar la información en sus criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad con el fin de garantizar la ejecución de los servicios informáticos que aporten al cumplimiento de la misión del Instituto.
Alcance |  |  | Inicia con el diagnóstico de necesidades en los recursos de tecnologías de información (hardware, software y datos), elaboración del plan estratégico de TICS y solicitud de los servicios y finaliza con la adopción de buenas prácticas que permiten controlar el adecuado procesamiento de la información del Instituto en sus criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [23 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | MONITOREO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
[23 empty] | Atributos de eficiencia |  |  | Atributos informativos
No. De Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación Riesgo | Frecuencia con la que se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto | Observación de Impacto | Impacto Inherente | % | Zona de riesgo | Zona de riesgo inherente | No. De control | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | Afectación | Tipo de control | Implementación | Calificación | Documentación Estado/Nombre |  | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de riesgo | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha implementación | Fecha Del Monitoreo | Reporte De La Ejecución De Los Controles | Reporte De La Ejecución De Las Acciones Para El Fortalecimiento Del Riesgo | Reporte De Las Acciones Desarrolladas En Caso De Que Se Haya Materializado El Riesgo | Observaciones Del Monitoreo | OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2 | Reputacional | Quejas | Indisponibilidad de la información necesaria para el quehacer de la entidad | Posibilidad de afectación reputacional por quejas ocasionadas por la indisponibilidad de la información necesaria para el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los procesos del Instituto |  | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo o distrital | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo o distrital | Mayor | 80% | Media - Mayor | ALTO | 1 | El/la funcionario/a o contratista de la Oficina de Tics responsable de realizar el backup | Diariamente | Verificar la ejecución del procedimiento Copia y resguardo de la información digital E-GTIC-PR-005 | Diariamente ejecuta el procedimiento para la copia de seguridad o respaldo a los servidores y carpetas compartidas configuradas para tal fin y mensualmente se remite a custodia al proveedor contratado para éste servicio. | En caso de que se detecte que la herramienta genera algún inconveniente a la hora de realizar el backup, se procede a su configuración o parametrización. | Bitacora de Backup | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Procedimiento Copia y resguardo de la información digital E-GTIC-PR-005 | Continua | Con registro | Bitacora de Backup | 30% | Baja | 30% | Mayor | 80% | Baja - Mayor | ALTO | ACEPTAR EL RIESGO | Elaborar una (1) pieza de comunicación en el buen uso del correo electrónico | Jefe Oficina TICS | 15 de agosto de 2026 | 2026-05-05 | Se verifica diariamente la correcta ejecución del procedimiento de copia y resguardo de la información digital E-GTIC-PR-005, validando la generación de respaldos en los servidores y carpetas compartidas configuradas para tal fin. Adicionalmente, de manera mensual se realiza el envío de las copias de seguridad al proveedor encargado de la custodia externa. Anexo: Bitacora de Backup | No aplica | No aplica | No aplica | De acuerdo a la evidencia cargada, se observan las bitacoras para los meses de enero a abril, conforme a lo solicitado en el control. | CONTROL 1: La evidencia aportada no permite verificar la ejecución efectiva de la actividad de control, toda vez que los soportes presentados corresponden a las bitácoras de los meses de enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2026, las cuales se encuentran consolidadas con periodicidad mensual. En consecuencia, no es posible evidenciar el cumplimiento de la actividad conforme a la periodicidad diaria definida en el control. Asimismo, la documentación suministrada no demuestra que el procedimiento de copia de seguridad y respaldo de los servidores y carpetas compartidas configuradas para tal fin se ejecute de manera diaria, ya que los registros aportados reflejan únicamente una gestión mensual. Adicionalmente, se observa que la evidencia establecida para el control hace referencia exclusivamente a la bitácora de respaldos (backup), sin que se aporte un informe formal o documento complementario que permita validar y respaldar de manera integral la ejecución de la actividad de control. Acción de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control Se recomienda revisar y ajustar los campos definidos en el formato E-GTIC-PR-005 o, en su defecto, reformular la actividad de control, con el fin de garantizar la coherencia entre la periodicidad establecida para su ejecución, la forma en que se realiza la actividad y las evidencias definidas para demostrar su cumplimiento. Lo anterior, considerando que la evidencia actualmente reportada presenta debilidades para verificar la ejecución de la actividad conforme a la periodicidad diaria establecida, dado que los soportes generados y conservados corresponden a registros consolidados de carácter mensual. En consecuencia, se sugiere fortalecer la definición de las evidencias y mecanismos de seguimiento, de manera que permitan validar de forma objetiva, suficiente y trazable la ejecución efectiva del control. No se materializo el riesgo
[15 empty] | 2 | El/la funcionario/a o contratista de la Oficina de Tics responsable de la administración del Antivirus. | Diariamente | Verificar la ejecución de las tareas y actualizaciones necesarias para su adecuada operación o funcionamiento. | Se monitorea permanentemente que el antivirus se encuentre funcionando y que si existen amenazas se encuentren controladas. Si hay equipos que se encuentren afectados, se extrae el equipo para revisión. | En caso de que se detecte una situación de riesgo con algún equipo en especial, se procede a realizar intervención que corrija la situación detectada eliminando la amenaza presentada y normalizando la situación. | Informe de eventos presentados (trimestral) | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Documentado | Procedimiento de Instalación de Software y Hardware E-GTIC-PR-001 | Continua | Con registro | Informe de eventos presentados (trimestral) | 30% | Baja | 30% | Moderado | 52% | Baja - Moderado | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-05 | El proceso OTIC realiza monitoreo permanente al funcionamiento de la herramienta antivirus institucional, verificando la correcta ejecución de las tareas programadas, actualizaciones y mecanismos de protección implementados en los equipos tecnológicos de la entidad. Anexo: Informe monitoreo antivirus eventos presentados en el cuatrimestre | No aplica | No aplica | No aplica | De acuerdo a la evidencia requrida por el control, se observa el informe de antivirus correspondiente a los meses de emero a abril. | CONTROL 2: Se evidenció la ejecución de la actividad de control, con el Informe Técnico del Software Antivirus I Trimestre 2026 Acción de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control No se materializo el riesgo
[15 empty] | 3 | El/la funcionario/a o contratista de la Oficina de Tics responsable de la administración del Firewall. | Diariamente | Verificar la ejecución de las tareas y actualizaciones necesarias para su adecuada operación o funcionamiento. | Se monitorea permanentemente que el firewall se encuentre funcionando y con las políticas actualizadas y que si existen amenazas se encuentren controladas. Si hay equipos que se encuentren afectados, se extrae el equipo para revisión. | En caso de que se detecte una situación de riesgo con algún equipo en especial, se procede a realizar intervención que corrija la situación detectada eliminando la amenaza presentada y normalizando la situación. | Informe de eventos presentados (trimestral) | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios E-GTIC-PR006 | Continua | Con registro | Informe de eventos presentados (trimestral) | 30% | Baja | 30% | Menor | 39% | Baja - Menor | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-05 | Se realiza monitoreo permanente al funcionamiento del firewall institucional, verificando que las políticas de seguridad y actualizaciones se encuentren activas y operando correctamente, con el fin de garantizar la protección de la infraestructura tecnológica de la entidad. De igual manera, se efectúa seguimiento continuo a las alertas y amenazas detectadas, validando que estas sean controladas oportunamente. Cuando se identifica un equipo comprometido o en condición de riesgo, se procede a aislarlo preventivamente para realizar la respectiva revisión técnica e intervención correctiva. En caso de presentarse incidentes de seguridad, se ejecutan las acciones necesarias para eliminar la amenaza detectada, restablecer las condiciones de seguridad y normalizar la operación del equipo afectado. Anexos: • Informe trimestral de eventos e incidentes presentados. • Informe de seguridad y coberseguridad I Cuatrimestre • Informe WAF | No aplica | No aplica | No aplica | De acuerdo con la evidencia presentada por el proceso, se evidencia que se cargaron los informes de seguridad para el cuatrimestre evaluado, conforme a lol que se solicita en el control. | CONTROL 3: Se evidenció la ejecución de la actividad de control mediante la revisión del Informe de Remediación de Vulnerabilidades mediante Implementación de WAF, el Informe de Seguridad y los reportes correspondientes al primer cuatrimestre de 2026, documentos que permiten verificar las acciones realizadas para la identificación, gestión y mitigación de vulnerabilidades de seguridad, así como el seguimiento efectuado a los controles implementados. Acción de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control No se materializo el riesgo
[15 empty] | 4 | El proveedor que suministra el servicio de hosting | Diariamente | Verificar la disponibilidad de la página web de lDIPRON | Frente al reporte de caidas o fallas de la página web se revisa para garantizar la disponibilidad de la misma para la consulta de información por parte de los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general | En caso de que se presente caída de la pagina web, se procede a contactar al proveedor para que establezca el motivo y corrija la situación restaurando el servicio. | Informe del servicio contratado Correo electrónico con la situación presentada (Cuando aplique) | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Documentado | Contrato de prestación de servicios | Continua | Con registro | Informe del servicio contratado Correo electrónico con la situación presentada (Cuando aplique) | 30% | Baja | 30% | Menor | 25.35% | Baja - Menor | MODERADO |  |  |  |  | 2026-05-05 | El proceso viene realizando seguimiento permanente a la disponibilidad y funcionamiento de la página web institucional del IDIPRON, para lo cual contamos con el contrato de MI Hosting, con el fin de garantizar el acceso oportuno a la información por parte de la ciudadanía y los diferentes grupos de interés. asi mismo, es importante precisar que la OTIC cuenta actualmente con el WEB Master, quien viene realizando monitoreo continuo a la disponibilidad de la Pagina WEB. Anexo: 1. Monitoreo Página Web 2. Monitoreo Mi Hosting 3. Contrato Mi Hosting | No aplica | No aplica | No aplica | De acuerdo con la evidencia cargada, se observa los reportes de monitoreos a la pagina WEB correspondiente a los meses de enero al mes de abril, pero no se evidencia los informes del servicio contratado o el correo electrónico con la situación presentada. | CONTROL 4: Se evidenció la ejecución de la actividad de control mediante la revisión del monitoreo efectuado a la página web durante el primer cuatrimestre de 2026, el contrato suscrito para la prestación del servicio de hosting y los informes de actividades correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026. Estas evidencias permiten verificar la gestión realizada para garantizar la disponibilidad, operación y seguimiento de la infraestructura tecnológica asociada al sitio web institucional. Acción de Fortalecimiento: Se reportó que durante este periodo no se dio aplicación a la actividad de control No se materializo el riesgo
Se podrán incluir más filas de acuerdo a la cantidad de riesgos que se requieran relacionar | [47 empty] | Vr. 02; 13/03/2024
Note on AN16: ACEPTAR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO

## Datos
area de impacto | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | IMPACTO |  | CONDICIONES RIESGO INHERENTE |  | AFECTACIÓN ECONÓMICA O PRESUPUESTAL | IMPACTO
Económico | MUY BAJA | 20% | LEVE | 20% | MUY BAJA - LEVE | BAJO | Afectación Menor o igual a 700 SMLMV | Leve | 20%
Reputacional | BAJA | 40% | MENOR | 40% | MUY BAJA - MENOR | BAJO | Afectación mayor a 700 y menor o igual a 1500 SMLMV | Menor | 40%
Económico y Reputacional | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | MUY BAJA - MODERADO | MODERADO | Afectación mayor a 1500 y menor o igual a 2300 SMLMV | Moderado | 60%
| ALTA | 80% | MAYOR | 80% | MUY BAJA - MAYOR | ALTO | Afectación mayor a 2300 y menor o igual a 3000 SMLMV | Mayor | 80%
| MUY ALTA | 100% | CATASTRÓFICO | 100% | MUY BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | Afectación mayor a 3000 SMLMV | Catastrófico | 100%
[5 empty] | BAJA - LEVE | BAJO
[5 empty] | BAJA - MENOR | MODERADO | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
[5 empty] | BAJA - MODERADO | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | Leve | 20%
[5 empty] | BAJA - MAYOR | ALTO | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores | Menor | 40%
[5 empty] | BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60%
[5 empty] | MEDIA - LEVE | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo o distrital | Mayor | 80%
[5 empty] | MEDIA - MENOR | MODERADO | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país | Catastrófico | 100%
[5 empty] | MEDIA - MODERADO | MODERADO
[5 empty] | MEDIA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MEDIA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | ALTA - LEVE | MODERADO |  | TIPO DE CONTROL
[5 empty] | ALTA - MENOR | MODERADO |  | Preventivo | 25%
[5 empty] | ALTA - MODERADO | ALTO |  | Detectivo | 15%
[5 empty] | ALTA - MAYOR | ALTO |  | Correctivo | 10%
[5 empty] | ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
[5 empty] | MUY ALTA - LEVE | ALTO |  | IMPLEMENTACIÓN
[5 empty] | MUY ALTA - MENOR | ALTO |  | Automático | 25%
[5 empty] | MUY ALTA - MODERADO | ALTO |  | Manual | 15%
[5 empty] | MUY ALTA - MAYOR | ALTO
[5 empty] | MUY ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
DOCUMENTACIÓN
Documentado
Sin documentar
FRECUENCIA
Continua
Aleatoria
EVIDENCIA
Con registro
Sin registro

## Instructivo
|  |  |  | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos y sus procedimientos
|  |  |  | Fraude Externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad).
|  |  |  | Fraude Interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.
|  |  |  | Fallas Tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.
|  |  |  | Relaciones Laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación
|  |  |  | Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos.
|  |  |  | Daños a activos fijos / eventos externos | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público, negligencia en el mantenimiento de los activos.
ORIENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS
Para un adecuado diligenciamiento siga las siguientes pasos:
PASO | 1 | PROBABILIDAD
| Tabla 1. PROBABILIDAD para riesgos de Gestión, Fiscal, Seguridad de Información | [5 empty] | Tabla 2. PROBABILIDAD para riesgos de corrupción
| Medición | Frecuencia |  |  |  |  | Medición | Frecuencia
| 100 | MUY ALTA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  |  |  | 100 | CASI SEGURO | Fr: El evento se presentó más de una vez en el último año Fac: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
| 80 | ALTA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  |  |  | 80 | PROBABLE | Fr: El evento se presentó una vez en el último año Fac: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
| 60 | MEDIA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año |  |  |  | 60 | POSIBLE | Fr: El evento se presentó al menos una vez en los últimos dos (2) años Fac: El evento podrá ocurrir en algún momento
| 40 | BAJA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  |  |  | 40 | IMPROBABLE | Fr: El evento se presentó al menos una vez en los últimos cinco (5) años Fac: El evento puede ocurrir en algún momento (Corrupción)
| 20 | MUY BAJA | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  |  |  | 20 | RARA VEZ | Fr: El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años Fac: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Corrupción)
| Fuente: Guia de administracion de riesgos del DAFP | [5 empty] | Fuente: Guia de administracion de riesgos del DAFP
PASO | 2 | IMPACTO
Tabla 3. IMPACTO para riesgos de Gestión, Fiscal, Seguridad de Información
| ESCALA |  | Afectación Económica |  | Reputacional
| 100 | Catastrófico | Mayor a 3000 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
| 80 | Mayor | Entre 2300 y 3000 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 60 | Moderado | Entre 1500 y 2300 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
| 40 | Menor | Entre 700 y 1500 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
| 20 | Leve | Afectación menor a 700 SMLMV |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
PASO |  | Para la calificación de impacto SOLO PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN debe responder SI o NO a cada una de las 19 preguntas:
| Número | RIESGO | TIPO DE RIESGO | 1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 3. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? | 4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | 5. ¿Genera perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 6. ¿Generar perdida de recursos economicos? | 7. ¿Afectar la generación de los productos de prestación de servicios? | 8. ¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos publicos? | 9. ¿Generar perdida de información de la Entidad? | 10. ¿Generar intervención de los organos de control, de la Fiscalia, u otro entre? | 11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 13. ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 14. ¿Dar lugar a procesos penales? | 15. ¿Generar Perdida de Credibilidad del sector? | 16. ¿Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas? | 17. ¿Afectar la imagen regional? | 18. ¿Afectar la imagen nacional? | 19. ¿Generar daño ambiental? | Total de Preguntas Afirmativas | Impacto Nivel | Impacto Nivel
0
MATRIZ DE CALOR DE RIESGO
| PROBABILIDAD | MUY ALTA | [6 empty] | ZONA DE RIESGO
100%
|  | ALTA | [6 empty] | EXTREMO
80%
|  | MEDIA | [6 empty] | ALTO
60%
|  | BAJA | [6 empty] | MODERADO
40%
|  | MUY BAJA | [6 empty] | BAJO
20%
|  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
IMPACTO
TIPOLOGÍA DE CONTROLES
|  |  | TIPO | ACCION | DESCRIPCIÓN
|  |  | Controles Preventivos | Ataca las causas del riesgo Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. Se pueden encontrar en las condiciones generarles de los documentos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión del IDIPRON - SIGID
|  |  | Controles Detectivos | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. Normalmente se encuentran dentro del flujo de los procedimientos e instructivos
|  |  | Controles Correctivos | Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo | Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. Normalmente se encuentran dentro del flujo de los procedimientos e instructivos
|  |  | Control Manual | Son aquellos controles que son ejecutados por personas
|  |  | Control Automático | Son aquellos controles que son ejecutados por un sistema
|  |  |  | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO
|  |  |  | BAJA | Aceptar el riesgo Reducir el riesgo
|  |  |  | MODERADA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo
|  |  |  | ALTA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo
|  |  |  | EXTREMA | Reducir el riesgo Evitar el riesgo